Утверждена постановлением  администрации Увельского муниципального округа

от «___» ________ 2026 г. № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В УВЕЛЬСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

НА 2026 - 2029 ГОДЫ»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности. Управление охраной труда в Увельском муниципальном округе осуществляется на основании норм Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Челябинской области, Увельского муниципального округа.

Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда является обеспечение снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости путем реализации системы мер, направленных на улучшение условий и охраны труда.

Реализация мероприятий программы обеспечивается согласованными действиями органов местного самоуправления Увельского муниципального округа, объединений работодателей и профессиональных союзов.

В целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, развития имеющихся позитивных тенденций в сфере охраны труда необходима настоящая муниципальная программа, которая сформирована как единый комплекс взаимосвязанных организационных, методических, производственных, санитарно-гигиенических, медицинских, учебно-пропагандистских и других мероприятий.

В Программу Увельского муниципального округа по улучшению условий и охраны труда включены следующие разделы:

- Паспорт муниципальной Программы.

- Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на муниципальном уровне.

- Основные цели и задачи Программы.

- Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам.

- Перечень и описание программных мероприятий по этапам реализации муниципальной Программы, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия:

- Срок реализации Программы.

- Описание социально-экономических последствий реализации Программы.

- Оценка эффективности расходования средств по годам в течение всего срока реализации Программы.

- Методика оценки эффективности Программы.

- Описание системы управления реализацией Программы.

Паспорт

муниципальной программы Увельского муниципального округа

по улучшению условий и охраны труда

| Дата и номер правового акта об утверждении Программы | Постановление Администрации Увельского муниципального округа от марта 2026 года № |
| --- | --- |
| Заказчик - координатор Программы | Администрация Увельского муниципального округа |
| Разработчик Программы | Ведущий специалист отдела общественной безопасности |
| Цель Программы | Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Увельского муниципального округа Челябинской области и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. |
| Задачи Программы | Задача 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах. Задача 2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебнопрофилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения. Задача 3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения. Задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Задача 5. Проведение мониторинга условий и охраны труда. |

| Сроки реализации Программы | 2026 - 2029 годы |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы (с разбивкой по годам) | Всего: - г. - 0 руб. - г. - 0 руб. - г. - 0 руб. - г. - 0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффекта | 1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчёте на 1 тыс. работающих снизится на 0,02 человек и составит 0,12 человека на 1000 работающих. - Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчёте на 1 тыс. работающих снизится на 0.3 человека и составит 2,1 человека на 1000 работающих. - Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчёте на 1 пострадавшего снизится на 2 и составит 13 дней. - Численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания снизится на 0,01 человек и составит 0.3 человека на 10 000 работающих. - Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в общем количестве рабочих мест увеличится на 4 процента и в целом составит 98,5 процентов. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА УРОВНЕ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет уровень производственного травматизма, то есть численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих, а также количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчёте на 1 пострадавшего в Увельском муниципальном округе характеризуется следующими данными (таблицы 1-2).

  - Производственный травматизм в Увельском муниципальном округе

Таблица 1

Уровень производственного травматизма (в расчете на 1 тыс. работающих) в 2026 - 2029 годах (по данным ЧелябинскСтата)

| Территория | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Челябинская область | 1,39 (оценка) | 1,39 (прогноз) | 1,37 (прогноз) | 1,34 (прогноз) | 1,33 (прогноз) |
| Увельский муниципальный район | 1,39 (оценка) | 1,39 (прогноз) | 1,35 (прогноз) | 1,34 (прогноз) | 1,32 (прогноз) |

Таблица 2

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчёте на 1 пострадавшего (по данным территориальных филиалов Государственного учреждения - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования

Российской Федерации)

| Территория | Г оды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Челябинская область | 35,7 (оценка) | 35,6 (прогноз) | 35,5 (прогноз) | 35,5 (прогноз) | 35,4 (прогноз) |
| Увельский муниципальный округ | 35,7 (оценка) | 35,6 (прогноз) | 35,5 (прогноз) | 35,5 (прогноз) | 35,4 (прогноз) |

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве в Увельском муниципальном округе показывает, что основной причиной их возникновения является неудовлетворительная организация производства работ.

К другим причинам относятся:

- нарушение работниками трудовой и производственной дисциплины;

- нарушение технологического процесса;

- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

  - Профессиональная заболеваемость в муниципальном

образовании.

Таблица 3

Численность лиц с установленным профессиональным заболеванием,

человек

(по данным Роспотребнадзора)

| Территория | Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек |  | человек, на 10 ООО работающих |  |
|  | 2023 | 2028 | 2023 | 2028 |
| Челябинская область | 112 | 120 (прогноз) | 2,3 | 2,2 (прогноз) |
| Увельский муниципальный округ | 0 | 0 (прогноз) | 0 | 0 (прогноз) |

  - Условия труда в муниципальном образовании

Таблица 4

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, %

(по данным Челябинскстата)

| Территория | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Челябинская область | 50,1 | 50,0 (прогноз) | 50,0 (прогноз) | 49,9 (прогноз) | 49,7 (прогноз) |
| Увельский муниципальный округ | 21,2 | 21.1 (прогноз) | 21.0 (прогноз) | 20.8 (прогноз) | 20.7 (прогноз) |

  - Обучение по охране труда в Увельском муниципальном округе

Состояние условий труда, определяющее уровень производственного травматизма и профессиональную заболеваемость, находится в прямой зависимости от совершенствования работы по различным направлениям управления охраной труда.

Чтобы обеспечить безопасность работников в соответствии с требованиями ст. 212 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан обеспечить обучение работников безопасным методам и приемам работ, а также контроль за выполнением работниками требований охраны труда.

Анализ численности руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке, показывает:

Таблица 5

Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке, человек

| Территория | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 (оценка) | 2026 (прогноз) | 2027 (прогноз) | 2028 (прогноз) | 2029 (прогноз) |
| Челябинская область | 29755 | 27650 | 27870 | 28070 | 28190 |
| Муниципальное образование | 240 | 245 | 253 | 271 | 283 |

  - Специальная оценка условий труда (включая аттестацию рабочих мест по условиям труда) в муниципальном образовании

Новая идеология в области улучшения условий и охраны труда предусматривает переход от реагирования на уже произошедшие несчастные случаи к их предупреждению. Основой данной работы является внедрение в повседневную практику управления безопасностью работников на производстве механизмов управления профессиональными рисками на основе результатов специальной оценки условий труда.

Необходимо развить в рамках Программы проведение мониторинга условий и охраны труда на территории Увельского муниципального округа

С этой целью необходимо развить в рамках Программы специальную оценку рабочих мест:

- в организациях малого бизнеса;

- на объектах индивидуальных предпринимателей;

В муниципальном образовании за период действия Программы должна быть выполнена оценка условий труда в бюджетных организациях на 98 % рабочих мест.

Таблица 6

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка

условий труда, единиц

| Территория | Годы |  |  |  |  | Доля рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда от общего числа рабочих мест (на дату окончания действия Программы)*, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Увельский муниципальный округ, всего | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 |
| в т.ч. в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования | 99,6 | 99,0 | 99,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

  - Информационное и методическое обеспечение охраны труда

Важным направлением деятельности по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости является широкое информирование населения по вопросам трудового законодательства.

С этой целью необходимо развить в рамках Программы:

-  проведение обучающих семинаров и выставок средств индивидуальной защиты;

- информационное обеспечение и пропаганду охраны труда;

- выпуск информационных программ и интервью на телевидении;

- обобщающих материалов в печатных изданиях;

- листовок, памяток, наглядной агитации.

1.7. Заключительные положения

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации Программы на уровне муниципального округа с учетом приоритетных направлений социальных и экономических реформ в Российской Федерации, является социальная значимость данной проблемы в части улучшения качества жизни и здоровья населения, повышение эффективности и результативности управления и контроля в сфере охраны труда.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории Увельского муниципального округа Челябинской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;

- реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения;

- обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

- проведение мониторинга условий и охраны труда.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Система мероприятий Программы определяется на основе всестороннего анализа состояния условий и охраны труда в Увельском муниципальном округе Челябинской области, статистической, аналитической информации и предложений, поступивших от работодателей, профессиональных союзов, организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда.

Программой    улучшения условий и охраны труда в Увельском  муниципальном  округе предусматривается реализация скоординированных действий по следующим основным направлениям:

- совершенствование системы охраны труда работников на производстве;

- создание системы управления профессиональными рисками в организациях муниципального образования.

Срок реализации мероприятий Программы – 2026-2029 годы.

Ответственным исполнителем Программы является: ведущий специалист отдела общественной безопасности администрации Увельского муниципального округа.

Ответственный исполнитель проводит отбор исполнителей программных мероприятий на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители программных мероприятий обеспечивают их своевременное выполнение, приобретают в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», оборудование и другие средства материального обеспечения, отвечают за эффективное и целевое использование выделяемых на реализацию Программы финансовых средств.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ)

В результате реализации Программы ожидается достижение цели и решение задач Программы по следующим целевым индикаторам (показателям).

Таблица 7

Целевые индикаторы (показатели) Программы:

| № пп | Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчёте на 1 тыс. работающих, человек | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчёте на 1 тыс. работающих, человек | 0,00 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,46 |
| 3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчёте на 1 пострадавшего, единиц | 0,00 | 36,8 | 35,8 | 35,7 | 35,2 |

| 4. | Численность работников, которым впервые в отчётном году установлен диагноз профессионального заболевания, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена оценка условий труда в муниципальном образовании, процентов | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 |
| 6. | Численность обученных по охране труда руководителей и специалистов в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке, человек | 249 | 249 | 253 | 271 | 283 |

Динамика данных показателей свидетельствует об эффективности выполненных мероприятий.

- ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Финансирование Программы осуществляется Увельским муниципальным округом самостоятельно за счет средств бюджета муниципального образования в пределах общих объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующий финансовый год, а также за счёт других источников (средства регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, средства работодателей).

Объем финансирования мероприятий Программы составляет **: 0 руб.,

в том числе по годам:

- год - 0 руб.;

- год - 0 руб.;

- год - 0 руб.

- год - 0 руб.

- год – 0 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений).

- ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ                                                                                                           ПРОГРАММЫ,  ПЛАНИРУЕМАЯ ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЕЕ ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ

При разработке мероприятий Программы особое внимание уделено минимизации затрат на их реализацию при одновременной ориентации на достижение высокой социально-экономической эффективности в результате их реализации.

Социальный эффект от выполнения мероприятий Программы выразится:

- в снижении рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- в обеспечении благоприятных условий труда работников организаций, расположенных на территории Увельского муниципального округа;

- в улучшении демографической ситуации в Увельском муниципальном округе.

Экономический эффект, полученный в результате реализации мероприятий Программы, может выразиться в снижении затрат на выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижении потерь рабочего времени, обусловленных несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, росте производительности труда и т. п.

- МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем, который самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией Программы.

Ответственность за реализацию и достижение конечных результатов, рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение, несет ответственный исполнитель.

Приложение 1

к муниципальной программе улучшения условий и охраны труда в Увельском муниципальном округе Челябинской области на 2026 - 2029 гг.

Мероприятия

по реализации муниципальной программы улучшения условий и охраны труда в Увельском муниципальном округе

на 2026 - 2029 годы

| № этапа | Наименование мероприятия | Срок Исполнения | Ответственные исполнители | Источники финансирования1 | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Увельского муниципального округа Челябинской области2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание помощи руководителям предприятий среднего и малого бизнеса в проведении СОУТ путем проведения обучающих семинаров | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Оказание помощи индивидуальным предпринимателям в проведении СОУТ при помощи консультаций и распространения информационных листовок | 2026 -2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Оказание помощи и мониторинг проведения СОУТ в бюджетных организациях округа | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Оказание помощи и мониторинг проведения СОУТ в муниципальных унитарных предприятиях | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |

__________________________________________

1	Источниками финансирования могут быть средства бюджетных ассигнований, в том числе: средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований; средства из внебюджетных источников, в том числе: Фонда социального страхования Российской Федерации, государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций.

2	Указываются мероприятия, направленные в том числе на:

- проведение специальной оценки условий труда за счет средств соответствующих бюджетов;

- оказание консультативной и организационной помощи организациям, проводящим специальную оценку условий труда, в том числе по разработке и реализации мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

- развитие инструментов общественного контроля в сфере охраны труда в связи с проведением специальной оценки труда (в том числе в части оценки эффективности мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда).

| 2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг полноты и качества проведения предварительных и периодических медицинских осмотров на предприятиях и в организациях округа | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мониторинг полноты и качества проведения диспансеризации работников и сотрудников предприятий и организаций округа | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мониторинг внедрения передового опыта в области охраны труда на предприятиях и в организациях округа | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мониторинг информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа. | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мониторинг информации о несчастных случаях на производстве на предприятиях и в организациях округа | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение совершенствования и освоение новых программ и методик обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников МУП и организаций бюджетной сферы | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций бюджетной сферы в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проведение консультаций руководителям предприятий среднего и малого бизнеса, расположенных на территории округа по порядку обучения сотрудников на основе современных технологий | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |

___________________________________________________

3 Предусматриваются следующие мероприятия по:

- сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (включая обеспечение средствами индивидуальной защиты) и санаторно- курортному лечению работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, финансирование которых предусмотрено за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- улучшению условий и охраны труда, финансируемые работодателями в размере 0,2% суммы затрат на производство продукции;

- переход на оформление трудовых отношений с работниками с учетом принципов эффективного контракта в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от, 26 ноября 2012 г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»;

- разработка и внедрение в организациях субъекта Российской Федерации так называемых программ «нулевого травматизма», основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявленных опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве, проведении регулярных аудитов безопасности, непрерывного обучения и информирования персонала по вопросам охраны труда;

- улучшению качества проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников, материальному оснащению и кадровому укомплектованию медицинских организаций, центров профпатологии, профилактики профессиональных заболеваний;

- повышению уровня компетенции молодых специалистов в сфере охраны посредством организации соответствующих информационных мероприятий;

- организации различных информационно-методических площадок: уголков охраны труда, методических кабинетов совместно с государственными инспекциями труда, специализированными учебными центрами и учебными заведениями с профильными кафедрами;

- организации работы горячих линий в целях информирования и консультирования по вопросам охраны и условий труда;

- развитию инструментов общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение.

| 4. Совершенствование нормативно-правовой базы Увельского муниципального округа в области охраны труда4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулярное обновление нормативно-правовой базы Увельского муниципального округа в области охраны труда в соответствии с изменениями в трудовом законодательстве Российской Федерации |  |  | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мониторинг нормативно - правовой базы и инструкций в бюджетных организациях округа |  |  | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мониторинг нормативно-правовой базы и инструкций в муниципальных унитарных предприятиях |  |  | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Оказание помощи консультациями руководителям предприятий среднего и малого бизнеса, расположенного на территории округа по обновлению нормативно-правовой базы предприятий и организаций |  |  | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение информирования работодателей, осуществляющих деятельность на территории Увельского муниципального округа, и населения по вопросам охраны труда через средства массовой информации (выпуск буклетов, справочников, листовок) и интернет-ресурсы | 2026 - 2029 |  | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Участие в областном конкурсе "Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях в Челябинской области" | 2026 - 2029 |  | Ведущий специалист по охране труда, работодатели (по согласованию) | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Участие в областном ежегодном конкурсе "Коллективный договор - основа защиты социальнотрудовых прав работников" в номинации "Охрана и условия труда" | 2026 - 2029 |  | Ведущий специалист по охране труда, работодатели (по согласованию) | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | Участие в областном ежегодном конкурсе "Коллективный договор - основа защиты социальнотрудовых прав работников" в номинации "Лучший уполномоченный по охране труда трудового коллектива" | 2026 - 2029 |  | Ведущий специалист по охране труда, работодатели (по согласованию) | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |

___________________________________

4 Указываются мероприятия, направленные на:

- организацию разработки и принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации в области охраны труда;

- актуализацию нормативной правовой базы и методических рекомендаций по обеспечению охраны труда в организациях субъекта Российской Федерации.

5 Планируются мероприятия, направленные на:

- создание мотивации у работодателей и работников к безопасному труду, посредством проведения мероприятий, носящих информационно - просветительский и пропагандистский характеру

- информирование и пропаганду в формате семинаров, совещаний и смотров-конкурсов по вопросам охраны труда;

- разработку региональных баз данных, информационных систем об условиях и охране труда в субъекте Российской Федерации;

- информирование работающего населения по актуальным вопросам охраны труда посредством создания общедоступных информационных интернет-ресурсов;

- организацию и проведение семинаров, конференций, круглых столов, посвященных Всемирному дню охраны труда;

- обмен опытом по внедрению современных средств безопасности труда и улучшению условий труда работников, тиражирование лучших практик в сфере охраны

труда;

- организацию и проведение конференций, круглых столов, семинаров, выставок по вопросам улучшения условий и охраны труда в регионе;

- организацию и проведение конкурсов с целью пропаганды охраны труда в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях;

- организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства;

- организацию и проведение конкурсов на лучшую организацию и лучшего специалиста по охране труда;

| 5 | Организация проведения выставок средств индивидуальной защиты, передовых достижений и разработок в области охраны труда | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда, работодатели (по согласованию) | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Развитие и ведение разделов "Охрана труда", "горячей линии" по вопросам охраны труда на официальном сайте администрации Увельского муниципального округа в сети Интернет | 2026 - 2029 | Ведущий специалист по охране труда | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе улучшения
условий и охраны труда в Увельском
муниципальном округе Челябинской
области на 2026 - 2029 гг.

Оценка хода реализации муниципальной программы улучшения условий и охраны труда

Увельский муниципальный округ
(наименование муниципального округа)
в 20___году

по целевым показателям

|  | 20___году |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | план | факт | Достижение запланированного показателя7 |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1.Уровень производственного травматизма: |  |  |  |
| 1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом; |  |  |  |
| 1.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более; |  |  |  |
| 1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего; |  |  |  |
| 1.4. Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров. |  |  |  |
| 2.Динамика оценки условий труда: |  |  |  |
| 2.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда; |  |  |  |
| 2.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест; |  |  |  |
| 2.3. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда8. |  |  |  |
| З.Условия труда: |  |  |  |
| 3.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда; |  |  |  |
| 3.2. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников. |  |  |  |
| Общая оценка хода реализации по целевым показателям9, %. |  |  |  |

_________________

7	+ - показатель достигнут; - показатель не достигнут

- Указывается количество рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой, зафиксировано улучшение условий труда по сравнению с результатами ранее проведенной специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест (условия труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности отнесены к более низким классам (подклассам) условий труда).

- доля количества достигнутых показателей от общего количества показателей в процентах

по показателям реализации мероприятий муниципальной программы

| Мероприятие / показатели | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | Достижение запланированного показателя10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Увельского муниципального округа |  |  |  |
| Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед. |  |  |  |
| Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения |  |  |  |
| Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  |  |  |
| Количество работников и работодателей, прошедших обучение по охране труда, ед. |  |  |  |
| Проведены мероприятия по внедрению современных технологий обучения, в том числе дистанционного, для малого бизнеса (да - 1, нет - 0) |  |  |  |
| Количество изданных (тиражированных) учебно-методических материалов, ед. |  |  |  |
| Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда |  |  |  |
| Количество разработанных проектов законов и иных нормативных правовых актов Увельского муниципального округа, ед. |  |  |  |
| Количество принятых законов и иных нормативных правовых актов Увельского муниципального округа, ед. |  |  |  |
| Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |
| Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций и т.п., ед. |  |  |  |
| Количество проведенных смотров-конкурсов, ед. |  |  |  |
| Наличие информационного обновляемого интернет - ресурса по охране труда (да - 1, нет - 0) |  |  |  |
| Размещение информационных материалов по охране труда в СМИ и общественных местах (да - 1, нет - 0) |  |  |  |
| Наличие региональных баз данных по охране труда (условия труда, специальная оценка условий труда, обучение по охране труда и пр.) (да - 1, нет - 0) |  |  |  |
| Общая оценка11 |  |  |  |

_________________

- Указывается количество рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой, зафиксировано улучшение условий труда по сравнению с результатами ранее проведенной специальной оценки условий

труда или аттестации рабочих мест (условия труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности отнесены к более низким классам (подклассам) условий труда).

- доля количества достигнутых показателей от общего количества показателей в процентах

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка уровня реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактического изменения целевых индикаторов относительно их базовых значений с планируемыми изменениями. В качестве базовых берутся значения индикаторов на год начала реализации муниципальной программы. Результативность муниципальной программы оценивается исходя из соответствия ее целевых индикаторов планируемым.

Оценка уровня реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка уровня реализации муниципальной программы проводится по каждому ее направлению по следующей формуле:

тек

х 100%                     (1)

план

где

Ei - уровень хода реализации отдельного направления муниципальной программы (в процентах);

X 0i - базовое значение i-го индикатора, характеризующего;

i-е направление муниципальной программы;

Хi тек - текущее значение i-го индикатора, характеризующего реализацию i-го направления муниципальной программы;

Хi план - плановое значение i-го индикатора, утвержденное муниципальной программы.

Используются следующие целевые индикаторы программы:

- численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в расчете на 1000 работающих (Х1)

- численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Х2);

- удельный вес численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда в процентах от общего количества занятых (Хз);

- удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена оценка условий труда, в процентах от общего количества занятых в экономике региона (Х4);

- количество организаций, расположенных на. территории Увельского муниципального округа, имеющих декларацию соответствия условий труда государственным требованиям охраны труда (Х5).

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по интегральному показателю:

1 N

(2)

1 = 1

где

Ei - уровень хода реализации отдельного направления муниципальной программы;

N- количество целевых индикаторов.

При значениях интегрального показателя уровня реализации муниципальной программы Е=80% и более эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, при значении R от 79% до 50% - средней, при значениях R меньше 50% - низкой.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Экономический эффект (выгода В, в руб.) в денежном выражении мероприятий по улучшению условий и охраны труда определяется суммой предотвращенного ущерба (экономических последствий) ΔУ от производственного травматизма и профессиональных заболеваний, руб. и сокращением расходов ΔЛ на компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, руб.:

В=ΔУ+ΔЛ.

Предотвращенный ущерб от производственного травматизма и профессиональных заболеваний состоит из прямой ∑Эп и косвенной ∑Эк экономии от сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб.:

ΔУ = ∑Эп + ∑Эк, (руб.).

Прямая экономия от сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (∑Э) рассчитывается по следующей формуле:

∑Эп = ∑Эвн + ∑Эе + ∑Эм + ∑Эд, (руб.)

где:

Эвн - экономия, связанная с сокращением выплат по оплате временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве, руб.;

Эе - экономия (убытки), связанная с сокращением выплат по оплате единовременного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности и (или) смертельном исходе в связи с несчастным случаем и профзаболеванием, руб.;

Эм — экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате ежемесячного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности или смертельном исходе в связи с несчастными случаями и (или) профессиональными заболеваниями, руб.;

Эд - экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате дополнительных расходов пострадавших (реабилитация).

Косвенную экономию (сокращение потерь ВРП округа из-за снижения объема выпуска продукции, связанных с травматизмом и предоставление компенсаций занятым на тяжелых и вредных работах) рассчитывают следующим образом:

где

ВРП - валовый округный продукт, руб.;

43 — численность занятых в экономике округа, чел;

Δ ЧДНТ - изменение числа человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на один день и более, чел-дн;

Δ ЧПСм - изменение численности пострадавших от несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел;

6000 - коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени в связи со смертью пострадавшего в результате несчастного случая в последующие годы;

Δ ЧЛКдо - изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в виде дополнительного отпуска, чел;

Δ ЧЛКсрд - изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в виде сокращенного рабочего дня, чел;

0,1— коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени, связанную с предоставлением сокращенного рабочего дня.

Примечание. Данные по валовому окружному продукту и численности занятых берутся за отчетный год. Изменение остальных показателей рассчитывается путем вычитания из их значений в отчетном году их значений в базовом.

Ведущий специалист

отдела общественной безопасности							С.В. Баротова