Приложение 3                                                                                                                                  к Приказу Финансового Управления

администрации Увельского муниципального района

от 17 июля 2025г. № 41

Дорожная карта

по предоставлению документов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в Финансовое управление администрации Увельского муниципального района в связи с изменениями учредительных документов.

| № пп | Наименование действия(документ) | срок | Ответственный исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление в ФУ заявки на исключение реквизитов участников (не участников) бюджетного процесса с сопроводительным письмом | не позднее 12 декабря 2025г. | органы местного самоуправления района; муниципальные учреждения района. |  |
| 2. | Создание Перечня участников (не участников) бюджетного процесса на исключение кодов организаций в УФК Челябинской области | 15 декабря 2025г. | Финансовое управление |  |
| 3 | Утверждение Перечня участников (не участников) бюджетного процесса на исключение кодов организаций УФК Челябинской области | В течении 3-х рабочих дней | УФК Челябинской области |  |
| 4 | Подача в ФУ Заявления на закрытие лицевых счетов юридическими лицами (дата не проставляется) | не позднее 12 декабря 2025г. | органы местного самоуправления района; муниципальные учреждения района. |  |
| 5. | Закрытие лицевых счетов в Системе «АЦК-Финансы» | После утверждения Перечня УБП УФК ЧО до 05 января 2026г. | Финансовое управление |  |
| 6. | Внесение данных о закрытии лицевых счетов в книгу регистрации лицевых счетов | январь 2026г. | Финансовое управление |  |
| 7 | Сообщение в ФНС о закрытии лицевых счетов | В течении 3-х рабочих дней с даты закрытия лицевых счетов в «АЦК-Финансы» | Финансовое управление |  |
| 8 | Направление в ФУ заявки на включение реквизитов участников (не участников) бюджетного процесса с сопроводительным письмом | до 12 декабря 2025г. | органы местного самоуправления округа; муниципальные учреждения округа. |  |
| 9. | Предоставление в ФУ пакета следующих документов, заверенных надлежащим образом: | до 12 декабря 2025г до 12-00 | органы местного самоуправления округа; муниципальные учреждения округа. |  |
|  | 9.1. Выписка из ЕГРЮЛ |  |  |  |
|  | 9.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |  |  |  |
|  | 9.3. Копия Устава (Положения) |  |  |  |
|  | 9.4. Свидетельство о государственной регистрации Федеральной службы государственной статистики | . |  |  |
|  | 9.5 Копии Приказов о назначении руководителя и главного бухгалтера |  |  |  |
|  | 9.6. Карточка образцов подписей и оттиска печати |  |  |  |
|  | 9.7. Копия СНИЛС руководителя |  |  |  |
|  | 9.8. Копия паспорта руководителя (первая страница) |  |  |  |
|  | 9.9. Заявление на открытие л/счета |  |  |  |
|  | 9.10. Номер рабочего телефона |  |  |  |
|  | 9.11. Адрес рабочей электронной почты |  |  |  |
|  | 9.12. КВСР (Код администратора дохода бюджета округа) |  |  |  |
|  | 9.13. Бюджетные и закупочные полномочия организаций |  |  |  |
|  | 9.14. Копия договора о ведении бюджетного и бухгалтерского учета (при централизованной бухгалтерии). |  |  |  |
| 10. | Создание Перечня участников (не участников) бюджетного процесса на присвоение кодов организаций в УФК Челябинской области | 16 декабря 2025г. | Финансовое управление |  |
| 11. | Утверждение Перечня участников (не участников) бюджетного процесса на включение кодов организаций УФК Челябинской области | в течении 3-х рабочих дней | УФК Челябинской области |  |
| 12. | Создание «Заявки на включение» в сводном реестре ЕИС Электронный бюджет и отправка на утверждение в УФК Челябинской области | с 26.12.2025г | Финансовое управление |  |
| 13. | Утверждение «Заявки на включение» в ЕИС Электронный бюджет УФК Челябинской области. | В течении 3-х рабочих дней | УФК Челябинской области |  |
| 14. | Осуществление мероприятий по открытию лицевых счетов. | 5-9 января 2026г. | Финансовое управление |  |
| 15. | Уточнение справочников организаций в ПО «АЦК-Финансы» на 2026г. | январь 2026г. | Финансовое управление |  |
| 16. | Осуществление мониторинга за завершением технических процедур по обновлению данных в Единой информационной системе в сфере закупок | январь 2026г. | Финансовое управление |  |