Приложение 2

к муниципальной программе

«Укрепление общественного здоровья

на территории Увельского муниципального

округа на 2026-2030 гг.»

План мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории Увельского муниципального округа на 2026-2030гг.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение мероприятий программы |  |  |  |
| 1.1 | Разработка, рассмотрение на Координационном совете по ЗОЖ и утверждение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» | 2026 г январь | Бакланова Л.А |  |
| 1.2 | Предоставление информации о ходе выполнения муниципальной программы в ГБУЗ «Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным | 2026-2030гг ежеквартально | Бакланова Л.А., Агеев В.С, Богданова С.А., Дубровская Е.С., Юшина А.В., Лукина М.В. |  |
| 1.3 | Анализ мероприятий по реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья», корректировка плана мероприятий, принятие управленческих решений | 2026-2030гг декабрь | Бакланова Л.А., Лукина М.В. |  |
| 2. | Подготовка медицинских и немедицинских кадров по формированию здорового образа жизни |  |  |  |
| 2.1 | Обучение медицинских работников с высшим и средним специальным образованием по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни с использованием образовательных модулей портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (НМО) | 2026-2030гг ежеквартально | Лукина М.В. |  |
| 2.2 | Организация и проведение обучающих семинаров (в том числе в онлайн формате) для медицинских работников, педагогов, социальных работников, волонтёров, специалистов культурно-досуговой сферы, специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта и др. по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни (в том числе с использованием цикла онлайн-школ ГБУЗ «Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики») | 2026-2030гг 1 раз в квартал | Бакланова Л.А., Агеев В.С., Богданова С.А., Дубровская Е.С., Юшина А.В., Лукина М.В. |  |
| 2.3 | Организация вовлечения обучающихся образовательных организаций основного общего образования, среднего общего образования в реализацию мероприятий Программы | 2026-2030гг в течение года | Агеев В.С |  |
| 3. | Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития и диспансерного наблюдения |  |  |  |
| 3.1 | Информирование населения о значимости проведения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, а также оценки репродуктивного здоровья населения репродуктивного возраста | 2026-2030гг в течение года | Лукина М.В., Гвоздарева Е.А. страховые медицинские организации, руководители, волонтеры |  |
| 3.2 | Организация и проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации, а также оценки репродуктивного здоровья населения репродуктивного возраста на территории Увельского района с охватом на уровне не менее 95% от установленного плана ежегодно | 2026-2030гг ежегодно | Бакланова Л.А., Лукина М.В., Агеев В.С , Богданова С.А., Дубровская Е.С., Юшина А.В. |  |
| 3.3 | Проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний во время массовых профилактических мероприятий | 2026-2030гг в течение года | Лукина М.В., волонтеры |  |
| 3.4 | Организация и проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации, а также оценки репродуктивного здоровья населения репродуктивного возраста на территории Увельского района с использованием выездных бригад | 2026-2030гг в течение года | Бакланова Л.А., Лукина М.В., волонтеры |  |
| 3.5 | Совершенствование работы Школ здоровья по коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, школ пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями | 2026-2030гг в течение года | Лукина М.В., волонтеры |  |
| 3.6 | Организация диспансерного наблюдение лиц, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики | 2026-2030гг в течение года | Лукина М.В. |  |
| 4. | Информационно-коммуникационная кампания |  |  |  |
| 4.1 | Размещение информационных материалов (печатная продукция и социальные ролики) в социальных сетях, на сайтах медицинской организации, администрации муниципалитета и подведомственных учреждений, отделений многофункциональных центров | 2026-2030гг при поступлении информационных материалов от профильных ведомств в течение года |  | Администрация Увельского муниципального округа, Отдел по работе со СМИ Увельского муниципального округа, Отдел информационных технологий администрации Увельского муниципального округа, редакция газеты «Настроения» Увельского округа, Отдел полиции «Увельский» МО МВД РФ «Южноуральский», Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора, ГБУЗ «Районная больница п.Увельский», Управление образования Увельского муниципального округа, МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Увельского муниципального округа, МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» Увельского муниципального округа, Управление социальной защиты Увельского муниципального округа, волонтерские организации, СМИ |
| 4.2 | Размещение информационных материалов (печатная продукция и социальные ролики) в местных средствах массовой информации (печатные издания, телевидение) |  |  |  |
| 4.3 | Размещение информационных материалов на объектах наружной рекламы муниципального образования (баннеры, остановочные комплексы, муниципальный транспорт и т.д.) |  |  |  |
| 4.4 | Проведение профилактических акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику хронических неинфекционных заболеваний (круглые столы, лекции, дни открытых дверей, тематические вечера, конкурсы рисунков и плакатов среди детей, выставки, интервью с медицинскими работниками и т.д.). Проведение волонтерского форума «Волонтерство без границ». Освещение мероприятий в местных средствах массовой информации. Акции «Внимание дети», «Скажи СПИДу нет!», «Движение за здоровый образ жизни», «Скажи здоровью – ДА!», «Мы выбираем здоровье!», «В здоровом теле - здоровый дух», «Папа, мама и я - спортивная семья!», «Дети России» - межведомственные профилактические акции – «Подросток», «Образование всем детям», «Дети улиц», «За здоровый образ жизни»; - конкурсы рисунков, плакатов и листовок «Модно быть здоровым», «Жизнь дается только раз», «Моя семья – здоровая семья»; -лекторий «Режим дня школьника», «Имеешь право…», «Как сохранить здоровье школьнику», «Гигиена питания школьника», «Закон о тебе, тебе о законе»; - классные часы «Берегите здоровье», «Будь здоров», «Искусство быть здоровым», «Здоровый образ жизни – залог долголетия», «Забочусь о своем здоровье», «ВИЧ и нравственность», «Основы рационального питания», «Основы правильного питания»; «Все, что мы хотим знать о здоровье», «Здоровье – мое богатство», «В здоровом теле здоровый дух», «Образ жизни и здоровье» ; - круглый стол на тему «Здоровая личность» - профилактика ВИЧ - инфекции; - тренинг «Преодоление давления сверстников»; - общешкольные родительские собрания. | 2026-2030гг март апрель май-август апрель апрель апрель апрель сентябрь ежеквартально |  | Управление образования Увельского муниципального округа (Агеев В.С), МУ ДО «ЦДОД» Увельского муниципального округа (Питина С.М.), МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» Увельского муниципального округа (Юшина А.В), КДН и ЗП администрации Увельского муниципального округа (Резвушкина К.А.), Отдел по работе со СМИ администрации Увельского муниципального округа (Гвоздарева Е.А), Руководители образовательных организаций Увельского муниципального округа. |
| 4.5 | Информирование населения о необходимости проведения вакцинопрофилактики | 2026-2030 гг ежеквартально |  | ГБУЗ «Районная больница п.Увельский», Отдел по работе со СМИ администрации Увельского муниципального округа, КДН и ЗП администрации Увельского муниципального округа, Редакция газеты «Настроение» Увельского муниципального округа. |
| 4.6 | Информирование населения о необходимости проведения мероприятий по профилактике заболеваний полости рта | 2026-2030гг в течение года |  |  |
| 4.7 | Информирование населения по вопросам репродуктивного здоровья | 2026-2030гг в течение года |  |  |
| 4.8 | Информирование населения о необходимости отказа от курения, злоупотребления алкоголем | 2026-2030гг ежеквартально |  |  |
| 4.9 | Информирование населения о работе бесплатной «горячей линии» по вопросам здорового образа жизни 8-800-200-0-200 и детского телефона доверия 8-800-2000-122 через СМИ и Интернет-ресурсы | 2026-2030гг ежегодно |  |  |
| 5. | Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство в муниципальном образовании инфраструктуры для ведения здорового образа жизни (спортивные, экологические объекты) | 2026-2030гг ежеквартально | МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» Увельского муниципального округа (Юшина А.В), Управление образования администрации Увельского муниципального округа (Агеев В.С), Отдел экономики администрации Увельского муниципального округа (Петрова Е.С) |  |
| 5.2 | Озеленение территорий общественных мест культуры и отдыха в населенных пунктах | 2026-2030г апрель-май | Территориальное управление администрации Увельского муниципального округа, Управление образования администрации Увельского муниципального округа |  |
| 5.3 | Создание рекреационных зон, зон семейного отдыха и досуга | 2026-2030г июль-август |  |  |
| 5.4 | Создание уличных спортивных площадок и оздоровительных зон для занятий физической культурой и спортом | 2028- 2030 г. МКОУ «Березовская СОШ» МОУ «Рождественская СОШ» |  |  |
| 5.5 | Размещение информационных материалов о правилах здорового питания в пунктах общественного питания, продуктовых магазинах, торговых сетях, в образовательных организациях | 2026-2030 гг ежегодно в сентябре | Отдел экономики администрации Увельского муниципального округа, Управление образования администрации Увельского муниципального округа. |  |
| 5.6 | Информирование сотрудников общественного питания о технологии приготовления блюд в соответствии с принципами здорового питания | 2026-2030 гг ежегодно в сентябре | Отдел экономики администрации Увельского муниципального округа |  |
| 5.7 | Разработка и совершенствование мер, направленных на улучшение качества питания обучающихся общеобразовательных организаций | 2026-2030гг ежегодно | Управление образования администрации Увельского муниципального округа |  |
| 5.8 | Модернизация и техническое переоснащение пищеблоков образовательных организаций | 2028г.- МКОУ «Половинская ООШ» 2030 г.- МОУ «Увельская СОШ №2» |  |  |
| 6.0 | Улучшение дизайна и культуры обслуживания в столовых образовательных организаций | 2026-2030 гг сентябрь |  |  |
| 6.1 | Разработка альтернативных меню для отдельных категорий обучающихся по рекомендациям врачей | 2026-2030 гг январь |  |  |
| 6.2 | Изучение вопроса о правильном питании в рамках предметов «Окружающий мир», «Биология», «ОБЗР» | 2026-2030 гг постоянно |  |  |
| 6.3 | Проведение конкурсов на тему «Здоровое питание» | 2026-2030 гг ежегодно апрель |  |  |
| 6.4 | Система контроля выполнения условий организации питания. Родительский контроль | 2026-2030 гг ежеквартально |  |  |
| 6. | Вовлечение в занятия физической культурой и спортом, формирование доступной спортивной среды |  |  |  |
| 6.2 | Регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий в муниципальном образовании, предприятиях, образовательных организациях | 2026-2030гг согласно единому календарному плану | Администрация Увельского муниципального округа, ГБУЗ «Районная больница п.Увельский», Управление образования администрации Увельского муниципального округа, МКУ «Управление культуры и молодежной политики», МКУ «Комитет по ФК иС» , Управление социальной защиты населения администрации Увельского муниципального округа, СОНКО, волонтерские организации, СМИ |  |
| 6.3 | Создание условий для реализации исполнения нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2026-2030гг ежеквартально |  |  |
| 6.4 | Организация работы по проведению военно-полевых сборов на территории военной части гарнизона «Упрун» (ежегодно июнь), проведение информационных, познавательных, культурно-массовых, игровых, развлекательных мероприятий по укреплению здоровья детей и молодежи в Увельском муниципальном округе. Организация работы детских оздоровительных лагерей на территории муниципального образования. | 2026-2030гг в течение года |  |  |
| 6.5 | Активное выявление и привлечение детей из неблагополучных семей к занятиям спортом и физической культуре, включение их в секции и спортивные кружки на базе МУ ДО ДЮСШ и общеобразовательных организаций | 2026-2030гг в течение года |  |  |
| 6.6 | Реализация программ по дворовым состязаниям («Золотая шайба», «Кожаный мяч», стритбол, волейбол, мини-лапта, тимбилдинг, твистер, спортивные эстафеты и т.д.) | 2026-2030гг согласно единому календарному плану |  |  |
| 6.7 | Популяризация среди населения оздоровительной скандинавской ходьбы | 2026-2030гг постоянно |  |  |
| 6.8 | Размещение на официальных сайтах информации о функционирующих спортивных площадках, залитых хоккейных коробках, плавательных бассейнах, спортивных секциях, велодорожках и тропах для занятий скандинавской оздоровительной ходьбой. | 2026-2030гг постоянно |  |  |
| 7. | Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работающих |  |  |  |
| 7.1 | Взаимодействие с работодателями по вопросам охраны здоровья. Разработка и реализация корпоративных программ и плана мероприятий по укреплению здоровья работающего населения. | 2026-2030гг ежегодно | Администрация Увельского муниципального округа, ГБУЗ «Районная больница п.Увельский |  |
| 7.2 | Оценка эффективности проводимых мероприятий корпоративных программ. | 2026-2030гг ежегодно |  |  |
| 8. | Мероприятия, направленные на снижение потребления алкоголя, табака и других форм доставки никотина |  |  |  |
| 8.1 | Информационно-коммуникационная кампания: - Организация и проведение обучающих семинаров для сотрудников образовательных, социальных, правоохранительных и иных служб, ведомств и организаций, по вопросам медицинской профилактики наркологических расстройств, раннего выявления лиц с риском развития и лиц с наркологическими расстройствами. - Информирование населения о возможности получения помощи при наркологических расстройствах. - Организация и проведение тематических акций и мероприятий, направленных против употребления алкоголя и табака среди несовершеннолетних совместно с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и волонтерскими движениями. Познавательные мероприятия «Не ломай свою судьбу», «Я предупрежден», «Мы выбираем спорт», «Скажи жизни «Да!». Организация информационных стендов «Сто дорог – одна твоя». Показ презентаций и видеороликов «Как не стать жертвой». Проведение круглого стола «Мы против алкоголя» и т.д. Распространение буклетов «Спасибо не курю» и т.д. - Проведение профилактической работы в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних детей, употребляющих спиртные напитки. - Подготовка тематических статей и сюжетов для местных СМИ, Интернет-ресурсов. Освещение проведенных мероприятий в СМИ | 2026-2030гг в течение года сентябрь- апрель в течение года в течение года | Администрация Увельского муниципального округа, ГБУЗ «Районная больница п.Увельский», Управление образования Увельского муниципального округа, МКУ «Управление культуры и молодежной политики», МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» Увельского муниципального округа, Управление социальной защиты Увельского муниципального округа, Отдел по работе со СМИ Увельского муниципального округа, Отдел информационных технологий администрации Увельского муниципального округа, редакция газеты «Настроения» Увельского района, СКТВ г.Южноуральска, СОНКО, волонтерские организации |  |
| 8.2 | Лечебные мероприятия: 1. Организация системы раннего выявления и профилактического консультирования лиц с высоким риском развития наркологических расстройств при проведении диспансеризации, всех видов профилактических осмотров, всех видов первичной специализированной медико-санитарной помощи. 2. Работа кабинетов отказа от курения. | 2026-2030 в течение года | ГБУЗ «Районная больница п.Увельский» |  |
| 8.3 | Межведомственные мероприятия: - Рассмотрение вопросов профилактики наркологических расстройств, потребления табака и других форм доставки никотина на Координационном совете по ЗОЖ. - Включение мероприятий по профилактике наркологических расстройств, потребления табака и других форм доставки никотина в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья». Проведение игровых мероприятий «А у нас во дворе», «Вперед Россия!», «Мы против табака». Районное спортивное мероприятие «Зарница». Сельская спартакиада «Родина-мать!». - Ограничение продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в муниципальном образовании в Дни последних звонков, в Всероссийский День трезвости и т.д. - Проведение проверок по выявлению нарушений в части запрета продажи алкогольной и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним в составе комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Увельском муниципальном районе. - Выявление торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной и никотиносодержащей продукции без лицензии. - Оперативно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции. - Психолого-педагогическое консультирование родителей по профилактике злоупотребления алкоголем, проведение индивидуальных и коллективных бесед с несовершеннолетними с привлечением психологов, врачей- педиатров, наркологов, психиатров. - Оказание содействия несовершеннолетним подросткам, проживающим в семьях, находящихся в социально опасном положении, в проведении летнего отдыха на базе ДОЛ «Восход», в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений и привлечение этих подростков в отряды трудовой занятости. - Кодировка от алкогольной зависимости членов семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. - Акция «Безопасное окно» - Социально-психологическое тестирование - Проведение мероприятий антинаркотической направленности | 2026-2030гг в соответствии с календарным планом мероприятий в течение года в соответствии с планом мероприятий в течение года в течение года май-сентябрь в течение года в соответствии с планом мероприятий | Администрация Увельского муниципального округа, Отдел полиции «Увельский» МО МВД РФ «Южноуральский», Межрайонная ИФНС России №15 по Челябинской области, Управление общественной безопасности администрации Увельского муниципального округа, Управление сельского хозяйства администрации Увельского муниципального округа, Отдел по делам ГО и ЧС администрации Увельского муниципального округа, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора, ГБУЗ «Районная больница п.Увельский», Управление образования Увельского муниципального округа, Управление социальной защиты Увельского муниципального округа, Отдел экономики администрации Увельского муниципального округа, Территориальное управление администрации Увельского муниципального округа, СОНКО, волонтерские организации |  |