### ПРОЕКТ

### АДМИНИСТРАЦИЯ

###  МОРДВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

457014, Челябинская область, Увельский район, с.Мордвиновка, ул.Школьная, д.5

телефон, факс 8(351-66-53-3-86)

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**«** ----- » ---------- 2023 г. № ------

 с. Мордвиновка Челябинской области

Об утверждении Рабочей группы и

 Дорожной карты по актуализации схемы теплоснабжения

 Мордвиновского сельского поселения на 2023 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», от 16.03.2019г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», администрация Мордвиновского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Рабочей группы по внесению изменений в актуализированную схему теплоснабжения Мордвиновского сельского поселения (Приложение № 1)

2. Утвердить «дорожную карту» по внесению изменений в актуализированную схему теплоснабжения Мордвиновскогосельского поселения (Приложение № 2)

 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Мордвиновского сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://mordvinsp.ru/index.php

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мордвиновского сельского поселения В.С. Агеев

Приложение № 1

 к постановлению администрации

Мордвиновского сельского поселения

от «----» февраль 2023г. № -----

Состав Рабочей группы по внесению изменений в актуализированную схему теплоснабжения Мордвиновского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Состав рабочей группы | Ф.И.О. |
| 1 | Глава Мордвиновского сельского поселения | Агеев В.С. |
| 2 | Директор ООО «Мордвиновское ЖКХ» | Аббасов М.М.о. |
| 3 | Инспектор администрации Мордвиновского сельского поселения | Анцупова С.А. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Мордвиновского сельского поселения

 от «----» февраля 2023г. № -----

Дорожная карта по внесению изменений в актуализированную схему теплоснабжения

Мордвиновского сельского поселения на 2023год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| 1 | Размещение на официальном сайте администрации Мордвиновского сельского поселения уведомления о начале разработки внесения изменений в актуализированную схему теплоснабжения | до 16.02.2023 |
| 2 | Прием предложений для внесения изменений в актуализированную схему теплоснабжения | 20.02.2023 – 21.03.2023 |
| 3 | Разработка внесения изменений в актуализированную схему теплоснабжения | 22.03.2023 – 21.04.2023 |
| 4 | Размещение с изменениями актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Мордвиновского сельского поселения | 22.04.2023 – 05.05.2023 |
| 5 | Сбор замечаний для внесения в актуализированную схему теплоснабжения | 06.05.2023 – 25.05.2023 |
| 6 | Размещение на официальном сайте администрации Мордвиновского сельского поселения поступивщих замечаний, предложений | 26.05.2023 – 28.05.2023 |
| 7 | Размещений уведомления о проведении публичных слушаний | 03.06.2023 |
| 8 | Проведение публичных слушаний | 14.06.2023 |
| 9 | Подготовка и размещение итогового документа (протокола) публичных слушаний на сайте администрации Мордвиновского сельского поселения | 17.06.2023 |
| 10 | Принятие одного из решений Главы Увельского муниципального района по утверждению актуализированной схемы теплоснабжения Мордвиновского сельского поселения:а) утверждаетб) продлевает (однократно)в) возвращает (однократно) |  25.06.2023г. |
| 11 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Мордвиновского сельского поселения |  09.07.2023 |

Глава Мордвиновского сельского поселения В.С. Агеев