Приложение 2                                                                                                                                  к Приказу Финансового Управления

администрации Увельского муниципального района

от 17 июля 2025г. № 41

Дорожная карта

о проведении организационных мероприятий по

вновь созданным органам местного самоуправления

| № пп | Проводимые мероприятия | срок | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление в ФУ копии решения представительного органа о создании нового юридического лица. | в течении 3-х рабочих дней с даты принятия решения, но не позднее 05 декабря 2025г. | вновь созданные органы местного самоуправления (Администрация округа, КСП, Территориальное управление) |  |
| 2. | Направление в ФУ заявки на включение реквизитов участников бюджетного процесса с сопроводительным письмом | не позднее 05 декабря 2025г. | вновь созданные органы местного самоуправления |  |
| 3. | Предоставление в ФУ пакета следующих документов, заверенных надлежащим образом: | не позднее 12 декабря 2025г до 12-00 | вновь созданные органы местного самоуправления |  |
|  | 3.1. Выписка из ЕГРЮЛ |  |  |  |
|  | 3.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |  |  |  |
|  | 3.3. Копия Устава (Положения) |  |  |  |
|  | 3.4. Свидетельство о государственной регистрации Федеральной службы государственной статистики |  |  |  |
|  | 3.5. Копии Приказов о назначении руководителя и главного бухгалтера |  |  |  |
|  | 3.6. Карточка образцов подписей и оттиска печати |  |  |  |
|  | 3.7. Копия СНИЛС руководителя |  |  |  |
|  | 3.8. Копия паспорта руководителя (первая страница) |  |  |  |
|  | 3.9. Заявление на открытие л/счета |  |  |  |
|  | 3.10. Номер рабочего телефона |  |  |  |
|  | 3.11. Адрес рабочей электронной почты |  |  |  |
|  | 3.12. КВСР (Код администратора дохода бюджета района) |  |  |  |
|  | 3.13. Бюджетные и закупочные полномочия организаций |  |  |  |
| 4. | Создание Перечня участников бюджетного процесса на присвоение кодов организаций в УФК Челябинской области | на следующий рабочий день после получения документов указанных в п.3 дорожной карты | Финансовое управление |  |
| 5. | Утверждение Перечня участников бюджетного процесса на включение кодов организаций УФК Челябинской области | в течении 3-х рабочих дней | УФК Челябинской области |  |
| 6. | Создание «Заявки на включение» в сводном реестре ЕИС Электронный бюджет и отправка на утверждение в УФК Челябинской области по вновь созданным юридическим лицам. | с 26 декабря 2025г | Финансовое управление |  |
| 7. | Утверждение «Заявки на включение» в ЕИС Электронный бюджет УФК Челябинской области по вновь созданным юридическим лицам. | В течении 3-х рабочих дней | УФК Челябинской области |  |
| 8 | Осуществление мероприятий по открытию лицевых счетов по вновь созданным юридическим лицам. | После присвоения кода организации в УФК Челябинской области | Финансовое управление |  |
| 9. | Наделение полномочиями для осуществления закупочной деятельности по вновь созданным юридическим лицам. | Октябрь 2025г. Январь 2026г. | Финансовое управление (информационный отдел) |  |