**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава Симского городского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Д.Решетов**

**Годовой отчет по оценке эффективности муниципальных программ**

**в Симском городском поселении за 2019 год**

**Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной**

**городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы» за 2018год**

1.Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 19.12.2017г. №197 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 30.03.2018г. №20 О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 28.09.2018г. №110 О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

 2.Срок реализации программы: 2018 -2022 годы

3. Финансовое обеспечение мероприятий:

Общий объем финансирования составляет: 20030,493 тыс.руб., в том числе за счет ФБ – 15764,715 тыс.руб., за счет средств ОБ – 3753,278 тыс.руб., за счет средств МБ -512,300 тыс.руб., в том числе 2018 год общий объем составляет 4 076 933 руб.

Исполнено 4 076 932,99руб., выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, руб. | Оценка эффективности  |
| Благоустройство дворовых территорий: ул.Пушкина 19; ул.Володарского 78, ул.Революции 9; ул.Кирова 30; ул.Кирова 26, ул.Кирова28;Революции 10, Революции 11, Кирова19 | 01.05.2018 по 01.12.2018г | выполнено |   | ФБ-1782152,22 ОБ-418059,90 МБ-62436,13 | 1 |
| Благоустройство общественной территории: Центральная ул.Кирова | 01.05.2018г по 01.10.2018г | выполнено |   | ФБ-1429003,17 ОБ-335217,68 МБ-50063,89 | 1 |
| ИТОГО | 4076933 из них ФБ-3 211 155,39 ОБ-753 277,58 МБ-112500,02 | 1 |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2018 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД  | ед. | 5 | 5 | 0 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД  | кв.м | 36070,91 | 36070,91 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 10,2 | 10,2 | 0 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий  | кв.м | 1545 | 1874,9 | +329,9 |
| Доля общественных территорий  | % | 0,66 | 0,67 | +0,01 |
|  |  |  |  |  |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2017-2019годы» за 2018год**

1.Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 12.12.2018г. №136 «Об утверждении муниципальной программы Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 05.06.2019г. №95 «Об утверждении муниципальной программы Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 29.07.2019г. №128 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №204 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

 2.Срок реализации программы 2019 -2021 годы

3. Финансовое обеспечение программы

Общий объем финансирования на 2019год составляет: 7 281,5тыс.руб., в том числе за счет МБ -7 281,5 тыс.руб.

Исполнено 7 281,5 тыс. руб.

Выполнение программы 100%

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Мероприятия по безопасности дорожного движения | 01.01.2019 по 31.12.2019г | выполнено |  | МБ-1473,1 | 1 |
| Мероприятия по ремонту дорог и тротуаров | 01.01.2019г по 31.12.2019г | выполнено |   | МБ-5781,5 | 1 |
| ИТОГО |  7281,5 из них МБ-7281,5 | 1 |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2019 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество установленных технических средств организации и регулирования дорожного движения | шт | 2 | 2 | 0 |
| Количество отремонтированных технических средств организации и регулирования дорожного движения | шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество установленных знаков дорожного движения | шт | 63 | 63 | 0 |
| Количество замененных знаков дорожного движения | шт | 4 | 4 | 0 |
| Количество установленных искусственных неровностей | шт | 3 | 3 |  |
| Нанесение дорожной разметки  | Кв м | 1700 | 1700 | 0 |
| Площадь выполненных работ по ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием | Кв м | 10051,8 | 10051,8 | 0 |
| Площадьвыполненных работ по текущему ремонту дорог с гравийным покрытием | Кв. м | 0 | 0 |  |
| Объем отремонтированной и (или) установленной инфраструктуры вдоль дорог | м | 966,55 | 966,55 |  |
| Объем очищенной и (или) устроенной ливневки, водосточных канав и труб | м | 48 | 48 |  |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2021годы» за 2019год**

 Постановление администрации Симского городского поселения от 24.07.2019г. №124 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2021годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №203 «Об внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2021годы»

Срок реализации программы 2019 -2021 годы

Общий объем финансирования на 2019год составляет: 3 236,35 тыс.руб., в том числе за счет ОБ – 3000 тыс. руб., МБ -236,35 тыс.руб.

Исполнено 3236,35 тыс. руб.

Выполнение программы 100%

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Содержание дорог | 01.01.2019г – 31.12.2019г | выполнено |   | ОБ - 0 МБ-0 | 1 |
| Ремонт дорог | 01.01.2019г – 31.12.2019г | выполнено |   | ОБ - 3000 МБ-236,35 | 1 |
| Капитальный ремонт дорог | 01.01.2019г – 31.12.2019г | выполнено |  | ОБ- 0 МБ -0 | 1 |
| ИТОГО | 3236,35из них ОБ- 3000 МБ-236,35 |  |

Программа реализована в полном объеме.

Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2019 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Площадь выполненных работ по текущему ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием | шт | 3075,6 | 3075,6 | 0 |
| Площадь выполненных работ по капитальному ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием | шт |  |  | 0 |
| Площадь выполненных работ по текущему ремонту дорог с гравийным покрытием | шт |  |  | 0 |
| Объем отремонтированной и(или) установленной инфраструктуры вдоль дорог | шт |  |  | 0 |
| Объем очищенной и(или) устроенной ливневки, водосточных канав и труб | Кв м |  |  | 0 |
| Содержание дорог и инфраструктуры вдоль дорог | Кв м | 91 | 91 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы Симского городского поселения «Благоустройство территории на 2019-2021годы» за 2019год**

 Постановление администрации Симского городского поселения от 07.12.2018г. №132 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории

на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 25.01.2019г. №12 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 30.05.2019г. №91 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 24.07.2019г. №125 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 04.10.2019г. №151 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №205 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

 Срок реализации программы 2019 -2021 годы

Общий объем финансирования составляет: 9 124,2 тыс.руб., в том числе за счет МБ -9124,2 тыс. руб.

Исполнено 9 124,2 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Мероприятия по озеленению территории города | 01.05.2019 по 31.10.2019г | выполнено |  | МБ-91,7 | 1 |
| Мероприятия по повышению уровня санитарного состояния города | 01.01.2018г по 31.12.2018г | выполнено |   | МБ-687,7 | 1 |
| Мероприятия по повышению уровня внешнего благоустройства города | 01.01.2018г по 31.12.2018г | выполнено |  | МБ-8 344,8 | 1 |
| ИТОГО | 9124,2 из них МБ-9124,2 | 1 |

Программа реализована в полном объеме.

Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2019 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество высаженных деревьев | шт  | 0 | 0 | 0 |
| Площадь скашиваемой травы | Кв м | 19410,7 | 19410,7 | 0 |
| Количество опиленных деревьев | шт | 9 | 9 |  |
| Количество установленных и отремонтированных МАФ, мостов, лестниц и мест захоронения | шт | 2 | 2 | 0 |
| Площадь освещенной территории города | Кв м | 336000 | 336000 | 0 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м | 15488 | 15488 | 0 |
| Протяженность укрепления береговой линии реки Сим | м | 0 | 0 |  |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы» за 2019год**

Постановление администрации Симского городского поселения от 08.07.2019г. №113 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 22.07.2019г. №120 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 04.10.2019г. №152 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №195 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Срок реализации программы 2019 -2021 годы

Общий объем финансирования в 2019году составляет: 1 726,29 тыс.руб., в том числе за счет ОБ-1039,26 тыс. руб. МБ -687,03 тыс. руб.

Исполнено 1 726,29 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Мероприятия по обустройству мест(площадок) накопления ТКО | 01.01.2019 по 31.12.2019г | выполнено |  | МБ-953,24 | 1 |
| Мероприятия по приобретению металлических контейнеров для складирования ТКО | 01.01.2019г по 31.12.2018г | выполнено |   | ОБ-687,03 МБ -12,0 | 1 |
| Мероприятия по проведению кадастровых работ по формированию земельных участков мест накопленияТКО | 01.01.2019г по 31.12.2018г | выполнено |  | МБ-74,02 | 1 |
| ИТОГО | 1 726,29 из них МБ-1 039,26 | 1 |

Программа реализована в полном объеме.

Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2019 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество обустроенных мест(площадок) накопления ТКО | шт  | 29 | 29 | 0 |
| Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО | М куб. | 124,5 | 124,5 | 0 |
| Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления ТКО | шт | 29 | 29 |  |
| Количество мест (площадок) накопления ТКО, подлежащих содержанию | шт | 29 | 29 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы Симского городского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2021годы» за 2019год**

 Постановление администрации Симского городского поселения от 12.12.2018г. №135 «Об утверждении муниципальной программы Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 25.01.2019г. №13 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 04.06.2019г. №93 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 23.07.2019г. №122 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №206 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы».

 Срок реализации программы 2019 -2021 годы

Общий объем финансирования составляет: 1 798,353 тыс.руб., в том числе за счет ОБ- 1000 тыс. руб. МБ -745,343 тыс. руб.

Исполнено 1 798,353 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Мероприятия по реконструкции, модернизации и ремонту объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры | 01.02.2019 по 31.12.2019г | выполнено |  | ОБ – 1 000 МБ-653,743 | 1 |
| Мероприятия по приобретению техники и оборудования для обслуживания коммунальной сферы | 01.03.2019 по 31.12.2019 | выполнено |  | МБ-91,6 | 1 |
| ИТОГО | 1 745,343 из них ОБ- 1000 МБ-745,343 | 1 |

Программа реализована в полном объеме.

Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2019 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество муниципальных квартир, в которых проведен капитальный ремонт окон, дверей, инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения. | шт | 0 | 0 | 0 |
| Жилая площадь муниципального жилищного фонда, на котором проведен выборочный ремонт. | Кв м | 0 | 0 | 0 |
| Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых установлены приборы учета горячего и холодного водоснабжения. | шт | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения на которых проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации | Пог. м | 330 | 330 | 0 |
| Количество объектов коммунального хозяйства на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и модернизации | шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество техники и оборудования, на которых проведен капитальный ремонт | шт | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | Пог м  | 0 | 0 | 0 |
| Площадь вновь построенных либо реконструированных объектов жилищного фонда | Кв м | 0 | 0 | 0 |
| Площадь вновь построенных либо реконструированных объектов коммунального хозяйства | Кв м  | 0 | 0 | 0 |
| Количество приобретенной техники и оборудования для обслуживания коммунальной сферы | шт | 1 | 1 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2021годы» за 2019од**

Постановление администрации Симского городского поселения от 13.11.2018г. №120 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2021годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 10.06.2019г. №96 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2021годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 25.12.2019г. №190 «о внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2021годы».

 Срок реализации программы 2019 -2021 годы

Общий объем финансирования в 2019году составляет: 117,35 тыс.руб., в том числе за счет МБ -117,35 тыс.руб.

Исполнено 117,35 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Организация обучения населения Симского городского поселения мерам пожарной безопасности | 01.01.2019 по 31.12.2019г | выполнено |  | МБ-90,97 | 1 |
| Работы по углублению водопропускной канавы и устройство приямков около мостов |  |  |  | МБ-17 | 1 |
| Устройство защитной полосы |  |  |  | МБ-8,5 | 1 |
| Приобретение бланков |  |  |  | МБ-0,88 | 1 |
| ИТОГО | МБ-117,35 |  |

Программа реализована в полном объеме.

Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2019 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество установленных первичных средств пожаротушения | Шт | 0 | 0 | 0 |
| Наличие защитных минерализованных полос | Км | 3 | 3 | 0 |
| Количество установленных стендов по профилактике пожаров | Шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество печатной продукции доставленной до населения | шт | 1000 | 1000 | 0 |
| Количество приямков, требующих содержания | шт | 14 | 14 | 0 |
| Количество внештатных инспекторов, участвующих в организации обучения населения мерам пожарной безопасности | шт | 1 | 1 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Симского городского поселения на 2019-2021годы» за 2019год**

Постановление администрации Симского городского поселения от 09.07.2018г. №72 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерана территории Симского городского поселения на 2018-2021годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 10.06.2019г. №97 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерана территории Симского городского поселения на 2019-2021годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 25.12.2019г. №189 «О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерана территории Симского городского поселения на 2019-2021годы».

 Срок реализации программы 2019 -2021 годы

Общий объем финансирования составляет: 17 тыс.руб., в том числе за счет МБ -17тыс.руб.

Исполнено 17 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Противопаводковые мероприятия | 01.01.2018г по 31.12.2018г | выполнено |  | МБ-17 | 1 |
|  | МБ-17 |  |

Программа реализована в полном объеме.

Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2019 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество проведенных противопаводковых мероприятий | шт | 1 | 1 | 0 |
| Количество закупленных методических рекомендаций, памяток, информационных стендов, наглядных пособий |  | 0 | 0 | 0 |
| Количество созданных и восполненных резервов материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций |  | 0 | 0 | 0 |
| Количество созданных учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС в Симском городском поселении |  | 0 | 0 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2020годы» за 2019год**

 Постановление администрации Симского городского поселения от 13.11.2018г. №121 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2021годы».

 Срок реализации программы 2019 -2021 годы

Общий объем финансирования составляет: 0тыс.руб., в том числе за счет МБ -0тыс.руб.

Исполнено 0 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности |
| Участие в антитеррористической комиссии АМР | Постоянно  | выполнено |  | 0 | 1 |
| Участие в комиссионных обследованиях объектов особой важности и жизнеобеспечения населения, располо-женных в границах СГП, на предмет антитеррористической защищённости | Постоянно по отдельному графику | выполнено |  | 0 | 1 |
| Организация мер безопасности при проведении публичных мероприятий(собрания, праздники, концерты) на территории СГП. | Постоянно в соответствии с планом проведения мероприятий | выполнено |  | 0 | 1 |
| Информирование населения СГП об угрозахтеррористического и экстремистского характера, а также о принятых в связи с этим мерах.- размещение на стендах оперативной информации для населения СГП по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. | По мере поступления информацииНе менее 1 раза в квартал | выполнено |  | 0 | 1 |
| Организация и проведение среди населения СГП пропагандистских и агитационных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма:- разработка и распространение памяток, листовок, пособий.- размещение информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму на сайте администрации СГП и в газете «Стальная искра».  | 2019-2021гг. | выполнено |  | 0 | 1 |
| Проведение разъяснительной работы с подростками и молодёжью в форме бесед, семинаров, с приглашением специалистов (психолог, нарколог, социолог), представителей правоохранительных органов, религиозных организаций. | Не менее 1 раза в полугодие текущего года (по отдельному плану). | выполнено |  | 0 | 1 |
| Проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности(надписей, изображений). Принятие мер по устранению выявленных элементов. | Май, ноябрь 2019-2021 гг. | выполнено |  | 0 | 1 |
| Анализ деятельности религиозных объединений, неформальных объединений молодёжи с целью своевременного выявления возможных конфликтов на религиозной почве, экстремистских проявлений. | Не менее 1 раза в полугодие текущего года.  | выполнено |  | 0 | 1 |
| Осуществление сбора информации (проведениесовместных совещаний справоохранительными органами) о наличии на территории СГП факторов способствующих проявлению экстремизма и (или) подготовке к совершению террористических актов, прогнозирование возможного развития ситуации. | 2019-2021гг. | выполнено |  | 0 | 1 |
| Планирование мероприятий (учебные занятия, тренировки) антитеррористической и антиэкстремисткой направленности и организация их выполнения в муниципальных учреждениях. | 2019-2021гг. | выполнено |  | 0 | 1 |
| Взаимодействие с правоохранительными органами (совещания. рейды) по обеспечению антитеррористической и антиэкстремисткой безопасности населения СГП. | 2019-2021гг. | выполнено |  | 0 | 1 |
| Проведение заседаний антитеррористической комиссии. | По мере необходимости | выполнено |  | 0 | 1 |
| Проведение практических занятий по отработке умения и навыков сотрудниковмуниципальных учреждений привозникновении ЧС связанных с проявлением терроризма. | Не менее 1 раза в полугодие текущего года (по отдельному плану). | выполнено |  | 0 | 1 |
| Проведение работ по обеспечению антитеррористической безопасности и инженерно-технической укреплённости объектов жизнеобеспечения. | По плану мероприятий | выполнено |  | 0 | 1 |
| Обеспечение антитеррористической защищённости объектов и сооружений транспортной инфраструктуры (памятки). | 2019-2021гг. | Выполнено |  | 0 | 1 |
| Взаимодействие администрации СГП с перевозчиками пассажиров на территории СГП по вопросу защищённости пассажиров и персонала на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности (переписка, обмен информацией). | 2019-2021гг. | Выполнено |  | 0 | 1 |
| Изготовление и размещение памяток о действиях при угрозе возникновения ЧС от актов террористической направленности персоналатранспортнойинфраструктуры. | 2019-2021гг. | выполнено |  | 0 | 1 |
| ИТОГО |  |  |  | 0 |  |

Программа реализована в полном объеме.

Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2019 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество участников вовлеченных в мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество специалистов, обученных по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество обеспеченных антитеррористической безопасностью инженерно-технических объектов жизнеобеспечения | шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество объектов транспортной инфраструктуры обеспеченных антитеррористической защищенностью (памятки)  | шт | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

Начальник экономического отдела Е.Н.Волкова