## Slide 1: ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Приобретение жилого фонда для работников бюджетной сферы» Карталинского муниципального района
Докладчик:
Начальник Управления по имущественной
и земельной политике
Карталинского муниципального района
Елена Сергеевна Селезнёва
г. Карталы
2017
Управление по имущественной и земельной политикеКарталинского муниципального района

## Slide 2
1. Основные положения
Наименование направления | Здравоохранение, Образование |  | 
Наименование проекта | Приобретение жилого фонда для работников бюджетной сферы | Срок реализации проекта | 2017 г.
Куратор проекта | Елена Сергеевна Селезнёва – Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |  | 
Заказчик | Управление по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |  | 
Руководитель проекта | Заместитель начальника Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района, Мясоедова Оксана Владимировна |  | 
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Исполнитель: Управление по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |  | 
Разработчик паспорта проекта | Митянова Татьяна Вячеславовна – Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района |  | 
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района

## Slide 3
2. Цель проекта
Поддержка работников бюджетной сферы, признанных нуждающимися в жилом помещении и привлечение квалифицированных кадров в сфере здравоохранения и образования на территорию Карталинского муниципального района
Показатель | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  | 2017 | 2018 | 2019
Число объектов приобретения жилищного фонда, предоставляемого по договорам специализированного (служебного) найма работникам бюджетной сферы Карталинского муниципального района | 0 | 4,0 | - | -
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района

## Slide 4
3. Результаты проекта
По итогам реализации проекта к концу 2017 года будут достигнуты следующие результаты:
1) осуществление поддержки работников бюджетной сферы, признанных нуждающимися в жилом помещении;
2) привлечение квалифицированных кадров на территорию Карталинского муниципального района;
3) формирование муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма специализированного (служебного) помещения
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района

## Slide 5
4. Бюджет проекта
Источники финансирования |  | Год реализации |  |  | Всего
 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 
Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
 | Местный бюджет | 2 906,2 | 0,0 | 0,0 | 2 906,2
Внебюджетные источники, млн руб. |  | Отсутствуют |  |  | 
Итого: |  | 2 906,2 | 0 | 0 | 2 906,2
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района

## Slide 6
5. Ключевые риски проекта
№ | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению
1. | Риск низкой заинтересованности специалистов из иных муниципальных районов региона, вызванный условием в течение 10 лет, с момента заключения договора, осуществлять профессиональную деятельность по месту предоставляемого жилья | Отсутствие должного числа специалистов бюджетной сферы, обладающих высокой квалификацией в учреждениях Карталинского муниципального района | Предоставление, на основании договора специализированного (служебного) найма, в качестве жилья квартиры в районах, обладающих наиболее развитой инфраструктурой.
2. | Риск замедления темпа финансирования в связи с ухудшением экономической ситуации | Нежелательное приостановление или полная остановка реализации проекта при неблагополучном развитии событий | Оптимизация этапов реализации проекта, определение приоритетности финансирования мероприятий проекта
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района

## Slide 7
7
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района
6. Ключевые возможности проекта
№ | Наименование возможности | Стратегия реагирования | Действия
1. | Возможность привлечения специалистов из иных муниципальных районов региона | Поддержка отсутствия обязательного условия регистрации на территории Карталинского муниципального района на момент подачи заявления на участие в проекте по предоставлению жилья в специализированный (служебный) наём на максимально возможный период | Осуществление капитального ремонта МОУ «СОШ № 1 г. Карталы» создаст благоприятные условия как для эффективного развития образования Карталинского муниципального района, так и для обеспечения доступа населению Карталинского муниципального района к образовательному процессу, организованному в соответствии с региональными и федеральными образовательными стандартами качества
2. | Возможность полной комплектации учреждений образования и здравоохранительной сферы высококвалифицированными кадрами со всего региона | Популяризация мероприятий проекта среди населения Карталинского района с помощью средств массовой информации, а также на базе информационных разделов (стенды, официальные сайты организаций) | 

## Slide 8
7. Описание проекта
Связь с государственными программами РФ | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р) Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы» (постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 года № 349-П)
Взаимосвязь с другими проектами и программами | Муниципальная программа «Приобретение жилищного фонда, предоставляемого по договорам специализированного (служебного) найма работникам бюджетной сферы Карталинского муниципального района на 2016-2018 годы» (постановление администрации Карталинского муниципального района от 22 августа 2016 года № 504)
Формальные основания для инициации проекта | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищных коммунальных услуг»
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района

## Slide 9: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района