АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2024 года № 428

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Карталинского муниципального района от 30.12.2021 года № 1328 |

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Карталинского муниципального района от 30.12.2021 года № 1328 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском муниципальном районе на 2022-2025 годы»» (с изменениями от 22.03.2022 года № 239, от 24.03.2023г № 258, от 27.11.2023 года № 1296), (далее именуется – Программа) следующие изменения:

1) в наименовании указанного постановления и далее по тексту цифры «2022-2025» заменить цифрами «2022-2026»;

2) в муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском муниципальном районе на 2022-2024 годы», утвержденной указанным постановлением:

в наименовании указанной Программы и далее по всему тексту цифры «2022-2025» заменить цифрами «2022-2026»;

в паспорте указанной Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» читать в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования в 2022 – 2026 годах  609 846,65\* тыс. рублей, в том числе за счет средств:  337 813,41 тыс. рублей областного бюджета;  272 033,24 тыс. рублей местного бюджета;  объем финансирования в 2022 году – 75 745,27\* тыс. рублей, в том числе за счет средств:  50 899,00 тыс. рублей областного бюджета;  24 846,27 тыс. рублей местного бюджета, из них:  2 729,37 тыс. рублей на софинансирование ремонтных работ, финансируемых из областного бюджета, 20 126,17 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений;  1990,73 тыс. руб. на софинансирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;  объем финансирования в 2023 году – 143 158,68\* тыс. рублей, в том числе за счет средств:  101 813,61 тыс. рублей областного бюджета;  41 345,07 тыс. рублей местного бюджета, из них:  9 901,35 тыс. рублей на софинансирование ремонтных работ, финансируемых из областного бюджета,  27 164,42 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений;  4 279,3 тыс. руб. на софинансирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;  объем финансирования в 2024 году – 129 286,40\* тыс. рублей, в том числе за счет средств:  88 670,20 тыс. рублей областного бюджета;  40 616,20 тыс. рублей местного бюджета, из них:  3 892,70 тыс. рублей на софинансирование ремонтных работ, финансируемых из областного бюджета, 33 512,40 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений;  3 211,10 тыс. руб. на софинансирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;  объем финансирования в 2025 году – 130 435,80\* тыс. рублей, в том числе за счет средств:  46 157,30 тыс. рублей областного бюджета;  84 278,50 тыс. рублей местного бюджета, из них:  3 414,10 тыс. рублей на софинансирование ремонтных работ, финансируемых из областного бюджета,  78 075,10 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений;  2 789,30 тыс. руб. на софинансирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;  объем финансирования в 2026 году – 131 220,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  50 273,30 тыс. рублей областного бюджета;  80 947,20 тыс. рублей местного бюджета, из них:  2 425,80 тыс. рублей на софинансирование ремонтных работ, финансируемых из областного бюджета, 75 732,20 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений;  2 789,20 тыс. руб. на софинансирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.» |

пункт 27 главы V читать в новой редакции:

«27. Общий объем финансирования в 2022 – 2026 годах

613 005,02\* тыс. рублей, в том числе за счет средств:

337 813,41 тыс. рублей областного бюджета;

275 191,61 тыс. рублей местного бюджета;

объем финансирования в 2022 году – 75 745,27\* тыс. рублей, в том числе за счет средств:

50 899,00 тыс. рублей областного бюджета;

24 846,27 тыс. рублей местного бюджета, из них:

2 729,37 тыс. рублей на софинансирование ремонтных работ, финансируемых из областного бюджета, 20 126,17 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений;

1990,73 тыс. руб. на софинансирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

объем финансирования в 2023 году – 146 317,05\* тыс. рублей, в том числе за счет средств:

101 813,61 тыс. рублей областного бюджета;

44 503,44 тыс. рублей местного бюджета, из них:

12 762,72 тыс. рублей на софинансирование ремонтных работ, финансируемых из областного бюджета, 27 002,72 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений;

4 738,00 тыс. руб. на софинансирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

объем финансирования в 2024 году – 129 286,4\* тыс. рублей, в том числе за счет средств:

88 670,20 тыс. рублей областного бюджета

40 616,20 тыс. рублей местного бюджета, из них:

3 892,70 тыс. рублей на софинансирование ремонтных работ, финансируемых из областного бюджета, 33 512,40 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений;

3 211,10 тыс. руб. на софинансирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

объем финансирования в 2025 году – 130 435,80\* тыс. рублей, в том числе за счет средств:

46 157,30 тыс. рублей областного бюджета

84 278,50 тыс. рублей местного бюджета, из них:

3 414,10 тыс. рублей на софинансирование ремонтных работ, финансируемых из областного бюджета, 78 075,10 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений;

2 789,30 тыс. руб. на софинансирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

объем финансирования в 2026 году – 131 220,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

50 273,30 тыс. рублей областного бюджета;

80 947,20 тыс. рублей местного бюджета, из них:

2 425,80 тыс. рублей на софинансирование ремонтных работ, финансируемых из областного бюджета, 75 732,20 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений;

2 789,20 тыс. руб. на софинансирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Перечень мероприятий и объем финансирования Программы по годам представлены в приложении 2 к настоящей Программе.»;

приложение 2 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ломовцева С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 года.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском муниципальном районе

на 2022-2026 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 27.03.2024 года № 428)

Перечень мероприятий и объем финансирования муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском

муниципальном районе на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Значение результатов  мероприятия  программы | | Объёмы финансирования  мероприятий подпрограммы,  тыс. руб. | | | | |
| Год реализации | Значение результата | Год реализации | ФБ | ОБ | МБ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | I. Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги ул. Братьев Кашириных от ул. Славы до выезда  на г. Магнитогорск | км | 2022 г. | 3,4 | 2022 г. | 0,00 | 30000,93 | 1582,32 | 31583,25 |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги пер. Нефтебазный  от ул. Славы до ул. Юбилейная | км | 2022 г. | 1,1 | 2022 г. | 0,00 | 12222,15 | 644,63 | 12866,78 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Мероприятия по безопасности дорожного движения: | ед. | 2022 г. | 3 | 2022 г. | 0,00 | 2703,72 | 502,42 | 3206,14 |
| 3.1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Обустройство пешеходного перехода  в соответствии с требованиями национальных стандартов по  ул. Ленина, 40 г. Карталы |  | 2022 г. |  | 2022 г. | 0,00 | 828,80 | 44,04 | 872,84 |
| 3.2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Обустройство пешеходного перехода  в соответствии с требованиями национальных стандартов на пересечении ул. Дзержинского  и ул. Пролетарская г. Карталы |  | 2022 г. |  | 2022 г. | 0,00 | 1276,12 | 67,12 | 1343,24 |
| 3.3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Обустройство пешеходного перехода  в соответствии с требованиями национальных стандартов на пересечении ул. Юбилейная  и ул. Бр. Кашириных г. Карталы |  | 2022 г. |  | 2022 г. | 0,00 | 598,80 | 31,44 | 630,24 |
| 4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автомобильной дороги - въезда в город Карталы от стелы до железнодо  рожного переезда переулок Красноармейский | км | 2023 г. | 1,0 | 2023 г. | 0,00 | 13452,42 | 709,51 | 14161,93 |
| 5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автомобильной дороги по улице Пушкина - от жилого дома № 30-б  до жилого дома № 36 улицы Пушкина, соединение улиц Пушкина и Ленина - от жилого дома № 42 помещение № 2 (баня ) улицы Пушкина до жилого дома № 44 улицы Ленина | км | 2023 г. | 0,88 | 2023 г. | 0,00 | 13625,74 | 718,65 | 14344,39 |
| 6. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автомобильной дороги по улице Ленина - от жилого дома № 17 улицы Ленина до жилого дома № 2 по переулку Блюхера; площадь Ленина  в городе Карталы | км | 2023 г. | 0,68 | 2023 г. | 0,00 | 11088,87 | 584,85 | 11673,72 |
| 7. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Калмыкова от ул. Ленина до выезда на ул. Луначарского г. Карталы, Челябинской области | км | 2023 г. | 0,85 | 2023 г. | 0,00 | 3193,06 | 3958,80 | 7151,86 |
| 8. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт дорожного покрытия  ул. Элеваторная п. Джабык Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области | км | 2023 г. | 1,3 | 2023 г. | 0,00 | 19383,22 | 1,94 | 19385,16 |
| 9. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт дорожного покрытия ул. Мира до выезда на Запасное ул. Окружная  п. Джабык Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области | км | 2023 г. | 2,25 | 2023 г. | 0,00 | 25335,19 | 2,53 | 25337,72 |
| 10. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт дорожного покрытия  ул. Вокзальная до ж/д вокзала  от ул. Вокзальная до ФОК п. Джабык Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области | км | 2023 г. | 0,61 | 2023 г. | 0,00 | 9351,79 | 0,94 | 9352,73 |
| 11. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Мероприятия по безопасности дорожного движения: | ед. | 2023 г. | 4 | 2023 г. | 0,00 | 1566,72 | 3924,13 | 5194,15 |
| 11.1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Обустройство пешеходного перехода в соответствии с требованиями националь  ных стандартов на нерегулируемом пе  шеходном переходе пересечения улицы Братьев Кашириных и улицы Нахимова города Карталы |  | 2023 г. |  | 2023 г. | 0,00 | 391,75 | 906,8575 | 1298,6075 |
| 11.2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Обустройство пешеходного перехода в соответствии с требованиями националь  ных стандартов на нерегулируемом пе  шеходном переходе переулок Блюхера, дом 2 города Карталы |  | 2023 г. |  | 2023 г. | 0,00 | 391,75 | 906,8575 | 1298,6075 |
| 11.3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Обустройство пешеходного перехода в соответствии с требованиями националь  ных стандартов на нерегулируемом пешеходном переходе переулок Нефтебазный, дом 1Т город Карталы |  | 2023 г. |  | 2023 г. | 0,00 | 391,48 | 906,8575 | 1298,3375 |
| 11.4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Обустройство пешеходного перехода в соответствии с требованиями националь  ных стандартов на нерегулируемом пе  шеходном переходе улица Железнод  орожная, дом 40 город Карталы |  | 2023 г. |  | 2023 г. | 0,00 | 391,74 | 906,8575 | 1298,5975 |
| 12. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги пер. Дзержинского от ул. Свердлова до ул. Пролетарская | км | 2024 г. | 0,778 | 2024 г. | 0,00 | 10 572,05 | 557,6 | 11 129,65 |
| 13. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по улице Узкая от переулка Короткий до улицы Светлая | км | 2024 г. | 0,860 | 2024 г. | 0,00 | 14 801,23 | 780,65 | 15581,88 |
| 14. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по улице Целинная от автодороги на поселок Центральный до остановки по улице Целинная | км | 2024 г. | 0,600 | 2024 г. | 0,00 | 9 843,57 | 519,17 | 10362,74 |
| 15. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Автомобильная дорога от жилого дома № 97 по ул. Пролетарской до ФОК Юбилейный по ул. Карташова, дом14. | км | 2024 г. | 2,85 | 2024 г. | 0,00 | 46753,25 | 2456,53 | 49209,78 |
| 16. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Мероприятия по безопасности дорожного движения: | ед. | 2024 г. | 4 | 2024 г. | 0,00 | 1883,5 | 561,85 | 2445,35 |
| 16.1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Обустройство пешеходного перехода  в соответствии с требованиями национальных стандартов по ул. Ленина напротив кафе «У фонтана», вблизи МОУ СОШ № 17 | ед. | 2024 г. | 1 | 2024 г. | 0,00 | 600,73 | 31,9 | 632,63 |
| 16.2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Обустройство пешеходного перехода  в соответствии с требованиями национальных стандартов по  ул. Октябрьская пересечение  с пер. Первомайский г. Карталы | ед. | 2024 г. | 1 | 2024 г. | 0,00 | 427,59 | 22,50 | 450,09 |
| 16.3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Обустройство пешеходного перехода  в соответствии с требованиями национальных стандартов на пересечении ул. Октябрьская и переулка Кузнечный | ед. | 2024 г. | 1 | 2024 г. | 0,00 | 427,59 | 22,50 | 450,09 |
| 16.4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Обустройство пешеходного перехода  в соответствии с требованиями национальных стандартов на пересечении ул. Пролетарская и переулка Крупской | ед. | 2024 г. | 1 | 2024 г. | 0,00 | 427,59 | 22,50 | 450,09 |
| 17. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт дорожного покрытия из асфальтобетона на территории Анненского сельского поселения, Карталинского муниципального района Челябинской области | км | 2025 г. | 1,87 | 2025 г. | 0,00 | 14780,52 | 777,66 | 15558,18 |
| 18. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по ул. Луначарского от улицы Славы до ул. Ленина (переулок Зои Космодемьянской, улица Орджоникидзе, переулок Блюхера | км | 2025 г. | 1,6 | 2025 г. | 0,00 | 12646,44 | 665,38 | 13311,82 |
| 19. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по ул. Школьная поселок Мичуринский | км | 2025 г. | 1,6 | 2025 г. | 0,00 | 12646,44 | 665,39 | 13311,83 |
| 20. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Мероприятия по безопасности дорожного движения | ед. | 2025 г. | 4 | 2025 г. | 0,00 | 1900,00 | 45910,07 | 47810,07 |
| 21. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по улице Карталинский рабочий от переулка Дзержинского по улице Беляева от дома № 92 до переулка Электрофикаторов  до Степная | км | 2026 г. | 1,55 | 2026 г. | 0,00 | 16800,06 | 886,07 | 17686,13 |
| 22. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по улице Орская  от железнодорожного переезда  до переулка Песчанный | км | 2026 г. | 0,5 | 2026 г. | 0,00 | 4684,78 | 247,08 | 4931,86 |
| 23. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по переулку Красногвардейский, от улицы Железнодорожная до 40 лет Октября, ул. Карташева до ФОК Юбилейный | км | 2026 г. | 3,0 | 2026 г. | 0,00 | 22704,56 | 1197,49 | 23902,05 |
| 24. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Мероприятия по безопасности дорожного движения | ед. | 2026 г. | 4 | 2026 г. | 0,00 | 1900,00 | 41743,66 | 43643,66 |
| Итого: | | | | | | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г. | 0,00  0,00  0,00  0,000,00 | 44 926,80  96997,01  83 853,60  41 973,40  46 089,40 | 2729,27  9 901,35  4875,80  48 018,50  44 074,30 | 47 656,07  106 898,36  88 729,40  89 991,90  90 163,70 |
| II. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Содержание автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов поселения |  | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г. |  | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г. | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 20 126,17  27 164,42  32 529,30  33 470,70  34 083,70 | 20 126,17  27 164,42  32 529,30  33 470,70  34 083,70 |
| III. Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования на территории Карталинского муниципального района | | | | | | | | | | |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Проведение конкурсных процедур на право осуществления перевозок  пассажирским автомобильным  транспортом общего пользования по  муниципальным маршрутам  по регулируемым тарифам |  | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г. |  | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г. | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 5 972,20  4 816,60  4 816,60  4 183,90  4 183,90 | 1 990,73  4 279,30  3 211,10  2 789,30  2 789,20 | 7 962,93  9 095,90  8027,70  6 973,20  6 973,10 |
| Итого по Программе: | | | | | | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  2022 г.-  2026 г. | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 50 899,00  101 813,61  88 670,20  46 157,30  50 273,30  337 813,41 | 24 846,27  41 345,07  40 616,20  84 278,50  80 947,20  272 033,24 | 75 745,27  143 158,68  129 286,40  130 435,80  131 220,50  609 846,65 |