Сводный доклад

об оценке эффективности муниципальных программ Карталинского муниципального района по итогам 2025 года

В Карталинском муниципальном районе в 2025 году реализованы мероприятия по 44 муниципальным программам.

В соответствии с постановлением администрации Карталинского муниципального района о  23.07.2024 года № 915 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карталинского муниципального района, проведена оценка эффективности муниципальных программ за 2025 год, на основании отчетов ответственных исполнителей отраслевых управлений Карталинского муниципального района (приложение 1).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы и динамику их фактических значений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

соотношение фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы.

Степень эффективности реализации муниципальной программы, характеризуется следующим образом:

- Очень высокая эффективность использования бюджетных средств, итоговый бал > 1,4:

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие муниципальной службы в КМР на 2025-2027 годы | Администрация КМР | 2,0 |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта в КМР на 2025-2027 годы | Управление по делам культуры и спорта в КМР | 1,9 |
| 3. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами КМР на 2023-2025 годы | УИЗП | 1,7 |

- Высокая эффективность использования бюджетных средств

1 < ИБмп<= 1,4:

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на КМР на 2025-2027 годы | Администрация КМР | 1,1 |
| 2. | Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» на территории КМР на 2025-2027 годы | Администрация КМР | 1,1 |
| 3. | Комплексная безопасность учреждений культуры и спорта КМР на 2025-2027 годы | Управление по делам культуры и спорта | 1,1 |
| 4. | Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий на 2020-2030 годы | Администрация КМР | 1,2 |
| 5. | Комплексное развитие сельских территорий КМР Челябинской области на 2024-2026 годы | Администрация КМР | 1,3 |
| 6. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в КМР на 2025-2027 годы | Администрация КМР (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 1,3 |
| 7. | Развитие средств массовой информации в КМР на 2025-2027 годы | Администрация КМР | 1,3 |
| 8. | Развитие сельского хозяйства КМР Челябинской области 2024-2027 годы | Администрация КМР | 1,2 |

- Средняя эффективность использования средств бюджета (достигнуто целевое значение)  0,9 < ИБмп<= 1:

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексная безопасность образовательных учреждений в КМР на 2024-2026 годы | Управление образования | 1,0 |
| 2. | Развитие дошкольного образования в КМР на 2025-2027 годы | Управление образования | 1,0 |
| 3. | «Чистая вода» на территории КМР на 2025-2027 годы | Управление строительства инфраструктуры и ЖКХ | 1,0 |
| 4. | Развитие образования в КМР на 2025-2027 годы | Управление образования | 1,0 |
| 5. | Основные направления развития культуры и спорта КМР на 2025-2027 годы | Управление по делам культуры и спорта | 1,0 |
| 6. | Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на территории КМР на 2024-2027 годы | Управление по делам культуры и спорта | 1,0 |
| 7. | Формирование и развитие молодёжной политики в КМР районе на 2025-2027 годы | Управление образования | 1,0 |
| 8. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в КМР на 2025-2027 годы | Управление образования | 1,0 |
| 9. | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в КМР на 2023-2025 годы | Управление образования | 1,0 |
| 10. | Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия на 2024-2026 годы | Управление социальной защиты населения | 1,0 |
| 11. | Профилактика экстремизма на территории КМР на период 2023-2025 годы | Управление по делам культуры и спорта | 1,0 |
| 12. | Социальная поддержка населения КМР на 2024-2026 годы | Управление социальной защиты населения | 1,0 |
| 13. | Развитие социальной защиты населения в КМР на 2024-2027 годы | Управление социальной защиты населения | 1,0 |
| 14. | Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и развитие национальных культур на территории КМР на 2025-2027 годы | Управление по делам культуры и спорта | 1,0 |
| 15. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения КМР на 2025-2027 годы | Администрация (ГО и ЧС) | 1,0 |
| 16. | Реконструкция и ремонт образовательных организаций КМР на 2024-2026 годы | Управление образования | 1,0 |
| 17. | О мерах социальной поддержки в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении | Управление образования | 1,0 |
| 18. | Поддержка медицинских работников дефицитных специальностей, работающих в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Районная больница г.Карталы» на 2023-2025 годы | Администрация КМР | 1,0 |
| 19. | Выполнение мероприятий по защите государственной тайны в администрации КМР на 2025-2027 годы | Администрация КМР | 1,0 |
| 20. | Управление муниципальными финансами в КМР на 2025-2027 годы | Финансовое управление | 1,0 |
| 21. | Улучшение условий и охраны труда на территории КМР на 2024-2026 годы | Администрация КМР | 1,0 |
| 22. | Приобретение движимого и недвижимого имущества для КМР на 2025-2027 годы | Управление по имуществу и земельной политике | 1,0 |
| 23. | Поддержка молодых специалистов, работающих в образовательных учреждениях КМР на 2024-2026 годы | Управление образования | 1,0 |
| 24. | Профилактика терроризма на территории КМР на период 2023-2025 годы | Администрация КМР | 1,0 |
| 25. | Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации» в КМР | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ | 1,0 |
| 26. | Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории КМР на 2023-2026 годы | Администрация КМР | 1,0 |
| 27. | Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском муниципальном районе на 2025-2027 годы | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 1,0 |
| 28. | Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального района на 2023 год и 2024-2027 годы | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 1,0 |

- низкая эффективность использования средств бюджета (не достигнуто целевое значение) , 0,5 <ИБмп<= 0,9:

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание резерва материальных ресурсов КМР для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2025 годы | Администрация КМР (ГО и ЧС) | 0,5 |
| 2. | Профилактика преступлений и иных правонарушений в КМР на 2024-2026 годы | Администрация КМР (ГО и ЧС) | 0,6 |
| 3. | Формирование современной городской среды населенных пунктов КМР на 2025-2027 годы | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 0,9 |
| 4. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта КМР на 2024-2027 годы | Управление по делам культуры и спорта | 0,9 |
| 5. | Профилактика преступлений совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий в КМР на 2024-2026 годы | Администрация КМР (ГО и ЧС) | 0,7 |

- Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Карталинского муниципального района на 2025-2027 годы» не оценивалась,  в 2025 году мероприятия не планировались, финансовые средства не выделялись;

- Муниципальная программа  «Доступная среда на 2025-2027 годы» не оценивалась,  по программе внебюджетные источники финансирования.

Вывод:

1) Данный анализ отражает высокий и средний уровень реализации 39 муниципальных программ и эффективности проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей. Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальных программ и оценки их эффективности реализации  по итогам 2025 года признана эффективной.

2) По 5 муниципальным программам выявлена низкая эффективность использования средств бюджета:

- по муниципальной программе «Создание резерва материальных ресурсов КМР для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2025 годы» необходимо  своевременно корректировать плановое значение показателей;

- по муниципальной программе «Формирование современной городской среды населенных пунктов КМР на 2025-2027 годы»    своевременно корректировать плановое значение показателей;

-  по муниципальной программе «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта КМР на 2024-2027 годы» своевременно корректировать плановое значение показателей;

-  по муниципальной программе «Профилактика преступлений совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий в КМР на 2024-2026 годы» количество зарегистрированных преступлений совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных  технологий  план 90 единиц факт 136 единиц показатель увеличился, что говорит об увеличении преступлений;

-  по муниципальной программе «Профилактика преступлений и иных правонарушений в КМР на 2024-2026 годы»: 1) снижение доли тяжких преступлений план 0,6% - факт 1,0%; 2) снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения план 1,8% - факт 3,5%; 3) снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления план  1,6% - факт 3,0%; 4) снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах план 0,7% - факт 4,3% (указанные показатели увеличились, что говорит об увеличении количества преступлений).

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо:

1)уделять особое внимание результатам реализации муниципальных программ за отчетный период, как в целом по программе, так и в разрезе отдельных мероприятий;

2)проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры;

3) стремиться к достижению показателей муниципальных программ, а также выявлению причин, повлиявших на неисполнение показателей, либо исполнение их не в полном объеме, а также значительному перевыполнению;

4) своевременно вносить изменения в муниципальные программы в процессе их реализации, в случае изменения планируемых объемов финансирования либо значений показателей;

5) при утверждении (внесении изменений) муниципальных программ уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, увязывать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.

Начальник отдела экономики

Администрации Карталинского

муниципального  округа                                                               М.П.Коломиец