АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.05.2026 года № 378/1-р

О      подготовке,      организации     и проведении фестиваля «Челябинская область - большая семья»

На основании письма заместителя Губернатора Челябинской области Евдокимова В.М. от 05.05.2026 года № 07/3785, в целях подготовки, организации и проведения фестиваля «Челябинская область - большая семья» на территории Карталинского муниципального округа:

1. Провести фестиваль «Челябинская область - большая семья» 14 июня 2026 года в городе Карталы на площади Ленина.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке, организации и проведению фестиваля «Челябинская область           -большая семья» (далее именуется - Фестиваль).

3. Утвердить прилагаемый План организационных мероприятий по подготовке, организации и проведению фестиваля «Челябинская область          - большая семья».

4. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Плана                 и организовать работу по взаимодействию с министерствами и ведомствами, курирующими процесс подготовки и организации Фестиваля.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Карталинского муниципального округа Челябинской области по социальным вопросам Верету В.Н.

Глава     Карталинского

муниципального округа

Челябинской области                                                                               А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Карталинского муниципального округа

Челябинской области

от 20.05.2026 года № 378/1-р

План

организационных мероприятий по подготовке,

организации и проведению фестиваля

«Челябинская область - большая семья»

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Координаторы фестиваля, ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроль: встреча гостей фестиваля | Верета В.Н. |
| 2. | 1) взаимодействие и сопровождение работы площадок «Мобильная приемная Губернатора»; 2) подготовка благодарственных писем, памятных подарков, цветы для награждаемых; 3) приглашения для людей внесших вклад в развитие Карталинского округа, лидеров общественных мнений; 4) протокольные сопровождения гостей (Губернатор/вице-Губернатор/Министр заместитель Министра): - встреча и размещение гостей на площадке; -обход фестиваля, совместно с руководителем направления; -прием граждан; -рабочие встречи/выезды в профильные учреждения -организация приема граждан органами местного самоуправления | Координатор: Управление по работе с обращениями граждан Правительства Челябинской области, Борисова Е.А., руководитель аппарата Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| 3. | 1) обеспечение благоустройство территории к дате проведения фестиваля: покраска по мере необходимости, уборка мусора; 2) парковочного места непосредственно около площади для автобуса (51 место), фуры 25 тонн - 2 штуки, легковой служебный транспорт - 4 машины; 3) организовать и обеспечить точку подключения 63А 380В в зоне расположения сцены; 4) в дни монтажных работ обеспечить на площадках: - привлечение спецтехники (электропогрузчик); - привлечение людей (10 мужчин со старшим группы день разгрузки и в день погрузки) | Координаторы: Министерство строительство и инфраструктуры Челябинской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, Министерство экологии Челябинской области, Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», Сапков С.Ю., первый заместитель Главы, Старостина Н.А., начальник отдело экологии Территориального управления, Петров А.А., директор МБУ «Центр благоустройства», Васильев О.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», Марковский С.В. директор МУП «Водоснабжение» |
| 4. | 1) письма на службы: МО МВД России «Карталинский», ФСБ, ГБУ «Районная больница г. Карталы»; 2) сопровождение работы площадки; подготовка, организация и проведение блока муниципального компонента, предварительное согласование итогового сценарного плана с организаторами Фестиваля - куратор Южного направления – Баймухаметова Е.Н.; 3) обеспечить резервной площадкой на случай погодных условий, оказать помощь в размещении площадок фестиваля расположенных в непосредственной близости к площадке фестиваля в здании Муниципального бюджетного учреждения Районный дом культуры железнодорожников по адресу: город Карталы улица Пушкина, 32; 4) организация работы «Аллеи мастеров», подготовка викторины о территории Карталинского муниципального района (15-20 часов); 5) организация работы в Муниципальном бюджетном учреждение Центр культурного развития «Россия» по улица Ленина 7 «а» проведения киносеансов из материалов предоставленного организаторами Фестиваля в интервале с 12 до 18 часов (сеанс 12-00 часов,14-00 часов,16-00 часов) в день проведения фестиваля. Обеспечить явку на просмотры зрителей, возрастное ограничение 12+ ; 6) награждения Знаками отличия ГТО; 7) составление сметы расходов Подготовка наполнение программы с 18-00 до 18-30 часов на центральной площадке фестиваля и т.д. согласно техническому заданию | Координатор: Министерство культуры Челябинской области, Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Иняев М.А., начальник Управления по делам культуры и спорта, подведомственные учреждения культуры и спорта |
| 5. | 1) обеспечение мер безопасности при подготовке проведения фестиваля совместно с представителями силовых структур Карталинского муниципального района; 2) охрана оборудования, смонтированного в ночь накануне мероприятия. Площадка должна быть перекрыта и зачищена от посторонних объектов к 08-00 часов в день проведения монтажных работ; 3) перекрытие площадки проведения Фестиваля площадь Ленина с 19.07.2025 года 12-00 часов до 20.07.2025 года 23-00 часов 4) перекрытие улицы Ленина с 20.07.2025 года с 10-00 часов по 21-00 часов | Щепетов А.С., начальник МО МВД «Карталинский» (по согласованию) |
| 6. | Взаимодействие с Главным Управлением по труду и занятости населения Челябинской области | Координатор: Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области, Климова О.А., директор ОКУ «Центр занятости населения» г. Карталы |
| 7. | 1) осуществить контроль по предоставлению помещения для сотрудников Министерства здравоохранения (помещения должны быть чистыми, в них не должно находиться посторонней мебели. Расположение помещений: первый этаж, близость к туалету) Специалисты: невролог (требование к помещению: стол, три стула, отдельное помещение, с возможностью помыть руки); кардиолог (стол, три стула, отдельное помещение) 2) рекомендовать организовать дежурство бригады «Скорой помощи» во время проведения Фестиваля 20.07.2025 года | Координатор: Министерство здравоохранения Челябинской области, Плотникова И.С., исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Районная больница г. Карталы» |
| 8. | Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Челябинской области | Координатор: Министерство сельского хозяйства Челябинской области, Пушкарская С.А., начальник отдела сельского хозяйства Администрации Карталинского муниципального округа |
| 9. | Пригласить людей для награждения (добровольцы, участники СВО). Обеспечить их явку. | Координатор: Фонд защитников Отечества Сушко Г.Н., социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» |
| 10. | Взаимодействие с Министерством социальных отношений Челябинской области | Координатор: Министерство социальных отношений Челябинской области, Копылова Е.В., начальник Управления социальной защиты населения Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| 11. | Взаимодействие с Министерством образования и науки. Проработать с областными ведомствами потребность в помощи волонтеров и обеспечить их питание в количестве 15 человек (от 15 лет, график работы 11-00-20-00 часов) | Координатор: Министерство образования и науки Челябинской области, Крысова Т.С., начальник Управления образования Карталинского муниципального округа |
| 12. | Взаимодействие с Центром проектного развития территорий и туризма Челябинской области | Координатор: Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области, Максимовская Н.А., заместитель Главы Карталинского муниципального округа, Коломиец М.П., начальник отдела экономики Администрации Карталинского муниципального округа, Паули Т.В., директор МУ «Историко-краеведческий музей» |
| 13. | Рекламная компания. Определить перечень рекламных мест и носителей для размещения информации и программе Фестиваля | Резник Т.В., начальник отдела по работе с обращениями граждан Администрации Карталинского муниципального округа |
| 14. | 1) взять на контроль сопровождение, размещение оргкомитета Фестиваля в гостинице г. Карталы по тарифу не более 2500 руб./номер и согласование организации питания в пешей доступности от площадки проведения из расчета 70-80 чел./день.; 2) организовать и контролировать работу выставочно-ярмарочной зоны с привлечением мастеров и ремесленников из Карталинского муниципального района, в том числе обеспечить рабочее и торговое место, контроль соблюдения норм Роспотребнадзора правил торговли и требований Федеральной налоговой службы Расчетно-кассового ордера; 3) интегрировать муниципальные предприятия в зону работы Главного управления по труду и занятости населения: выставка достижений предприятий, которые ведут деятельность на территории района, организации профессиональных проб | Максимовская Н.А., заместитель Главы, Коломиец М.П., начальник отдела экономики |
| 15. | Взаимодействие с Главным Управлением юстиции Челябинской области | Координатор: Главное Управление юстиции Челябинской области, Макарова Г.Р., начальник правового отдела Администрации Карталинского муниципального округа |
| 16. | Территориальные отделы Территориального управления Карталинского муниципального округа обеспечить подвоз организованных групп участников на Фестиваль | Начальники Территориальных отделов |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Карталинского муниципального округа

Челябинской области

от 20.05.2026 года № 378/1-р

Состав

организационного комитета

по подготовке, организации

и проведению фестиваля

«Челябинская область - большая семья»

| Верета В.Н. | – | заместитель Главы Карталинского муниципального округа Челябинской области по социальным вопросам, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| Базаева С.В. | – | # руководитель территориального отдела Областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр Челябинской области» в Карталинском муниципальном округе (по согласованию) |
| Борисова Е.А. | – | руководитель аппарата Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Васильев О.В. | – | начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Карталинского муниципального округа Челябинской области» |
| Гаврилкова С.Б. | – | председатель Общественной палаты Карталинского муниципального округа (по согласованию) |
| Еловик В.М. | – | начальник Территориального управления Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Жидеев Н.С. | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно - оздоровительный комплекс «Юбилейный» Карталинского муниципального округа(по согласованию) |
| Кабанова Ю.Д. | – | главный специалист отдела по работе с обращениями граждан Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Коломиец М.П. | – | начальник отдела экономики Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Копылова Е.В. | – | начальник Управления социальной защиты населения Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Крысова Т.С. | – | начальник Управления образования Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Марковский С.В. | – | директор муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение» |
| Павлова Л.Г. | – | руководитель Общественной приёмной Губернатора Челябинской области в Карталинском округе (по согласованию) |
| Петров А.А. | – | директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр благоустройства» |
| Плотникова И.С. | – | исполняющий обязанности главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Карталы» (по согласованию) |
| Протасова Е.В. | – | директор Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Сапков С.Ю. | – | первый заместитель Главы Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Старостина Н.А. | – | начальник отдела экологии Территориального управления Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Сушко Г.Н. | – | социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» (по согласованию) |
| Тресков С.В. | – | начальник Управления строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Щепетов А.С. | – | начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел «Карталинский» (по согласованию). |