РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31.12.2019 года № 876-р

Об утверждении плана

мероприятий («дорожной карты»)

и назначении ответственных

должностных лиц по повышению

к 2025 году индекса качества

городской среды

В соответствии с Методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 года № 510-р «Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды»,

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по увеличению индекса качества городской среды Карталинского муниципального района в период с 2019 по 2024 год.

2. Назначить ответственных должностных лиц по каждому индикатору качества в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»).

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

4. Организацию исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района – начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий

полномочия главы Карталинского

муниципального района Г.Г. Синтяева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 31.12.2019 года № 876-р

План мероприятий («дорожная карта») по увеличению индекса качества городской среды

Карталинского муниципального района на период 2019-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Наименование мероприятия по увеличению индекса качества городской среды | Текущее значение индикатора в баллах | Увеличение значения показателя индекса качества по годам | Ответственный исполнитель |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения, % | Снижение доли населения, живущего в аварийном жилье в рамках программ по переселению граждан | 0,3 | 0,3 | 6,1 | 12 | 17,8 | 24 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |
| 2. | Доля жилого фонда, обеспеченного централизованными услугами тепло-, водо-, электро- снабжения и водоотведения ,в общем объёме жилого фонда | Проведение мониторинга по обеспеченности жилого фонда централизованными услугами тепло-, водо-, электронабжения и водоотведения (да, нет) Выявление необходимых услуг (определение объемов и источников финансирования) для обеспеченности жилого фонда централизованными услугами.Строительство новых сетей тепло-, водо-, электронабжения и водоотведения | 24 | 24 | 25,2 | 26,4 | 27,6 | 28,8 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |
| 3. | Количество вывезенных твёрдых коммунальных отходов на душу населения | Организация сбора ТКО от населения(приобретение контейнеров для временного накопления ТК) | 0,17 | 0,17 | 6,14 | 12,10 | 18,08 | 24,1 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |
| 4. | Разнообразие жилой застройки | Повышение комфортности городской среды | 0,47 | 0,47 | 6,38 | 12,3 | 18,2 | 24,1 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |
| 5. | Разнообразие услуг в жилой зоне | Проведение инвентаризации объектов инфраструктуры (банки, магазины), размещение объектов инфраструктуры в поисково-информационных картографических системах | 0,35 | 0,35 | 5,93 | 11,51 | 17,09 | 22,67 | 30 | Отдел по экономике и муниципальным закупкам, системные администраторы |
| 6. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов | Провести агитационную работу с населением по вопросу участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Карталы» с целью увеличения доли МКД, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учет | 17 | 17 | 19,6 | 22,2 | 24,8 | 27,4 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |
| 7. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествияхКоличество дорожно-транспортных происшествий в городе | Проведение контрольно-профилактических мероприятий: «Трезвый водитель», «Внимание, пешеход», заседание комиссии по безопасности дорожного движения | 0,0001 | 0,0001 | 6 | 11 | 16 | 21 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |
| 8. | Доля улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой канализацией, в общей протяжённости улично-дорожной сети | Проведение мероприятий по отчистки сетей ливневой канализации | 0,55 | 0,55 | 6,5 | 12,5 | 18,5 | 25 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |
| 9. | Индекс пешеходной доступности | Размещение автобусных остановок в поисково-информационных картографических системах | 1 | 1 | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ, системные администраторы |
| 10. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов | Проведение обследования на наличие доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | 16 | 16 | 18,8 | 21,6 | 24,4 | 27,2 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ, УСЗН |
| 11. | Уровень озеленения | Посадка зеленых насаждений на новых территориях | 8 | 8 | 12,4 | 16,8 | 21,2 | 25,6 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |
| 12. | Состояние зелёных насаждений | Мероприятия по обеспечению ухода за зелеными насаждениями | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |
| 13. | Привлекательность озеленённых территорий | Проведение различных конкурсных мероприятий в парке «Конкурс на лучшее фото в парке» | 0,01 | 0,01 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Управление по делам культуры, и спорта |
| 14. | Разнообразие услуг на озеленённых территориях | Обеспечение выдачи разрешений на временную торговлю в парках и скверах | 3 | 3 | 8,8 | 13,8 | 19,2 | 24,6 | 30 | Отдел по экономике и муниципальным закупкам |
| 15. | Доля населения, имеющего доступ к озеленённым территориям общего пользования (парки, сады и др.) в общей численности населения | Размещение парков и скверов в поисково-информационных картографических системах | 7 | 7 | 11,6 | 16,2 | 20,8 | 25,4 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ, системные администраторы |
| 16. | Доля освещённых частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяжённости улиц, проездов, набережных | Проектирование освещения улиц в рамках реконструкции автомобильных дорог в пределах выделенного финансирования (да, нет) | 19 | 19 | 21,2 | 23,4 | 25,6 | 27,8 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |
| 17. | Разнообразие услуг в общественно-деловых районах | Размещение существующих объектов оказания услуг в общественно-деловых районах в поисково-информационных картографических системах | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Отдел по экономике и муниципальным закупкам, системный, системные администраторы |
| 18. | Уровень развития общественно-деловых районов города | Размещение общественно-деловых организаций в поисково-информационных картографических системах | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Отдел по экономике и муниципальным закупкам, системные администраторы |
| 19. | Уровень внешнего оформления городского пространства | Размещение показателя «Доля жилых домов, в отношении которых осуществлен ремонт фасадов» в системе «Реформа ЖКХ» | 7 | 7 | 11,6 | 16,2 | 20,8 | 25,4 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |
| 20. | Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения и образования | Размещение пешеходных переходов, расположенных вблизи учреждений здравоохранения и образования, в поисково-информационных картографических системах | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ, системные администраторы |
| 21. | Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры | Размещение культурно-досуговых и спортивных учреждений в поисково-информационных картографических системах | 0,16 | 0,16 | 6,16 | 12,5 | 18 | 24 | 30 | Управление по делам культуры и спорта, системные администраторы |
| 22. | Доступность спортивной инфраструктуры | Размещение спортивных площадок, сооружений в поисково-информационных картографических системах | 2 | 2 | 7,6 | 13,2 | 18,8 | 24,4 | 30 | Управление по делам культуры и спорта, системные администраторы |
| 23. | Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения | Проведение обследования на наличие доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | 2 | 2 | 7,6 | 13,2 | 18,8 | 24,4 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ, УСЗН |
| 24. | Доступность остановок общественного транспорта | Размещение автобусных остановок в поисково-информационных картографических системах | 3 | 3 | 8,4 | 13,8 | 19,2 | 24,6 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ, системные администраторы |
| 25. | Количество центров притяжения для населения | Размещение фотографий памятников, музеев, парков в поисково-информационных картографических системах | 6 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Управление по делам культуры и спорта, системные администраторы |
| 26. | Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, в общей численности городского населения в возрасте старше 14 лет | Создание информационного портала для вовлечения граждан в голосование при обсуждении планов, программ, проектов, с обязательностью идентификации лиц при регистрации (т.е. старше 14 лет) | 18 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | Системные администраторы |