РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30.12.2020 года № 919-р

О назначении ответственного лица

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, в целях реализации мероприятий, направленных на сокращение объёмов незавершенного строительства,

1. Назначить ответственным лицом по исполнению поручения Президента Российской Федерации в части сокращения объёмов незавершенного строительства на территории Карталинского муниципального района Аскерова Александра Аскеровича – заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно – коммунального хозяйства, транспорту и связи, а именно за:

1) размещение информации об объектах незавершенного строительства в автоматизированной системе «Единая проектная среда»;

2) достоверность, полноту и своевременность её размещения;

3) контроль сроков и исполнение мероприятий согласно плану мероприятий по сокращению объёмов незавершенного строительства на территории Карталинского муниципального района.

2. Назначить специалистами ответственными за непосредственное внесение информации об объектах незавершенного строительства в автоматизированной системе «Единая проектная среда»:

1) начальника отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Ильину О.А.;

2) начальника отдела инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Управления строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Стафееву Н.В.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по сокращению объёмов незавершенного строительства на территории Карталинского муниципального района.

УТВНЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 30.12.2020 года № 919-р

План мероприятий по сокращению объёмов

незавершенного строительства на территории

Карталинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование объекта, местонахождение, учетный номер | Сметная стоимость, тыс. руб. | Планируемый период строительства, годы фактического начала и завершения строительства, Степень завершенности объекта | Фактические расходы на строительст во объекта,  тыс. руб. | Остаток сметной стоимости на 01.01.2021 г. | Объёмы финансирования необходимые для завершения строительства | | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации | Дата завершения мероприятий |
| Всего, тыс. руб. | в том числе за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
| 1. | Газоснабжение жилых домов в с. Анненское Карталинского муниципального района Челябинской области (II, III очереди),  № 6540000000007411302311620181,  10% | 61459,580 | 2018-2019 гг. | 1413,782 | 60045,798 | 60045,798 | 54041,2182 | поэтапное строительство | ноябрь2023 г. |
| 2. | Распределительный газопровод, Челябинская область, Карталинский район, с. Великопетровка, № 9950000000000000007413000611, 100% | 10945,0 | 2019-2020 гг. | 10945,0 | 0,00 | 10945,00 | - | подготовка документов для ввода в эксплуатацию, внесение сведений в ЕГРН, передача объекта хозяйствующему субъекту | май 2021 г. |
| 3. | п. Некрасово, Карталинский муниципальный район Челябинской области - Распределительный газопровод, № 6540000000007415000714201841, 100 % | 5024,21 | 2019 г. | 4753,1176 | 0,00 | 5024,21 | 4753,1176 | подготовка документов для ввода в эксплуатацию (технический план объекта), внесение сведений в ЕГРН, передача объекта хозяйствующему субъекту | апрель 2021 г. |
| 4. | Блочная газовая котельная п. Джабык, Челябинская область, Карталинский район, п. Джабык, ул. Вокзальная, д. 2, № 6560000000000000000000000021 | - | 2018-2020 гг. | 140,78951 | - | - | - | завершение разработки ПСД, получение положительного заключения гос. экспертизы, строительство | январь2022 г. |
| 5. | Блочная газовая котельная для теплоснабжения МОУ Анненская СОШ, 457375, Челябинская область, Карталинский район, с. Анненское, ул. Гагарина, д. 17, № 6560000000000000000000000011,  завершена разработка ПСД, получено положительное заключение гос. экспертизы, | - | 2019-2020 гг. | 99,990 | - | - | - | строительство | октябрь 2021 г. |
| 6. | Оздоровительный комплекс в г. Карталы на 100 мест, 75% | 18758,32 | 2003-2008 гг. | 26 268,319 | 6,116 | - | - | передача другому хозяйствующему субъекту | 2022 г. |