ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21.06.2019 года № 602

Об утверждении плана

(«дорожной карты»)

по повышению значений

показателей доступности

для инвалидов объектов

и услуг на территории

Карталинского муниципального

района (2019-2021 годы)

В соответствии с [Федеральным законом](http://docs.cntd.ru/document/901876063) [от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»](http://docs.cntd.ru/document/420236204), в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов объектов и услуг на территории Карталинского муниципального района, руководствуясь Уставом Карталинского муниципального района,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Карталинского муниципального района (2019-2021 годы).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Карталинского муниципального района.

3. Постановление администрации Карталинского муниципального района от 17.09.2015 года № 805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Карталинского муниципального района (2015-2020 годы)» признать утратившим силу.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по социальным вопросам Клюшину Г.А.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 21.06.2019 года № 602

План («дорожная карта») по повышению

значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг на территории

Карталинского муниципального района

(2019-2021 годы)

I. Общее описание «дорожной карты»

1. План («дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Карталинского муниципального района (2019-2021 годы)» (далее именуется – «дорожная карта») разработан во исполнение:

1) Конвенции о правах инвалидов;

2) Конституции Российской Федерации;

3) [Федерального закона](http://docs.cntd.ru/document/901876063) от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

4) [Концепции](consultantplus://offline/ref=4BDF49FE299D4F4C3B9D32979F1772EC2830414F7AF0AD9AB1025AC032196C0363CDCC17192847a3dFG) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р.

2. Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее именуются – МГН) на территории Карталинского муниципального района.

II. Цели и задачи плана «дорожной карты»

3. Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории Карталинского муниципального района беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Карталинского муниципального района.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и администрации Карталинского муниципального района, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Карталинского муниципального района.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях;

3) информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе;

4) поддержка общественных организаций инвалидов за счет бюджета района.

Реализация данной задачи позволит поддержать общественные организации инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета города на проведение различных мероприятий.

5. Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

III. Управление и контроль реализации

мероприятий «дорожной карты»

6. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Карталинского муниципального района.

7. Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области.

8. Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

1) Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района;

2) Управление образования Карталинского муниципального района;

3) Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района;

4) учреждения и организации всех форм собственности.

9. Соисполнители мероприятий «дорожной карты» представляют в Управление социальной защиты Карталинского муниципального района Челябинской области ежегодно:

1) в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и источника финансирования;

2) в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

3) в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

10. Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области ежегодно (по итогам года) до 15 апреля формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

IV. Оценка эффективности реализации

мероприятий «дорожной карты»

11. Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

12. В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Карталинского муниципального района, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

13. Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

1) увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

2) преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

3) информационных компаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

4) повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

5) доступности объектов социальной инфраструктуры Карталинского муниципального района.

14. Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

1) результаты социологических опросов, которые Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области будет проводить ежегодно (сентябрь-октябрь);

2) показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

V. Перечень индикаторов «дорожной карты» по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории

Карталинского муниципального района (2019-2021 годы)

15. Перечень индикаторов «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Карталинского муниципального района (2019-2021 годы) указан в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | | | Ответственные за достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год |
| 1. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере (от общего количества таких объектов) в процентах | 50 | 60 | 80 | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области |
| 2. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере труда и занятости населения (от общего количества таких объектов) в процентах | 90 | 90 | 100 | Центр занятости населения города Карталы |
| 3. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (от общего количества таких объектов) в процентах | 50 | 60 | 80 | Управление образования  Карталинского муниципального района |
| 4. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере здравоохранения (от общего количества таких объектов) в процентах | 60 | 70 | 100 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинская городская больница» |
| 5. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры (от общего количества таких объектов) в процентах | 50 | 60 | 80 | Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района |
| 6. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры (от общего количества таких объектов) в процентах | 70 | 80 | 100 | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |
| 7. | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов) в процентах | 37 | 45 | 50 | Управление образования  Карталинского муниципального района |
| 8. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях (от общего количества инвалидов в муниципальном образовании) в процентах | 5 | 5 | 8 | Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района |
| 9. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт, которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) в процентах | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области,  Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района,  Управление образования  Карталинского муниципального района, Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района,  Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинская городская больница», Центр занятости населения города Карталы |
| 10. | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и др.) (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы) в процентах | 100 | 100 | 100 | Центр занятости населения города Карталы |
| 11. | Доля трудоустроенных инвалидов (от числа общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы) в процентах | 14 | 20 | 30 | Центр занятости населения города Карталы |
| 12. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров (от общего количества учреждений культуры) в процентах | 0 | 0 | 50 | Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района |
| 13. | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов (от общего количества библиотек) в процентах | 0 | 50 | 60 | Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района |
| 14. | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) (от общего количества проведенных конкурсов) в процентах | 5 | 10 | 15 | Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района |
| 15. | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) в процентах | 10 | 20 | 30 | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |

VI. Перечень мероприятий «дорожной карты» по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории

Карталинского муниципального района (2019-2021 годы

16. Перечень мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Карталинского муниципального района (2019-2021 годы указан в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Мероприятие | | | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| I. Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Карталинского муниципального района | | | | | | | |
| 1. | | Проведение заседаний Координационных советов по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | | | Администрация Карталинского муниципального района | Ежеквартально | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 2. | | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей Карталинского муниципального района | | | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района | Постоянно | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 3. | | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры города по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 года  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района, Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области (по согласованию) | 2019-2021 | Выявление объектов социальной инфраструктуры Карталинского муниципального района, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| Результат выполнения задачи: оптимизация межведомственного взаимодействия органов государственной власти и администрации Карталинского муниципального района, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. | | | | | | | |
| II. Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Карталинского муниципального района. | | | | | | | |
| Определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и адаптация (обустройство и приспособление) объектов социальной инфраструктуры и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг). | | | | | | | |
|  | 1. Доступность зданий | | | | | | |
| 1. | Проведение акций «Жизнь без барьеров» по осмотру объектов социальной инфраструктуры района, оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов. | | | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области, Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района | | 2019-2021 | Осуществление контроля за созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и принятие соответствующих мер по улучшению ситуации |
| 2. Доступность органов власти всех уровней, административных учреждений | | | | | | | |
| 2. | Оборудование элементов доступности на объектах:  - администрация Карталинского муниципального района г. Карталы, ул. Ленина, 1;  - Многофункциональный центр г. Карталы, ул. Калмыкова, 6 | | | Администрация Карталинского муниципального района | | 2019  2019 | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности |
|  | 3. Доступность транспортной инфраструктуры | | | | | | |
| 3. | Приобретение технических средств адаптации – электрический подъёмник для доступа в общественный транспорт  (ТПУ-03) | | | Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное предприятие» | | 2020-2021 | Обеспечение доступности для инвалидов городского пассажирского транспорта |
| 4. | Обеспечение доступности светофорных объектов. | | | 2020-2021 | Обеспечение доступности для инвалидов дорожного полотна |
| 5. | Оборудование элементов доступности на объектах:  - Автовокзал г. Карталы, ул. Пушкина, 13А | | | 2020-2021 | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности |
|  | 4. Доступность учреждений образования | | | | | | |
| 6. | Оборудование элементов доступности на объектах:  - МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Карталы, ул. Просвещения, 53  - МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», г. Карталы, ул. Ленина, 22,  - МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 131», г. Карталы, ул. Лобырина, 46 «А»  - МДОУ «Детский сад № 204», г. Карталы, ул. Садовая, 4 | | | | Управление образования  Карталинского муниципального района | 2020  2020  2021  2020 | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности |
| 5. Доступность учреждений здравоохранения | | | | | | | |
| 7. | | | Оборудование элементов доступности на объектах:  - Лечебный корпус г. Карталы, ул. Борьбы, 1;  - Поликлиника № 1 г. Карталы,  пер. Красноармейский, 17;  - Психонаркологическое отделение  г. Карталы, ул. Больничная, 4 | | МУЗ «Карталинская городская больница» | 2019  2020  2021 | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на 3 объектах |
|  | | | 6. Доступность учреждений культуры | | | | |
| 8. | | | Оборудование элементов доступности на объектах:  - МУ Межпоселенческий Дом культуры «Россия», г. Карталы, ул. Ленина 7 а | | Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района | 2021 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры |
| 7. Доступность объектов связи и информации | | | | | | | |
| 9. | | | Оборудование элементов доступности на объектах:  - Отделение почтовой связи № 7, г.Карталы, ул. Зои Космодемьянской, 3;  - Отделение почтовой связи № 8, г. Карталы, ул. Юбилейная. 8 | | Карталинский почтамт  п. Локомотивный | 2020  2020 | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности |
|  | | | 8. Доступность труда и занятости инвалидов | | | | |
| 10. | | | Обеспечение трудоустройства инвалидов на специально созданные рабочие места. | | Центр занятости населения Карталинского муниципального района (по согласованию) | 2019-2021 | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
|  | | | 9. Участие инвалидов в культурной и спортивной жизни | | | | |
| 11. | | | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | | Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района, Управление образования Карталинского муниципального района, Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области | 2019-2021 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| Результат выполнения задачи: созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях. | | | | | | | |
| III. Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | | | | | | | |
| Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов | | | | | | | |
| 1. | | | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы города. | | Администрация Карталинского муниципального района | 2019-2021 | Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | |
| 2. | | | Размещение в СМИ социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов в средствах массовой информации. | | Администрация Карталинского муниципального района | 2019-2021 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3. | | | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. | | Администрация Карталинского муниципального района | 2019-2021 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| Результат выполнения задачи: повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранение «отношенческих» барьеров в обществе | | | | | | | |
| IV. Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов за счет бюджета | | | | | | | |
| 1. | | | Содействие некоммерческим организациям инвалидов | | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области, Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Карталинского муниципального района Челябинской области | 2019-2021 | Оказание поддержки общественных организаций инвалидов |
| Результат выполнения задачи: оказание поддержки общественных организаций инвалидов | | | | | | | |