РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

14.07.2021 года № 488-р

|  |
| --- |
| Об утверждении дорожной карты по исполнению плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Карталинскому муниципальному району |

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, в целях исполнения плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Карталинскому муниципальному району, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карталинского муниципального района,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по исполнению плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Карталинскому муниципальному району.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по строительству, жилищно – коммунальному хозяйству, транспорту и связи Аскерова А.А.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 14.07.2021 года № 488-р

Дорожная карта по исполнению плана снижения

объемов и количества объектов незавершенного

строительства по Карталинскому

муниципальному району

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| 1. | Газоснабжение жилых домов (II очередь) в поселке Еленинка Карталинского района Челябинской области | 1.1. Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана | 10.2021 г. | Ломовцев С.В. – начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;Ильина О.А. – начальник отдела архитектуры Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;кадастровый инженер |
| 1.2. Подготовка документации для внесения в ЕГРН | до 01.11.2021г. | Ломовцев С.В. – начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;Анисимова Л. В. – инженер – строитель Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;Кныш Н.О.- инженер Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района |
| 1.3. Внесение сведений в ЕГРН | 11.2021 г. | Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района;Желудков А.А.- юрисконсульт Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |
| 1.4. Передача другому субъекту хозяйственной деятельности (Еленинское сельское поселение) | 12.2021 г. | Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |
| 2. | Газификация жилых домов в с. Новониколаевка Карталинского района Челябинской области | 2.1. Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана | 09.2021 г. | Ломовцев С.В. – начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;Ильина О.А. – начальник отдела архитектуры Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;кадастровый инженер |
| 2.2. Внесение сведений в ЕГРН | 11.2021 г. | Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района;Желудков А.А.- юрисконсульт Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |
| 2.3. Передача другому субъекту хозяйственной деятельности (Мичуринское сельское поселение) | 12.2021 г. | Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |
| 3. | Распределительный газопровод среднего и внутриквартальные газопроводы низкого давления п. Джабык Карталинского муниципального района Челябинской области | 3.1. Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана | 12.2021 г. | Ломовцев С.В. – начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;Ильина О.А. – начальник отдела архитектуры Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;кадастровый инженер |
| 3.2. Подготовка документации для внесения в ЕГРН | до 01.02.2022г. | Ломовцев С.В. – начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;Анисимова Л. В. – инженер – строитель Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;Кныш Н.О.- инженер Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района |
| 3.3. Внесение сведений в ЕГРН | 02.2022 г. | Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района;Желудков А.А.- юрисконсульт Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |
| 3.4.Передача другому субъекту хозяйственной деятельности (Еленинское сельское поселение) | 03.2022 г. | Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |
| 4. | Разводящие газовые сети в п. Снежный Карталинского района Челябинской области | 4.1. Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана | 12.2021 г. | Ломовцев С.В. – начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;Ильина О.А. – начальник отдела архитектуры Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;кадастровый инженер |
| 4.2. Подготовка документации для внесения в ЕГРН | до 01.02.2022г. | Ломовцев С.В. – начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;Анисимова Л. В. – инженер – строитель Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;Кныш Н.О.- инженер Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района |
| 4.3. Внесение сведений в ЕГРН | 02.2022 г. | Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района;Желудков А.А.- юрисконсульт Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |
| 4.4. Передача другому субъекту хозяйственной деятельности (Снежненское сельское поселение) | 03.2022 г. | Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |
| 5. | п. Некрасово, Карталинский муниципальный район Челябинской области - Распределительный газопровод | 5.1. Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана | 08.2021 г. | Ломовцев С.В. – начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;Ильина О.А. – начальник отдела архитектуры Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;кадастровый инженер |
| 5.2. Внесение сведений в ЕГРН | 02.2022 г. | Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района;Желудков А.А.- юрисконсульт Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |
| 5.3. Передача другому субъекту хозяйственной деятельности (Варшавское сельское поселение) | 08.2022 г. | Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |
| 6. | Газопровод высокого давления, ГРПБ, распределительный газопровод низкого давления в п. Варшавка Карталинского района Челябинской области | 6.1. Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана | 08.2021 г. | Ломовцев С.В. – начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;Ильина О.А. – начальник отдела архитектуры Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;кадастровый инженер |
| 6.2. Внесение сведений в ЕГРН | 02.2022 г. | Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района;Желудков А.А.- юрисконсульт Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |
| 6.3. Передача другому субъекту хозяйственной деятельности (Варшавское сельское поселение) | 08.2022 г. | Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |