АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2024 года № 1645

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование

современной городской среды

населённых пунктов Карталинского

муниципального района

на 2025-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2022 года № 786 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации Карталинского муниципального района от 23.07.2024 года № 915 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карталинского муниципального района»,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной

городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального района на 2025-2027 годы».

2. Постановление администрации Карталинского муниципального

района от 30.12.2022 года № 1388 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального района на 2023-2025 годы» (с изменением от 09.08.2023 года № 805) считать утратившим силу с 01.01.2025 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

администрации Карталинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ломовцева С.В.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

 от 28.12.2024 года № 1645

ПАСПОРТ

муниципальной программы

 «Формирование современной городской

среды населённых пунктов Карталинского

муниципального района на 2025 - 2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального района на 2025-2027 годы (далее именуется - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района  |
| Соисполнители Программы | Администрации сельских и городского поселений Карталинского муниципального района, юридические и (или) физические лица, в том числе государственные учреждения, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации |
|  Цель Программы | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Карталинского муниципального района |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования;2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории населенных пунктов, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Целевые индикаторы и показатели Программы с разбивкой их значений по годам | Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы представлены в приложении 1 к настоящей Программе |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы запланирована на 2025-2027 годы без разбивки на этапы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 51 804,98 тыс. рублей, из них:федеральный бюджет - 33 588,12 тыс. рублей;областной бюджет - 15 590,44 тыс. рублей;местный бюджет (поселений) - 2 626.42 тыс. рублейв 2025 году:12 941,16 тыс. руб., в т.ч.:федеральный бюджет - 11 767,83 тыс. рублей;областной бюджет - 490,33 тыс. рублей;местный бюджет (поселений) - 683,00 тыс. рублей;в 2026 году:19 679,07 тыс. руб., в т.ч.:федеральный бюджет - 11 189,72 тыс. рублей;областной бюджет - 7 505,25 тыс. рублей;местный бюджет (поселений) - 984,10 тыс. рублей;в 2027 году:19 184,75 тыс. руб., в т.ч.:федеральный бюджет - 10 630,57 тыс. рублей;областной бюджет - 7 594,86 тыс. рублей;местный бюджет (поселений) - 959,32 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Благоустроить общественные территории Карталинского муниципального района  |

I. Общая характеристика сферы реализации

 1. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Карталинского муниципального района Челябинской области, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью проживания людей в более комфортных условиях. В связи с назревшими проблемами в сфере благоустройства необходимо изменить систему благоустроительных работ. К решению проблем благоустройства поселения необходим целевой подход, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. Проблема благоустройства является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов Карталинского муниципального района на 2025-2027 годы» (далее именуется - Программа) позволит улучшить внешний облик поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения.

2. Площадь Карталинского муниципального района составляет 473 672 га. В состав Карталинского района Челябинской области входят 1 городское и 10 сельских поселений - 47 населенных пунктов.

Все поселения Карталинского муниципального района различны по основным социально-экономическим характеристикам, производственному потенциалу, уровню и качеству жизни.

 Численность населения Карталинского муниципального района на 01.01.2025 года составляет 43 290 человек, все поселения с численностью населения свыше 1 000 человек:

Карталинское городское поселение - 26 726 чел.;

Анненское сельское поселение - 2 632 чел.;

Варшавское сельское поселение - 1 321 чел.;

Великопетровское сельское поселение - 1 690 чел.;

Еленинское сельское поселение - 3 551 чел.;

Мичуринское сельское поселение - 1 270 чел.;

Неплюевское сельское поселение - 1 095 чел.;

Полтавское сельское поселение - 1 543 чел.;

Снежненское сельское поселение - 1 042 чел.;

Сухореченское сельское поселение - 1 212 чел.;

Южно-Степное сельское поселение - 1 208 чел.

 3. За период 2017-2024 годов в Карталинском муниципальном районе в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» годы началась реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общественного пользования.

 В рамках программных мероприятий благоустроены 16 общественных и 11 дворовых территорий: отремонтированы дворовые проезды и тротуары, оборудованы парковки, установлены урны и скамейки, оборудованы детские и спортивные площадки и т.д.

 Однако решены не все проблемы благоустройства. В Карталинском муниципальном районе имеется ряд проблем, требующих комплексного решения и надлежащего финансирования: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей района. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, не хватает парковочных мест для автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводятся работы по озеленению.

4. Общественные территории также не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, обеспечение освещения и озеленения, оборудование автомобильных (гостевых) парковок. Одной из важных задач городского и сельских поселений - поддержание санитарного порядка, удаление загрязнений, накапливающихся на городских территориях и приводящих к возникновению скользкости, запыленности, ухудшению чистоты атмосферы и эстетического вида города, а также обеспечение беспрепятственности работы транспорта общего пользования, безопасного движения пешеходов и транспортных средств.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно выполнить без комплексного подхода, который позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан. При этом проведение мероприятий по благоустройству территорий Карталинского муниципального района необходимо выполнить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. Физическое состояние дворовой и общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 14.06.2017 года № 87/1 и содержащемся в государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области». Включение в программы сельских поселений дворовой территории без решения заинтересованных лиц не допускается. С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской средой необходимо расширение практики привлечения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству.

6. Отбор дворовых и общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в программы сельских поселений осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, о включении дворовой территорий многоквартирного дома в муниципальные программы формирования современной городской среды на территории сельских поселений, утвержденного сельскими поселениями.

7. Возможность финансового участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству определяется субъектом Российской Федерации.

8. Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий Программы, является проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории в целях создания комфортной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

9. Программа формируется с учетом краткосрочных планов и региональных программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, и включает в себя:

1) не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, набережная и другие), подлежащей благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению в 2025 -2027 годы, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения проекта программы;

2) адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны в соответствие с решением Совета депутатов Карталинского городского поселения от 26.03.2023 года № 48 «Об утверждении Правил благоустройства территории Карталинского городского поселения», которые подлежат благоустройству в 2025-2027 гг. (формируется на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием (прошедших общественные обсуждения);

3) объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии), направляемых на финансирование мероприятий Программы, в том числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

4) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, ремонт тротуаров, оборудование автомобильных парковок, софинансируемых за счет средств, полученных субъектом Российской Федерации в 2025-2027 годы в качестве субсидии из федерального бюджета (далее минимальный перечень работ по благоустройству). Минимальный перечень видов работ предполагает отсутствие финансового участия собственников многоквартирных домов (далее именуются - МКД) в его рамках;

5) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий, установка и ремонт ограждения, иные виды работ (кроме обустройства контейнерных площадок)), софинансируемых за счет средств, полученных субъектом Российской Федерации в 2025-2027 годы в качестве субсидии из федерального бюджета (далее дополнительный перечень работ по благоустройству). При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории предполагает обязательное условие софинансирования собственников МКД:

- в размере не менее 3% - для дворовых территорий, включенных в Программу до вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»»;

- в размере не менее 20% - для дворовых территорий, включенных в Программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 года № 106;

- обеспечение собственниками софинансирования в размере не менее 3% от стоимости выполненных всех работ (минимальный и дополнительный перечень) решение межведомственной комиссии от 08.11.2018 года;

- включение дворовых территорий в Программу осуществляется при наличии решения собственников помещений МКД о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД;

6) условие о проведении работ по благоустройству в соответствие с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

10. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:

1) минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн;

- мероприятия по ремонту тротуаров;

- оборудование автомобильных парковок;

2) дополнительный перечень работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование контейнерных площадок;

- установку и ремонт ограждения;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

11. Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть расширен. Дополнительный перечень работ является открытым и может быть дополнен по решению субъекта Челябинской области и Карталинского муниципального района.

12. Одним из приоритетов реализации Программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

13. Реализация Программы предполагается с 2025 по 2027 год, и основана на 5 принципах:

1) Принцип 1. Общественное участие:

Общественное участие должно быть обеспечено на всех этапах реализации программы, в том числе:

- общественная комиссия, состоящая из представителей активных жителей, бизнеса, архитекторов, партий и так далее (далее именуется - Комиссия), должна контролировать ход Программы и принимать работы (постановление администрации Карталинского муниципального района от 19.12.2022 года № 1307 «Об общественной комиссии по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального района»);

- все концепции, дизайн-проекты, Программа обязательно подлежат общественному обсуждению;

2) Принцип 2. Системный подход к городской среде:

В региональной программе устанавливаются ключевые принципы и подходы к развитию комфортной городской среды, перечень обязательных и дополнительных работ при благоустройстве дворов.

Муниципальная программа разрабатывается на основе региональной программы. В муниципальной программе должны быть установлены нормативные расценки на работы, проведена синхронизация с планами капитального ремонта и тому подобное. Утверждены новые правила благоустройства в поселениях, где четко разграничена ответственность за содержание объектов благоустройства, определены критерии содержания объектов недвижимости для их собственников;

3) Принцип 3. Все начинается с дворов:

Двор включается в программу только по инициативе жителей;

4) Принцип 4. Современные общественные зоны:

При очередности выполнения мероприятий и определения состава работ по обустройству общественного пространства учитывается мнение граждан.

До 2027 года минимум 26% неухоженных общественных зон района должны быть обустроены. Лучшие реализованные проекты будут отправлены в Министерство строительства Российской Федерации (далее именуется - Минстрой РФ) для участия в конкурсе;

5) Принцип 5. Личная ответственность:

Глава Карталинского муниципального района подписывает соглашение, в котором обязуется выполнить все принципы программы на территории Карталинского муниципального района.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации

14. Реализация мероприятий Программы позволит стимулировать муниципальное образование на осуществление мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий, улучшению условий проживания населения, развитию существующих парков, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленению улиц, внедрению энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства.

15. Целью Программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов Карталинского муниципального района.

16. Основными задачами Программы являются:

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования;

2) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории населенных пунктов, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

17. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ, в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

18. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

1) архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение детских площадок);

2) реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

3) освещение территорий при наличии технической возможности;

4) размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

5) благоустройство мест массового пребывания населения.

19. Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

20. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории населенных пунктов, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. Достижение данной задачи обеспечивается путем выполнения следующего целевого показателя - объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики).

21. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов Карталинского муниципального района. Достижение данной задачи обеспечивается путем выполнения следующего целевого показателя - объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики).

22. С целью привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий программ предусматриваются меры по созданию инфраструктуры добровольчества (волонтерства):

 1) определение ответственного лица из числа сотрудников администрации Карталинского муниципального района для оказания методической, консультационной, информационной и организационной поддержки добровольцам (волонтерам) на системной основе;

 2) предоставление информации для выполнения работ по благоустройству (ситуационного плана, планируемого бюджета) и обеспечение согласования мероприятий по вовлечению жителей в процессы благоустройства;

 3) привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в мероприятиях по вовлечению населения в процессы благоустройства (в том числе в опросах, интервью, фокус-группах, проектных семинарах, мастерских, воркшопах);

 4) организация вовлечения обучающихся образовательных организаций среднего, среднего специального и высшего образования в реализацию мероприятий муниципальной программы посредством стажировок и практик;

 5) организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) в реализацию программы (форумы, конкурсы, фестивали, лектории, общественный мониторинг качества объектов благоустройства).

23. Поставленные цель и задачи будут выполняться ежегодно в полном объеме, на протяжении всего периода действия Программы. Реализация Программы рассчитана на 2025-2027 годы без разбивки на этапы.

24. Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случае прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

III. Целевые индикаторы достижения

 целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты

25. По итогам реализации мероприятий Программы ожидается достижение высокого уровня комфортности благоустроенных территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям населения.

26. Негативное влияние на реализацию Программы могут оказать следующие факторы:

1) бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

2) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования;

3) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы;

4) иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы;

В таком случае муниципальная Программа подлежит корректировке.

IV. Обобщенная характеристика

подпрограмм и мероприятий

 27. При подготовке Программы формирования комфортной городской среды на 2025-2027 годы были проведены следующие мероприятия:

 1) инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам;

 2) сформирован адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащим благоустройству;

 3) сформирован адресный перечень всех муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащим благоустройству:

 4) утверждены правила благоустройства территории поселений (с учетом общественных обсуждений).

 28. Программа предусматривает:

 1) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территорий, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом территории при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

 2) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные настоящей Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном Комиссией;

 3) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Челябинской области.

 29. При формировании Программы в первоочередном порядке включены все возможные действия по повышению качества городской среды, не требующие специального финансирования, как например ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий и так далее. При этом под качеством городской среды понимается комплексная характеристика городской территории и ее частей, характеризующая уровень комфорта повседневной городской жизни для различных слоев населения.

 30. Межведомственная комиссия ежегодно проводит общественные обсуждения Программы, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к Программе, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки указанных предложений. По итогам обсуждения - доработка адресного перечня.

 31. Список территорий, включаемых в Программу, сформирован таким образом, что в него в первоочередном порядке вошли пространства, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горожан, повышения привлекательности города для гостей и развития предпринимательства.

 Выбор территории осуществлен с учетом мнения жителей, которые вносили свои предложения и участвовали в обсуждении территорий, предлагаемых органом местного самоуправления.

 32. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий для включения в Программу осуществлено на основании следующих принципов и подходов:

 1) открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

 2) все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей;

 3) в общественное обсуждение вовлекались как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

 4) разработаны и использованы унифицированные формы, по которым заинтересованные лица представляют соответствующие предложения;

 5) совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорией);

 6) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, общественных территорий;

 7) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, общественных территорий;

 8) консультации по предлагаемым типам озеленения дворовой территории, общественных территорий;

 9) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, общественных территорий;

 10) участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, общественных территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами (применительно к дворовым территориям - с лицами, осуществляющими управление МКД);

 11) согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

 12) осуществление общественного контроля (контроля собственников помещений в МКД применительно к дворовым территориям) над процессом реализации проекта по благоустройству общественных территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

 13) осуществление общественного контроля (контроля собственников помещений в МКД применительно к дворовым территориям) над процессом эксплуатации общественных территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории);

 14) информирование граждан о проводимом проекте проводилось через официальные сайты Карталинского муниципального района и поселений;

 15) общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией проекта по благоустройству общественных территорий направляется для принятия мер в администрации поселений;

 16) общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле;

 17) проведение предварительного информирования собственников помещений в МКД с разъяснением им возможностей представления предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;

 18) представители администраций поселений направляются для участия в общих собраниях собственников помещений в МКД, на которых принимаются решения о представлении предложений по дворовым территориям для включения в Программу;

 19) организуются отдельные встречи с представителями советов МКД, общественных организаций, лицами, осуществляющими управление МКД (управляющие организации) и их объединениями, арендаторами жилых и нежилых помещений МКД, действующими на территории поселений в целях разъяснением им возможностей представления собственниками помещений в МКД предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;

 20) организуется прием предложений о благоустройстве дворовых территорий в различных форматах (по электронной почте, нарочно (путем организации специальных пунктов, администраций поселений)).

 33. Начиная с 2019 года обязательно ежегодное проведение органом местного самоуправления муниципального образования с численностью свыше 20 тысяч человек голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы (далее голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном постановлением администрации Карталинского муниципального района.

 34. Ежегодное голосование по отбору общественных территорий проводится с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в Программу, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий.

 35. По результатам проведения голосования по отбору общественных территорий Программа подлежит актуализации, а также продлению срока ее действия на срок реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

 36. В Программе определены мероприятия для создания системы управления и развития мест массового отдыха населения, которые включает паспортизацию, инвентаризацию, постановку на кадастровый учет, определение балансодержателей, а также перечень работ по благоустройству, содержанию и развитию мест массового отдыха.

 37. Разработка и реализация проектов комплексного благоустройства территории осуществлены по следующим этапам:

 1) предпроектный анализ и формирование видения проекта - определение границ участка проектирования, анализ существующего положения, выявление индивидуальных особенностей и проблем территории, сбор исходных данных, а также идей и пожеланий местных жителей. Результаты взаимодействия заинтересованных общественных групп оформлены и визуализированы для максимального широкого доступа.

 По итогам предпроектного анализа формируется видение - основные направления проектирования: преимущественные виды использования территории, общие подходы к функциональному зонированию, организации движения, освещению, озеленению и прочее.

 Разработка видения - наиболее эффективная стадия для активного вовлечения граждан в обсуждение проекта. На этой стадии обсуждение строится не вокруг оценок архитектурно-дизайнерских решений, которые могут носить по преимуществу субъективный характер, а вокруг насущных потребностей и запросов граждан (главным образом, относительно характера использования территории), которые призваны удовлетворить проект благоустройства. На предпроектном этапе определены временные сроки реализации проекта во всех стадиях, бюджетные и внебюджетные источники финансирования, возможности и ограничения и состав ответственных лиц. Определен перечень организационных мероприятий для включения проекта в состав общественно значимых путем внесения изменений в Программу с последующей защитой бюджетных заявок как строительство объекта, так и на последующую его эксплуатацию;

 2) подготовка дизайн-проекта - принципиальных архитектурно-дизайнерских и функционально-планировочных решений, определяющих облик, характер и виды использования территории. Такие решения обсуждаются с жителями. Это последняя стадия процесса, когда изменения в проект можно внести без значительных временных, организационных и финансовых затрат. При этом продуктивность данных обсуждений во многом зависит от степени вовлеченности жителей на предыдущих этапах; чем она выше, тем позитивнее будет отклик на дизайн-проект;

 3) разработка проектно-сметной документации по благоустройству - архитектурных, планировочных, ландшафтных, дизайнерских, инженерно-технических решений, в том числе деталей и узлов, необходимых и достаточных для производства строительно-монтажных работ;

 4) выбор подрядчика и производство строительно-монтажных работ. Для обеспечения высокого качества работ, а также их соответствия проектным решениям организован регулярный контроль и сопровождение строительства со стороны автора дизайн-проекта и разработчика проектно-сметной документации по благоустройству. К контролю за производством строительно-монтажных работ привлечены представители из числа заинтересованных групп, участвовавших в обсуждении проекта на предыдущих стадиях;

5) принятие результатов строительно-монтажных работ в эксплуатацию. На этом этапе определяется дальнейшая функциональная связанность объекта с иными объектами благоустройства (с учетом особенностей функционирования), разработана (доработана) укрупненная программа благоустройства объектов при внедрении системного прохождения этапов.

38. Программа включает в себя основные мероприятия в соответствии с задачей 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования»:

1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

2) благоустройство муниципальных территорий общего пользования.

39. Перечень основных мероприятий и план реализации Программы представлен в приложениях 1, 2 к настоящей Программе.

40. Реализации Программы и своевременному достижению запланированных результатов могут препятствовать следующие риски:

1) законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации Программы;

2) финансовые риски, обусловленные недостаточным объемом бюджетных ассигнований и (или) снижением финансирования Программы;

3) риск низкой активности граждан и представителей бизнеса в участии по реализации проектов по благоустройству.

41. Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий Программы что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации Программы.

42. В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

1) формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников Программы;

2) проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Челябинской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;

3) проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

4) повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и участников Программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

5) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

V. Обоснование объёма финансовых ресурсов,

 необходимых для реализации Программы

 43. Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 51 804,98 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет - 33 588,12 тыс. рублей;

- областной бюджет - 15 590,44 тыс. рублей;

- местный бюджет (поселений) - 2 626,42 тыс. рублей

в 2025 году - 12 941,16 тыс. руб., в т.ч.:

- федеральный бюджет - 11 767,83 тыс. рублей;

 - областной бюджет - 490,33 тыс. рублей;

- местный бюджет (поселений) - 683,00 тыс. рублей;

в 2026 году - 19 679,07 тыс. руб., в т.ч.:

- федеральный бюджет - 11 189,72 тыс. рублей;

- областной бюджет - 7 505,25 тыс. рублей;

- местный бюджет (поселений) - 984,10 тыс. рублей;

в 2027 году - 19 184,75 тыс. руб., в т.ч.:

- федеральный бюджет - 10 630,57 тыс. рублей;

- областной бюджет - 7 594,86 тыс. рублей;

- местный бюджет (поселений) - 959,32 тыс. рублей.

 44. Объемы финансирования Программы из областного и местного бюджетов подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения оценки эффективности ее реализации за отчетный период, а также исходя из возможностей областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

45. Реализация мероприятий Программы будет осуществляться из средств областного и местного бюджетов в соответствии с государственной программой Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

46. Основной целью управления реализацией Программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответствии с определенными целями и задачами Программы.

47. Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с планом мероприятий по выполнению Программы (приложение 2 к настоящей Программе).

48. Соисполнителями Программы являются администрации сельских поселений Карталинского муниципального района, для которых, в рамках Программы, предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета, юридические и (или) физические лица, в том числе государственные учреждения, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

49. Главным распорядителем средств местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является администрация Карталинского муниципального района. Заказчиком мероприятий по приобретению товаров, выполнению работ и оказанию услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации мероприятий Программы являются администрации поселений Карталинского муниципального района.

50. С целью реализации Программы, ответственные сотрудники Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района:

1) осуществляют текущее управление реализацией Программы;

2) обеспечивают достижение целей и задач, предусмотренных Программой, утвержденных значений целевых показателей;

3) осуществляют мониторинг реализации Программы.

51. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации Программы осуществляется Финансовым управлением Карталинского муниципального района и контрольным органом Карталинского муниципального района.

52. Реализация мероприятий Программы в части закупок товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

53. Для реализации мероприятий Программы привлекаются субсидии из областного бюджета в рамках средств, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

54. Условие предоставления и методика расчетов субсидий представлены в приложениях 1, 2 к государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 года № 470-П «О государственной программе Челябинской области «Благоустройства населенных пунктов Челябинской области».

55. Основными принципами формирования Программы являются:

1) долевое участие бюджетов Российской Федерации, Челябинской области в финансировании работ по благоустройству;

2) приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства;

3) привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ;

4) привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме финансового участия;

5) синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории города проектами капитального ремонта МКД, проектами строительства, реконструкции объектов недвижимости.

56. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

VI. Механизмы реализации Программы

57. Исполнение и контроль за исполнением Программы осуществляет Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйство Карталинского муниципального района (далее именуется - Управление), администрации поселений и созданные на их территории общественные комиссии, которые несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

58. Управление от лица Карталинского муниципального района обеспечивает:

 1) разработку и принятие консолидированной Программы формирования комфортной городской среды на основе муниципальных Программ, разработанных на территориях поселений, с учетом проведения общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования соответствующего проекта муниципальной программы, в том числе при внесении в них изменений);

 2) включение в Программу в обязательном порядке мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий поселений;

 3) учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в Программу;

 4) осуществление контроля за ходом реализации Программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, на территориях поселений;

 5) утверждение не позднее 1 марта текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, благоустройство которой планируется в рамках Программы в текущем году, а также дизайн-проектов благоустройства общественной территории. В указанные дизайн­-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

 6) синхронизацию выполнения работ в рамках Программ с реализуемыми в поселениях, предусматривающими строительство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого имущества, ремонт и (или) модернизацию инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территориях поселений;

 7) синхронизацию реализации мероприятий с мероприятиями в сфере обеспечения доступности для маломобильных групп населения;

 8) заключение соглашений по благоустройству недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов;

 9) осуществление финансирования мероприятий Программы, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на соответствующие цели в местных бюджетах, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в виде субсидий в местные бюджеты, внебюджетных источников;

10) размещение в ГИС ЖКХ информации о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

11) соответствие национальным проектам «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство»;

12) соответствие программам строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества;

13) соответствие программам по ремонту и модернизации инженерных сетей;

14) осуществление представления ответственному исполнителю Программы отчета об использовании средств, полученных в виде субсидий на реализацию Программы, ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

15) несет предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование полученных в рамках настоящей Программы субсидий;

16) в установленном порядке представляют отчет о ходе реализации Программы в администрацию Карталинского муниципального района.

59. Администрация Карталинского муниципального района, администрации поселений и созданные на их территории общественные комиссии:

1) проводят мероприятия по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий;

2) проводят мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и расходования бюджетных средств, а также формируют доклады о ходе реализации Программы;

3) отвечают за обеспечение хода реализации Программы и достижение её конечных результатов.

60. После окончания срока реализации программы Управление представляет главе Карталинского муниципального района на утверждение итоговый отчет о ее реализации.

61. После завершения очередного финансового года администрацией Карталинского муниципального района проводится оценка эффективности реализации Программы одновременно с годовым отчетом.

62. Управление в течение года с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняют целевые показатели (индикаторы) и затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы. При необходимости подготавливают предложения и вносят предложения об изменении или продлении срока реализации программных мероприятий.

63. Управление соблюдает предельные сроки заключения муниципальных контрактов:

1) до 01 мая - на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

2) до 01 июля - на выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

64. Управление от лица Карталинского муниципального района ежегодно в срок до 01 сентября представляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявки на участие в государственной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды населённых

 пунктов Карталинского муниципального

 района на 2025-2027 годы»

Перечень целевых индикаторов

 муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды

 населённых пунктов Карталинского

муниципального района на 2025-2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Наименование целевого индикатора | Еди-ница изме-рения | Алгоритмы формирования (формула) показателя и методические пояснения | Значения целевого индикатора  |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (далее именуются - МКД) (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | шт | из отчета Управляющих компаний,  | 2 | 2 | 2 | - |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | А=В/С\*100%, где А - доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД, (процент); В - количество благоустроенных дворовых территорий МКД, (единица); С - общее количество дворовых территорий МКД | 0 | - | - | - |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) | шт | из отчета Управления, администрации поселений | 2 | 2 | 2 | - |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества таких территорий | % | А=В/С\*100%, где А - доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее), (процент); В - количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее), (единица); С - общее количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | шт | из отчета Управления, администрации поселений | 2 | 2 | 2 | - |
| 6. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | тыс. руб. | поступления на лицевой счет, открытый для аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество дворовых территорий, в благоустройстве которых принимают трудовое участие граждане | шт. | из отчета Управляющих компаний, | - | - | - | - |
| 8. | Количество граждан старше 14 лет, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды. | чел | из протоколов обсуждений, протокола рейтингового голосования | 10 851 | 10 851 | 10 851 | - |
| 9. |  Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | % | А=В/С\*100%, где А - граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды , (процент); В - количество граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды (единица); С - общее количество граждан (старше 14 лет) | 25 | 25 | 25 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды населённых

пунктов Карталинского муниципального

 района на 2025-2027 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды

 населённых пунктов Карталинского муниципального

 района на 2025-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Наименование мероприятия | Еди-ница изме-рения | Значения результатов мероприятия муниципальной программы | Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы, тыс. руб. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.  |
| Год реали-зации | Значение резуль-тата | Год реали-зации | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | Всего |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района администрации поселений  | Благоустройство городского парка культуры и отдыха в городе Карталы | шт. | 2025 | 1 | 2025 | 10 406,94 | 413,71 | 607,33 | 0,00 | 11 427,98 |
| 2026 | 1 | 2026 | 2 797,43 | 1 876,31 | 246,02 | 0,00 | 4 919,76 |
| 2027 | 1 | 2027 | 2 657,65 | 1 898,71 | 239,83 | 0,00 | 4 796,19 |
| 2. | Благоустройство «Аллеи ветеранов» в городе Карталы, расположенного по адресу: город Карталы, улица Ленина | шт. | 2025 | 0 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 | 2026 | 2 797,43 | 1 876,31 | 246,02 | 0,00 | 4 919,76 |
| 2027 | 1 | 2027 | 2 657,64 | 1 898,72 | 239,83 | 0,00 | 4 796,19 |
| 3. | Благоустройство детской площадки поселок Коноплянка | шт. | 2025 | 1 | 2025 | 1 360,89 | 76,62 | 75,66 | 0,00 | 1 513,18 |
| 2026 | 0 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | Благоустройство парковой зоны в Сухореченском сельском поселение  | шт. | 2025 | 0 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 | 2026 | 2 797,43 | 1 876,31 | 246,03 | 0,00 | 4 919,77 |
| 2027 | 0 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Благоустройство пешеходной зоны, расположенной на пересечении улицы Пушкина и улицы Славы в городе Карталы | шт. | 2025 | 0 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 | 2027 | 2 657,64 | 1 898,72 | 239,83 | 0,00 | 4 796,19 |
| 6. | Благоустройство пляжной зоны в городе Карталы  | шт. | 2025 | 0 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 | 2026 | 2 797,43 | 1 876,32 | 246,03 | 0,00 | 4 919,78 |
| 2027 | 1 | 2027 | 2 657,64 | 1 898,71 | 239,83 | 0,00 | 4 796,18 |
|  | Итого: |  |  |  | 11 |  | 33 588,12 | 15 590,44 | 2 626,42 |  | 51 804,98 |