ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29.12.2017 года № 1284

О внесении изменений

в постановление администрации

Карталинского муниципального

района от 27.03.2017 года № 176

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 27.03.2017 года № 176 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (с изменениями от 30.08.2017 года № 734, от 29.11.2017 года № 1086), (далее именуется – Программа) следующие изменения:

1) в наименовании и далее по тексту цифры «2017-2019» заменить цифрами «2017-2020»;

2) в части седьмой паспорта в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:

общий объем финансирования в 2017-2020 годах цифры «130279,59» заменить цифрами «179536,97»;

за счет средств областного бюджета цифры «85251,82» заменить цифрами «107010,00»;

местного бюджета цифры «45027,77» заменить цифрами «72526,97»;

объем финансирования в 2018 году цифры «47456,64» заменить цифрами «43784,00»;

за счет средств областного бюджета цифры «33973,64» заменить цифрами «25960,00»;

местного бюджета цифры «13483,00» заменить цифрами «17824,00»;

объем финансирования в 2019 году цифры «66037,18» заменить цифрами «50730,70»;

за счет средств областного бюджета цифры «51278,18» заменить цифрами «32290,00»;

местного бюджета цифры «14759,00» заменить цифрами «18440,70»;

дополнить словами:

«объем финансирования в 2020 году – 68236,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 48760,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 19476,50 тыс. рублей»;

3) в пункте 19 главы V указанной Программы:

общий объем финансирования в 2017-2020 годах цифры «130279,59» заменить цифрами «179536,97»;

за счет средств областного бюджета цифры «85251,82» заменить цифрами «107010,00»;

местного бюджета цифры «45027,77» заменить цифрами «72526,97»;

объем финансирования в 2018 году цифры «47456,64» заменить цифрами «43784,00»;

за счет средств областного бюджета цифры «33973,64» заменить цифрами «25960,00»;

местного бюджета цифры «13483,00» заменить цифрами «17824,00»;

объем финансирования в 2019 году цифры «66037,18» заменить цифрами «50730,70»;

за счет средств областного бюджета цифры «51278,18» заменить цифрами «32290,00»;

местного бюджета цифры «14759,00» заменить цифрами «18440,70»;

дополнить словами:

«объем финансирования в 2020 году – 68236,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 48760,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 19476,50 тыс. рублей»;

4) приложения 1, 2 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Марковского С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства

в Карталинском муниципальном районе

на 2017-2020 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 29.12.2017 года № 1284)

Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Значение результатов  мероприятия  Программы | | Объёмы финансирования  мероприятий Программы,  тыс. руб. | | | |
| Год реализации | Значение результата | Год реализации | ОБ | МБ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети  п. Сухореченский,  ул. Новостроющая | км | 2018г. | 0,95 | 2018г. | 4695,00 | 250,00 | 4 945,00 |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автомобильной дороги в п. Новокаолиновый  ул. Центральная | км | 2018г. | 0,2 | 2018г. | 13720,00 | 720,00 | 14440,00 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги  ул. Центральная  с. Великопетровка | км | 2018г. | 0,85 | 2018г. | 7545,00 | 400,00 | 7945,00 |
| 4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт участка автомобильной дороги в г. Карталы от второго поворота на м-н Карталы-2 до выезда на областную дорогу Черноречье-Чесма-Варна-Карталы | км | 2019г. | 2,03 | 2019г. | 12940,00 | 680,00 | 13620,00 |
| 5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети  п. Красный Яр.  ул. Южная | км | 2019г. | 1,16 | 2019г. | 2480,00 | 130,00 | 2610,00 |
| 6. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети  п. Красный Яр.  ул. Северная | км | 2019г. | 1,52 | 2019г. | 3400,00 | 180,00 | 3580,00 |
| 7. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по ул. Славы г. Карталы | км | 2019г. | 1,13 | 2019г. | 11490,00 | 603,7 | 12093,7 |
| 8. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автомобильной дороги по ул. Водопроводная  г. Карталы | км | 2019г. | 0,50 | 2019г. | 1980,00 | 105,00 | 2085,00 |
| 9. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети  п. Мичуринский  ул. Школьная | км | 2020г. | 0,64 | 2020г. | 3520,00 | 154,50 | 3674,50 |
| 10. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети  с. Еленинка,  ул. Лесная | км | 2020г. | 0,46 | 2020г. | 2880,00 | 150,00 | 3030,00 |
| 11. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Автодорога Новокаолиновый-Запасное в Карталинском районе | км | 2020г. | 7,50 | 2020г. | 32300,00 | 1700,00 | 34000,00 |
| 12. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по ул. 50-лет Победы  г. Карталы | км | 2020г. | 0,33 | 2020г. | 3060,00 | 160,00 | 3220,00 |
| 13. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по ул. Мичурина  г. Карталы | км | 2020г. | 0,86 | 2020г. | 7000,00 | 400,00 | 7400,00 |
| Итого: | | | | | | 2017г.  2018г.  2019г.  2020г. | 0,00  25960,00  32290,00  48760,00 | 0,00  1370,00  1698,70  2564,50 | 0,00  27330,00  33988,70  51324,50 |
| II. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | | | | | | | | | |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Содержание автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов поселения | км | 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г. |  | 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г. | -  -  -  - | 16785,77  16454,00  16742,00  16912,00 | 16785,77  16454,00  16742,00  16912,00 |
|  | | | | | | 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г. | -  -  -  - | 16785,77  16454,00  16742,00  16912,00 | 16785,77  16454,00  16742,00  16912,00 |
| Итого по Программе: | | | | | | 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2017-2020г | 0,00  25960,00  32290,00  48760,00  107010,00 | 16785,77  17824,00  18440,70  19476,50  72526,97 | 16785,77  43784,00  50730,70  68236,50  179536,97 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства

в Карталинском муниципальном районе

на 2017-2020 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 29.12.2017 года № 1284)

Перечень

показателей (индикаторов) Программы и их значений

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | |
| Базовый 2014-2016 годы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км | 4,7 | 0,0 | 2,0 | 6,34 | 9,79 |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 55,7 | 55,7 | 55,9 | 56,1 | 56,2 |
| 3. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия | % | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 |