РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

07.07.2020 года № 406-р

Об утверждении «Дорожной

карты» по внедрению Целевой

модели «Постановка на

кадастровый учет земельных

участков и объектов недвижимого

имущества» на 2020 год

на территории Карталинского

муниципального района

В целях реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса в Челябинской области,

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» по внедрению Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» на 2020 год на территории Карталинского муниципального района.

2. Назначить ответственных должностных лиц по каждому индикатору качества в соответствии с «Дорожной картой».

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕНА

распоряжения администрации

Карталинского муниципального района

от 07.07.2020 года № 406-р

«Дорожная карта» по внедрению Целевой модели «Постановка

на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

на 2020 год на территории Карталинского муниципального района

|  |
| --- |
| «Дорожная карта» по внедрению Целевой модели |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Датаначала | Датаокончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя(итоги за 2019 год) | Ответственный |
| 2020 год |
| Раздел 1. Анализ территории |
| 1.1. | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Обеспечение разработки и принятия генеральных планов, правил землепользования и застройки, включая размещение их на сайтах муниципальных образований и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) при принятии решений об утверждении правил землепользования и застройки; создание (доработка существующего) регионального информационного ресурса о земельных участках региона, содержащего утвержденные актуальные документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, положения об особо охраняемых природных территориях, информацию о зонах с особыми условиями использования территорий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.1.1. Доля муниципальных образований с утвержденными генеральными планами в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации (за исключением муниципальных образований, в отношении которых подготовка генеральных планов не требуется) | 100 | 100 | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР (далее именуется – отдел архитектуры и градостроительства)Ильина О.А. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.1.2. Доля муниципальных образований с утвержденными правилами землепользования и застройки в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации (за исключением муниципальных образований, в отношении которых подготовка документов территориального планирования не требуется), % | 100 | 100 | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник отдела архитектуры и градостроительства)Ильина О.А. |
| Обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления направления в орган регистрации прав правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для внесения содержащихся в них сведений в ЕГРН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.1.3. Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории субъекта Российской Федерации, % | 100 | 14 | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник отдела архитектуры и градостроительства)Ильина О.А. |
| Создание рабочей группы по проведению мероприятий по анализу наличия генеральных планов и правил землепользования и застройки, наличия координатного описания местоположения границ территориальных зон, проведению работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также направлению документов для внесения сведений в ЕГРН | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.1.3.1. В целевую статью областного и муниципальных бюджетов включены расходы бюджета на исполнению мероприятий по проведению работ по описанию границ территориальных зон, да/нет | да | да | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Заместитель главы – начальник финансового управления Свертилова Н.Н.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.1.3.2. Проведение мероприятий по заключению контрактов по подготовке документов для внесения в ЕГРН сведений о границах территориальных зон, контракты заключены, да/нет | да | да |
| Анализ документов территориального планирования и градостроительного зонирования на предмет соответствия требованиям действующего законодательства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.1.3.4.Организация и проведение органами местного самоуправления мероприятий, направленных на приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствие с требованиями действующего законодательства, документы соответствуют установленным требованиям, да/нет | да | да | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник отдела архитектуры и градостроительства)Ильина О.А. |
|  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.1.3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на устранение пересечений с границами земельных участков (раздел земельных участков, установление публичных сервитутов, исправление реестровых ошибок), мероприятия проведены, да/нет | да | нет | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник отдела архитектуры и градостроительства)Ильина О.А.Начальник Управления имущественной и земельной политике Селезнева Е.С. |
| Осуществление контроля за ходом проведения работ по определению границ территориальных зон, сроков направления органами местного самоуправления в орган регистрации прав документов, необходимых для внесения в ЕГРН соответствующих сведений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.1.3.6. Контроль за качеством подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах территориальных зон, осуществляется на постоянной основе, ошибки исключены, да/нет | да | да | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Ломовцев С.В. |
| 1.2. | Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН,организация проведения комплексных кадастровых работ самостоятельно за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) бюджетов муниципальных районов, городских округов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.2.1. Доля площади земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого субъекта Российской Федерации (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | 85 | 34,2 | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Е.С. |
| Включение в целевую статью расходов бюджета муниципальных образований на исполнение мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 1.2.1.1. В целевую статью включены расходы бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных образований на исполнение мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ, да/нет | да | да | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Заместитель главы – начальник финансового управления Свертилова Н.Н.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
|  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.2.1.2. Организация и проведение органами местного самоуправления мероприятий, направленных на подготовку проектов межевания территорий для проведения комплексных кадастровых работ, проекты межевания подготовлены, да/нет | да | да | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| Взаимодействие с правообладателями земельных участков по уточнению границ:- проведение работы с арендаторами земельных участков, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований и находящихся в муниципальной собственности, по уточнению границ земельных участков;- проведение работы с правообладателями земельных участков, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, по уточнению границ земельных участков (земельные участки с категорией земель земли промышленности и земли сельхозназначения, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства) | 01.03.2020 | 01.09.2020 | 1.2.1.4. Взаимодействие с правообладателями земельных участков по уточнению границземельных участков организовано, ед. (количество земельных участков в результате взаимодействия) да/нет | да | да | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Е.С. |
| Проведение мероприятий по уточнению границ земельных участков, находящихся в областной и муниципальной собственности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.2.1.5. Доля земельных участков, находящихся в областной, муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН,% | 100 | 100 | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Е.С. |
| Проведение работ по определению границ территорий объектов культурного наследия, границ зон охраны таких объектов и включение в ЕГРН таких сведений, актуализация сведений об объектах культурного наследия в части определения их статуса принадлежности к объектам культурного наследия | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 1.2.2.1. Проведение мероприятий по внесению в ЕГРН сведений о бесхозяйных объектах капитального строительства, являющихся объектами культурного наследия (в соответствии с перечнем объектов, направленных Комитетом в адрес ОМСУ), сведения об ОКС из перечня внесены в ЕГРН в полном объеме, да/нет | да | нет | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Е.С. |
| 1.3. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований | Создание на территории муниципального образования рабочей группы по проведению мероприятий для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.3.2. Доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации, % | 100 | 10,0 | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.3.3. Доля населенных пунктов субъекта Российской Федерации, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской Федерации,% | 80 | 22,9 | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| Включение в целевую статью расходов бюджета муниципальных образований на исполнение мероприятий по проведению работ по описанию местоположения границ населенных пунктов | 01.03.2020 | 01.07.2020 | 1.3.3.1. В целевую статью включены расходы бюджета муниципальных образований на исполнение мероприятий по проведению работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, да/нет | да | да | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Заместитель главы – начальник финансового управления Свертилова Н.Н.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
|  | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 1.3.3.2.Проведение мероприятий по заключению контрактов по подготовке документов для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, контракты заключены, да/нет | да | да | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| Анализ документов территориального планирования и градостроительного зонирования на предмет соответствия требованиям действующего законодательства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.3.3.4. Организация и проведение органами местного самоуправления мероприятий, направленных на приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствие с требованиями действующего законодательства, документы соответствуют установленными требованиями, да/нет | да | да | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| Проведение мероприятий по заключению муниципального контракта на проведение работ по определению границ населенных пунктов в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.3.3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на устранение пересечений с границами земельных участков (за исключением земельных участков, пересечение с которыми допускается в соответствии с действующим законодательством) - раздел земельных участков, установление публичных сервитутов, исправление реестровых ошибок), мероприятия проведены, да/нет | да | нет | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Е.С.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| Осуществление контроля за ходом проведения работ по определению границ населенных пунктов, сроков направления органами местного самоуправления в орган регистрации прав документов, необходимых для внесения в ЕГРН соответствующих сведений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.3.3.6. Контроль за качеством подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, осуществляется на постоянной основе, ошибки исключены, да/нет | да | да | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Ломовцев С.В. |
| 1.4. | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в сети "Интернет" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.4.1. Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | 14 | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| Анализ утвержденных административных регламентов, устанавливающих сокращенные сроки утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 1.4.1.1. Проведение мероприятий по внесению изменений в Административные регламенты с целью достижения целевого значения показателя в 2020 году, срок установленный регламентом, соответствует контрольному показателю Целевой модели, да/ нет | да | да | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| Осуществление контроля по соблюдению установленного в административных регламентах органов местного самоуправления срока подготовки решений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и согласования границ земельных участков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.4.1.2. Контроль по соблюдению установленного в административных регламентах органов местного самоуправления срока подготовки решений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и согласования границ земельных участков обеспечивается на постоянной основе, да/нет | да | да | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Ломовцев С.В. |
| Сокращение количества принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории,осуществление мониторинга и анализа количества принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.4.2. Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, % | 3,5 | 10,7 | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Ломовцев С.В.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| 01.01.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2.1. Анализ и проведение необходимых мероприятий по снижению количества принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, мероприятия по проведены, да/нет | да | да |
| 1.5. | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости; осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.5.1. Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 8 | 10 | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Ломовцев С.В.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| Анализ утвержденных административных регламентов, устанавливающих сокращенные сроки присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 1.5.1.1. Проведение мероприятий по внесению изменений в Административные регламенты с целью достижения целевого значения показателя в 2020 году, срок установленный регламентом, соответствует контрольному показателю Целевой модели, да/ нет | да | нет | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Ломовцев С.В.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| Осуществление контроля по соблюдению установленного в административных регламентах органов местного самоуправления срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.5.1.2. Контроль по соблюдению установленного в административных регламентах органов местного самоуправления срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости обеспечивается на постоянной основе, да/нет | да | да | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Ломовцев С.В. |
| Осуществление контроля по внесению сведений о присвоении адреса земельному участку и объекту недвижимости в федеральную информационную адресную систему | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.5.1.3. Соблюдение срока внесения сведений о присвоении адреса земельному участку и объекту недвижимости в федеральную информационную адресную систему, установленного Законом о регистрации, сведения вносятся своевременно, да/нет | да | да | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Ломовцев С.В. |
| Сокращение количества принятых решений об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости, осуществление мониторинга и анализа количества принятых решений об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости,Проведение неорбходимых мероприятий по сокращению количества отказов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.5.2. Доля принятых решений об отказе в отказе в присвоении адреса объекту недвижимости, % | 0,2 | 0 | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Ломовцев С.В.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.5.2.1. Анализ и проведение необходимых мероприятий по снижению количества принятых решений об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости, мероприятия по проведены, да/нет | да | да |
| Раздел 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования |
| 2.3. | Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации | Организация и проведение комплексных кадастровых работ; повышение количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2.3.1. Доля количества земельных участков в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН, % | 80 | 59,6 | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Ломовцев С.В.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| Раздел 3. Постановка земельных участков и недвижимости на кадастровый учет |
| 3.1. | Уровень использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет | Осуществление перехода к подаче каждым органом власти заявлений о государственном кадастровом учете исключительно в электронном виде | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3.1.2. Доля услуг по кадастровому учету, оказываемых органам государственной власти и местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанным органам государственной власти и местного самоуправления, % | 100 | 86 | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Е.С.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3.1.2.1. Соблюдение органами местного самоуправления требований ст. 19, 32 Закона о регистрации при направлении заявлений об осуществлении государственного кадастрового учета, требования соблюдаются, да/нет | да | да |
| 3.2. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | Обеспечение предоставления органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организации, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 г. № 1123-р, исключительно в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов; осуществление органами исполнительной власти, органами местного самоуправления субъекта Российской Федерации контроля сроков представления сведений в рамках межведомственного взаимодействия | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3.2.1. Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, % | 100 | 100 | Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Е.С.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А.Системный администратор администрации Карталинского муниципального района – Лопатин С.Е.Заместитель главыКарталинского муниципального района Аскеров А.А.Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Е.С.Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А.Системный администратор администрации Карталинского муниципального района – Лопатин С.Е. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3.2.1.1. Подключение к СМЭВ обеспечено, да/нет | да | да |
| Осуществление контроля сроков подготовки ответов на межведомственные запросы органа регистрации прав в рамках СМЭВ,анализ информации, поступающей от органа регистрации прав, по замечаниям, возникающим при межведомственном взаимодействии в рамках СМЭВ. Оперативное устранение замечаний. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3.2.1.2. Контроль по соблюдению сроков и качества подготовки ответов на межведомственные запросы органа регистрации прав в рамках СМЭВ обеспечен, да/нет | да | да |
| 01.01.2020 | 01.06.2020 | 3.2.2.1. Подключение органов местного самоуправления к АС МИО, обмен данными по 12 видам сведений реализован, да/нет | да | нет |