РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

23.01.2015 года № 13-р

О подготовке и проведении

празднования 70-й годовщины

Победы в Великой

Отечественной войне

1941-1945 годов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2013 года № 417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в целях организованной подготовки и проведении мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее именуется – 70-летия Победы),

1. Утвердить прилагаемые:

1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 70-летия Победы;

2) План мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы.

2. Главам поселений разработать мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы на территории поселений.

3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района

4. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по социальным вопросам Клюшину Г.А.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Карталинского

муниципального района С.Н. Шулаев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 23.01.2015 года № 13-р

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

70-летия Победы

Шулаев С.Н. - глава Карталинского муниципального района, председатель оргкомитета

Клюшина Г.А. - заместитель главы по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Баталов М.И. - руководитель местного отделения Коммунистической Партии России

(по согласованию)

Безмен М.Ю. - начальник отдела военного комиссариата

Челябинской области по городу Карталы,

Карталинскому и Варненскому районам (по согласованию)

Васильев А.В. - начальник МО МВД России «Карталинский» (по согласованию)

Вергилес М.М. - начальник Управления социальной защиты населения

Волкова Н.В. - руководитель аппарата администрации Карталинского муниципального района

Гольдин И.Г. - председатель Совета ветеранов

Горбачева Е.И. - председатель Собрания депутатов Карталинского муниципального района (по согласованию)

Ермухаметов А.Я. - директор многоотраслевого техникума

Жамбусинова С.Р. - главный редактор автономной некоммерческой организации «Карталинская новь» (по согласованию)

Кадочникова Т.В. - председатель ОО «Память сердца. Дети

Погибших защитников Отечества»

Ломовцев С.В. - заместитель главы Карталинского муниципального района

Матвеев С.В. - председатель НКОО участников боевых

действий

2

Михайлова Т.С. - начальник Управления по делам культуры

спорта и молодежной политики

Никулин А.А. - главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Карталинская городская больница»

Новокрещенова Н.И. - председатель Совета депутатов Карталинского городского поселения

(по согласованию)

Паули Т.В. - директор Муниципального учреждения «Историко-краеведческий музей»

Резниченко С.А. - директор Общества с ограниченной ответственностью «Энергогарант»

(по согласованию)

Усольцев М.А. - глава Карталинского городского поселения

Шалашова Н.А. - начальник Управления образования

Шувалов А.А. - начальник эксплуатационного локомотивного депо (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 23.01.2015 года № 13-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования

70-летия Победы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок проведения | | Место проведения | | Ответственные |
| 1. Мероприятия по улучшению социально – экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним | | | | | | |
| 1 | Выявление граждан из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним с целью определения потребности в социальном обслуживании | 2015 год | |  | | УСЗН,  Совет ветеранов |
| 2 | Предоставление инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, социального обслуживания на дому, в соответствии с перечнем гарантированных государством социальных услуг, а также дополнительных услуг, не входящих в указанный перечень, по заготовке дров, благоустройству придомовых территорий и приусадебных участков | 2015 год | |  | | УСЗН,  МУЗ «КГБ»  Карталинское городское поселение,  сельские поселения |
| 3 | Содействие в обеспечении нуждающихся инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним путевками на санаторно – курортное лечение | 2015 год | |  | | УСЗН,  МУЗ «КГБ» |
| 4 | Содействие во внеочередном устройстве нуждающихся инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, в государственные стационарные учреждения социального обслуживания Челябинской области | 2015 год | |  | | УСЗН, Администрация Карталинского муниципального района |
| 5 | Оказание инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, услуг социального характера с привлечением волонтеров, молодежных организаций, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул | 2015 год | |  | | УДКСМ,  Управление образования,  ОКУ Центр занятости  г. Карталы |
| 6 | Содействие инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, в оформлении субсидий за счет средств федерального бюджета на приобретение или строительство жилого помещения | 2015 год | |  | | УСЗН,  Управление строительства |
| 7 | Обследование условий жизни и подготовка плана-графика проведения ремонтов, благоустройства жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним | ежегодно | |  | | УСЗН, Управление строительства |
| 8 | Обследование условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, состоящих на социальном обслуживании в КЦСОН, на предмет изучения удовлетворенности качеством получаемых социальных услуг и выявление дополнительной потребности | ежеквартально | |  | | УСЗН |
| 9 | Выплата единовременного социального пособия ветеранам Великой Отечественной войны | до 9 мая  2015 года | | УСЗН | | УСЗН |
| 10 | Предоставление инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, специализированной услуги экстренной социально – консультативной помощи «тревожная кнопка» | постоянно | | КЦСОН | | КЦСОН |
| 11 | Организация горячей линии «Душевный разговор» на телефоне доверия для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним | постоянно | | КЦСОН | | КЦСОН |
| 12 | Организация и проведение диспансерного обследования инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, а также внеочередное оказание им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам войны и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми лекарственными препаратами | постоянно | | МУЗ «КГБ», НУЗ «Узловая больница  ст. Карталы» | | МУЗ «КГБ», НУЗ «Узловая больница  ст. Карталы» |
| 2. Памятно-мемориальные мероприятия | | | | | |  |
| 13 | Ремонт мемориального памятника «Монумент Славы» | | апрель, май 2015 года | |  | Управление строительства, Управление по имущественной политике |
| 14 | Проведение мероприятий по благоустройству улиц, названных в честь героев Великой отечественной войны | | апрель, май  2015 года | |  | Глава Карталинского городского поселения,  главы сельских поселений |
| 15 | Ремонт и благоустройство памятников, памятных мест и воинских захоронений, связанных с увековечиванием памяти защитников Отечества | | апрель, май  2015 года | |  | Глава  Карталинского городского поселения,  главы сельских поселений |
| 16 | Торжественное шествие  «Бессмертный полк», родственники погибших в годы войны, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, коллективы предприятий и организаций города | | май | | улица Ленина | УДКСМ,  Оргкомитет |
| 17 | Митинг, посвященный памяти павших в годы Великой Отечественной войны «Памяти павших будьте достойны!» | | май | | Монумент Славы | УДКСМ,  Оргкомитет |
| 18 | Митинги у памятников воинов, погибших в годы войны «Памяти павших во славу живых» | | май | | сельские поселения | Главы сельских поселений |
| 19 | Торжественный прием от имени главы Карталинского муниципального района в администрации Карталинского муниципального района инвалидов и участников Великой Отечественной войны | | май | |  | Администрация Карталинского муниципального района |
| 20 | Вручение юбилейных медалей | | по мере поступления | |  | Администрация Карталинского муниципального района |
| 3. Тематические, информационно – пропагандистские и культурные мероприятия | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Вечер – реквием «Орловские Хатыни» | февраль | ДК  п. Южно-Степной | УДКСМ |
| 22 | Фестиваль патриотической песни «Огненные дороги» | март | МДК «Россия» | УДКСМ |
| 23 | Выставка рисунков прикладного творчества «Этих дней не смолкнет Слава» | март-апрель | РОМЦ, ЦБС | УДКСМ |
| 24 | Детский фестиваль народного творчества «Надежда» | апрель | МДК «Россия» | УДКСМ |
| 25 | Декада выставки экспозиций в музее «Наша Память – Наша Слава» | апрель | Музей | УДКСМ |
| 26 | Творческая мастерская «Сувенир для ветерана» | апрель-май | Музей,  ДК  п. Ново  каолиновый | УДКСМ |
| 27 | Час мужества «И помнит мир спасенный! – посвящается международному Дню освобождения узников фашистских лагерей | апрель | Музей, ЦБС | УДКСМ |
| 28 | Конкурс чтецов и самодеятельных поэтов «Стихи, рожденные войной» | март-апрель | ЦБС, РОМЦ | УДКСМ |
| 29 | Конкурс рисунков «Планета Мира» | апрель | ЦБС, ЦКС, МДК «Россия» | УДКСМ |
| 30 | Встречи с участниками Великой Отечественной войны «Они сражались за Родину» | апрель - май | ЦКС, ЦБС, музей | УДКСМ |
| 31 | Вечер воспоминаний «Седые дети и выстояли и победили» - дети погибших защитников Отечества | май | МДК «Россия» | УДКСМ |
| 32 | Спортивный турнир «Солдатами не рождаются» | апрель | ДЮСШ | УДКСМ |
| 33 | Показ видеофильмов, «Какой ценой Победа нам досталась» | апрель - май | ДК  п. Анненск | УДКСМ |
| 34 | Премьера спектакля  «Молодогвардейцы» | июнь | ДК  п. Ново  каолиновый | УДКСМ |
| 35 | Концертная программа «Поклонимся великим тем годам» | май | Пл. Ленина | УДКСМ |
| 36 | Акция памяти «Зажги свечу» | май | Пл. Ленина, монумент Славы | УДКСМ |
| 37 | Вечер – огонёк «Не стареют душой ветераны» | май | ДК «40 лет Октября» | УДКСМ |
| 38 | Детская программа «Счастливое детство» | май | МДК «Россия» | УДКСМ |
| 39 | Циклы книжных выставок, бесед «Не гаснет памяти свеча» | февраль - июнь | Библиотеки района | УДКСМ |
| 40 | Спортивно – патриотическая игра «Зарница» | июнь | ДК  п. Еленинка | УДКСМ |
| 41 | Вечера-портреты «Идут девчата на войну» | май - июнь | ЦБС, МДК «Россия» | УДКСМ |
| 42 | Экскурсия в Краеведческий музей с детьми, состоящими на учете в отделении помощи семье и детям | II квартал 2015 г. | Краеведческий музей | КЦСОН |
| 43 | Конкурс рисунков и тематическая беседа «Ради жизни на земле» с детьми из семей, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям | II квартал 2015 г. | КЦСОН | КЦСОН |
| 44 | Тематическое мероприятие «Подвиги воинов святы» для клиентов отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | май 2015 г. | КЦСОН | КЦСОН |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Участие в областных конкурсах, реализующих программы патриотического воспитания школьников:  - Областной заочный конкурс «Государственная символика России»,  - Областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки»,  - Областной конкурс научно-исследовательских работ патриотической направленности,  - Областной конкурс «Человек и малая Родина»,  - Участие в областном слете музеев,  - Областной конкурс  «Я гражданин России»,  - Конкурс «Во славу Отечества»,  - Научно-исследовательская конференция «Отечество»,  - Областной конкурс «Наши земляки»,  - Областной конкурс  «От старины до современности»  (рубрика «Старые фотографии рассказали») | | апрель  март  в течение года | МОУ ДОД ЦДОД, Образова  тельные организации | МОУ ДОД ЦДОД, Образовательные организации, Управление образования |
| 46 | Паспортизация музеев образовательных организаций Карталинского муниципального района | | март  2015 г. |  | Управление образования |
| 47 | Совещание организаторов патриотического воспитания образовательных учреждений на тему «Пути совершенствования патриотического воспитания в условиях модернизации системы образования» | | апрель  2015 г. | Администрация  Карталинского муниципального района | Управление образование,  УДКСМ |
| 48 | Городской конкурс смотра строя и песни в рамках Заслоновской недели  в МОУ СОШ № 131 | | февраль  2015 г. | МОУ СОШ  № 131 | Управление образования |
| 49 | Районная акция у монумента «Славы»: «В памяти навсегда» | | 8 мая  2015 г. | Монумент Славы | Управление образования |
| 50 | Районный заочный конкурс журналистских работ «Олимп юнкора» по теме «Письмо ветерану Великой Отечественной войны» | | март  2015 г. | МОУ ДОД ЦДОД | Управление  образования |
| 51 | Районная выставка детского прикладного творчества «Дорогою добра».  Тематическая направленность:  «Подарок ветерану» (для детей с ограниченными возможностями здоровья) | | март | МОУ ДОД ЦДОД | Управление образования |
| 52 | Районный заочный конкурс печатных изданий «Газета года», конкурс эссе «Календарь военных лет» | | апрель  2015 г. | МОУ ДОД ЦДОД | Управление образования |
| 53 | Районный конкурс театральных коллективов «Признание». Тема: «Мы помним», посвященный  70-летию Победы в Великой Отечественной войне | | февраль | МОУ ДОД ЦДОД | Управление образования |
| 54 | Районная выставка детского творчества «Мозаика детства». Тема «Великая отечественная глазами детей» | | март | МОУ ДОД ЦДОД | Управление образования |
| 55 | Районная акция школьного самоуправления «Ветеран» | | май | МОУ ДОД ЦДОД | Управление образования |
| 56 | Участие в торжественном мероприятии у памятника Славы | | 9 мая  2015 г. | МОУ ДОД ЦДОД | Управление образования |
| 57 | Подвиг советского народа в Великую Отечественную войну на уроках литературы, истории, обществознания | | в течение года | Образовате  льные организации | Управление образования |
| 58 | Встречи с ветеранами, родственниками ветеранов Великой Отечественной войны и воинами – интернационалистами, с бывшими узниками фашистских лагерей в образовательных организациях | | февраль - май | Образовате  льные организации | Управление образования |
| 59 | Участие в смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений | | февраль-май | Образовате  льные организации | Управление образования, Краеведческий музей |
| 60 | Проведение единого районного мероприятия «Урок Победы» | | 6 май  2015 г. | Образовате  льные организации | Управление образования |
| 61 | Акция по оказанию «тимуровской» помощи ветеранам, их семьям, пожилым людям, уходу за памятниками, братскими могилами и другими памятными местами, связанными с Великой Отечественной войной | | апрель-май | Образовате  льные организации | Управление образования |
| 62 | Трудовые десанты по уборке территории школы, территории памятников участникам Великой Отечественной войны | | апрель - май | Образовате  льные организации | Управление образования |
| 63 | Участие образовательных организаций города и района в легкоатлетической эстафете, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | | 1 мая  2015 г. |  | Управление образования |
| 64 | Торжественные линейки, памятные концерты в образовательных организациях с приглашением участников ВОВ, тружеников тыла, детей погибших | | май 2015 г. | Образовате  льные организации | Управление образования |
| 65 | Участие в областной Торжественной линейке, посвященной 70-тилетию Победы | | май | Образовате  льные организации | Управление образования |
| 66 | Акция «Помни меня» (сбор фотографий родственников, погибших в годы войны) | | 2015 г. | Образовате  льные организации | Управление образования |
| 67 | Открытые уроки мужества | | май 2015 г. | Образовате  льные организации | Управление образования |
| 68 | Обновление страничек на школьных сайтах «Юбилей победы». Участие в областном конкурсе школьных сайтов | | постоянно,  апрель | Образовате  льные организации | Управление образования |
| 69 | Участие во всероссийской акции «Открытый урок «Мир без нацизма» | | постоянно | Образовате  льные организации | Управление образования |
| 70 | Смотр – конкурс патриотических уголков в ДОУ | | апрель  2015 г. | ДОУ | Управление образования |
| 71 | Конкурс чтецов  «Дню Победы посвящается…» | | февраль  2015 г. | ДОУ | Управление образования |
| 72 | Фестиваль детского творчества «Дети о Великой Победе», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | | февраль  2015 г. | ДОУ | Управление образования |
| 73 | Конкурс интеллектуального развития для детей старшего дошкольного возраста «Умный совёнок», по теме «С чего начинается Родина?» | | апрель  2015 г. | ДОУ | Управление образования |
| 74 | Участие во всероссийской молодежно – патриотической акции «Всероссийский день призывника» | | май, ноябрь  2015 г. | Краеведческий музей | Отдел военного комиссариата Челябинской области по  г. Карталы Карталинскому, Варненскому районам |
| 4. Издательская деятельность | | | | | |
| 75 | Ведение раздела, размещение баннера с официальной эмблемой празднования  70-летия Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района | 2015 г. | | Администрация Карталинского муниципаль  ного района | Администрация Карталинского муниципального района |
| 76 | Издание настенного календаря «70 лет Великой Победе» | январь–май  2015 г. | |  | Администрация Карталинского муниципального района  Краеведческий музей |
| 77 | Публикация в газете «Карталинская новь» материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне | 2015 г. | |  | Редакция газеты «Карталинская новь» |
| 78 | Издание краткого библиографического словаря «Герои Советского Союза – наши земляки» | 2015 г. | |  | УДКСМ |