АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.03.2023 года № 176-р

|  |
| --- |
| О внесении изменения в распоряжение администрации Карталинского муниципального района 11.10.2022 года № 733-р |

1. Внести в распоряжение администрации Карталинского муниципального района от 11.10.2022 года № 733-р «О создании комиссии по рассмотрению вопроса о ликвидации населенных пунктов Карталинского муниципального района: поселок Арчалы, поселок Гирьял, поселок Чеголок, поселок Знойное, поселок Разъезд 61 км», следующее изменение:

 - План мероприятий комиссии по ликвидации населенных пунктов Карталинского муниципального района: поселок Арчалы, поселок Гирьял, поселок Чеголок, поселок Знойное, поселок Разъезд 61 км, утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района [www.kartalyraion.ru](http://www.kartalyraion.ru)

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по муниципальному имуществу, земельным и правовым вопросам Максимовскую Н. А.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

 от 11.10.2022 года № 733-р

(в редакции распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 27.03.2023 года № 176-р)

План мероприятий комиссии по ликвидации населенных

 пунктов Карталинского муниципального района:

поселок Арчалы, поселок Гирьял, поселок Чеголок,

поселок Знойное, поселок Разъезд 61 км

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения  | Ответственный исполнитель, соисполнители (ФИО, должность) |
| 1. | Проведение обследования населенных пунктов, выявление зарегистрированных граждан и собственников объектов недвижимости | 10.04.2023 г. | Комиссия по ликвидации населенных пунктов |
| 2. | Составление актов о ликвидации населенных пунктов  | 01.07.2023 г. | Комиссия по ликвидации населенных пунктов |
| 3. | Работа с гражданами по перерегистрации | 01.07.2023 г. | Комиссия по ликвидации населенных пунктов,Главы поселений |
| 4. | Принятие решения представительными органами сельских поселений о ликвидации населенного пункта | август2023 г. | Комиссия по ликвидации населенных пунктов,Главы сельских поселений |
| 5. | Принятие решения Собранием депутатов Карталинского муниципального района о ликвидации населенных пунктов | сентябрь2023 г. | Комиссия по ликвидации населенных пунктов,Глава Карталинского муниципального района |
| 6. | Формирование пакета документов и направление в Законодательное Собрание Челябинской области | октябрь 2023 г. | Комиссия по ликвидации населенных пунктов |