РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

27.08.2018 года № 556-р

О внесении изменения

в распоряжение администрации

Карталинского муниципального

района от 26.06.2018 года № 405-р

В целях исполнения письма Министерства экономического развития Челябинской области от 27.07.2018 года № 01-4389,

1. Внести в «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» на территории Карталинского муниципального района, утвержденную распоряжением администрации Карталинского муниципального района от 26.06.2018 года № 405-р «Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на территории Карталинского муниципального района», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 26.06.2018 года № 405-р

(в редакции распоряжения администрации

Карталинского муниципального района

от 27.08.2018 года № 556-р)

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения» на территории Карталинского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| №п/п | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1 | Подготовка к заключению договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 1.1 | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении) | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 1.1.1. Наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности (показатель «нет» - при выполнении мероприятий от 0 процентов до 79 процентов, показатель «да» - при выполнении мероприятий от 80 процентов до 100 процентов) | Да | Нет | Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской областиКучиц Т.В., руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию), исполняющий обязанности главыКарталинского муниципального района Ломовцев С.В. (по согласованию) |
| 31.12.2017 | 31.12.2018 | 1.1.2. Наличие в открытом доступе на сайте субъекта Российской Федерации или ресурсоснабжающих организаций информации о возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения в привязке к внутригородскому району или внутригородской территории (внутригородскому муниципальному образованию) города федерального значения (показатель «нет» - при выполнении мероприятий от 0 процентов до 79 процентов, показатель «да» - при выполнении мероприятий от 80 процентов до 100 процентов) | Да | Нет | Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской областиКучиц Т.В.,Министр информационных технологий и связи Челябинской областиКозлов А.С., руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию),исполняющий обязанности главыКарталинского муниципального района Ломовцев С.В. (по согласованию) |
| 2 | Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев |
| 2.1 | Оптимизация процедур | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2.1.1. Сокращенный срок предоставления ордера на проведение земляных работ, да/нет | Да | Да | Исполняющий обязанности главыКарталинского муниципального района Ломовцев С.В. (по согласованию) |
| 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2.1.1.1.Разработка и утверждение регламента взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований и заинтересованных лиц при получении муниципальной услуги по выдаче ордера на проведение земляных работ, в том числе, через МФЦ с предоставлением официального наименования принятого нормативного правового акта, которым утвержден соответствующий регламент (вид акта, дата принятия акта, номер, заголовок), а также ссылки размещения принятого регламента на официальном сайте администрации муниципального образования для последующего размещения на интернет-портале «Подключение 74.рф» | Да | Да \* | Исполняющий обязанности главыКарталинского муниципального района Ломовцев С.В. (по согласованию) |
| \*Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на производство земельных работ», утвержденный постановлением администрации Карталинского муниципального района от 20.08.2014 года № 1038 (с изменениями от 25.11.2016 года № 715) (http://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye\_uslugi/?PAGEN\_1=2 ) |
| 3 | Подача тепловой энергии и теплоносителя |
| 3.1 | Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 3.1.1. Наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью (показатель «нет» - при выполнении мероприятий от 0 до 79 процентов, показатель «да» - при выполнении мероприятий от 80 до 100 процентов) | Да | Нет | Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской областиКучиц Т.В., исполняющий обязанности главыКарталинского муниципального района Ломовцев С.В. (по согласованию), руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 3.2 | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 3.2.1 Наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью (показатель «нет» - при выполнении мероприятий от 0 до 79 процентов, показатель «да» - при выполнении мероприятий от 80 до 100 процентов) | Да | Нет | Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В., исполняющий обязанности главыКарталинского муниципального района Ломовцев С.В. (по согласованию), руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию) |