ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26.11.2021 года № 1123

|  |
| --- |
| О внесении изменения в постановление администрации Карталинского муниципального района от 20.01.2020 года № 10 |

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 22.03.2021 года № 207-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу по достижению целевых показателей социально-экономического развития Карталинского муниципального района на 2019 год и плановый период по 2024 год, утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 20.01.2020 года № 10 «Об утверждении Программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Карталинского муниципального района на 2019 год и плановый период по 2024 год» (с изменением от 24.08.2020 года № 723), (далее именуется – Программа) следующее изменение:

прилагаемые таблицы 2, 3 указанной Программы изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района А.И. Куличков

Таблица 2

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 26.11.2021 года № 1123)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Источник финансирования | Показатели мероприятия | | | | | | Ожидаемый результат |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I. Направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» | | | | | | | | | |
| Цель: Снижение уровня бедности населения | | | | | | | | | |
| Задачи: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан за счет развития и совершенствования системы социального обслуживания; | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация мер по повышению качества социального обслуживания населения, млн. рублей | ОБ | 35,80 | 42,9 | 50,1 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан |
| МБ | 1,02 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2. | Обеспечение равного доступа маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности, да, нет | - | да | да | да | да | да | да | Увеличение количество зданий оснащенных пандусами, «кнопками» вызова |
| Цель: Увеличение количества семей (граждан), улучшивших жилищные условия. Повышение уровня доступности жилья на территории муниципального образования | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение повышения доступности жилья гражданам | | | | | | | | | |
| 3. | Реализация комплекса мер, направленных на увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия за счет государственной поддержки в рамках федеральных и региональных программ, млн. руб. | ФБ | 5,9 | 2,3 | 2,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Увеличение количества граждан на улучшение жилищных условий ежегодно на 2% |
| ОБ | 3,9 | 4,2 | 6,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| МБ | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 4. | Переселение граждан из ветхоаварийного жилья, млн.руб. | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Сокращение объема «ветхого жилья» с процентом износа свыше 70% |
| 5. | Создание благоприятных условий для строительства жилья (да, нет) | нет | да | да | да | да | да | да | Подготовка градостроительной документации для образования земельных участков для жилищного строительства |
| Задача: Обеспечение жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся под опекой (попечительством) по договорам найма специализированных жилых помещений | | | | | | | | | |
| 6. | Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся под опекой (попечительством) по договорам найма специализированных жилых помещений, млн. рублей | ФБ | 0 | 0 | 2,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | Приобретение квартир для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся под опекой (попечительством) по договорам найма специализированных жилых помещений |
| ОБ | 8,3 | 13,0 | 8,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| МБ | 2,5 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| Цель: Увеличение естественного прироста населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни | | | | | | | | | |
| Задача: Развитие первичной медико-санитарной помощи, формирование здорового образа жизни у населения | | | | | | | | | |
| 7. | Прохождение гражданами профилактическими осмотрами, диспансеризацией, % от населения | Финансирование не требуется | 21,1 | 8,7 | 11,4 | 22 | 22 | 22 | Охват населения профилактическим осмотром, диспансеризацией -22% |
| 8. | Привлечение медицинских работников в ГБУЗ «Карталинская городская больница»,чел | Финансирование не требуется | 27 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | Обеспеченность медицинскими кадрами до 70% |
| 9. | Доведение заработной платы медицинских работников до индикативных показателей, млн. руб. | ОБ | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Доведение уровня заработной платы до индикативного показателя 100% |
| ВБ | 7,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| Задача: Укрепление и развитие медицинских учреждений | | | | | | | | | |
| 10. | Строительство, капитальный ремонт медицинских учреждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Строительство здания детской поликлиники, родильного дома, млн.руб. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,82 | 280,05 | Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи жителям города Карталы и Карталинского муниципального района. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,72 | 15,36 |
| 10.2. | Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Анненское, ул. Ленина, дом 25а в ГБУЗ «Карталинская городская больница», млн.руб. | ФБ | 0 | 0 | 11,96 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Неплюевка, ул. Луговая, дом 11 в ГБУЗ «Карталинская городская больница», млн.руб. | ФБ | 0 | 0 | 11,77 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4. | Капитальный ремонт поликлиники г. Карталы,  пер. Красноармейский, 17 в ГБУЗ «Карталинская городская больница», млн.руб. | ФБ | 0 | 0 | 68,9 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 3,78 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5. | Капитальный ремонт ФАП  п. Джабык, ул. Элеваторная, дом 11 в ГБУЗ «Карталинская городская больница» | ФБ | 0 | 0 | 3,22 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6. | Капитальный ремонт ФАП  п. Мичуринский, ул. Школьная, 22/2 в ГБУЗ «Карталинская городская больница» | ФБ | 0 | 0 | 5,10 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7. | Строительство нового объекта ФАП  п. Озерный, ул. Центральная, 14 в ГБУЗ «Карталинская городская больница» | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,69 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0 |
| 10.8. | Строительство нового объекта ФАП  п. Красный Яр, ул. Северная, 15 в ГБУЗ «Карталинская городская больница» | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,69 | 0 |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0 |  |
| 10.9. | Строительство нового объекта ФАП  п. Некрасово, ул. Восточная, д. 2-1 в ГБУЗ «Карталинская городская больница» | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,11 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10.10. | Капитальный ремонт врачебной амбулатории п. Снежный, ул. Черемушки, д. 2 в ГБУЗ «Карталинская городская больница» | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,17 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,16 |
| 10.11. | Капитальный ремонт участковой больницы п. Новокаолиновый ул. Кирова, д. 1 в ГБУЗ «Карталинская городская больница» | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,59 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,72 |
| 10.12. | Капитальный ремонт г. Карталы,  ул. Борьбы, 1 в ГБУЗ «Карталинская городская больница» | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,17 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,93 |
| 11. | Обеспечение медицинских учреждений современным медицинским оборудованием, млн. руб. | ФБ | 15,6 | 41,95 | 72,78 | 0 | 0 | 0 | Повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене |
| МБ | 0,16 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| Вбср | 1,7 | 2,8 | 0,16 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| Цель : Повышение доступности качественного образования | | | | | | | | | |
| Задача : Обеспечение доступного дошкольного образования, повышение эффективности образования | | | | | | | | | |
| 12. | Реконструкция МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 155 города Карталы», млн.руб. | ОБ | 0 | 49,5 | 49,2 | 40,0 | 0 | 0 | Реконструкция здания детского сада |
| МБ | 0 | 5,8 | 2,0 | 2,4 | 0 | 0 |
| 13. | Обеспечить реализацию мероприятий региональных проектов «Современная школа». «Успех каждого ребенка», «Цифровая среда» в рамках полномочий органов местного самоуправления да, нет | - | нет | нет | да | да | да | да | Участие в региональных проектах |
| 14. | Привлечение молодежи к волонтерскому движению да, нет | - | да | да | да | да | да | да | Участие в общественно значимых мероприятиях молодежи |
| 15. | Доведение заработной платы педагогических работников до индикативных показателей, млн. руб. | ОБ | 19,9 | 7,5 | 12,5 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | Увеличение заработной платы педагогическим работникам |
| 16. | Вовлечение во внеурочную деятельность и систему дополнительного образования несовершеннолетних детей, да, нет | - | да | да | да | да | да | да | Увеличение доли детей в возрасте 8-15 лет , получающих услуги по дополнительному образованию |
| Цель : Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом  Задача : Формирование здорового образа жизни населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни | | | | | | | | | |
| 17. | Строительство ФОК и котельной в п. Джабык,  млн. руб. | ОБ | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 50,0 | 0 | Удельный вес населения систематически занимающихся физической культуры и спортом 60% |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 18. | Строительство закрытого корта, приобретение спортивного инвентаря и оборудования ( для стадиона Локомотив) | ОБ | 0 | 0 | 0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 1,9 |
| 19. | Модернизация объектов спорта (стадион Локомотив), млн.руб. | ОБ | 3,1 | 18,5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0,2 | 2,8 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Организация и проведение , физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди различных групп населения, да, нет | - | да | да | да | да | да | да |
| 21. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | - | да | да | да | да | да | да |
| 22. | Повышение квалификации специалистов физической культуры и спорта | - | да | да | да | да | да | да |  |
|  | Цель: Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала | | | | | | | | |
|  | Задача: Увеличение охвата детей и молодежи культурно-нравственным воспитанием | | | | | | | | |
| 23. | Укрепление материальной базы учреждений культуры, да, нет | - | да | да | да | да | да | да | Увеличение числа посещений учреждений культуры |
| 24. | Сохранение памятников истории и культуры, да, нет | - | да | да | да | да | да | да | Увеличение доли детей и молодежи охваченных культурно-нравственным воспитанием |
| 25. | Проведение выставок в музее,  да, нет | - | да | да | да | да | да | да |  |
| 26. | Организация туристических маршрутов, да, нет | - | - | да | да | да | да | да |  |
| 27. | Реализация на базе учреждений культуры мероприятия для детей школьного возраста, да, нет | - | да | да | да | да | да | да | Воспитание гормонично- развитой и социально-ответственной личности |
| II. Направление «Экономическое развитие» | | | | | | | | | |
| Цель : Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Увеличение объема инвестиций в основной капитал | | | | | | | | | |
| Задача: Информирование о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 28. | Поддержка малого и среднего предпринимательства, млн.руб. | МБ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Оказание консультаций о мерах поддержки СМСП не менее 100 |
| 29. | тиражирование историй успешного предпринимательства | - | да | да | да | да | да | да |  |
| 30. | поддержка молодежного предпринимательства , самозанятых граждан | - | да | да | да | да | да | да | Консультирование  о мерах поддержки на муниципальном и региональном уровнях |
| Задача: Модернизация и техническое перевооружение предприятий | | | | | | | | | |
| 31. | Модернизация предприятий по добыче полезных ископаемых ( строительного щебеня, каолина, мраморного облицовочного камня), млн. руб. | соб. ср. | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | Увеличение объема добытого сырья в натуральном выражении к 2024 году 984,0 тыс. куб.м. |
| Задача: Улучшение инвестиционного имиджа Карталинского муниципального района | | | | | | | | | |
| 32. | Мониторинг и актуализация перечня свободных земельных участков и промышленных площадок Карталинского муниципального района, да/нет | Финансирование не требуется | да | да | да | да | да | да | Наличие актуального перечня свободных земельных участков и промышленных площадок для привлечения возможных инвесторов для реализации инвестиционных проектов |
| 33. | Проведение ежегодных встреч с представителями бизнес-сообщества, проведение круглых столов для обсуждение возникающих административных барьеров, выяснение потребности в мерах поддержки СМСП ( да. нет) | Финансирование не требуется | да | да | да | да | да | да | Проведение 1 раз в год встречи с представителями бизнеса |
| 34. | Предоставление муниципального имущества СМСП, находящегося в собственности МО (да, нет) | Финансирование не требуется | да | да | да | да | да | да | Оказание имущественной поддержки не менее 20 ед. СМСП |
| 35. | Ведение, актуализация и публикация на официальном сайте перечня муниципального имущества, находящегося в собственности МО, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, кол-во объектов | Финансирование не требуется | 27 | 25 | 35 | 37 | 37 | 40 | Увеличение к 2024 году количества объектов в перечне муниципального имущества, находящегося в собственности МО, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 36. | Актуализация инвестиционного паспорта ( да, нет) | Финансирование не требуется | да | да | да | да | да | да | Раз в год |
| 37. | Актуализация туристического паспорта | - | да | да | да | да | да | да | Раз в год |
| Задача. Реализация инвестиционных проектов | | | | | | | | | |
| 38. | Строительство многоквартирного дома  г. Карталы ООО «Урал Инж Ком», млн.руб. | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 50,0 | 40,0 | 30 | 0 | Ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома |
| 39. | Строительство логистического центра по переработке сельскохозяйственной продукции АГРОХАБ, млн.руб. | Источник не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | Оптимизировать обеспечение продукцией и продовольствием города Челябинск, Магнитогорск |
| 40. | Создание рекреационной зоны отдыха с. Анненск | внеб. ср-ва | 0 | 0 | 3,0 | 2,0 | 0 | 0 | Привлечение туристических потоков |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,30 | 8,2 | Участие в федеральном проекте «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022-2024 гг. |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,4 |
| Задача: Обеспечение эффективного управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, земельными участками, находящимися в государственной неразграниченной собственности | | | | | | | | | |
| 41. | Постановка объектов на кадастровый учет, млн.рублей | Местный бюджет | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на который зарегистрировано, не менее 2 –х ежегодно |
| Цель: Повышение уровня реальной среднемесячной заработной платы работников. Сохранение и создание новых высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики. Рост производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики | | | | | | | | | |
| Задача: Снижение численности неформально занятого населения, повышение и легализация доходов населения | | | | | | | | | |
| 42. | Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению полноты и своевременномсти поступления налогов и сборов в бюджеты и в ВБФ, снижение неформальной занятости, легализация серой заработной платы, ед. | Финансирование не требуется | 62 | 60 | 49 | 50 | 50 | 50 | Проведение заседаний 1 раз в месяц в районе и в каждом сельском поселении |
| 43. | Мониторинг уровня среднемесячной заработной платы работников организаций ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда, ед. | Финансирование не требуется | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Проведение мониторинга 1 раз в квартал |
| 44. | Информирование населения в СМИ , на сайте о негативном отношении населения к неформальной занятости (работа «горячей линии»), ед. | Финансирование не требуется | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | Проведение информационной кампании 2 раза в год |
| 45. | Соблюдение работодателями трудового законодательства в части установления заработной платы не ниже уровня минимального размера оплаты труда, да, нет | - | да | да | да | да | да | да |  |
| III. Направление «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности» | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение качества окружающей среды | | | | | | | | | |
| Задача: Экологическое просвещение, воспитание и формирование экологической культуры населения | | | | | | | | | |
| 46. | Реализация комплекса мер по формированию экологической культуры, млн.рублей | МБ | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Восстановление и благоустройство не менее 3 родников в год в рамках социального проекта «Родники Карталинского района» и акции «Родники Урала» Акция «Вода России» (очистка берегов водных объектов) Акция «Чистый город» (конкурс по благоустройству клумб) |
| Задача: Обеспечение экологической безопасности | | | | | | | | | |
| 47. | Мероприятия по озеленению территории, млн.руб. | МБ | 1,3 | 1,14 | 0.5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1) Посадка зеленых насаждений:  Городской парк; Озеленение клумб города;  2) Инвентаризация древесно-кустарниковой растительности |
| 48. | Ликвидация ТКО на местах несанкционированного размещения на территориях населенных пунктах, млн.руб. | МБ | 1,2 | 1,5 | 2.08 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Ликвидация несакционированных  свалок |
| 49. | Организация сбора ТКО от населения  (приобретение контейнеров для временного накопления ТК), млн.руб. | ОБ | 1,0 | 1,9 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | Приобретение контейнеров,  создание и обустройство мест накопления отходов (контейнерных площадок) с включением их в реестр мест накопления отходов( проведение кадастровых земельных работ, строительство площадок): |
| МБ | 0 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 50. | Капитальный ремонт и реконструкция ГТС, млн.руб. | ФБ | 4,6 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество ГТС приведенных в безопасное состояние -1 |
| ОБ | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Строительство мест захоронения животных | Источник не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | Строительство трех скотомогильников и приобретение 3-х крематоров:  1)Карталинское городское поселение, Полтавское, Мичуринское Великопетровское, Анненское сельские поселения;  2) Варшавское, Южно-Степное, Сухореченское сельские поселения;  3) Еленинское , Снежненское, Неплюевское сельские поселения |
| IV. Направление «Пространственное развитие, в том числе основные направления развития межмуниципальных и межрегиональных связей» | | | | | | | | | |
| Цель: Увеличение индекса качества городской средой. Количество городов с благоприятной городской средой. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | |
| Задача :Благоустройство территорий | | | | | | | | | |
| 52. | Повышение комфортности городской среды, млн.руб. | ФБ | 16,1 | 13,3 | 12,3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Благоустройство городского парка, сельских территорий |
| ОБ | 0,7 | 2,3 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| МБ | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 53. | Снижение доли населения, живущего в аварийном жилье в рамках программ по переселению граждан (да, нет) | - | нет | нет | нет | да | да | да | Сокращение объема «ветхого жилья» с процентом износа свыше 70% |
| 54. | Проведение мониторинга по обеспеченности жилого фонда централизованными услугами тепло-, водо-,электронабжения и водоотведения (да, нет) | - | да | да | да | да | да | да | Выявление необходимых услуг (определение объемов и источников финансирования) для обеспеченности жилого фонда централизованными услугами |
| 55. | Проведение инвентаризации объектов инфраструктуры (банки, магазины), размещение объектов инфраструктуры в поисково-информационных картографических системах (да, нет) | нет | нет | нет | да | да | да | да | Информирование населения об объектах инфраструктуры находящихся в жилой зоне |
| 56. | Проведение контрольно-профилактических мероприятий:«Трезвый водитель», «Внимание, пешеход», комиссий по безопасности дорожного движения (да, нет) | да | да | да | да | да | да | да | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 57. | Проведение мероприятий по отчистки сетей ливневой канализации (да, нет) | да | да | да | да | да | да | да |  |
| 58. | Проведение обследования на наличие доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры (да, нет) | да | да | да | да | да | да | да | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, в общем количестве объектов |
| 59. | Посадка зеленых насаждений на новых территориях ( да. нет) | да | да | да | да | да | да | да | Увеличение уровня озеленения территории |
| 60. | Мероприятия по обеспечению ухода за зелеными насаждениями ( да, нет) | да | да | да | да | да | да | да | Благоустройство  территории |
| 61. | Обеспечение выдачи разрешений на временную торговлю в парках и скверах | да | да | да | да | да | да | да | Предоставление разнообразных услуг на озеленённых территориях |
| 62. | Размещение парка и скверов в поисково-информационных картографических системах  (да, нет) | нет | нет | да | да | да | да | да | Увеличение доли населения, имеющего доступ к озеленённым территориям общего пользования (парки, сады и др.) в общей численности населения |
| 63. | Проектирование освещения улиц в рамках реконструкции автомобильных дорог в пределах выделенного финансирования ( да, нет) | да | да | да | да | да | да | да | Увеличение доли освещённых частей улиц, проездов на конец года в общей протяжённости улиц, проездов |
| 64. | Размещение общественно-деловых организаций в поисково-информационных картографических системах | нет | да | да | да | да | да | да | Повышение уровня развития общественно-деловых районов города |
| 65. | Размещение показателя «Доля жилых домов, в отношении которых осуществлен ремонт фасадов» в системе «Реформа ЖКХ» | нет | нет | да | да | да | да | да | Повышение уровня внешнего оформления городского пространства |
| 66. | Размещение пешеходных переходов, расположенных вблизи учреждений здравоохранения и образования, в поисково-информационных картографических системах (да, нет) | нет | да | да | да | да | да | да | Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения и образования |
| 67. | Размещение культурно-досуговых и спортивных учреждений в поисково-информационных картографических системах (да, нет) | нет | да | да | да | да | да | да | Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры |
| 68. | Размещение спортивных площадок, сооружений в поисково-информационных картографических системах (да, нет) | нет | да | да | да | да | да | да | Увеличение доступности к спортивной инфраструктуре |
| 69. | Размещение фотографий памятников, музеев, парков в поисково-информационных картографических системах (да, нет) | нет | нет | да | да | да | да | да | Увеличение количества центров притяжения для населения |
| 70. | Создание информационного портала для вовлечения граждан в голосование при обсуждении планов, программ, проектов, с обязательностью идентифицирования лиц при регистрации (т.е. старше 14 лет) ( да, нет) | нет | нет | нет | да | да | да | да | Увеличение доли жителей города в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, в общей численности городского населения в возрасте старше 14 лет |
| Задача: Модернизация, строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения ,водоотведения | | | | | | | | | |
| 71. | Капитальный ремонт объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, млн.руб. | Источник не определен | 0 | 9.2 | 0,8 | 0 | 250,0 | 250,0 | Проведение капитального ремонта НФС «Попов Брод» |
| 72. | Строительство(подготовка проектно-сметной документации ) городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков города Карталы, млн. руб. | Источник не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 550,0 | Подготовка ПСД, строительство городских очистных сооружений |
| Задача : Газификация территории | | | | | | | | | |
| 73. | Строительство газопроводов и газовых сетей,  млн.руб. | ОБ | 11,1 | 16,59 | 15,0 | 41,5 | 17,0 | 17,0 | Уровень газификации – 90%  (газопровод п. Первомайка, п. Озерный Полтавского сельского поселения, 14,8 км) |
| МБ | 6,9 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 0,8 | 0,8 |
| Задача : Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 74. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, млн.рублей | ОБ | 13,2 | 32,7 | 50,7 | 44,9 | 40,9 | 40,9 | Увеличение доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| МБ | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 75. | Реконструкция путепровода, млн.руб. | Источник не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| Задача: Строительство объектов теплоснабжения | | | | | | | | | |
| 76. | Строительство объектов теплоснабжения в сельских поселениях, млн.руб. | МБ | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | Ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения на природном газе  п. Новокаолиновый; в образовательных организациях п. Джабык, с. Анненское, п. Снежный |
| Цель: Создание комфортных условий для развития внутреннего туризма | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение развития туризма | | | | | | | | | |
| 77. | Создание единого интернет пространства в сфере туризма:  - создание интерактивной карты  - продвижение туристско-информационного портала, млн.рублей | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | Повышение привлекательности для жителей и туристов до 10,0 тысяч человек |
| 78. | Реализация комплекса мер, направленных на разработку и организацию экологических троп, да, нет | - | - | - | да | да | да | да | Повышение привлекательности для жителей и туристов до 10,0 тысяч человек |
| V. Направление «Развитие муниципального управления» | | | | | | | | | |
| Цель : Повышение уровня доверия к муниципальной власти («цифровая зрелость» ОМС) | | | | | | | | | |
| Задача: Формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления  Задача. Предоставление качественных государственных и муниципальных услуг. «**Цифровая зрелость»** | | | | | | | | | |
| 79. | Информирование населения по освещению деятельности и процессов принятия решений органами местного самоуправления , млн.руб. | МБ | 6,0 | 6,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Информирование  населения 1 раз в неделю |
| 80. | Приобретение оборудования и программного обеспечения, млн.руб. | МБ | 0 | 0,245 | 0,150 | 0,5 | 4,0 | 4,0 | Обеспечение работников ОМС –АРМ и ПО до 100% |
| 81. | Проведение проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде, да, нет | - | нет | нет | нет | нет | нет | да | Доля проверок в раках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно |
| 82. | Утверждение перечня массовых социально значимых услуг МСЗУ) на основании утвержденного Перечня МСЗУ Челябинской области, да, нет | - | - | - | да | - | - | - | Утвержденный перечень массовых социально-значимых услуг |
| 83. | Подключение к платформе государственных сервисов (ПГС) в соответствие с материалами подключения, размещенными на сайте Минцифры Челябинской области | - | - | - | да | да | да | да | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде |
| 84. | Предоставление массовых социально значимых услуг в электронном виде без нарушения регламентного срока | - | - | - | да | да | да | да |
| 85. | Проведение разъяснительных информационных мероприятий с населением для повышения количества обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, да, нет | - | - | нет | да | да | да | да | Публикации на сайте и в СМИ |
| 86. | Соблюдение сроков направления уведомлений заявителю о регистрации заявления в ведомстве, промежуточных и итоговых результатах предоставления услуги, да, нет | - | - | нет | да | да | да | да | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| 87. | Обеспечение бесперебойной связи на территории сельских поселений района, да, нет | - | нет | нет | нет | да | да | да | Подключение к сети Интернет:  медицинских учреждений (больницы и поликлиники, ФАПЫ, учреждениях культуры);  образовательных организаций, учреждение культуры,  органов местного самоуправления |
| 88. | Организация подключения к автоматизированной системе электронного документооборота Челябинской области ( подготовка автоматизированного рабочего места в соответствии с техническими требованиями, направление заявление на подключение) да, нет |  | нет | нет | нет | да | - | - | Доля электронного юридически значимого документооборота, между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления |
| 89. | Мероприятия, предусмотренные к реализации на муниципальном уровне в целях достижения показателей «цифровой зрелости» отрасли «транспорт и логистика» | | | | | | | | |
| 89.1. | В заключаемые муниципальные контракты о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, включать в требования по оснащению транспортных средств пункт об оснащении системами безналичной оплаты проезда и системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), да, нет | - | - | нет | нет | нет | да | да | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда |
| 90. | Мероприятия, предусмотренные к реализации на муниципальном уровне в целях достижения показателей «цифровой зрелости» отрасли «образование (общее)» | | | | | | | | |
| 90.1. | Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем, да, нет | - | да | да | да | да | да | да | Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля |
| 90.2. | Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников, да, нет | - | да | да | да | да | да | да |
| 90.3. | Внесение, актуализация, обработка сведений в автоматизированных информационных системах | - | да | да | да | да | да | да |
| 90.4. | Обеспечение подключения образовательных организаций к высокоскоростному Интернету путем изменения тарифного плана до требуемой скорости 50 или 100 мегабит в секунду, да, нет | - | - | да | да | да | да | да | Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки |
| 90.5. | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы, да, нет | - | - | нет | да | да | да | да | Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки |
|  | YI. Направление «Развитие волонтерского движения» | | | | | | | | |
|  | Задача: Создание новых добровольческих (волонтерских) организаций (движений) | | | | | | | | |
| 91. | Привлечение волонтеров к участию организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий | - | - | да | да | да | да | да | увеличение доли граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |
| 92. | Привлечение волонтеров к участию восстановления природных экосистем, очистке природной среды от мусора | - | - | да | да | да | да | да |
| 93. | Привлечение волонтеров к участию содействия правохранительной деятельности | - |  | да | да | да | да | да |

\* Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий, будут уточняться при принятии бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 3

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 26.11.2021 года № 1123)

Основные показатели Карталинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель (индикатор) | Единица измерения | 2020 год | 2021 год  (прогноз) | 2022 год  (прогноз) | 2023 год  (прогноз) | 2024 год  (прогноз) |
| 1. | Доверие к власти (доверие к Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах Российской Федерации национальных целей развития Российской Федерации)\* |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Среднегодовая численность населения | тыс.чел. | 45,2 | 44,6 | 44,1 | 43,9 | 43,7 |
| 3. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | | | | | | |
| 3.1. | Смертность населения | на 1000 чел. | 16,8 | 18,2 | 18,1 | 17,4 | 16,6 |
| 3.2. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 9,5 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,3 |
| 4. | Уровень бедности | % | 16,4 | 15,6 | 14,7 | 14,3 | 13,9 |
| 5. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 51,05 | 52,0 | 55,0 | 57,0 | 58,0 |
| 6. | Уровень образования | | | | | | |
| 6.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | |
| 7.1. | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 69,7 | 69,8 | 69,9 | 70,0 | 70,1 |
| 8. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | % | 2,8 | 3,5 | 4,8 | 6,1 | 7,4 |
| 9. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности\* | % |  |  |  |  |  |
| 10. | Число посещений культурных мероприятий | ед. | 254791 | 411963 | 453159 | 493891 | 574888 |
| 11. | Количество семей, улучшивших жилищные условия\* | ед. |  |  |  |  |  |
| 12. | Объем жилищного строительства | кв.м. | 7460 | 7600 | 7750 | 8200 | 8250 |
| 13. | Качество городской среды: | | | | | | |
| 13.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | % | 14,1 | 8,0 | 14,0 | 18,0 | 23,0 |
| 13.2. | Индекс качества городской среды | балл | 146 | 138 | 146 | 151 | 157 |
| 14. | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам | | | | | | |
| 14.1. | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 84,9 | 85,9 | 87,0 | 88,1 | 89,0 |
| 15. | Качество окружающей среды | | | | | | |
| 15.1. | Качество окружающей среды | % | 81,97 | 87,50 | 101,67 | 105,0 | 116,67 |
| 15.2. | Коэффициент качества воды |  | 1,006 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15.3. | Качество работы с отходами |  | 0,63 | 0,75 | 1,03 | 1,10 | 1,33 |
| 16. | Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы | % | 100 | 97,5 | 98,9 | 99,8 | 102,1 |
| 17. | Качество окружающей среды\* | % |  |  |  |  |  |
| 18. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | | | | | | |
| 18.1. | Инвестиции в основной капитал(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн.руб. | 583,9 | 592,2 | 569,3 | 629,5 | 861,6 |
| 19. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | | | | | | |
| 19.1. | Среднесписочная численность работников у юридических лиц | чел. | 808 | 811 | 823 | 837 | 854 |
| 20. | «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений \* | % |  |  |  |  |  |

\*показатель рассчитываются и предоставляется отраслевыми Министерствами Челябинской области