ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 24.06.2014 года № 718

О содействии избирательным

комиссиям в организации подготовки

и проведения выборов Губернатора

Челябинской области

В соответствии с  Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Законом Челябинской области «О выборах Губернатора Челябинской области»,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Челябинской области (приложение 1).

2. Для оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов создать рабочую группу (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям Карталинского ЦКТО Магнитогорского РУС Челябинского филиала ОАО «Ростелеком» Мясникову А.Н., Карталинского регионального центра связи Цвяк В.Н.:

1) обеспечить в период подготовки и проведения выборов                     (с 25 августа 2014 года по 15 сентября 2014 года) устойчивую телефонную связь для работы участковых избирательных комиссий, согласно приложению 3;

2) представить до 01 сентября 2014 года в администрацию Карталинского муниципального района и территориальную избирательную комиссию города Карталы и Карталинского района списки номеров телефонов, установленных на избирательных участках;

3) назначить на 13-15 сентября 2014 года ответственных дежурных для оперативного устранения возможных повреждений.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, главам поселений:

2

1) предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещения для работы избирательной комиссии, хранения избирательной документации, средства связи и техническое оборудование, согласно приложению 3;

2) выделять по заявке председателя участковых избирательных комиссий легковой автотранспорт для работы на избирательных участках в день выборов согласно приложению 4, государственной инспекции безопасности дорожного движения проверить техническое состояние выделенного автотранспорта;

3) обеспечить нормальное состояние улиц у избирательных участков и подъездов к ним.

5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Карталинский» Васильеву В.А. обеспечить:

1) охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования со дня получения избирательными комиссиями бюллетеней и до окончания выборов, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

2) принятие мер по предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных материалов, их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, а также своевременное информирование соответствующих комиссий о выявленных фактах и принятых мерах;

3) оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, находящихся в местах содержания под стражей;

4) принятие необходимых мер к выполнению Постановления Правительства Российской Федерации от 02.07.2003 года № 391 «О порядке выдачи гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых, справки» для участия в выборах или в референдуме;

5) принятие мер по пресечению экстремистской и противоправной агитационной деятельности, в т.ч. возбуждающей расовую, социальную, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также своевременно информировать избирательные комиссии о выявленных фактах и принятых мерах.

6. Руководителям предприятий Магнитогорского филиала открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт» Фаттахову В.М., ОАО МРСК «Урала» - «Челябэнерго» ПО – МЭС Карталинского РЭС Макарову С.Ф., Карталинского РЭС ООО «АЭС Инвест» Павлову А.М., Карталинской дистанции энергоснабжения Пигореву Е.А.:

3

1) обеспечить в день выборов 14 сентября 2014 года устойчивую подачу электроэнергии для бесперебойной работы избирательных участков в городе и районе и государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

2) назначить на 14-15 сентября 2014 года ответственных дежурных для оперативного устранения возможных повреждений.

7. Управлению социальной защиты населения Карталинского муниципального района (Копылова Е.В.) предоставить в территориальную избирательную комиссию города Карталы и Карталинского района до           15 июля 2014 года сведения об избирателях с ограниченными физическими возможностями.

8. Администрации Карталинского муниципального района          (Кудрин В.Л.) изготовить для избирательных участков вывески в количестве 52 штук.

9. Главам городского и сельских поселений определить специально оборудованные места для размещения предвыборных агитационных материалов, о чем сообщить в территориальную избирательную комиссию города Карталы и Карталинского района.

10. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Карталинского

муниципального района 							С.Н. Шулаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Карталинского муниципального района

от 24.06.2014 года № 718

План

организационно-технических мероприятий

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Челябинской области

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести проверку состояния помещений и оборудования, выделенных для избирательных комиссий, для голосования | до 25.08.2014 г. | Рабочая группа |
| 2 | Рассмотреть результат проверки состояния помещений и оборудования, выделенного для избирательных комиссий на заседании рабочей группы, принять меры по устранению недостатков | до 25.08.2014 г. | Рабочая группа |
| 3 | Проверить состояние телефонной связи с избирательными участками Карталинского муниципального района | до 01.09.2014 г. | Рабочая группа |
| 4 | Заслушать на аппаратном совещании при главе Карталинского муниципального района вопрос «О готовности избирательных участков к выборам Губернатора Челябинской области» | 08.09.2014 г. | Рабочая группа |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Карталинского муниципального района

от 24.06.2014 года № 718

Состав

рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям

в подготовке и проведении выборов 14.09.2014 года

Бровкина С.Ю. 		- первый заместитель главы Карталинского

муниципального района, руководитель рабочей

группы

Члены рабочей группы:

Волкова Н.В. 		- руководитель аппарата администрации

Карталинского муниципального района

Германов О.В.		- заместитель главы Карталинского муниципального

района, начальник Управления сельского хозяйства и

продовольствия

Ломовцев С.В. 		- заместитель главы Карталинского муниципального

района, начальник Управления строительства,

инфраструктуры и жилищно-коммунального

хозяйства Карталинского муниципального района

Селезнева Е.С.		- начальник Управления по имущественной,

земельной политике и координации деятельности

в сфере государственных и муниципальных услуг

Карталинского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Карталинского муниципального района

от  24.06.2014 года № 718

#### Задание по обеспечению телефонной связью избирательных участков

города и района к выборам Губернатора Челябинской области

Карталинский региональный центр связи

– избирательные участки:

№ 1666 – школа № 131 (ул. Лобырина, 44-а)

№ 1667 – школа № 31 (ул. Карташева, 12-а)

№ 1668 - ДК Карталы-2 (ул. Акмолинская, 66)

№ 1670 -  школа № 45 (ул. Орджоникидзе, 4)

№ 1671 – школа № 17 (ул. Ленина, 22)

№ 1672 - ЦД «Россия» (ул. Ленина, 7а)

Карталинский ЦКТО Магнитогорского РУС Челябинского филиала ОАО «Ростелеком»

- избирательные участки:

№ 1663 – школа № 1

№ 1664 – контора АТП

№ 1665 – помещение Управления Федеральной службы занятости населения

№ 1669 – КЭТС (ул. Хладопункт, 7)

№ 1673 - административное помещение муниципального учреждения здравоохранения «Карталинская городская больница» (ул. Славы, 4)

№ 1674 - помещение спортивной школы (ул. Заводская, 2)

№ 1675 – школа № 3 (ул. Братьев Кашириных, 12)

№ 1676 – Карталинский агротехнический техникум (пер. Учебный, 4)

Избирательные участки района №№ 1677 по 1714 в том числе: поселок Мичуринский (клуб), Новониколаевка (школа), поселок Центральный (школа), поселок Центральный (интернат), поселок Озерный (клуб), поселок Первомайка (клуб), поселок Сухореченский  (клуб), поселок Рассветный (клуб), поселок Новокатенино (клуб), поселок Сенной (школа), поселок Южно-Степной (школа), село Елизаветополька (школа), поселок Вишневый (помещение библиотеки), поселок Снежный (Дом культуры), поселок Каракуль (клуб), поселок  Песчанка (клуб), село Неплюевка (клуб),  село Неплюевка (школа), поселок Коноплянка (ФАП), поселок Акмулла (ФАП), село Еленинка (Дом культуры), поселок Кизил-Чилик (клуб), село Михайловка (клуб), поселок Новокаолиновый (Дом культуры), поселок Джабык (школа), поселок Запасное (клуб), поселок Великопетровка (Дом культуры), поселок Ольховка (клуб), село Татищево (клуб), деревня Горная (клуб), село Анненское (помещение администрации сельского поселения), село Анненское (Дом культуры), поселок Родники (клуб), поселок Краснотал (ФАП), поселок Варшавка (Дом культуры), поселок Некрасовка (контора отделения), село Красный Яр (клуб).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации

Карталинского муниципального района

от 24.06.2014 года № 718

Перечень

предприятий, учреждений и организаций ответственных за выделение помещений, оборудования и автотранспорта для избирательных комиссий

| № изб. уч-ка | Местонахождение избирательного участка | Предприятие, учреждение, организация ответственные за: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выделение помещения, оборудования | Выделение автотранспорта |
|  | Территориальная избирательная комиссия | г. Карталы, ул. Славы, д. 4 «А» | Администрация Карталинского муниципального района |
| 1663 | Школа № 1 | Школа № 1 | КЦСОН |
| 1664 | АТП | АТП | АТП |
| 1665 | Центр занятости | Центр занятости | Центр занятости |
| 1666 | Школа № 131 | Школа № 131 | ЭЧ – 7 |
| 1667 | Школа № 31 | Школа № 31 | Управление образования |
| 1668 | ДК Карталы – 2 | Карталинское городское поселение | Карталинское городское поселение |
| 1669 | КЭТС | КЭТС | КЭТС |
| 1670 | Школа № 45 | Школа № 45 | РЦС – 5 |
| 1671 | Школа № 17 | Школа № 17 | УСЗН |
| 1672 | ЦД Россия | ЦД Россия | Управление культуры |
| 1673 | Административное здание МУЗ «Карталинская городская больница» | МУЗ «Карталинская городская больница» | МУЗ «Карталинская городская больница» |
| 1674 | Помещение Спортшколы | Спортшкола, Управление образования | Управление строительства |
| 1675 | Школа № 3 | Школа № 3 | Управление с/хоз-ва |
| 1676 | Карталинский многоотраслевой техникум | Карталинский многоотраслевой техникум | Карталинский многоотраслевой техникум |

2

| 1677 1678 1679 1680 1681 1682 | п. Мичуринский, здание клуба с. Новониколаевка, школа п. Центральный, школа п. Центральный, интернат п. Озерный, школа п. Первомайка, школа | Администрация Мичуринского с/п Управление образования Управление образования -«- -«- -«- | Администрация Мичуринского с/п Администрация Полтавского с/п |
| --- | --- | --- | --- |
| 1683 1684 1685 1686 | п. Сухореченский, помещение клуба п. Рассветный, клуб п. Новокатенино, клуб п. Сенной, школа | Администрация Сухореченского с/п -«- Управление образования | Администрация Сухореченского с/п |
| 1687 1688 1689 | п. Южно-Степной, помещение школа с. Елизаветополька, школа п. Вишневый, помещение библиотеки | Управление образования -«- Администрация Южно-Степного с/п | Администрация Южно-Степного с/п |
| 1690 1691 1692 | п. Снежный, ДК п. Каракуль, клуб п. Песчанка, клуб | Администрация Снежненского с/п | Администрация Снежненского с/п |
| 1693 1694 1695 1696 | п. Неплюевска, школа п. Неплюевка, клуб п. Коноплянка, ФАП п. Акмулла, ФАП | Управление образования МУЗ «КГБ» -«- | Администрация Неплюевского с/п |

3

| 1697 1698 1699 1700 1701 1702 | с. Еленинка ДК с. Кизилчилик, клуб д. Михайловка, клуб п. Новокаолиновый ДК п. Джабык, школа п. Запасное, клуб | Администрация Еленинского с/п | Администрация Еленинского с/п |
| --- | --- | --- | --- |
| 1703 1704 1705 1706 | с. Великопетровка, ДК п. Ольховка, клуб п. Татищево, клуб д. Горная, клуб | Администрация Великопетровского с/п | Администрация Великопетровского с/п |
| 1707 1708 1709 1710 | с. Анненское, помещение администрации с/п с. Анненское помещение клуба п. Родники, клуб п. Краснотал, ФАП | Администрация Анненского с/п МУЗ «КГБ» | Администрация Анненского с/п |
| 1711 1712 1713 1714 | п. Варшавка, ДК п. Варшавка, школа п. Некрасово, помещение конторы отделения п. Красный Яр, клуб | Администрация Варшавского с/п | Администрация Варшавского с/п |