РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 13.04.2018 года № 204-р

О подготовке объектов

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики

и социальной сферы

Карталинского муниципального

района к работе в отопительный

период 2018-2019 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к работе в отопительный период 2018-2019 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, на основании распоряжения Губернатора Челябинской области от 06.03.2018 года № 211-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2018-2019 годов»,

1. Утвердить:

1) план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к отопительному периоду 2018-2019 годов (приложение 1);

 2) план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района на 2018 год (приложение 2);

 3) график проведения противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района на 2018 год (приложение 3).

2. Главам Карталинского городского и сельских поселений Карталинского муниципального района, руководителям теплоснабжающих организаций и предприятий, обслуживающих инженерные сети, руководителям учреждений социальной сферы, руководителям организаций, обслуживающих многоквартирные дома:

1) провести подготовку котельных, тепловых, водопроводных сетей и сетей водоотведения, подготовку подведомственных объектов и жилищного фонда к отопительному периоду 2018-2019 годов и в срок до 25 августа 2018 года завершить выполнение утвержденных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов;

 2) осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, жилого фонда, взять под особый контроль подготовку ведомственных котельных к работе в отопительный период 2018-2019 годов;

3) в срок до 01 сентября 2018 года предоставить в Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района документы для оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, оформленные в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103;

4) ежемесячно до 25 числа (с мая по ноябрь 2018 года) предоставлять в Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района отчеты по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

5) в срок до 01 сентября 2018 года обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме;

6) контролировать формирование запаса топлива на отопительный период на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных.

3. Главам Карталинского городского и сельских поселений создать комиссии по контролю за ходом подготовки и проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и обеспечить проверку готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности.

4. Ежемесячно проводить заседание комиссии (штаба) по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

6. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Марковского С.В.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
|  |  |  |  |  |  | к распоряжению администрации Карталинского муниципального района от 13.04.2018 года № 204-р |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П Л А Н |  |
|  |  | организационно-технических мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к отопительному периоду 2018-2019 годы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №  | Наименование,  | Наименование  | Ед.  | Объем  | Стоимость  | Источник финансирования | Ответственный  | срок  |
|  | п/п | адрес объекта | мероприятия | изм. | работ | работ | областной | местный | внебюдж. | за выполнение | выполнения |
|  |   |   |   |   |   | тыс. руб. | бюджет | бюджет | источники |   |   |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. | Карталинское городское поселение |
|  | 1.1. | Котельная ОАО «Карталинский элеватор»,г. Карталы,пер. Дзержинского | ремонт, промывка, опрессовка котлов № 1, 2 | шт. | 2 | 40,0 |   |   | 40,0 | глава Карталинского городского поселения Германов О.В. | до 01.09.2018 года |
|  | ревизия, ремонт насосов, дымососа | шт. | 4 | 24,0 |   |   | 24,0 |
|  | ревизия, ремонт и поверка КИПиА | шт. | 16 | 10,0 |   |   | 10,0 |
|  | опрессовка, ремонт тепловых сетей  | м | 160 | 50,0 |   |   | 50,0 |
|  | ревизия и ремонт запорной арматуры | шт. | 15 | 8,0 |   |   | 8,0 |
|  | ВСЕГО |   |   |   | 132,0 |   |   | 132,0 |   |   |
|  | 1.2 | Районная котельная, г. Карталы, ул.Пушкина,33 | Ремонт обмуровки, горелок, автоматики, теплоизоляции коробов, газоходов, ревизия запорной арматуры котлов КВГМ- 20-150, ДКВР-6,5-13, ДЕ-10-14 | шт. | 7 | 25,0 |   |   | 25,0 | глава Карталинского городского поселения Германов О.В., зам. начальника Карталинского центра Дирекции по тепловодоснабжению ЮУЖД ОАО «РЖД» Косматова Н.В. | до 01.09.2018 года |
|  |  Испытания электрооборудования | шт. | 16 | 28,0 |   |   | 28,0 |
|  | Ревизия и ремонт тяго - дутьевых установок паровых и водогрейных котлов | шт. | 14 | 32,0 |   |   | 32,0 |
|  | Ремонт и ревизия насосного оборудования с запорной арматурой | шт. | 18 | 20,0 |   |   | 20,0 |
|  | Ревизия и ремонт фильтров ХВО №1,2,3,4,5,6,7,8 с запорной арматурой и подводящими трубопроводами  | шт. | 8 | 10,0 |   |   | 10,0 |
|  | Ревизия эл.оборудования и эл. двигателей, щитовых №1,2; пускового оборудования, линий освещения  | шт. | 2 | 6,0 |   |   | 6,0 |
|  |   | Районная котельная, г. Карталы, ул. Пушкина,33 | Покраска оборудования и трубопроводов в котельной, побелка помещений  | м | 250 | 48,0 |   |   | 48,0 | глава Карталинского городского поселения Германов О.В., зам. начальника Карталинского центра Дирекции по тепловодоснабжению ЮУЖД ОАО «РЖД»  |   |
|  | Опрессовка котлов КВГМ 20-150, ДКВР,ДЕ. | шт. | 7 | 24,0 |   |   | 24,0 |
|  | Ревизия солевого хозяйства | шт. | 2 | 12,0 |   |   | 12,0 |
|  | Поверка КИП, узла учёта газа | шт. | 248 | 5,0 |   |   | 5,0 |
|  | Ревизия деаэраторной установки  | шт. | 2 | 80,0 |   |   | 80,0 |
|  | Ревизия дымовых труб, дымоходов.  | шт. | 2 | 20,0 |   |   | 20,0 |
|  | ВСЕГО |   |   |   | 310,0 |   |   | 310,0 |   |   |
|  | 1.3 | г. Карталы, котельные «Парковая»; ул. Железнодорожная, 65 б; ул. Карташева, 37 | Замена подпиточного насоса кот. Железнодорожная | шт. | 2 | 55,0 |   |   | 55,0 | глава Карталинского городского поселения Германов О.В., главный инженер Карталинского филиала ОАО «ЧОКЭ» Шохирев А.С. | до 01.09.2018 года |
|  | Замена прибора учета газа кот. Карташева | шт. | 1 | 85,0 |   |   | 85,0 |
|  | Замена сетевого насоса кот. Карташева | шт. | 1 | 50,0 |   |   | 50,0 |
|  | Замена прибора учета газа кот. Парковая | щт. | 1 | 490,0 |   |   | 490,0 |
|  | Замена подпиточного насоса кот. Парковая | шт. | 1 | 50,0 |   |   | 50,0 |
|  | Ремонт сетевого насоса кот. Парковая | шт. | 1 | 150,0 |   |   | 150,0 |
|  | Замена котла ВК на котельной Железнодорожная | шт. | 1 | 2600,0 |   | 2600,0 |   |
|  | Замена запорной арматуры на котлах кот. Железнодорожная | шт. | 4 | 45,0 |   |   | 45,0 |
|  |   | ВСЕГО |   |   |   | 3525,0 | 0,0 | 2600,0 | 925,0 |
|  | 1.4 | г. Карталы, тепловые сети от котельных № 1,2 ЧОКЭ, Парковая, Районная, Карташева, 37 | Замена участка т/сетей от ТУ-14 до ТК-15 ул. Бр.Кашириных | м | 295 | 290,0 |   |   | 290,0 |
|  | Замена участка т/сетей от ТК-13 до ТК-15 пер. Комарова | м | 40 | 180,0 |   |   | 180,0 |
|  | Замена участка т/сетей от ТК-63 до ТК-64 пер. Красноармейский | м | 120 | 105,0 |   |   | 105,0 |
|  | Замена участка т/сетей от ТК ул. Бр. Кашириных до ТК ул. Заводская | м | 40 | 85,0 |   |   | 85,0 |
|  | Замена участка т/сетей от ТК-53 до ТК-54 ул. Ленина, 6а | м | 120 | 280,0 |   |   | 280,0 |
|  | Замена участка т/сетей от ТК-50 до ТК-55 ул. Стройплощадка ж.д. № 4а | м | 64 | 75,0 |   |   | 75,0 |
|  | Замена участка т/сетей от ТК-40 до ТК-45 пер. Путепроводный | м | 340 | 450,0 |   |   | 450,0 |
|  | Замена участка т/сетей от ТК-131 до ТК-134 ул. Жданова | м | 260 | 760,0 |   |   | 760,0 |
|  | Замена запорной арматуры на тепловых сетях от кот. № 1,2 АО «ЧОКЭ», Парковая | шт. | 34 | 670,0 |   |   | 670,0 |
|  |   | г. Карталы, тепловые сети от котельных № 1,2 ЧОКЭ, Парковая, Районная, Карташева, 37 | Восстановление тепловой изоляции тепловых сетей | м | 560 | 520,0 |   |   | 520,0 | глава Карталинского городского поселения Германов О.В., главный инженер Карталинского филиала ОАО «ЧОКЭ» Шохирев А.С. |   |
|  | Ремонт тепловых колодцев от кот. Карталы районная | шт. | 24 | 120,0 |   |   | 120,0 |
|  | Замена оконных конструкций в кот. № 1 АО «ЧОКЭ» | м2 | 50 | 250,0 |   |   | 250,0 |
|  | Благоустройство земельных участков после ремонта тепловых сетей | м2 | 2558 | 230,0 |   |   | 230,0 |
|  |   | ВСЕГО |   |   | 1279 | 4 015,0 |   |   | 4 015,0 |   |   |
|  |   | Итого по котельным и тепловым сетям |   |   | 7 982,0 | 0,0 | 2 600,0 | 5 382,0 |   |   |
|  | 1.5 | г. Карталы, сети водоснабжения  | Замена пожарных гидрантов | шт. | 3 | 15,0 |   |   | 15,0 | глава Карталинского городского поселения Германов О.В., Директор МУП КМР «Спецстрой» | до 01.09.2018 года |
|  | Ремонт водоразборных колонок | шт. | 5 | 30,0 |   |   | 30,0 |
|  | Ремонт и замена задвижек | шт. | 8 | 12,0 |   |   | 12,0 |
|  | Промывка водопроводных сетей | м | 500 | 10,0 |   |   | 10,0 |
|  | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 5 | 10,0 |   |   | 10,0 |
|  | Чистка водопроводных колодцев | шт. | 20 | 10,0 |   |   | 10,0 |
|  | Чистка баков водопроводных башен | шт. | 3 | 30,0 |   |   | 30,0 |
|  | Чистка резервуара чистой воды | шт. | 4 | 40,0 |   |   | 40,0 |
|  | Замена водопроводных сетей пер. Короткий, Башенный | м | 1500 | 2 500,0 |   | 2 500,00 |   |
|  | Замена водопроводных сетей ул. Стройплощадка | м | 200 | 400,0 |   | 400,00 |   |
|  | Замена водопроводных сетей ул. Энтузиастов | м | 200 | 250,0 |   | 250,00 |   |
|  | Замена водопроводных сетей ул. Заводская | м | 150 | 200,0 |   | 200,00 |   |
|  | Замена водопроводных сетей пер. Нефтебазный | м | 100 | 300,0 |   | 300,00 |   |
|  | Замена водопроводных вводов в МКД № 21,23 по ул. Карташева | м | 50 | 150,0 |   | 150,00 |   |
|  | Замена водопроводных сетей ул. Славы | м | 150 | 350,0 |   | 350,00 |   |
|  | Ремонт водоразборных колонок | шт. | 12 | 360,0 |   | 360,00 |   |
|  |   | Итого по сетям водоснабжения |   | 3 200 | 4 667,0 |   | 4 510,00 | 157,0 |   |   |
|  | 1.7 | г. Карталы, сети водоотведения | Замена насоса на КНС ул. Бр. Кашириных | шт. | 1 | 50,0 |   | 50,0 |   | глава Карталинского городского поселения Германов О.В. | до 01.09.2018 года |
|  | Реконструкция КНС ул. Вагонная | шт. | 1 | 150,0 |   | 150,0 |   |
|  | Промывка сетей водоотведения | м | 2500 | 400,0 |   | 400,0 |   |
|  |   | Итого по сетям водоотведения |   |   | 600,0 |   | 600,0 |   |   |   |
|  |   | Итого по Карталинскому городскому поселению |   |   |   | 13249,0 | 0,0 | 7710,0 | 5539,0 |   |   |
|  | 2 | Анненское сельское поселение |
|  | 2.1 | с. Анненское, котельная детдома | Поверка и ремонт газоанализаторов, манометров | шт. | 10 | 15,0 |   |   | 15,0 | Егоров О.А. глава Анненского сельского поселения | до 01.09.2018 года |
|  | Приобретение и монтаж пластинчатого теплообменника | шт. | 1 | 115,0 |   | 90,0 | 25,0 |
|  | Ремонт основания дымовой трубы | ед.  | 1 | 10,0 |   |   | 10,0 |
|  | Замена котла Хопер 100 | шт. | 1 | 70,0 |   | 70,0 |   |
|  | Замена узла учета тепловой энергии  | шт. | 1 | 100,0 |   | 100,0 |   |
|  | Ремонт и замена запорной арматуры | шт. | 20 | 10,0 |   |   | 10,0 |
|  | 2.2 | с. Анненское, котельная МОУ СОШ | Ремонт котла НР-18 | шт. | 1 | 80,0 |   | 80,0 |   |
|  | Ремонт сетевого насоса | шт. | 1 | 15,0 |   |   | 15,0 |
|  | Ревизия запорной арматуры | шт. | 8 | 2,0 |   |   | 2,0 |
|  | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления школы | ед. | 1 | 5,0 |   |   | 5,0 |
|  |   | Итого по Анненскому сельскому поселению |   |   |   | 422,0 | 0,0 | 340,0 | 82,0 |   |   |
|  | **3** | Варшавское сельское поселение |
|  | 3.1 | п. Варшавка, котельная, тепловые сети | Поверка и ремонт газоанализаторов, сигнализаторов, манометров | шт | 24 | 15,0 |   |   | 15,0 | Варенников Л.В. глава Варшавского сельского поселения, директор ООО «ЖКХ Партнер» Ихсанов К.А. | до 01.09.2018 года |
|  | Опрессовка и промывка тепловых сетей | м | 1400 | 5,0 |   |   | 5,0 |
|  | Опрессовка и промывка внутренней системы теплоснабжения бюджетный учреждений | ед. | 4 | 5,0 |   |   | 5,0 |
|  | Замена участка теплотрассы от МОУ СОШ до ДК | м | 160 | 280,0 |   | 280,0 |   |
|  | Ремонт и замена запорной арматуры | шт. | 15 | 45,0 |   |   | 45,0 |
|  |   | Итого по котельной и тепловым сетям |   |   | 350,0 |   | 280,0 | 70,0 |   |
|  | 3.2 | Варшавское поселение, сети водоснабжения | Ремонт водонапорной башни п. Варшавка | ед. | 1 | 40,0 |   | 40,0 |   | до 01.09.2018 года |
|  |   | Огораживание скважин п. Варшавка, Красный Яр, Некрасово | м | 200 | 45,0 |   |   | 45,0 |
|  |   | Ремонт помещения насосной станции п. Варшавка | ед. | 1 | 10,0 |   |   | 10,0 |
|  |   | Строительство помещения насосной станции п. Некрасово, установка насосной станции | ед. | 1 | 78,0 |   | 78,0 |   |
|  | 3.3 | Ремонт водозаборных колонок и водопроводных колодцев | шт. | 6 | 10,0 |   |   | 10,0 |
|  |   | Итого по по сетям водоснабжения |   |   | 183,0 |   | 118,0 | 65,0 |   |   |
|  |   | Итого по Варшавскому сельскому поселению |  |   |   | 533,0 | 0,0 | 398,0 | 135,0 |  |  |
|  | 4 | Великопетровское сельское поселение |
|  | 4.1 | с. Великопетровка, котельная, тепловые сети | Техническое диагностирование металлической трубы котельной | шт. | 1 | 60,0 |   |   | 60,0 | Мосенз Ю.П. глава Великопетровского сельского поселения | до 01.09.2018 года |
|  | Опрессовка и промывка внутренней системы теплоснабжения бюджетный учреждений | шт. | 3 | 10,0 |   |   | 10,0 |
|  |   | с. Великопетровка, сети водоснабжения | Промывка и опрессовка сетей после ремонта | м | 8000 | 100,0 |   | 100,0 |   | Мосенз Ю.П. глава Великопетровского сельского поселения | до 01.09.2018 года |
|  | 4.2 | с. Ольховка, сети водоснабжения | Установка высокочастотного преобразователя на скважине | шт. | 1 | 80,0 |   | 80,0 |   |
|  |   | Итого по Великопетровскому сельскому поселению |   |   |   | 250,00 | 0,00 | 180,00 | 70,00 |   |   |
|  | 5 | Еленинское сельское поселение |
|  | 5.1 | с. Еленинка, котельная, тепловые сети | Диагностика дымовой трубы | ед. | 1 | 80,0 |   | 80,0 |   | Глава Еленинского сельского поселения Мельников А.В. | до 01.09.2018 года |
|  | Поверка приборов КИПиА,счетчика и корректора газа  | шт. | 1 | 100,0 |   |   | 100,0 |
|  | Ремонт подпиточного насоса | шт. | 1 | 10,0 |   |   | 10,0 |
|  | Установка химводоочистки | шт. | 1 | 50,0 |   | 50,0 |   |
|  | 5.2 | с. Еленинка, сети водоснабжения | Замена глубинного насоса | шт. | 1 | 100,0 |   |   | 100,0 |
|  | Ограждение скважин | м | 250 | 150,0 |   | 150,0 |   |
|  | 5.3 | п. Новокаолиновый, котельная ОАО «Новокаолиновый ГОК» ул. Заводская, 1 | ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 10,0 |   |   | 10,0 |
|  | замена шкафа КИПиА | шт. | 1 | 60,0 |   |   | 60,0 |
|  | замена и ремонт запорной арматуры | шт. | 20 | 60,0 |   |   | 60,0 |
|  | 5.4 | п. Новокаолиновый, тепловые сети | Ревизия и ремонт тепловых колодцев | шт. | 14 | 40,0 |   |   | 40,0 |
|  | 5.5 | п. Джабык, сети водоснабжения | Установка безбашенки | ед. | 1 | 350,0 |   | 350,0 |   |
|  | Установка водоразборных колонок | шт. | 3 | 60,0 |   |   | 60,0 |
|  | Ограждение скважины, насосной | шт. | 2 | 50,0 |   |   | 50,0 |
|  | 5.6 | п. Новокаолиновый, сети водоснабжения | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 5 | 25,0 |   |   | 25,0 |
|  | Установка автоматики на насосную | шт. | 1 | 200,0 |   | 200,0 |   |
|  |   | Итого по Еленинскому сельскому поселению |   |   |   | 1345,0 | 0,0 | 830,0 | 515,0 |   |   |
|  | 6 | Мичуринское сельское поселение |
|  | 6.1 | п. Мичуринский, котельная школы | Поверка газоанализаторов | шт. | 1 | 6,0 |   |   | 6,0 | глава Мичуринского сельского поселения Сироткина П.Г., директор ООО «ЖКХ Парнер» Ихсанов К.А. | до 01.09.2018 года |
|  | Замена котла № 3 LUNA310 | шт. | 1 | 70,0 |   | 70,0 |   |
|  | Промывка, опрессовка теплотрассы | шт. | 1 | 40,0 |   |   | 40,0 |
|  | 6.2 | с. Новониколаевка, котельная | Поверка и ремонт газоанализаторов | шт. | 10 | 15,0 |   |   | 15,0 |
|  | Замена вентилятора котла № 4 Luna 1000 HT | шт. | 1 | 40,0 |   | 40,0 |   |
|  | Замена котла № 3 Luna 1000 HT | шт. | 1 | 250,0 |   | 250,0 |   |
|  |   | Итого по Мичуринскому сельскому поселению |   |   |   | 421,0 | 0,0 | 360,0 | 61,0 |   |   |
|  | 7 | Неплюевское сельское поселение |
|  | 7.1 | с. Неплюевка, котельная | Замена запорной арматуры в котельной | шт. | 1 | 15,0 |   |   | 15,0 | Глава Неплюевского сельского поселения Гошенко П.А. | до 01.09.2018 года |
|  |   | Итого по Неплюевскому сельскому поселению |   |   |   | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |   |   |
|  | 8 | Полтавское сельское поселение |
|  | 8.1 | п. Центральный, котельная, тепловые сети | Замена газового клапана на котле | шт. | 1 | 15,0 |   |   | 15,0 | Глава Полтавского сельского поселения Варенников Н.Н. главный инженер АО «ЧОКЭ» Шохирев А.С. | до 01.09. 2018 года |
|  | Замена автоматики котла № 1 | шт. | 1 | 15,0 |   |   | 15,0 |
|  | Ремонт тепловых сетей | м | 40 | 50,0 |   |   | 50,0 |
|  | 8.2 | п. Центральный, сети водоснабжения | Замена насоса, штанг на скважине, ремонт надскважинного павильона | ед. | 1 | 90,0 |   | 90,0 |   |
|  | 8.3 | п. Озерный, сети водоснабжения | Замена насоса на скважине, ремонт надскважинного павильона | ед. | 1 | 65,0 |   | 65,0 |   |
|  | Ремонт сетей водоснабжения | м | 300 | 100,0 |   | 100,0 |   |
|  | 8.4 | п. Первомайка, сети водоснабжения | Замена насоса на скважине, ремонт надскважинного павильона | ед. | 1 | 85,0 |   | 85,0 |   |
|  | Ремонт сетей водоснабжения | м | 300 | 100,0 |   | 100,0 |   |
|  |   | Итого по Полтавскому сельскому поселению |   |   |   | 520,0 | 0,0 | 440,0 | 80,0 |   |   |
|  | 9 | Снежненское сельское поселение |
|  | 9.1 | п. Снежный, котельная, тепловые сети | Замена котла КСВГ-1,0 115Н | шт. | 1 | 740,0 |   | 740,0 |   | глава Снежненского сельского поселения Сергеев С.С., директор ООО «Гарант плюс» Ходченко А.В. |  |
|  | Поверка КИП иА | шт. | 40 | 15,6 |   |   | 15,6 | до 01.09. 2018 года |
|  | Обучение и аттестация операторов | чел. | 4 | 18,0 |   |   | 18,0 |
|  | Ремонт и замена изоляции тепловых сетей  | м | 350 | 40,4 |   |   | 40,4 |
|  | 9.3 | п. Снежный, сети водоснабжения | Ремонт запорной арматуры | шт. | 30 | 40,0 |   |   | 40,0 | глава Снежненского сельского поселения Сергеев С.С., директор ООО «Гарант плюс» Ходченко А.В. | до 01.09.2018 года |
|  | Ремонт водозаборных колонок | шт. | 10 | 20,0 |   |   | 20,0 |
|  | Ремонт сетей водоснабжения | м | 250 | 150,0 |   | 150,0 |   |
|  | 9.4 | п. Снежный, сети водоотведения | Очистка канализационных колодцев | шт | 50 | 30,0 |   |   | 30,0 |
|  | 9.5 | п. Каракуль, сети водоснабжения | Замена глубинного насоса | шт. | 1 | 20,0 |   | 20,0 |   |
|  | Установка безбашенной системы,насосной станции | ед. | 1 | 150,0 |   | 150,0 |   |
|  |   | Итого по Снежненскому сельскому поселению |   |   |   | 484,0 | 0,0 | 320,0 | 164,0 |   |   |
|  | 10 | Сухореченское сельское поселение |
|  | 10.1 | п.Сухореченский, котельная школы | Ремонт здания котельной школы, бетонирование пола | шт. | 1 | 20,0 |   |   | 20,0 | Глава Сухореченского сельского поселения Сухов В.В. | до 01.09.2018 года |
|  | 10.2 | п. Сухореченский, здание школы | Промывка, текущий ремонт внутренней системы отопления | шт. | 1 | 25,0 |   |   | 25,0 |
|  | 10.3 | п. Новокатенино, сети водоснабжения | Установка водозаборной колонки | шт. | 1 | 12,0 |   |   | 12,0 |
|  | 10.4 | Скважины Сухореченского сельского поселения | Обваловка и ограждение скважины | м | 942 | 20,0 |   |   | 20,0 |
|  |   | Итого по Сухореченскому сельскому поселению |   |   | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 |   |   |
|  | 11 | Южно-Степное сельское поселение |
|  | 11.1 | п. Южно-Степной котельная, тепловые сети | Поверка и ремонт газоанализаторов, манометров | шт | 10 | 18,0 |   |   | 18,0 | глава Южно-Степного сельского поселения Баженов К.К., директор ООО «ЖКХ Партнер» Ихсанов К.А. | до 01.09. 2018 года |
|  | Ремонт котла № 2, дымохода | шт. | 1 | 60,0 |   |   | 60,0 |
|  | Ремонт изоляции тепловых сетей | м | 80 | 15,0 |   |   | 15,0 |
|  | Опрессовка и промывка внутренней системы теплоснабжения бюджетный учреждений | шт. | 5 | 5,0 |   |   | 5,0 |
|  | 11.2 | п. Южно-Степной сети водоснабжения | Замена водонапорной башни ул. Клубная | шт. | 1 | 750,0 |   | 750,0 |   |
|  |   | Итого по Южно-Степному сельскому поселению |   |   | 848,0 | 0,0 | 750,0 | 98,0 |   |   |
|  |   | Итого по Карталинскому муниципальному району |   |   | 18164,0 | 0,0 | 11328,0 | 6836,0 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11348,0 средства местного бюджета, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7710,0 средства бюджета Карталинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3618,0 средства Карталинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
|  |  |  | к распоряжению администрации Карталинского муниципального района от 13.04.2018 года № 204-р |
|  |  | П Л А Н |
|  |  | организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района на 2018 год |
|  | № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение | срок исполнения | Ожидаемый эффект |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Организационные мероприятия |
|  | 1.1. | Провести инвентаризацию и структуризацию задолженности организаций и населения за потребленные жилищно-бытовые услуги | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.05.2018 года | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
|  | 1.2. | Активизировать работу с потребителями по снижениею задолженности населения и организаций за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | Руководители предприятий ЖКХ | постоянно | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
|  | 2. Технические мероприятия |
|  | 2.1. | Установка автоматической системы подачи воды (безбашенная система) на скважинах Варшавского, Великопетровского, Снежненского сельских поселений | Руководители предприятий ЖКХ | по программе энергосбережения | Экономия электроэнергии, используемой при подъеме воды |
|  | 2.2. | Замена котлов на котельных:детского дома с. Анненское, котельной п. Снежный, котельной с. Новониколаевка, котельной МОУ СОШ п. Мичуринский, котельной по ул. Железнодорожная г. Карталы | главы Аненнского, Мичуринского, Снежненского сельских поселений, глава Карталинского городского поселения | до 01.10.2018 года | Улучшение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению |
|  | 2.3. | Ремонт обмуровки,горелок,автоматики,газоходов и запорной арматуры котлов КВГМ-20-150, ДКВР-6,5-13; ДЕ-10-14(всего 6 котлов)котельная ДТВ ОАО РЖД г. Карталы | Руководитель Карталинского Регионального центра Дирекции по тепловодоснабжению | до 01.09.2018 года | Увеличение срока работы котлов, улучшение предоставляемых услуг по теплоснабжению |
|  | 2.4. | Капитальный ремонт тепловых сетей, ремонт тепловых колодцев, ремонт и замена запорной арматуры на тепловых сетях  | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2018 года | Снижение объема потерь тепловой энергии при транспортировке |
|  | 2.5. | Капитальный ремонт водопроводных сетей, капитальный ремонт водонапорных башен, замена насосов на водозаборных скважинах | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2018 года | Снижение объема потерь воды при транспортировке |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |
|  |  |  |  |  | к распоряжению администрации Карталинского муниципального района от 13.04.2018 года № 204-р |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ГРАФИК |
| проведения противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства  |
|  |  | Карталинского муниципального района на 2018 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения тренировки | Срок проведения | Руководитель тренировки | Соисполнители | Примечание |
| 1. | Прекращение электроснабжения котельной | котельная «Парковая» | сентябрь 2018 года | Исполняющий обязанности главы Карталинского муниципального района Ломовцев С.В. | Председатель КЧС и ОПБ КМР, отдел ГО и ЧС | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 2. | Устранение порыва сетей водоснабжения | сети водоснабжения с. Неплюевка | июль 2018 года | Исполняющий обязанности главы Карталинского муниципального района Ломовцев С.В. | Председатель КЧС и ОПБ КМР, отдел ГО и ЧС | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |