АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.04.2026 года № 219-р

О подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального округа к работе в отопительный период 2026-2027 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального округа к работе в отопительный период 2026-2027 годов                 и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, на основании Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

1. Утвердить прилагаемые:

1) план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов;

2) план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа на 2026 год;

3) график проведения комплексных противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа на 2026 год.

2. Начальникам территориальных отделов Территориального управления Карталинского муниципального округа, руководителям теплоснабжающих организаций и предприятий, обслуживающих  инженерные сети, руководителям учреждений  социальной сферы, руководителям  организаций, обслуживающих многоквартирные дома:

1)  провести подготовку котельных, тепловых, водопроводных сетей           и сетей водоотведения, подготовку подведомственных объектов                               и жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов и в срок                     до 15 августа 2026 года завершить выполнение утвержденных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду  2026-2027 годов;

2) осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, жилого фонда,  взять под особый контроль подготовку ведомственных котельных к работе в отопительный период 2026-2027 годов;

3) в срок до 01 августа 2026 года завершить и предоставить в Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа Челябинской области документы для оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, оформленные в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

4)  ежемесячно до 25 числа (с мая по ноябрь 2026 года) предоставлять          в Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района отчеты по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденным Приказом Росстата от 17.06.2025 года № 291 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» и указаний по ее заполнению»;

5) обеспечить согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;

6) взять на контроль проведение проверок состояния дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах управляющими компаниями и газораспределительными организациями;

7) активизировать работу по оснащению котельных стационарными и передвижными резервными источниками электроснабжения;

8) обеспечить в необходимом объеме формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов;

9) активизировать выполнение работ по реконструкции и замене неэффективных котельных с привлечением инвестиционных средств;

10) в срок до 1 сентября 2026 года обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб;

11) в срок до 01 сентября 2026 года обеспечить выполнение на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, требований о наличии резервных топливных хозяйств согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 мая 2025 года       № 798 «Об утверждении Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при проектировании, строительстве, реконструкции, модернизации и эксплуатации газоиспользующего оборудования»;

12) в срок до 01 сентября 2025 года обеспечить погашение задолженности  за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме;

13) контролировать формирование запаса топлива на отопительный период на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население                 и бюджетные организации, включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных.

3. Управлению образования Карталинского муниципального округа Челябинской области (Крысова Т.С.), Управлению по делам культуры и спорта Карталинского муниципального округа Челябинской области      (Иняев М.А.), Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Районная больница г. Карталы» (Губчик О.В.) обеспечить контроль за ходом подготовки подведомственных объектов бюджетной сферы к отопительному периоду   2026-2027 годов.

4. Управляющим компаниям: общество с ограниченной ответственностью «КарталыТранссервис» (Кобзев С.А.), общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Забота», провести проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах и обеспечить подготовку многоквартирных домов города Карталы к отопительному периоду 2026-2027 годов.

5. Начальникам территориальных отделов Территориального управления Карталинского муниципального округа обеспечить контроль за ходом подготовки многоквартирных домов, расположенных в сельских населенных пунктах  к отопительному периоду 2026-2027 годов.

6. Управлению строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа Челябинской области (Тресков С.В.) обеспечить контроль за ходом подготовки объектов коммунальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов.

7. Ежемесячно проводить заседание комиссии (штаба) по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, энергетики  и социальной сферы Карталинского муниципального округа Челябинской области  к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Карталинского муниципального округа          Сапкова С.В.

Глава     Карталинского

муниципального округа

Челябинской области                                                                               А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Карталинского муниципального округа

Челябинской области

от 09.04.2026 года № 219-р

План

организационно-технических

мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и социальной сферы

Карталинского муниципального округа

к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Схемные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник теплоснабжения |  | Система теплоснабжения | Температурный график |  |  |  |  |  | Сезонность работы котельной |  |
| 1. | Котельная №1 |  | закрытая | 95/70 |  |  |  |  |  | Отопительный сезон |  |
| 2. | Котельная №2 |  | закрытая | 95/70 |  |  |  |  |  | Отопительный сезон |  |
| 3. | Котельная улица Железнодорожная, дом 65 |  | закрытая | 95/70 |  |  |  |  |  | Отопительный сезон |  |
| 4. | Котельная улица Карташева, дом 37 |  | закрытая | 95/70 |  |  |  |  |  | Отопительный сезон |  |
| 5. | Котельная поселок Центральный |  | закрытая | 95/70 |  |  |  |  |  | Отопительный сезон |  |
| 6. | Котельная поселок Варшавка |  | закрытая | 95/70 |  |  |  |  |  | Отопительный сезон |  |
| 7. | Котельная поселок Неплюевка |  | закрытая | 95/70 |  |  |  |  |  | Отопительный сезон |  |
| 8. | Котельная поселок Снежный |  | закрытая | 95/70 |  |  |  |  |  | Отопительный сезон |  |
| 9. | Котельная село Великопетровка |  | закрытая | 95/70 |  |  |  |  |  | Отопительный сезон |  |
| 10. | Котельная «Скала» |  | закрытая | 95/70 |  |  |  |  |  | Отопительный сезон |  |
| 11. | Эл. котельная переулок Конечный |  | закрытая | 95/70 |  |  |  |  |  | Отопительный сезон |  |
| II. Режимные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактические значения |  | Отопительные периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022/2023 | 2023/2024 |  |  |  |  |  | 2024/2025 |  |
| 1. | Дата начала периода |  | 26.09.2022 | 26.09.2023 |  |  |  |  |  | 24.09.2024 |  |
| 2. | Дата окончания периода |  | 24.04.2023 | 25.04.2024 |  |  |  |  |  | 28.04.2025 |  |
| 3. | Продолжительность периода (дней) |  | 212 | 213 |  |  |  |  |  | 217 |  |
| 4. | Расчетная продолжительность отопительного периода |  | 221 | 221 |  |  |  |  |  | 206 |  |
|  | III. Погодные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | октябрь |  | 3,8 | 5,2 |  |  |  |  |  | 6,2 |  |
| 2. | ноябрь |  | -7,3 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | декабрь |  | -13,7 | -11,6 |  |  |  |  |  | -10,6 |  |
| 4. | январь |  | -12,1 | -13,8 |  |  |  |  |  | -11,8 |  |
| 5. | февраль |  | -12,9 | -12,7 |  |  |  |  |  | -10,7 |  |
| 6. | март |  | -1,5 | -4,7 |  |  |  |  |  | -3,7 |  |
| 7. | апрель |  | 7,6 | 10,4 |  |  |  |  |  | 10,4 |  |
| 8 | Средняя температуры за отопительный период с 01.10 по 01.05 |  | -5,2 | -3,9 |  |  |  |  |  | -2,8 |  |
|  | IV. Аварийные ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технические нарушения в работе оборудования котельной и тепловых сетей, вызвавшие перерыв в подаче теплоснабжения на срок не более 4 часов |  | отсутствуют | отсутствуют |  |  |  |  |  | отсутствуют |  |
|  | V. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выдать предписания потребителям по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 г.г. и уведомления о проведении гидравлических испытаний систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Май 2026г. |  |  |
| 2. | Подготовить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающую наличие персонала, осуществляющего функции оперативно-диспетчерской службы |  |  |  |  |  |  |  | До 01.09.2026г. |  |  |
| 3. | Приказом по Карталинскому филиалу АО «Челябоблкоммунэнерго» утвердить положение об оперативно-диспетчерской службе филиала, о назначении ответственного за диспетчерское управление |  |  |  |  |  |  |  | Май-Август 2026г. |  |  |
| 4. | Приказом по Карталинскому филиалу АО «Челябоблкоммунэнерго» утвердить перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | Май-Август 2026г |  |  |
| 5. | Провести проверку знаний руководящего состава и обслуживающего персонала с заполнением протоколов проверки знаний и отметкой в удостоверениях о допуске к самостоятельной работе |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2026г. |  |  |
| 6. | Обеспечить проведение тренировок по действиям работников в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, заполнить журналы проведения противоаварийных тренировок |  |  |  |  |  |  |  | Январь - Декабрь 2026г. |  |  |
| 7. | Приказом по Карталинскому филиалу АО «Челябоблкоммунэнерго» назначить: - ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; - ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением; - ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2026 г. |  |  |
| 8. | Приказом по Карталинскому филиалу АО «Челябоблкоммунэнерго» утвердить порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвердить перечень работ, выполняемых пор наряд-допускам |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2026 г. |  |  |
| 9. | Проверить наличие и актуальность инструкций по охране труда |  |  |  |  |  |  |  | Январь - Февраль 2026 г. |  |  |
| 10. | Разработать и утвердить в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период |  |  |  |  |  |  |  | Май-Август 2026г |  |  |
| 11. | Организовать проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, с наличием технических отчетов и утвержденными режимными картами |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август 2026г |  |  |
| 12. | Проверить актуальность инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкций по ведению водно-химического режима, включающих режимные карты |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2026 г. |  |  |
| 13. | Утвердить график химконтроля за водно-химическим режимом котельных. |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2026 г. |  |  |
| 14. | Составить акты ввода в эксплуатацию и акты периодической проверки узлов учета и средств измерений, входящих в состав узлов учета, акты разграничения балансовой принадлежности |  |  |  |  |  |  |  | Январь - Декабрь 2026г. |  |  |
| 15. | Оформить нормативно-технические документы по организации ремонтного производства, планированию и подготовке к ремонту (составить акты производства, а также акты приемки и оценки качества ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок) |  |  |  |  |  |  |  | Май-Август 2026г |  |  |
| 16. | Организовать проведение экспертиз промышленной безопасности с выводами о продлении срока эксплуатации зданий, дымовых труб, газорегуляторных установок и газорегуляторных пунктов |  |  |  |  |  |  |  | Май-Август 2026г |  |  |
| 17. | Проверить наличие и актуальность договоров поставки основного топлива (газа), заключенных на срок не менее срока предстоящего отопительного периода. |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2026 г. |  |  |
| 18. | Проверить и утвердить перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  | Август 2026г |  |  |
| 19. | Проверить наличие и актуальность лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2026 г. |  |  |
| 20. | Проверить наличие и актуальность договоров потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2026 г. |  |  |
| 21. | Проверить наличие и актуальность планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах |  |  |  |  |  |  |  | Май-Август 2026г |  |  |
| 22. | Подготовить и направить в Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа справки об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов, выданных уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  | Август-Сентябрь 2026г |  |  |
|  | VI. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Провести гидравлические испытания водогрейных котельных установок с составлением актов и заполнить паспорта водонагревательных котлов |  |  |  |  |  |  |  | Май, Август 2026 г. |  |  |
| 24. | Провести комплексное обследование, очередных и внеочередных осмотров зданий и дымовых труб объектов теплоснабжения, с составлением актов и заполнить паспорта объектов |  |  |  |  |  |  |  | Май, Сентябрь 2026 г. |  |  |
| 25. | Провести испытания тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации): - на максимальную температуру, с составлением актов; - по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию; - по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май 2026 г. |  |  |
| 26. | Провести гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, с составлением актов |  |  |  |  |  |  |  | Май, Август 2026г. |  |  |
| 27. | Провести мероприятия по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметалических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, с составлением актов |  |  |  |  |  |  |  | Май-Август 2026г. |  |  |
| 28. | Провести очистку и промывку тепловых сетей, с составлением актов |  |  |  |  |  |  |  | Май 2026г. |  |  |
| 29. | Провести измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов, с составлением актов |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель2026 г. |  |  |
| 30. | Монтаж клапана 3-ходового смесит. регул. редукц. «TRV-3-80-80» с эл. приводом «TSL-3000-40-2AS-230-IP67» на котельной села Еленинка |  |  |  |  |  |  |  | Июнь 2026 г. |  |  |
| 31. | Замена запорной арматуры на котлах, замена внутреннего трубопровода на котельной с. Еленинка |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август 2026 г. |  |  |
| 32. | Замена запорной арматуры на сетевых насосах в котельной села Еленинка |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль 2026 г. |  |  |
| 33. | Замена водопровода на котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль 2026 г. |  |  |
| 34. | Замена трубопровода для подпиточных емкостей на котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль 2026 г. |  |  |
| 35. | Замена запорной арматуры на насосах в котельной «КС-17» |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль 2026 г. |  |  |
| 36. | Замена резервного внешнего электрокабеля котельной переулок Конечный, 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август 2026 г. |  |  |
| 37. | Ремонт электрощитов (замена АВ, реле пускателей, защита насосов) на котельной поселка Варшавка |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август 2026 г. |  |  |
| 38. | Ремонт котла марки «КВ-ГМ-0,5» на котельной поселок Варшавка |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль 2026 г. |  |  |
| 39. | Замена подпиточной емкости котельная села Неплюевка |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль 2026 г. |  |  |
| 40. | Замена участка тепловой сети от ТК-57 до МКД № 1 по улице Юбилейная от котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль 2026 г. |  |  |
| 41. | Замена участка тепловой сети по ул. Заводская от котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль 2026 г. |  |  |
| 42. | Замена участка тепловой сети от ТК-29 до ТК-31 по улице Гагарина от котельной № 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль 2026 г. |  |  |
| 43. | Замена запорной арматуры в ТК от котельной № 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август 2026 г. |  |  |
| 44. | Замена запорной арматуры в ТК от котельной «КС-17» |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август 2026 г. |  |  |
| 45. | Восстановление тепловой изоляции, замена запорной арматуры котельная поселок Снежный |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август 2026 г. |  |  |
| 46. | Замена участков тепловой сети по ул. Центральная от котельной п. Варшавка |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август 2026 г. |  |  |
| 47. | Замена участка тепловой сети по улице Будаковой и по улице Бердниковой до ФАП от котельной села Еленинка |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август 2026 г. |  |  |
| 48. | ЭПБ ГРУ, наружных и внутренних газопроводов котельной № 1,2 в городе Карталы |  |  |  |  |  |  |  | Май 2026г. |  |  |
| 49. | ЭПБ ГРУ, наружных и внутренних газопроводов котельной села Еленинка |  |  |  |  |  |  |  | Май 2026г. |  |  |
| 50. | ТО металлической дымовой трубы котельной поселка Варшавка |  |  |  |  |  |  |  | Май 2026г. |  |  |
| 51. | ТО металлической дымовой трубы котельной поселка Снежный |  |  |  |  |  |  |  | Май 2026г. |  |  |
| 52. | Ремонт отмостки здания котельной «Скала» |  |  |  |  |  |  |  | Июль 2026г. |  |  |
| 53. | Изоляция дымоходов котельная села Еленинка |  |  |  |  |  |  |  | Июнь 2026г. |  |  |
| 54. | Ремонт кровли котельной села Еленинка |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август 2026 г. |  |  |
| 55. | Восстановление асфальтового покрытия |  |  |  |  |  |  |  | Август 2026г. |  |  |
| 56. | Ремонт тепловых колодцев |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август 2026г. |  |  |
| II. Раздел ООО «Альфа-Ч» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Результаты анализа прохождения отопительных периодов Карталинского участка за период с 2022-2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактические и расчетные значения | Отопительные периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022/2023 |  |  |  | 2023/2024 |  |  |  |  | 2024/2025 |
| 1. | Дата пуска | 23.09 |  |  |  | 26.09 |  |  |  |  | 24.09.2024 |
| 2. | Дата отключения | 24.04. |  |  |  | 25.04 |  |  |  |  | 28.04.2025 |
| 3. | Продолжительность отопительного периода (дней) | 210 |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 217 |
| 4. | Расчетная продолжительность отопительного периода для Карталинского городского поселения | 218 |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 206 |
| 5. | Количество наиболее серьезных нарушений, возникших за отопительный период на оборудовании тепловых сетей от Районной котельной, расположенной по адресу: город Карталы, д. б/н | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 6. | Количество повреждений, возникших и ликвидированных в течение отопительного периода по Районной котельной расположенной по адресу: город Карталы, д. б/н | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |
| 7. | Количество отключений в течении отопительного периода по Районной котельной расположенной по адресу: город Карталы, д. б/н | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | II. Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение потребителей тепловой энергии о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  | Перед проведением гидравлических испытаний |  |  |
| 2. | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность |  |  |  |  |  |  |  | Май 2026 г., Август 2026 г. |  |  |
| 3. | Выполнение капитального ремонта основного и вспомогательного оборудования котельных и тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  |  | Май-июль 2026 г. |  |  |
| 4. | Выполнение текущего ремонта котлоагрегатов. |  |  |  |  |  |  |  | Май-июль 2026 г. |  |  |
| 5. | Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования оборудования котельных, согласно утвержденного графика. |  |  |  |  |  |  |  | Январь-декабрь 2026 г. |  |  |
| 6. | Подготовка оборудования химводоочистки котельных. |  |  |  |  |  |  |  | Май-июль 2026 г. |  |  |
| 7. | Подготовка электрооборудования, тепловой автоматики котельных. |  |  |  |  |  |  |  | Май-июль 2026 г. |  |  |
| 8. | Очистка, промывка теплообменного оборудования котельных. |  |  |  |  |  |  |  | Май-июль 2026 г. |  |  |
| 9. | Проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте |  |  |  |  |  |  |  | Январь-декабрь 2026 г. |  |  |
| 10. | Проведение противоаварийных тренировок |  |  |  |  |  |  |  | Май-август 2026 г. |  |  |
| 11. | Проведение режимо-наладочных испытаний на объекте теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  | Май-август 2026 г. |  |  |
| 12. | Оформление актов комплексного обследования, осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  | Май-август 2026 г. |  |  |
| 13. | Оформление актов о проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети. |  |  |  |  |  |  |  | Май-август 2026 г. |  |  |
| 14. | Оформление актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  |  | Май-август 2026 г. |  |  |
| III. Раздел ООО ЖКХ «Партнер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Схемные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник теплоснабжения |  |  |  | Система теплоснабжения |  | Температурный график |  |  | Сезонность работы котельной |  |
| 1. | Котел наружного размещения КНР-PRO 400 |  |  |  | закрытая |  | 95/70 |  |  | Отопительный сезон |  |
| 2. | Газовая котельная п. Анненское, ул. Гагарина, д. 17 МОУ СОШ |  |  |  | закрытая |  | 95/70 |  |  | Отопительный сезон |  |
| 3. | Газовая котельная п. Мичуринский, ул. Школьная, д. 11 |  |  |  | закрытая |  | 95/70 |  |  | Отопительный сезон |  |
| 4. | Газовая котельная с. Новониколаевка, ул. Полевая, д. 10Б |  |  |  | закрытая |  | 95/70 |  |  | Отопительный сезон |  |
| 5. | Газовая котельная п. Сухореченский, ул. Юбилейная, д. 25 МОУ «Рассветинская СОШ» |  |  |  | закрытая |  | 95/70 |  |  | Отопительный сезон |  |
| 6. | Газовая котельная п. Сухореченский, ул. Юбилейная, д. 34 Б МДОУ «Детский сад» |  |  |  | закрытая |  | 95/70 |  |  | Отопительный сезон |  |
| 7. | Газовая котельная п. Южно-Степной, ул. Клубная, д. 1 А |  |  |  | закрытая |  | 95/70 |  |  | Отопительный сезон |  |
|  | II. Режимные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактические значения |  |  |  | Отопительные периоды |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021/2022 |  | 2022/2023 |  |  | 2023/2024 |  |
| 1. | Дата начала периода |  |  |  | 20.09.2021 |  | 26.09.2022 |  |  | 26.09.2023 |  |
| 2. | Дата окончания периода |  |  |  | 27.04.2022 |  | 24.04.2023 |  |  | 25.04.2024 |  |
| 3. | Продолжительность периода (дней) |  |  |  | 221 |  | 212 |  |  | 213 |  |
| 4. | Расчетная продолжительность отопительного периода |  |  |  | 221 |  | 221 |  |  | 221 |  |
|  | III. Аварийные ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технические нарушения в работе оборудования котельной и тепловых сетей, вызвавшие перерыв в подаче теплоснабжения на срок не более 4 часов |  |  |  | отсутствуют |  | отсутствуют |  |  | отсутствуют |  |
|  | IV. Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия автоматики котлов котельных села Анненск, поселок Сухореченский |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 2. | Гидравлические испытания и опрессовка тепловых сетей и внутренней системы отопления |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 3. | Ремонт запорной и регулирующей арматуры котельных и теплотрассы. |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 4. | Ревизия и ремонт насосного оборудования |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 5. | Ремонт и ревизия эл. оборудования, электрических щитов |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 6. | Проведение режимно-наладочных работ котлов |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 7. | Ремонт теплоизоляции на теплотрассе |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 8. | Ревизия и ремонт насосного оборудования |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 9. | Поверка и ремонт газоанализаторов, сигнализаторов, манометров |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 10. | Проведение противоаварийных тренировок |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 11. | Оформление нормативно-технических документов по организации ремонтного производства, планированию и подготовке к ремонту. |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 12. | Оформление актов комплексного обследования, осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 13. | Оформление актов (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 14. | Оформление актов о проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети. |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 15 | Оформление актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов. |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 16. | Оформление актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов. |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |
| 17. | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений. |  |  |  |  |  |  | Июль- август |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Карталинского муниципального округа

Челябинской области

от 09.04.2026 года № 219-р

План

организационно-технических

мероприятий по повышению

эффективности работы котельных

и  снижению убытков предприятий

жилищно-коммунального хозяйства

Карталинского муниципального

округа на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение | Срок исполнения | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Провести инвентаризацию и структуризацию задолженности организаций и населения за потребленные жилищно-бытовые услуги | Руководители предприятий ЖКХ | До 01.06.2026 года | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 2. | Активизировать работу с потребителями по снижению задолженности населения и организаций за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | Руководители предприятий ЖКХ | Постоянно | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| II. Технические мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт тепловых сетей, ремонт тепловых колодцев, ремонт и замена запорной арматуры на тепловых сетях | Руководители предприятий ЖКХ | До 15.08.2026 года | Снижение объема потерь тепловой энергии при транспортировке |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей, капитальный ремонт водонапорных башен, замена насосов на водозаборных скважинах | Руководители предприятий ЖКХ | До 15.08.2026 года | Снижение объема потерь воды при транспортировке |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Карталинского муниципального округа

Челябинской области

от 09.04.2026 года № 219-р

График

проведения комплексных

противоаварийных тренировок на

объектах жилищно-коммунального

хозяйства Карталинского муниципального

округа на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения тренировки | Срок проведения | Руководитель тренировки | Соисполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разрыв подводящего газопровода высокого давления с загоранием газа вблизи котельной | Котельная «Парковая» | Январь 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 2. | Разрыв наружного газопровода среднего давления с загоранием газа |  | Февраль 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 3. | Взрыв газа в топке котла |  | Март 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 4. | Разрыв запорной арматуры на вводе в котельную без загорания газа |  | Апрель 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 5. | Полное отключение электроэнергии |  | Май 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 6. | Разрыв теплообменного контура котла с выделением воды |  | Июнь 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 7. | Разрыв газопровода, запорной арматуры внутри котельной с загоранием газа |  | Июль 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 8. | Срабатывание автоматической защиты котла |  | Август 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 9. | Разрыв запорной арматуры на газопроводе высокого давления на вводе в ГРПШ без загорания газа |  | Сентябрь 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 10. | Повышение/снижение давления газа в газопроводе котельной более 10% от заданных параметров |  | Октябрь 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 11. | Резкое падение давления воды на подающем/обратном трубопроводе |  | Ноябрь 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 12. | Срабатывание сигнализации по загазованности |  | Декабрь 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 13. | Разрыв подводящего газопровода высокого давления с загоранием газа вблизи котельной | Районная котельная г. Карталы | Январь 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 14. | Разрыв наружного газопровода среднего давления с загоранием газа |  | Февраль 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 15. | Взрыв газа в топке котла |  | Март 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 16. | Разрыв запорной арматуры на вводе в котельную без загорания газа |  | Апрель 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 17. | Полное отключение электроэнергии |  | Май 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 18. | Разрыв газопровода, запорной арматуры внутри котельной с загоранием газа |  | Июнь 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 19. | Разрыв теплообменного контура котла, выделение пара и воды |  | Июль 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 20. | Срабатывание автоматической защиты котла |  | Август 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 21. | Разрыв запорной арматуры на газопроводе высокого давления на вводе в ГРП без загорания газа |  | Сентябрь 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 22. | Повышение/снижение давления газа в газопроводе котельной более 10% от заданных параметров |  | Октябрь 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 23. | Резкое падение давления воды на подающем/обратном трубопроводе |  | Ноябрь 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 24. | Срабатывание сигнализации по загазованности |  | Декабрь 2026 года | Начальник Карталинского участка ООО «Альфа-Ч» С.Ю. Бровкина | Персонал котельной и участка тепловой сети | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |