|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  | УТВЕРЖДАЮ: |
| Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |  Глава Карталинского муниципального района |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Лобко  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.Н.Шулаев |

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства Карталинского муниципального района на 2016 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение успешной практики(Ф.И.О., тел., e-mail) |
| 1 | **Практика № 1** **«Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта** » | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана ЮрьевнаТ.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния**:Ежегодно актуализированные данные инвестиционного паспорта Карталинского муниципального района размещается на официальном сайте [www.kartalyraion.ru](http://www.kartalyraion.ru) . В соответствии с пособием по внедрению успешных практик в отдельных группах муниципальных образований в инвестиционный паспорт необходимо включить перечень нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном районе**Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):–Число посетителей раздела «Инвестиции» официального сайта www.kartalyraion.ru |
| 1.1 | *Этап реализации* | *Результат этапа* | *Дата начала* | *Дата окончания* | *Ответственный за этап реализации* |
|  | Актуализация данных инвестиционного паспорта Карталинского муниципального района  | инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте [www.kartalyraion.ru](http://www.kartalyraion.ru)  | 1 мая 2016 | 30 мая 2016 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец Марина ПетровнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 1.2 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Руководитель муниципальной экспертной группыПавлов Б.С. |
| 1.3 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| 2 | **Практика № 2 «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»** |  |
|  | **Оценка текущего состояния**:На территории Карталинского муниципального района не функционирует подразделение по начальному сопровождению инвестиционных проектов (от бизнес–идеи до получения разрешительной документации и реализации проекта).В целях снижения временных и финансовых затрат инвесторов на реализацию инвестиционных проектов за счет исключения обращений в различные органы местного самоуправления необходимо организовать сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».**Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):–объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», млн.руб. | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевнат.8(35133)22424;Заместитель главы, начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района Ломовцев Сергей Викторовичт.8(35133)22424; |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | *Дата начала* | *Дата окончания* | *Ответственный за этап реализации* |
| 2.1. | Анализ действующих нормативных правовых актов (НПА) | Проведен анализ НПА | 01.05.2016 | 01.06.2016 | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального районаСелезнева Елена Сергеевнат.8(35133)22468Начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального районаИльина Оксана Александровнат.8(35133)22805 |
| 2.2 | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Карталинского муниципального района | Наличие регламента | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального районаСелезнева Елена Сергеевнат.8(35133)22468Начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального районаИльина Оксана Александровнат.8(35133)22805Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец Марина ПетровнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 2.3 | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Карталинского муниципального района | заключение, отчет об оценке регулирующего воздействия | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец Марина ПетровнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 2.4 | Принятие нормативного акта регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Карталинского муниципального района | Постановление главы Карталинского муниципального района | 10.11.2016 | 15.11.2016 |
| 2.5 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Руководитель муниципальной экспертной группыПавлов Б.С. |
| 2.6 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| 3 | **Практика № 3 «Организация специализированного интернет–ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами** | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана ЮрьевнаТ.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния**: На официальном сайте администрации Карталинского муниципального района в сети интернет <http://www.kartalyraion.ru/investitsii/> создана специализированная интернет–вкладка «Инвестиции», содержащая в себе полную и актуальную информацию об инвестиционном потенциале Карталинского муниципального района**Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**): Число посетителей интернет–вкладки, ед ( в год) |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | *Дата начала* | *Дата окончания* | *Ответственный за этап реализации* |
| 3.1 | Модернизация, техническое сопровождение, продвижение раздела «Инвестиции» на официальном сайте Карталинского муниципального района | Обеспечены модернизация, сопровождение и продвижение раздела «Инвестиционная деятельность» | 01.08.2016 | 01.11.2016 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец Марина ПетровнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 3.2 | Сбор и подготовка информации для заполнения раздела «Инвестиции» на официальном сайте Карталинского муниципального района. Внесение информации в раздел «Инвестиции» официального сайта Карталинского муниципального района.  | Обеспечено внесение актуальной информации в раздел«Инвестиции» официального сайта Карталинского муниципального района | 01.08.2016 | 01.11.2016 | экономист отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаМитянова Татьяна ВячеславовнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 3.3 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Руководитель муниципальной экспертной группыПавлов Б.С. |
| 3.4 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| 4 | **Практика № 4 «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг** | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана ЮрьевнаТ.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**Для оказания информационной и консультационной поддержки, и популяризации предпринимательской деятельности, на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района <http://www.kartalyraion.ru> созданы специализированные вкладки «Малый бизнес», «Инвестиции», призванные повысить информированность населения и предпринимателей района:1) в области возможности получения финансовой или иной поддержки;2) о реализуемых на территории района программах поддержки предпринимательской деятельности и инструментах поддержки, которая оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления;Также проводится размещение на официальном сайте в сети интернет соответствующей справочной информации, освещение деятельности администрации Карталинского муниципального района в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в местных СМИ (газета «Карталинская Новь»).Дополнительную информационную и консультационную поддержку в рамках программы поддержки предпринимательской деятельности можно получить в отделе по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района обратившись по номеру телефона: 8 (351 33) 2 28 09, или написав на адрес электронной почты: ekonomika90@inbox.ru .**Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам финансирования, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, % |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | *Дата начала* | *Дата окончания* | *Ответственный за этап реализации* |
| 4.1 | Распространение информации о мерах финансовой поддержки СМСП на территории сельских поселений посредством размещения информации:– на официальном сайте в разделе «Малый бизнес»;–газете «Карталинская новь» | Информирование СМСП о мерах финансовой поддержки | 01.06.2016 | 01.12.2016 | экономист отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаМитянова Татьяна ВячеславовнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 4.2 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление субсидий СМСП», в том числе через МФЦ  | Обеспечено предоставление муниципальной услуги | По мере поступления заявлений01.06.2016 | 01.12.2016 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец Марина ПетровнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 4.3 | Проведение Форума для субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен Форум для субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.10.2016 | 30.10.2016 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец Марина ПетровнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 4.4 | Развитие и поддержание в актуальном состоянии раздела «Малый бизнес» на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального района | на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального района размещена актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности | 01.08.2016 | 01.12.2016 | экономист отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаМитянова Татьяна ВячеславовнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 4.5 | Оказание консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства о мерах финансовой поддержки | Обеспечено консультирование СМСП о мерах финансовой поддержки | 01.08.2016 | 01.12.2016 |  |
| 4.6 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Руководитель муниципальной экспертной группыПавлов Б.С. |
| 4.7 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| **5** | **Практика № 5 «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования»** | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана ЮрьевнаТ.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**В целях согласования и координации действий предпринимательства и деятельности администрации Карталинского муниципального района в вопросах улучшения инвестиционного климата, формирования и реализации единой инвестиционной политики постановлением администрации Карталинского муниципального района от 31 декабря 2014 г. № 1834 утверждён Состав инвестиционного Совета на территории Карталинского муниципального района (далее именуется – Совет).Принято Положение об инвестиционном Совете, которое содержит:1) Основные задачи Совета;2) Функции Совета;3) Организацию деятельности Совета**Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**): Доля членов Совета из числа предпринимателей, (инвесторов и представителей бизнеса) удовлетворенных результатами работы Совета, от общего числа членов Совета из числа предпринимателей - 85 % |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | *Дата начала* | *Дата окончания* | *Ответственный за этап реализации* |
| 5.1. | Актуализировать Положение об инвестиционном Совете  | Положение принято в новой редакции  | 01.05.2016  | 01.06. 2016  | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец Марина ПетровнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 5.2 | Включить в состав инвестиционного Совета представителей предпринимательства  | в состав инвестиционного Совета включены представители предпринимательства | 01.05. 2016  | 01.06.2016  | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец Марина ПетровнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 5.3 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Руководитель муниципальной экспертной группыПавлов Б.С. |
| 5.4 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| 6 | **Практика № 6 «Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата»** | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана ЮрьевнаТ.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**На территории района не определена организация по поддержке инвестиционной деятельности муниципального образования, рекомендуется сформировать структурное подразделение местной администрации.**Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории района(ед.)  |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | *Дата начала* | *Дата окончания* | *Ответственный за этап реализации* |
| 6.1 | Расширение функций отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района | Возложение дополнительных функций на отдел по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района | 01/08/ 2016 | 02/08/ 2016 | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана ЮрьевнаТ.8(35133)22424 |
| 6.2. | Внесение изменений в Положение об отделе по экономике и муниципальным закупкам Карталинского муниципального района | В Положение об отделе внесены изменения  | 15/08/2016 | 20/08/2016 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец Марина ПетровнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 6.3 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Руководитель муниципальной экспертной группыПавлов Б.С. |
| 6.4 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| **7** | **Практика № 7 «Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов»** | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана ЮрьевнаТ.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**В районе отсутствуют, объекты поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (бизнес–инкубаторы, технопарки, промышленный (индустриальный) парк). В целях привлечения инвесторов на территорию района формируется информация о свободных земельных участках, которая размещается на официальном сайте в разделе «Инвестиции», в настоящее время размещена информация о двух участках**Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):Количество сформированных новых свободных участков, предлагаемых для инвесторов, ед |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | *Дата начала* | *Дата окончания* | *Ответственный за этап реализации* |
| 7.1 | Анализ документов территориального планирования Карталинского муниципального района | определение конкретных территорий под инвестиционные площадки;составлен перечень инвестиционных площадок | 01.09.2016 | 01.10.2016 | Начальник отдела Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального районаИльина Оксана АлександровнаТ.8(35133)22805 |
| 7.2 | Формирование информации о площадках, земельных участках, доступных для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Информация о площадках, земельных участках, доступных для размещения производственных и иных объектов инвесторов, сформирована | 01.12.2016 | 01.05.2017 | Начальник отдела Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального районаИльина Оксана АлександровнаТ.8(35133)22805;Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального районаТ.8(35133)22468 |
| 7.3 | Размещение информации о площадках, земельных участках, доступных для размещения производственных и иных объектов инвесторов: на сайте муниципального образования и на Инвестиционном портале Челябинской области | информация о площадках, земельных участках, доступных для размещения производственных и иных объектов инвесторов, размещена на сайте муниципального образования и на Инвестиционном портале Челябинской области | 01.05.2017 | 01.07.2017 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец Марина ПетровнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 7.4 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Руководитель муниципальной экспертной группыПавлов Б.С. |
| 7.5 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| **8** | **Практика №8 «Проведение мероприятий по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района»** | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана ЮрьевнаТ.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**Утверждены : –административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (постановление от 04.02.2015 года № 63, максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в МФЦ;–административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов на территории Карталинского муниципального района» (постановление № 1817 от 31.12.2014 г. ); срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 календарных дней;– административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории Карталинского срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 календарных дней;го муниципального района» (постановление № 1817 от 31.12.2014 г.) **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектах, дни | Заместитель главы, начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального районаЛомовцев Сергей Викторович |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | *Дата начала* | *Дата окончания* | *Ответственный за этап реализации* |
| 8.1. | Проведение анализа существующих схем взаимодействия участников при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений | выявление административных барьеров в сфере земельных отношений | 01.09.2016 | 01.10.2016 | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Елена СергеевнаТ.8(35133)22468 |
| 8.2 | Проведение анализа существующих схем взаимодействия участников при прохождении административных процедур в сфере строительства | выявление административных барьеров в сфере строительства | 01.09.2016 | 01.10.2016 | Начальник отдела Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального районаИльина Оксана АлександровнаТ.8(35133)22805 |
| 8.3 | Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений | сокращение административных барьеров в сфере земельных отношений | 01/10/2016 | 01/11/2016 | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Елена СергеевнаТ.8(35133)22468 |
| 8.4 | Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации административных процедур в сфере строительства | сокращение административных барьеров в сфере строительства | 01/10/2016 | 01/11/2016 | Начальник отдела Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального районаИльина Оксана АлександровнаТ.8(35133)22805 |
| 8.5 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Руководитель муниципальной экспертной группыПавлов Б.С. |
| 8.6 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| **9** | **Практика № 9 «Внедрение проектного управления при сопровождении инвестиционных проектов в муниципальном образовании»****Оценка текущего состояния:** в настоящее время проектное управление при сопровождении инвестиционных проектов не применяется**Показатель эффективности:** - количество проектов, реализуемых с использованием системы проектного управления, ед. | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана ЮрьевнаТ.8(35133)22424 |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | *Дата начала* | *Дата окончания* | *Ответственный за этап реализации* |
| 9.1 | Прохождение обучения, организуемого Агентством инвестиционного развития Челябинской области, по практике «Внедрение проектного управления при сопровождении инвестиционных проектов в муниципальном образовании»  | повышение квалификации специалистов | 15.09.2016 | 30.09.2016 | Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| 9.2 | Проведение мероприятий по внедрению системы проектного управления в муниципальном образовании | разработан план мероприятий,практика внедрена | 01.09.2016 | 31.12.2016 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец Марина ПетровнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 9.3 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Руководитель муниципальной экспертной группыПавлов Б.С. |
| 9.4 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| **10** | **Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана ЮрьевнаТ.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**В Карталинском районе началось внедрение системы оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Разработаны нормативные документы, регламентирующие процедуры проведения ОРВ, утвержден план проведения действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2016 год.**Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:**Доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности, прошедших процедуру оценки– не менее 50 % |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | *Дата начала* | *Дата окончания* | *Ответственный за этап реализации* |
| 10.1 | Создание и развитие раздела «Оценка регулирующего воздействия» на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района для размещения всей необходимой информации в ходе проведения ОРВ | создан раздел,обеспечено своевременное размещение информации в разделе «Оценка регулирующего воздействия» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец Марина ПетровнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 10.2 | Проведение процедуры ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов Карталинского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  | Проведена процедура ОРВ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец Марина ПетровнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 10.3 | Подготовка Плана по проведению экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Карталинском муниципальном районе, на 2017 год | Утвержден План проведения ОРВ на 2017 год | 01.11.2016 | 01.01.2017 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец Марина ПетровнаТ.8(35133)22809;e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 10.4 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Руководитель муниципальной экспертной группыПавлов Б.С. |
| 10.5 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |