|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| Директор АНО «Агентство инвестиционного развития  Челябинской области» | Глава Карталинского муниципального района |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Лобко | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.Н.Шулаев |

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства Карталинского муниципального района на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | | | | | | | | Ответственный за внедрение успешной практики  (Ф.И.О., тел., e-mail) |
| 1 | **Практика № 1** **«Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта** » | | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния**:  Ежегодно актуализированные данные инвестиционного паспорта Карталинского муниципального района размещается на официальном сайте [www.kartalyraion.ru](http://www.kartalyraion.ru) . В соответствии с пособием по внедрению успешных практик в отдельных группах муниципальных образований в инвестиционный паспорт необходимо включить перечень нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном районе  **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):  –Число посетителей раздела «Инвестиции» официального сайта www.kartalyraion.ru | | | | | | | |
| 1.1 | *Этап реализации* | | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | *Ответственный за этап реализации* |
|  | Актуализация данных инвестиционного паспорта Карталинского муниципального района | | инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте [www.kartalyraion.ru](http://www.kartalyraion.ru) | | 1 мая 2016 | | 30 мая 2016 | | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 1.2 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | | проведена экспертиза | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | Руководитель муниципальной экспертной группы  Павлов Б.С. |
| 1.3 | Проведение ведомственной оценки | | проведена оценка | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| 2 | **Практика № 2 «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»** | | | | | | | |  |
|  | **Оценка текущего состояния**:  На территории Карталинского муниципального района не функционирует подразделение по начальному сопровождению инвестиционных проектов (от бизнес–идеи до получения разрешительной документации и реализации проекта).  В целях снижения временных и финансовых затрат инвесторов на реализацию инвестиционных проектов за счет исключения обращений в различные органы местного самоуправления необходимо организовать сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».  **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):  –объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», млн.руб. | | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  т.8(35133)22424;  Заместитель главы, начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района Ломовцев Сергей Викторович  т.8(35133)22424; |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | | *Ответственный за этап реализации* |
| 2.1. | Анализ действующих нормативных правовых актов (НПА) | Проведен анализ НПА | | 01.05.2016 | | 01.06.2016 | | | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района  Селезнева Елена Сергеевна  т.8(35133)22468  Начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района  Ильина Оксана Александровна  т.8(35133)22805 |
| 2.2 | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Карталинского муниципального района | Наличие регламента | | 01.10.2016 | | 01.11.2016 | | | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района  Селезнева Елена Сергеевна  т.8(35133)22468  Начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района  Ильина Оксана Александровна  т.8(35133)22805  Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 2.3 | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Карталинского муниципального района | заключение, отчет об оценке регулирующего воздействия | | 01.10.2016 | | 01.11.2016 | | | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 2.4 | Принятие нормативного акта регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Карталинского муниципального района | Постановление главы Карталинского муниципального района | | 10.11.2016 | | 15.11.2016 | | |
| 2.5 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Руководитель муниципальной экспертной группы  Павлов Б.С. |
| 2.6 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| 3 | **Практика № 3 «Организация специализированного интернет–ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами** | | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния**:  На официальном сайте администрации Карталинского муниципального района в сети интернет <http://www.kartalyraion.ru/investitsii/> создана специализированная интернет–вкладка «Инвестиции», содержащая в себе полную и актуальную информацию об инвестиционном потенциале Карталинского муниципального района  **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):  Число посетителей интернет–вкладки, ед ( в год) | | | | | | | |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | | *Ответственный за этап реализации* |
| 3.1 | Модернизация, техническое сопровождение, продвижение раздела «Инвестиции» на официальном сайте Карталинского муниципального района | Обеспечены модернизация, сопровождение и продвижение раздела «Инвестиционная деятельность» | | 01.08.2016 | | 01.11.2016 | | | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 3.2 | Сбор и подготовка информации для заполнения раздела «Инвестиции» на официальном сайте Карталинского муниципального района. Внесение информации в раздел «Инвестиции» официального сайта Карталинского муниципального района. | Обеспечено внесение актуальной информации в раздел  «Инвестиции» официального сайта Карталинского муниципального района | | 01.08.2016 | | 01.11.2016 | | | экономист отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Митянова Татьяна Вячеславовна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 3.3 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Руководитель муниципальной экспертной группы  Павлов Б.С. |
| 3.4 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| 4 | **Практика № 4 «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**  Для оказания информационной и консультационной поддержки, и популяризации предпринимательской деятельности, на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района <http://www.kartalyraion.ru> созданы специализированные вкладки «Малый бизнес», «Инвестиции», призванные повысить информированность населения и предпринимателей района:  1) в области возможности получения финансовой или иной поддержки;  2) о реализуемых на территории района программах поддержки предпринимательской деятельности и инструментах поддержки, которая оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления;  Также проводится размещение на официальном сайте в сети интернет соответствующей справочной информации, освещение деятельности администрации Карталинского муниципального района в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в местных СМИ (газета «Карталинская Новь»).  Дополнительную информационную и консультационную поддержку в рамках программы поддержки предпринимательской деятельности можно получить в отделе по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района обратившись по номеру телефона: 8 (351 33) 2 28 09, или написав на адрес электронной почты: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) .  **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):  Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам финансирования, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, % | | | | | | | |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | | *Ответственный за этап реализации* |
| 4.1 | Распространение информации о мерах финансовой поддержки СМСП на территории сельских поселений посредством размещения информации:  – на официальном сайте в разделе «Малый бизнес»;  –газете «Карталинская новь» | Информирование СМСП о мерах финансовой поддержки | | 01.06.2016 | | 01.12.2016 | | | экономист отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Митянова Татьяна Вячеславовна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 4.2 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление субсидий СМСП», в том числе через МФЦ | Обеспечено предоставление муниципальной услуги | | По мере поступления заявлений  01.06.2016 | | 01.12.2016 | | | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 4.3 | Проведение Форума для субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен Форум для субъектов малого и среднего предпринимательства | | 01.10.2016 | | 30.10.2016 | | | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 4.4 | Развитие и поддержание в актуальном состоянии раздела «Малый бизнес» на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального района | на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального района размещена актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности | | 01.08.2016 | | 01.12.2016 | | | экономист отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Митянова Татьяна Вячеславовна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 4.5 | Оказание консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства о мерах финансовой поддержки | Обеспечено консультирование СМСП о мерах финансовой поддержки | | 01.08.2016 | | 01.12.2016 | | |  |
| 4.6 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Руководитель муниципальной экспертной группы  Павлов Б.С. |
| 4.7 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| **5** | **Практика № 5 «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования»** | | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**  В целях согласования и координации действий предпринимательства и деятельности администрации Карталинского муниципального района в вопросах улучшения инвестиционного климата, формирования и реализации единой инвестиционной политики постановлением администрации Карталинского муниципального района от 31 декабря 2014 г. № 1834 утверждён Состав инвестиционного Совета на территории Карталинского муниципального района (далее именуется – Совет).  Принято Положение об инвестиционном Совете, которое содержит:  1) Основные задачи Совета;  2) Функции Совета;  3) Организацию деятельности Совета  **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):  Доля членов Совета из числа предпринимателей, (инвесторов и представителей бизнеса) удовлетворенных результатами работы Совета, от общего числа членов Совета из числа предпринимателей - 85 % | | | | | | | |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | | *Ответственный за этап реализации* |
| 5.1. | Актуализировать Положение об инвестиционном Совете | Положение принято в новой редакции | | 01.05.2016 | | 01.06. 2016 | | | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 5.2 | Включить в состав инвестиционного Совета представителей предпринимательства | в состав инвестиционного Совета включены представители предпринимательства | | 01.05. 2016 | | 01.06.2016 | | | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 5.3 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Руководитель муниципальной экспертной группы  Павлов Б.С. |
| 5.4 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| 6 | **Практика № 6 «Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата»** | | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**  На территории района не определена организация по поддержке инвестиционной деятельности муниципального образования, рекомендуется сформировать структурное подразделение местной администрации.  **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):  Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории района(ед.) | | | | | | | |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | | *Ответственный за этап реализации* |
| 6.1 | Расширение функций отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района | Возложение дополнительных функций на отдел по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района | | 01/08/ 2016 | | 02/08/ 2016 | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
| 6.2. | Внесение изменений в Положение об отделе по экономике и муниципальным закупкам Карталинского муниципального района | В Положение об отделе внесены изменения | | 15/08/2016 | | 20/08/2016 | | | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 6.3 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Руководитель муниципальной экспертной группы  Павлов Б.С. |
| 6.4 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| **7** | **Практика № 7 «Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов»** | | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**  В районе отсутствуют, объекты поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (бизнес–инкубаторы, технопарки, промышленный (индустриальный) парк). В целях привлечения инвесторов на территорию района формируется информация о свободных земельных участках, которая размещается на официальном сайте в разделе «Инвестиции», в настоящее время размещена информация о двух участках  **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):  Количество сформированных новых свободных участков, предлагаемых для инвесторов, ед | | | | | | | |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | | *Ответственный за этап реализации* |
| 7.1 | Анализ документов территориального планирования Карталинского муниципального района | определение конкретных территорий под инвестиционные площадки;  составлен перечень инвестиционных площадок | | 01.09.2016 | | 01.10.2016 | | | Начальник отдела Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района  Ильина Оксана Александровна  Т.8(35133)22805 |
| 7.2 | Формирование информации о площадках, земельных участках, доступных для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Информация о площадках, земельных участках, доступных для размещения производственных и иных объектов инвесторов, сформирована | | 01.12.2016 | | 01.05.2017 | | | Начальник отдела Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района  Ильина Оксана Александровна  Т.8(35133)22805;  Начальник Управления по имущественной и земельной политике  Карталинского муниципального района  Т.8(35133)22468 |
| 7.3 | Размещение информации о площадках, земельных участках, доступных для размещения производственных и иных объектов инвесторов:  на сайте муниципального образования и на Инвестиционном портале Челябинской области | информация о площадках, земельных участках, доступных для размещения производственных и иных объектов инвесторов, размещена на сайте муниципального образования и на Инвестиционном портале Челябинской области | | 01.05.2017 | | 01.07.2017 | | | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 7.4 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Руководитель муниципальной экспертной группы  Павлов Б.С. |
| 7.5 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| **8** | **Практика №8 «Проведение мероприятий по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района»** | | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**  Утверждены :  –административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (постановление от 04.02.2015 года № 63, максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в МФЦ;  –административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов на территории Карталинского муниципального района» (постановление № 1817 от 31.12.2014 г. ); срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 календарных дней;  – административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории Карталинского срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 календарных дней;  го муниципального района» (постановление № 1817 от 31.12.2014 г.)  **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):  Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектах, дни | | | | | | | | Заместитель главы, начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района  Ломовцев Сергей Викторович |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | | *Ответственный за этап реализации* |
| 8.1. | Проведение анализа существующих схем взаимодействия участников при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений | выявление административных барьеров в сфере земельных отношений | | 01.09.2016 | | 01.10.2016 | | | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района  Селезнева Елена Сергеевна  Т.8(35133)22468 |
| 8.2 | Проведение анализа существующих схем взаимодействия участников при прохождении административных процедур в сфере строительства | выявление административных барьеров в сфере строительства | | 01.09.2016 | | 01.10.2016 | | | Начальник отдела Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района  Ильина Оксана Александровна  Т.8(35133)22805 |
| 8.3 | Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений | сокращение административных барьеров в сфере земельных отношений | | 01/10/2016 | | 01/11/2016 | | | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района  Селезнева Елена Сергеевна  Т.8(35133)22468 |
| 8.4 | Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации административных процедур в сфере строительства | сокращение административных барьеров в сфере строительства | | 01/10/2016 | | 01/11/2016 | | | Начальник отдела Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района  Ильина Оксана Александровна  Т.8(35133)22805 |
| 8.5 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Руководитель муниципальной экспертной группы  Павлов Б.С. |
| 8.6 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| **9** | **Практика № 9 «Внедрение проектного управления при сопровождении инвестиционных проектов в муниципальном образовании»**  **Оценка текущего состояния:** в настоящее время проектное управление при сопровождении инвестиционных проектов не применяется  **Показатель эффективности:**  - количество проектов, реализуемых с использованием системы проектного управления, ед. | | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | | *Ответственный за этап реализации* |
| 9.1 | Прохождение обучения, организуемого Агентством инвестиционного развития Челябинской области, по практике «Внедрение проектного управления при сопровождении инвестиционных проектов в муниципальном образовании» | повышение квалификации специалистов | | 15.09.2016 | | 30.09.2016 | | | Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| 9.2 | Проведение мероприятий по внедрению системы проектного управления в муниципальном образовании | разработан план мероприятий,  практика внедрена | | 01.09.2016 | | 31.12.2016 | | | Начальник  отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 9.3 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | проведена экспертиза | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Руководитель муниципальной экспертной группы  Павлов Б.С. |
| 9.4 | Проведение ведомственной оценки | проведена оценка | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | | | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| **10** | **Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** | | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**  В Карталинском районе началось внедрение системы оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Разработаны нормативные документы, регламентирующие процедуры проведения ОРВ, утвержден план проведения действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2016 год.  **Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:**  Доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности, прошедших процедуру оценки– не менее 50 % | | | | | | | |
|  | *Этап реализации* | | | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | *Ответственный за этап реализации* |
| 10.1 | Создание и развитие раздела «Оценка регулирующего воздействия» на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района для размещения всей необходимой информации в ходе проведения ОРВ | | | создан раздел,  обеспечено своевременное размещение информации в разделе «Оценка регулирующего воздействия» | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | Начальник  отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 10.2 | Проведение процедуры ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов Карталинского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | Проведена процедура ОРВ | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | Начальник  отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 10.3 | Подготовка Плана по проведению экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Карталинском муниципальном районе, на 2017 год | | | Утвержден План проведения ОРВ на 2017 год | | 01.11.2016 | | 01.01.2017 | Начальник  отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 10.4 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | | | проведена экспертиза | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | Руководитель муниципальной экспертной группы  Павлов Б.С. |
| 10.5 | Проведение ведомственной оценки | | | проведена оценка | | 15.11.2016 | | 01.12.2016 | Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области |