РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28.06.2018 года № 416-р

Об утверждении «дорожных

карт» по внедрению целевых

моделей упрощения процедур

ведения бизнеса и повышения

инвестиционной привлекательности

В соответствии с пунктом 12 протокола поручений по итогам областного совещания при Губернаторе Челябинской области 25.01.2018 года о разработке и обеспечении внедрения «дорожных карт» по достижению показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности,

1. Утвердить прилагаемые «дорожные карты» по внедрению целевых моделей:

1) «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» на территории Карталинского муниципального района;

2) «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» на территории Карталинского муниципального района;

3) «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на территории Карталинского муниципального района.

2. Ответственным исполнителям по внедрению целевых моделей обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы Карталинского муниципального района Клюшину Г.А.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 28.06.2018 года № 416-р

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Качество инвестиционного

 портала субъекта Российской Федерации»

на территории Карталинского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации |
| №п/п | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1. | Размещение на Инвестиционном портале Челябинской области актуальных паспортов муниципальных образований | 1.1. Актуализация и утверждение Инвестиционного паспорта Карталинского муниципального района | 01.03.2018 | 31.05.2018,31.05.2019 | Инвестиционный паспорт Карталинского муниципального района, утверждён: да/нет | да | нет | Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Митянова Т.В. |
| 1.2. Направление Инвестиционного паспорта муниципального образования для размещения на Инвестиционном портале Челябинской области | 01.03.2018 | 31.05.2018,31.05.2018 | Инвестиционный паспорт Карталинского муниципального района направлен для размещения на Инвестиционном портале Челябинской области, да/нет | да | нет | Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Митянова Т.В. |
| 2. | Размещение на Инвестиционном портале Челябинской области актуальной информации о свободных земельных участках (greenfield) и свободных промышленных площадках (brownfield) Карталинского муниципального района | 2.1. Актуализация информации | 1) по итогам первого полугодия – ежегодно до 01 ноября;2) по итогам года – ежегодно до 01 мая | 01.05.2018,01.11.2018,01.05.2019,01.11.2019 | Наличие актуального перечня свободных земельных участках (greenfield) и свободных промышленных площадках (brownfield) с целью привлечения инвесторов на территорию муниципального образования, да/нет | да | да | Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Митянова Т.В. |
| 2.1.1. Анализ информации о муниципальных свободных земельных участках (greenfield) и свободных промышленных площадках (brownfield): землеустроительная документация, документы территориального планирования, отсутствие обременений, соответствие с планами создания инженерной инфраструктуры, техническое состояние объектов капстроя (при наличии), возможности и перспектива объектов инженерной инфраструктуры и энергетики для обеспечения ресурсами, наличие и состояние дорожной инфраструктуры (ж/д, авто) |
| 2.1.2. Анализ информации о частных (иных видов собственности) свободных земельных участках (greenfield) и свободных промышленных площадках (brownfield): землеустроительная документация, документы территориального планирования, отсутствие обременений, соответствие с планами создания инженерной инфраструктуры, техническое состояние объектов капстроя (при наличии), возможности и перспектива объектов инженерной инфраструктуры и энергетики для обеспечения ресурсами, наличие и состояние дорожной инфраструктуры (ж/д, авто) |
| 2.2. Актуализация информации Карталинским муниципальным районом для размещения на Инвестиционном портале Челябинской области | 1) по итогам первого полугодия – ежегоднодо 01 ноября2) по итогам года – ежегоднодо 01 мая | 01.05.2018,01.11.2018,01.05.2019,01.11.2019 | Актуальная информация о свободных земельных участках (greenfield) и свободных промышленных площадках (brownfield) направлена для размещения на Инвестиционном портале Челябинской области | да | да | Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаМитянова Т. В. |

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 28.06.2018 года № 416-р

 «Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Эффективность обратной связи и работы

каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»

 на территории Карталинского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъектаРоссийской Федерации |
| №п/п | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Датаокончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1. | Участие в мероприятиях, проводимых деловыми объединениями | Сбор информации о мероприятиях деловых объединений Карталинского муниципального района, а также проходящих за его пределами, в которых участвуют деловые объединения и (или) администрация Карталинского муниципального района.Организация информационной поддержки мероприятий деловых объединений с участием представителей администрации Карталинского муниципального района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1.1. Размещение информации на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района, иных СМИ, всех мероприятий деловых объединений с целью предоставления объективной информации об инвестиционном потенциале Карталинского района, да/нет | да | - | Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаМитянова Т.В. |
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1.2. Количество публикаций (информационных поводов) о мероприятиях (событиях) в сфере (по направлению) улучшения делового климата Карталинского муниципального района и (или) Челябинской области, информации об инвестиционном потенциале Челябинской области, ед. | Не менее 1 публикации в неделю | - | Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаМитянова Т.В. |
| Направление информации об информационных поводах Карталинского района в адрес Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1.3. Ежеквартальное предоставление отчета об информационных поводах Карталинского муниципального района, ед. | 4 | - | Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаМитянова Т.В. |
| 2. | Регулярные встречи руководства Челябинской области с представителями предпринимательского сообщества, в том числе в формате деловых завтраков и т.п. | Проведение пресс-мероприятий и информационное освещение встреч главы Карталинского муниципального района с представителями предпринимательского сообщества | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2.1. Привлечение к участию в пресс-мероприятиях всех СМИ Карталинского муниципального района, да/нет | Да | - | Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаМитянова Т.В. |
| Проведение пресс-мероприятий и встреч представителей администрации Карталинского муниципального района и иное информационное освещение мероприятий с представителями предпринимательского сообщества | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2.2. Количество проведенных мероприятий, ед. | Не менее 2 в месяц | - | Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаМитянова Т.В. |

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 28.06.2018 года № 416-р

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Поддержка малого

и среднего предпринимательства» на территории Карталинского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Карталинском муниципальном районе |
| Описание ситуации по фактору | Постановлением администрации Карталинского муниципального района от 19.11.2015 года № 927 (с последними изменениями от 31.10.2017г. № 955) утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Карталинского муниципального района на 2016-2018 годы». В 2018 году на реализацию программы выделено – 100 тыс. рублей. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в 2018 году в программе не предусмотрено.В районе действует общественный координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, утвержденный распоряжением администрации Карталинского муниципального района от 14.07.2017 г. № 436-р «Об утверждении состава общественного координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Карталинском муниципальном районе». Доля представителей бизнес-сообществ, входящих в состав Совета, составляет 75,4%. В 2017 году было проведено 24 заседания Совета. |
| №п/п | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатель, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1. | Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов МСП | 1.1. Обеспечение формирования и регулярной деятельности координационного (совещательного) органа по развитию МСП с участием в его работе представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, предпринимательского и экспертного сообщества | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Деятельность координационного (совещательного) органа по вопросам развития МСП, количество заседаний | Не менее 2 | 0 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Коломиец М.П.;ведущий специалист отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Васильева А.С. |
| Доля представителей бизнес-сообществ в координационном (совещательном) органе по развитию МСП, % | Не менее 70 | 75,4% |
| Описание ситуации по фактору | Распоряжением администрации Карталинского муниципального района от 06.09.2010 г. № 535-р утвержден перечень муниципального имущества Карталинского муниципального района, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» (с последними изменениями от 29.09.2017 г. № 616-р). В перечне 14 объектов.Распоряжением администрации Анненского сельского поселения от 08.10.2015 г. № 54 утвержден перечень муниципального имущества Анненского сельского поселения, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (с изменением от 10.06.2016 г. № 39). В перечне 2 объекта.Распоряжение администрации Еленинского сельского поселения от 13.04.2017г. № 22-р утвержден перечень муниципального имущества Еленинского сельского поселения, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в перечне 4 объекта.У остальных сельских поселений перечни не утверждены. Имущество Карталинского городского поселения передано в распоряжение Карталинского муниципального района. Общее количество объектов имущества в перечнях имущества в Карталинском муниципальном районе составляет 20 объектов. |
| 2. | Организация оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 2.1. Обеспечение наличия перечня имущества Карталинского муниципального района, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Наличие перечня имущества Карталинского муниципального района, предназначенного для предоставления субъектам МСП, да/нет | Да | Да | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Е.С. |
| 2.2. Расширение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение количества объектов имущества в перечнях имущества в Карталинском муниципальном районе, % | не менее 10 | 0 | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Е.С. |
| Описание ситуации по фактору | В 2017 году в Карталинском муниципальном районе было проведено совещание главы Карталинского муниципального района с сельхозтоваропроизводителями, круглый стол с субъектами МСП, был проведен форум рабочей молодежи Карталинского муниципального района, форум ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В проведенных мероприятиях приняли участие 90 субъектов МСП, а также граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности.В 2017 году было проконсультировано 53 субъекта МСП и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности. |
| 3. | Реализация мер, направленных на обучение субъектов МСП и оказание консультацион-ной поддержки | 3.1. Разработка и реализация мероприятий по обучению субъектов МСП новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество субъектов МСП, прошедших обучение, ед. | 60 | 0 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Коломиец М.П.;ведущий специалист отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Васильева А.С. |
| 3.2. Оказание консультационной поддержки субъектам МСП и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, по вопросам ведения бизнеса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля субъектов МСП района и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, получивших консультационную поддержку, от общего количества субъектов МСП района, % | не менее 5 | 1,4 |
| Описание ситуации по фактору | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в районе в 2017 году составила 35,47%.Количество действующих нестационарных торговых объектов на территории Карталинского муниципального района на 01.03.2018 составляет 52 ед. |
| 4. | Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП | 4.1. Разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринима-тельства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в Карталинском муниципальном районе, % | не менее 15 | 0,74 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального районаКоломиец М.П.; заместитель начальника отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Бамбала Е.Н. |