РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.05.2026г.  №246-р

О проведении профилактической

акции   «Подросток»

В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и повышения уровня  профилактической	 работы в летний период по проведению мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья, право на отдых и трудовую занятость, устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям со стороны несовершеннолетних:

1. Провести в Кунашакском  муниципальном округе в период с 15 мая по 31 августа 2026 года  профилактическую акцию «Подросток».

2.Утвердить состав рабочей группы  (приложение 1).

3.Утвердить план подготовки  и проведения  профилактической акции «Подросток» (приложение 2).

4. Контроль   за исполнением настоящего  распоряжения возложить   на  заместителя    Главы     администрации  округа  по  социальным вопросам    Нажметдинову А.Т.

Глава  округа          	   	                                                             Р.Г. Вакилов

Приложение 1 к распоряжению Администрации Кунашакского муниципального округа от 12.05. 2026г. № 246-р

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

для проведения профилактической акции «Подросток»

на территории Кунашакского муниципального округа

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| Нажметдинова Альбина Таиповна | Заместитель Главы администрации округа по социальным вопросам, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| Абдуллина Лилия Фаритовна | Руководитель Управления культуры, молодежной политики и информации |
| Гафарова Милена Гамилевна | Председатель Местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Кунашакского округа |
| Гимадетдинова Эльвира Равшанбековна | Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Районная больница с.Кунашак» |
| Гизатуллина Анна Сергеевна | Инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и группы по делам несовершеннолетних и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кунашакскому району (по согласованию) |
| Гилязева Айгуль Даутовна | Начальник филиала по Кунашакскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области |
| Даутова Ирина Руслановна | Заместитель директора по УВР МБУ ДО «Спортивная школа Саулык» |
| Кадырова Альбина Зайнулловна | Руководитель Управления социальной защиты населения Кунашакского округа |
| Камалова Валерия Григорьевна | Руководитель Управления образования Кунашакского округа |
| Нургалеева Расима Рамазановна | Заведующий отделением помощи семье и детям МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Пятков Артем Васильевич | Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Каслинскому и Кунашакскому округам |
| Султанова Милена Шамилевна | Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кунашакского муниципального округа |
| Саитхужина Изалия Эльмировна | Начальник отдела опеки и попечительства Управления социальной защиты администрации округа |
| Хафизова Люция Харвановна | Директор ОКУ Центр занятости населения Кунашакского муниципального округа |

Приложение 2 к распоряжению Главы Администрации Кунашакского муниципального округа от 12.05. 2026г. №246-р

ПЛАН

Подготовки и проведения профилактической акции «Подросток»

в Кунашакском муниципальном округе

Основные цели и задачи профилактической акции «Подросток»:

1.Формирование эффективной системы социально-правовой профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, защиты их прав, оказания семьям с детьми социальной, материальной, правовой и иной помощи;

2.Организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних;

3.Выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им всех видов помощи;

4.Выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.

5.Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными лицами, на которых возложены эти обязанности, принятие по данным фактам мер в соответствии с законом;

6.Выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних, употребляющие наркотические вещества, психотропные вещества и спиртные напитки, и оказанию подросткам медицинской и реабилитационной помощи;

7.Посещение по месту жительства всех несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, осужденных условно, амнистированных;

8.Организовать летний отдых несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОМВД по Кунашакскому муниципальному району, и детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям МУ КЦСОН.

9.Организация индивидуально-профилактических бесед с несовершеннолетними правонарушителями, выездных заседаний КДН и ЗП; контроля  за  миграцией в пределах области семей с детьми, находящимися в СОП, и обмен информацией между органами и учреждениями системы профилактики.

| № | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Проведение совещания рабочей группы, с целью доведения сроков, целей и задач акции «Подросток»; | май | Нажметдинова А.Т. Султанова М.Ш. |
| 2. | Сообщение в средствах массовой информации контактных телефонов специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | до 19.05. 2026г. | Султанова М.Ш. |
| 3. | Итоги проведения акции «Подросток» заслушать на расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | сентябрь | Нажметдинова А.Т. Султанова М.Ш. Члены комиссии |
| 2. Профилактическая работа |  |  |  |
| 1. | Организация временных рабочих мест на летний период для подростков, состоящих на учете ПДН ОМВД; | июнь-август | ОКУ Центр занятости населения Хафизова Л.Х. (по согласованию); ОМВД России по Кунашакскому району (Низаметдинов Д.Ф.)(по согласованию) |
| 2. | Организация досуга, предупреждение правонарушений среди учащихся во время каникул. -обеспечение особого контроля за местами массового скопления подростков; - разработать и провести мероприятия по организации культурного, спортивного досуга подростков в летний период. | июнь-август | МБУ ДО Спортивная школа «Саулык»; ОМВД России по Кунашакскому району (Низаметдинов Д.Ф.)(по согласованию); Управление культуры, молодежной политики и информации (Абдуллина Л.Ф.) |
| 3. | Профилактика несчастных случаев несовершеннолетних на водных объектах. | июнь-август | Органы системы профилактики |
| 4. | Оказание социально-правовой помощи подросткам, оставшимся без попечения родителей и нуждающимся в защите со стороны государственных органов; Выявление, устройство детей и подростков, самовольно покинувших семью, в специальные учебно-воспитательные и иные детские учреждения, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. | июнь-август | Управление социальной защиты населения (Кадырова А.З.); отделение помощи семье и детям КЦСОН (Нургалеева Р.Р.); |
| 5. | Организация летнего оздоровления в лагерях детей, состоящих на учете в ПДН ОМВД, и детей из социально опасных семей. | июнь-август | Управление образования (Камалова В.Г.); ОМВД России по Кунашакскому району (Низаметдинов Д.Ф.)(по согласованию); Отделение помощи семье и детям КЦСОН (Нургалеева Р.Р.); |
| 6. | Проведение информационных встреч работников правоохранительных и иных заинтересованных органов с несовершеннолетними в целях правового просвещения | июль-август | Органы системы профилактики ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Каслинскому и Кунашакскому округам |
| 7. | Выявление безнадзорных несовершеннолетних, совершающих правонарушения; находящихся в состоянии алкогольного опьянения; оказание им необходимой социальной и медицинской помощи; принятие установленных законом мер административного характера, организация их занятости | июнь-август | ОМВД России по Кунашакскому району (Низаметдинов Д.Ф.)(по согласованию); ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак» (Гимадетдинова Э.Р.) |
| 8. | Посещение по месту жительства несовершеннолетних и проведение профилактической и воспитательной работы, вернувшихся из специальных воспитательных учреждений, осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы с целью контроля и организации их занятости | июнь-август | ОМВД России по Кунашакскому району (Низаметдинов Д.Ф.)(по согласованию); ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области (Гилязева А.Д.) по согласованию |
| 9. | Изучение состояния воспитательной работы с подростками на предприятиях, учебных заведениях, клубах и других учреждениях, где работают, учатся или отдыхают подростки. Соблюдение прав несовершеннолетних должностными лицами органов, учреждений, предприятий. | июнь-август | Управление образования Кунашакского округа |
| 10. | Представление в МКДН и ЗП промежуточной информации о фактической занятости несовершеннолетних | до 02.07. 2026г., до 02.08. 2026г. | КДН и ЗП |
| 11. | Проведение обследований условий жизни детей, находящихся в социально опасном положении, выявленных в ходе акции, и детей в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. | июнь-август | Управление социальной защиты населения (Кадырова А.З.), отделение помощи семье и детям КЦСОН (Нургалеева Р.Р.) |
| 12. | Пополнение банка данных «Семьи, дети группы риска» в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и реабилитации семей и детей «Группы риска» на территории Кунашакского муниципального округа. | июнь-август | УСЗН (Кадырова А.З.), ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак» (Гимадетдинова Э.Р.), Управление образования (Камалова В.Г.), КДН и ЗП |
| 13. | Подготовка материалов для СМИ по итогам проведенной работы | сентябрь | КДН и ЗП |

Заместитель Главы  округа

по социальным вопросам,

председатель комиссии

по делам несовершеннолетних

и защите их прав                                                                      А.Т.Нажметдинова