Муниципальная программа

# «Развитие культуры Кунашакского муниципального округа на 2026-2028 годы»

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования

- Культура является одним из национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России.

- Государственная культурная политика нацелена на формирование гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества и российской гражданской идентичности, увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, и повышение востребованности цифровых ресурсов в сфере культуры. В связи с этим особую актуальность приобретает модернизация инфраструктуры культуры, поддержка творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, переподготовка специалистов сферы культуры, развитие волонтерского движения и внедрение информационных технологий, а также оказание всесторонней поддержки сфере культуры на государственном и муниципальном уровнях.

- Муниципальная программа «Развитие культуры  Кунашакского  муниципального округа на 2026-2028 г.» (далее именуется – муниципальная программа) определяет цели, задачи и направления развития культуры в Челябинской области, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

- Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Кунашакского муниципального округа, обеспечение гармоничного развития личности посредством развития сферы культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Кунашакского муниципального округа, обеспечение эффективной деятельности Управления культуры Кунашакского муниципального округа, реализацию на территории Кунашакского муниципального округа  муниципальной политики в сфере культуры, искусства, кинообслуживания населения, а также в области образования в сфере культуры и искусства.

- Сфера культуры в Кунашакском муниципальном округе представлена следующими видами учреждений: культурно-досуговые учреждения, библиотеки, детские школы искусств, музей.

- Преобразования в обществе, экономические реформы не могли не затронуть сферу культуры, которая в последние годы характеризовалась ростом творческой инициативы граждан, потребителей и заказчиков услуг с одной стороны и сокращением  поддержки с другой. В результате этого исполнение обязательств по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни населения выполняются не в полном объеме.

- В связи с этим в сфере культуры существует ряд нерешенных проблем, в их числе:

- здания муниципальных учреждений культуры имеют высокую степень изношенности, слабая материально-техническая база учреждений культуры;

- недостаточный уровень доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности и небольших городских поселений;

- дефицит квалифицированных кадров в сельской местности;

- ограничения в беспрепятственном доступе к качественным культурным продуктам людей, нуждающихся в особой поддержке государства.

- Решение указанных проблем обеспечит развитие сферы культуры в соответствии с приоритетами и целями муниципальной политики и окажет существенное влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации.

- Реализация мероприятий муниципальной программы за прошедший период обеспечила достижение следующих результатов и позволяет спрогнозировать уровень развития сферы культуры в Кунашакском муниципальном округе к 2028 году, а именно:

- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений: по итогам 2025 года – 83,15 процентов, а к 2028 году – 85 процентов;

- уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры: по итогам 2025 года – 42 процента, а к 2028 году – 45 процентов;

- удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры: по итогам 2025 года – 90 процентов, к 2028 году не менее 92 процентов;

- число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа: по итогам 2025 года – 70520 единиц, а к 2028 году – 70 700 единиц;

- число посещений библиотек: по итогам 2025 года – 150 995 единиц, а к 2028 году – не менее 160 015 единиц;

- число посещений музея (выставок, экспозиций, экскурсионных посещений): по итогам 2025 года – 5 300 единиц, а к 2028 году – 5500 единиц;

- численность обучающихся всего: по итогам 2025 года – 312 единиц, а к 2028 году – не менее 312 единиц.

- отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации: по итогам 2025 года – 94,1 процентов, а к 2028 году – не менее 94,1 процентов;

- количество учреждений, в которых проведены ремонты: по итогам 2025 года – 0 единиц, а к 2028 году – не менее 3 единиц;

- количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база: по итогам 2025 года – 1 единиц, а к 2027 году – не менее 10 единиц;

- количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия: по итогам 2025 года – 10 единиц, а к 2027 году – не менее 10 единиц;

- Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа: по итогам 2025 года – 123 процента, а к 2028 году – не менее 123 процентов; библиотеками: по итогам 2025 года –90 процентов, а к 2028 году – не менее 90 процентов.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

2.1.	Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

1)	Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

2)	Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

3)	Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее именуется - Указ Президента Российской Федерации о национальных целях развития);

4)	Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

5)	Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р;

6)	государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №	317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (далее именуется - ГП РФ «Развитие культуры»);

7)	Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 г. № 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года».

2.2.	Государственная культурная политика в Российской Федерации основывается на признании культуры согласно части 4 статьи 68 Конституции Российской Федерации уникальным наследием многонационального народа России, которая поддерживается и охраняется государством. При реализации государственной культурной политики в соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации обеспечиваются права и свободы человека и гражданина в сфере культуры, к которым относятся в том числе гарантия свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

2.3.	Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России определены в качестве национальных интересов Российской Федерации на современном этапе. При этом к традиционным российским духовно--нравственным ценностям отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну.

2.4.	Основными целями государственной культурной политики согласно Основам государственной культурной политики, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», являются формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, а также:

- укрепление гражданской идентичности;

- создание условий для воспитания граждан;

- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;

- передача от поколения к поколению традиционных ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;

- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

- обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.

2.5.	В целях преодоления актуальных вызовов в сфере культуры, а также достижения стратегических целей и задач развития культуры в Кунашакском муниципальном округе определены цель и задачи, сформированы структура и система показателей муниципальной программы.

2.6.	Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели - реализация на территории Кунашакского муниципального округа государственной политики в сфере культуры, искусства, кинообслуживания населения, а также в области образования в сфере культуры и искусства.

2.7.  Кроме того, достижение цели муниципальной программы, позволит повысить уровень удовлетворенности населения Кунашакского муниципального округа качеством и доступностью услуг в сфере культуры, укрепления духовной общности и гармонизации межнациональных отношений.

- Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

  - На уровне Кунашакского    муниципального округа государственная политика в сфере культуры реализуется в рамках муниципальной программы.

Цель, задачи и сроки реализации муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2027 года, определенных Указом Президента Российской о национальных целях развития, и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2025 года и на плановый период до 2027 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 г. № 2765-р.

  - Муниципальная программа конкретизирует положения и направления развития сферы культуры с учетом специфики условий и доступных ресурсов, обеспечивает достижение:

- показателей, характеризующих достижение национальной цели развития Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития талантов», установленной Указом Президента Российской Федерации о национальных целях развития:

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- показателей Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 г. 
№ 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» (далее именуется - Указ Президента РФ № 68):

- условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности;

- число посещений культурных мероприятий;

- показателей муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Кунашакского муниципального округа»:

- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;

- уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры;

- удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры;

- число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа;

- число посещений библиотек;

- число посещений музея (выставок, экспозиций, экскурсионных посещений);

численность обучающихся всего;

- отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации;

- количество учреждений, в которых проведены ремонты;

- количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база;

- количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

  - Задачами муниципального управления в рамках реализации муниципальной программы являются:

сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры;

реализация просветительских, музейно-образовательных и культурно-творческих программ, экскурсионно-выставочной и краеведческой работы;

сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению;

создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Кунашакского муниципального округа, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры;

создание условий для широкого использования созидательных моделей проведения свободного времени, формирование и удовлетворение культурно-досуговых запросов населения, в том числе с помощью привлечения или создания в Кунашакском муниципальном округе качественных разнообразных культурно-досуговых мероприятий;

контроль, обеспечение развития учреждений культуры и учреждений в сфере культуры;

повышение профессионализма и качества организации и проведения фестивальных, музейно-выставочных и культурно-массовых мероприятий.

  - Реализация муниципальной программы осуществляется:

- на основе государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, заключаемых государственным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- путем финансового обеспечения деятельности МУ «Управления культуры Кунашакского муниципального округа» и подведомственных ему учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры на основе бюджетных смет (плана финансово-хозяйственной деятельности), составленных и утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- путем предоставления субсидий подведомственным учреждениям культуры и учреждениям образования в сфере культуры  на иные цели в соответствии с порядками определения объема и условиями предоставления субсидии из бюджета Кунашакского муниципального округа на иные цели, в соответствии с условиями настоящей программы.

  - 4.3 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 13.08.2025 г. № 1402  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе».

Муниципальная программа предусматривает комплексное решение проблем сферы культуры Кунашакского муниципального округа, отнесенных к сфере компетенции Управления культуры Кунашакского муниципального округа.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Развитие  культуры Кунашакского муниципального округа  на 2026-2028 годы»

## 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Кунашакского муниципального округа по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации Кунашакского муниципального округа Челябинской области» |
| Соисполнители муниципальной программы | 1.Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система» Кунашакского муниципального округа Челябинской области; |
|  | 2.Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Кунашакского муниципального округа Челябинской области |
|  | 3.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Халитово |
|  | 4.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Кунашак |
|  | 5.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» |
|  | 6.Муниципальное казенное учреждение культуры «Кунашакский историко-краеведческий музей им.З.Г.Гайнетдинова» Кунашакского муниципального округа |
|  | 7.Администрация Кунашакского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Реализация на территории Кунашакского муниципального округа Челябинской области государственной политики в сфере культуры, искусства, а также в области образования в сфере культуры и искусства |
| Направления | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации по источникам финансирования* (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения за счет средств бюджета округа за весь период реализации (тыс. руб.) составляет 364 810,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год- 119 773,1 тыс. руб. 2027 год – 120 518,7 тыс.руб. 2028 год – 124 518,7 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" или (и) указывается связь с государственной программой |

* Если финансирование только за счет бюджета округа, то тогда нужно прописывать:  «Объем финансового обеспечения за счет средств бюджета округа за весь период реализации (тыс. руб.)».

В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования такие источники не приводятся.

## 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 | год + N |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| - Цель муниципальной программы - Реализация на территории Кунашакского муниципального округа Челябинской области государственной политики в сфере культуры, искусства, а также в области образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процент | 92,31 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |  | МУ «Управление культуры» МКУК «МЦБС» МКУК «МЦКС» МБУК «ДК» МКУК «Кунашакский музей» |  |
| 1.2. | удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | МУ «Управление культуры» МКУК «МЦБС» МКУК «МЦКС» МБУК «ДК» МКУК «Кунашакский историко-краеведческий музей» |  |
| 1.3. | Количество мероприятий (спектаклей, концертов и иных культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями) | единица | 3520 | 3530 | 3550 | 3570 |  | МКУК «МЦБС» МКУК «МЦКС» МБУК «ДК» МУ «Управление культуры» |  |
| 1.4. | число посещений культурных мероприятий | единица | 70 520 | 70 600 | 70650 | 70700 |  | МКУК «МЦБС» МКУК «МЦКС» МБУК «ДК» МКУК «Кунашакский историко-краеведческий музей» МУ «Управление культуры» |  |
| 1.5. | Охват населения клубными формированиями (в процентах участников к числу жителей) | % | 7,6 | 9,1 | 9,2 | 9,3 |  | МКУК «МЦБС» МКУК «МЦКС» МБУК «ДК» МУ «Управление культуры» |  |
| 1.6. | Увеличение книговыдачи | единица | 293276 | 293279 | 293285 | 293291 |  | МКУК «МЦБС» |  |
| 1.7 | Увеличение числа читателей | единица | 15173 | 15176 | 15179 | 15181 |  | МКУК «МЦБС» |  |
| 1.8. | Охват населения библиотечным обслуживанием (число посещений) | единица | 149648 | 149656 | 149665 | 149670 |  | МКУК «МЦБС» |  |
| 1.8. | Число посещений музея (выставок, экспозиций, экскурсионных посещений) | единица | 5300 | 5300 | 5400 | 5500 |  | МКУК «Кунашакский историко-краеведческий музей» |  |
| 1.9. | Численность обучающихся (ДШИ), всего | единица | 312 | 312 | 312 | 312 |  | МКУДО «ДШИ» с.Кунашак МКУДО «ДШИ» с.Халитово |  |
| 1.10 | отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | проценты | 94,1 | 94,1. | 94,1 | 94,1 |  | МУ «Управление культуры» |  |
| 1.11 | Количество учреждений*, в которых проведены ремонты | единица | 0 | 1 | 0 | 0 |  | МКУК «МЦБС» МКУК «МЦКС» МБУК «ДК» МКУК «Кунашакский историко-краеведческий музей» МКУДО «ДШИ» с.Кунашак МКУДО «ДШИ» с.Халитово МУ «Управление культуры» |  |
| 1.12 | Количество учреждений*, в которых укреплена материально-техническая база | единица | 0 | 0 | 1 | 1 |  | МКУК «МЦБС» МКУК «МЦКС» МБУК «ДК» МКУК «Кунашакский историко-краеведческий музей» МКУДО «ДШИ» с.Кунашак МКУДО «ДШИ» с.Халитово МУ «Управление культуры» |  |
| 1.13. | Количество учреждений*, в которых проведены противопожарные мероприятия | единица | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МКУК «МЦБС» МКУК «МЦКС» МБУК «ДК» МКУК «Кунашакский историко-краеведческий музей» МКУДО «ДШИ» с.Кунашак МКУДО «ДШИ» с.Халитово МУ «Управление культуры» |  |
| 1.14 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | % |  |  |  |  |  | МУ «Управление культуры» |  |
|  | -клубными учреждениями; |  | 123 | 123 | 123 | 123 |  | МУ «Управление культуры» |  |
|  | - библиотеками |  | 90 | 90 | 90 | 90 |  | МУ «Управление культуры» |  |
| 1.15 | Количество мероприятий проведенных с целью информационного обеспечения туризма (фестивали, интерактивные туры, информационные туры и т.д.) | единица | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Администрация Кунашакского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей

## муниципальной программы *

Настоящей Муниципальной программой не предусмотрен план достижения показателей с учетом выбранной периодичности наблюдения.(п.13 пп.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе, утвержденный постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 13.08.2025г. № 1402  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском  муниципальном округе»).

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены.( п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе, утвержденный постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 13.08.2025г. № 1402  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском  муниципальном округе»).

## 4. Структура муниципальной программы

| N п/п |  | Задачи структурного элемента |  |  |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 1.1.Региональный проект « Семейные ценности и инфраструктура культуры » (куратор: заместитель главы по социальным вопросам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МУ «Управление культуры» |  |  |  |  |  | Срок реализации 01.01.2026-31.12.2028гг |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Задача: предоставление гражданам возможности расширения доступа к творческим мероприятиям, направленных в том числе на сохранение семейных ценностей, получение гражданами дополнительных возможностей для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  | Обеспечено развитие и улучшение инфраструктуры сферы культуры, создание комфортной, современной культурной инфраструктуры, обеспечивающей условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, создание условий для комфортного пребывания различных социальных групп и повышения удовлетворенности граждан качеством услуг, а также в целом работой организаций культуры |  |  | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 1.2..Региональный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» (куратор: заместитель главы по социальным вопросам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МУ «Управление культуры» |  |  |  |  | Срок реализации 01.01.2026-31.12.2028гг |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Задача: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Челябинской области, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры |  |  |  | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры |  |  | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 1.3..Региональный проект "Культурно-досуговая сфера" (куратор: заместитель главы по социальным вопросам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МУ «Управление культуры» |  |  |  |  |  | Срок реализации 01.01.2026-31.12.2028гг |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Задача: сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению |  |  |  | приняты меры по модернизации деятельности библиотек в части комплектования книжных фондов. Обеспечена доступность для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, произведений, созданных на языках народов России |  |  | Число посещений библиотек, число читаталей |
| 1.4. Наименование комплекса процессных мероприятий "Совершенствование библиотечного обслуживания Кунашакского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МУ «Управление культуры» |  |  |  |  |  | Срок реализации 01.01.2026-31.12.2028гг |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Задача: сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению |  |  |  | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры |  |  | 1.Количество учреждений, в которых проведены ремонты 2.Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база 3. Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия |
| 1.5. Наименование комплекса процессных мероприятий " Поддержка и развитие художественного творчества учащихся МКУДО ДШИ с.Халитово, МКУДО ДШИ с.Кунашак» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МУ «Управление культуры» |  |  |  |  |  | Срок реализации 01.01.2026-31.12.2028гг |  |  |  |
| 1.5.1. |  | Задача: сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  | обеспечение развития инфраструктуры учреждений образования в сфере культуры и искусства для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет |  |  | численность обучающихся |
| 1.6. Наименование комплекса процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности Кунашакского историко-краеведческого музея» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МУ «Управление культуры» |  |  |  |  |  | Срок реализации 01.01.2026-31.12.2028 гг |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Задача: реализация просветительских, музейно-образовательных и культурно-творческих программ, экскурсионно-выставочной и краеведческой работы |  |  |  | обеспечение учета, сохранности и безопасности историко-культурных ценностей. Расширение и углубление знаний по истории и культуре Кунашакского муниципального округа |  |  | число посещений музея (выставок, экспозиций, экскурсионных посещений) |
| 1.7 Наименование комплекса процессных мероприятий Развитие творческой деятельности, обеспеченности и улучшения материально-технической базы, пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МУ «Управление культуры» |  |  |  |  | Срок реализации 01.01.2026-31.12.2028 гг |  |  |  |  |
| 1.7.1. |  | Задача: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Челябинской области, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры |  |  |  | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры |  |  | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| - Наименование комплекса процессных мероприятий Проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом муниципального учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации Кунашакского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МУ «Управление культуры» |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 01.01.2026-31.12.2028 гг |  |  |
| 1.8.1. | Задача: использование созидательных моделей проведения свободного времени, формирование и удовлетворение культурно-досуговых запросов населения |  |  |  |  |  | обеспечена доступность культурных мероприятий для граждан, благодаря созданию условий для устойчивого развития государственной сети учреждений. Удовлетворены запросы населения в сфере культурно-досуговой деятельности |  | Количество мероприятий (спектаклей, концертов и иных культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями ,число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, охват населения клубными формированиями |
| 1.9.Наименование комплекса процессных мероприятий «Развитие туризма в Кунашакском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МУ «Управление культуры» |  |  |  |  |  | Срок реализации 01.01.2026-31.12.2028 гг |  |  |  |
| 1.9.1 | Развитие туризма, развитие культурно-национальных традиций |  |  |  |  | Сохранение национальных традиций и устойчивое комплексное развитие посещаемых территорий. |  |  | Количество мероприятий проведенных с целью информационного обеспечения туризма |
| 1.7.«Развитие туризма в Кунашакском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: МУ «Управление культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п |  |  | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  | Связь с показателями |  |
| 1.7.Развитие туризма, развитие культурно-национальных традиций |  |  |  | Сохранение национальных традиций и устойчивое комплексное развитие посещаемых территорий. |  |  |  | Количество мероприятий проведенных с целью информационного обеспечения туризма |  |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 119 773,1 | 120 518,7 | 124 518,7 |
| Федеральный бюджет | 398,9 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 133,1 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 119 241,1 | 120 518,7 | 124 518,7 |

-------------------------------

<1> Здесь и далее указывается итоговый (годовой) показатель.

<2> Региональный или муниципальный проекты.

ПАСПОРТ

проекта " Семейные  ценности и  инфраструктура  культуры "

(наименование)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта |  |  | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |  |  |  |  | Срок реализации проекта |  |  | (дата начала) 01.01.2026 | (дата окончания) 31.21.2028 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта |  |  | (заместитель главы по социальным вопросам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта |  |  | МУ «Управление культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) |  |  | 1. | Государственная программа Челябинской области |  |  |  | "Развитие культуры в Челябинской области" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: предоставление гражданам возможности расширения доступа к творческим мероприятиям, направленных в том числе на сохранение семейных ценностей, получение гражданами дополнительных возможностей для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | "ГП", "РП", ВДЛ | % |  | 92,31 | 92,31 | 92,31 |  | 92,31 | Возрастающий |  |  | Да |
| 1.2 | число посещений культурных мероприятий | "ГП", "РП", ВДЛ | единиц |  | 70 520 | 70 600 | 70650 |  | 70700 | Возрастающий |  |  | Да |

## 2. Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача: предоставление гражданам возможности расширения доступа к творческим мероприятиям, направленных в том числе на сохранение семейных ценностей, получение гражданами дополнительных возможностей для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | "ГП", "РП", ВДЛ | % | 92,31 | 92,31 | 92,31 | 92,31 | Возрастающий | Да |
| 1.2 | число посещений культурных мероприятий | "ГП", "РП", ВДЛ | единиц | 70 520 | 70 600 | 70650 | 70700 | Возрастающий | Да |

"ГП" – показатель государственной программы Челябинской области,

"РП" – показатели регионального проекта,

"ВДЛ" - показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607)

## 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

Настоящей Муниципальной программой не предусмотрен план достижения показателей с учетом выбранной периодичности наблюдения.(п.13 пп.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе, утвержденный постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 13.08.2025г. № 1402  Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском  муниципальном округе).

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены.( п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе, утвержденный постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 13.08.2025г. № 1402  Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском  муниципальном округе).

## 4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача: предоставление гражданам возможности расширения доступа к творческим мероприятиям, направленных, в том числе на сохранение семейных ценностей, получение гражданами дополнительных возможностей для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая объекты инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий) | % | 92,31 | 92,31 | 92,31 | 92,31 | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 1.2 | Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту | % | 92,31 | 92,31 | 92,31 | 92,31 | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению .материально-технической базы учреждений культуры | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 1.3 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств» | % | 92,31 | 92,31 | 92,31 | 92,31 | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 1.4 | Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для детских школ искусств |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Удовлетворен- ность населения качеством доступностью услуг в сфере культуры |
| 1.5 | Технически оснащены муниципальные музеи |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Удовлетворен- ность населения качеством доступностью услуг в сфере культуры |
| 1.6 | Реконструированы и (или) отремонтированы муниципальные музеи | % | 92,31 | 92,31 | 92,31 | 92,31 | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 1.7 | Реконструированы и (или) отремонтированы муниципальные библиотеки | % | 92,31 | 92,31 | 92,31 | 92,31 | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |

## 5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 |  |  | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет. |  |  |  |  |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План по реализации проекта

в 2026 год

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия * | Срок реализации |  | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование ОЗР/задачи Задача: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Челябинской области, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры | Сформирована и утверждена потребность | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | техническое задание, спецификация |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результат) "Укреплена материально-техническая база и оснащены оборудованием детские школы искусств (по видам искусств)" | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Контракт/(договор) |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка (указывается контрольная точка мероприятия (результата)_ | Приобретенные товары поставлены на баланс | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | УПД |
| 1.1.К.2 | "Учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации" | - Подготовлена конкурсная (аукционная) документация на выполнение работ - Проведен конкурс по выбору исполнителя работ - Контракт на выполнение ремонтных работ заключен - Произведены отделочные и иные внутренние ремонтные работы, в соответствии с ПСД - Подписан акт приемки выполненных работ - Сформирована и утверждена потребность по укреплению материально-технической базы учреждения - Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг - Приобретенные товары поставлены на баланс | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Извещение, техническое задание, локально-сметный расчет, обоснование НМСК, требование к содержанию заявки, проект контракта Контракт/(договор) КС-2, КС-3 КС-2, КС-3 техническое задание Контракт/(договор) УПД |

ПАСПОРТ

проекта " Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры "

(наименование)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта |  |  |  | Региональный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  | Срок реализации проекта |  |  | (дата начала) 01.01.2026 | (дата окончания) 31.21.2027г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта |  |  |  | (заместитель главы по социальным вопросам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта |  |  |  | МУ «Управление культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) |  |  |  | 1. | Государственная программа Челябинской области |  |  |  | "Развитие культуры в Челябинской области" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Челябинской области, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | "ГП", "РП", ВДЛ | % |  |  | 92,31 | 92,31 | 92,31 |  | 92,31 | Возрастающий |  |  | Да |

## 2. Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Челябинской области, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | "ГП", "РП", ВДЛ | % | 92,31 | 92,31 | 92,31 | 92,31 | Возрастающий | Да |

"ГП" – показатель государственной программы Челябинской области,

"РП" – показатели регионального проекта,

"ВДЛ" - показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607)

## 3. План достижения показателей проекта в 2025 году

Настоящей Муниципальной программой не предусмотрен план достижения показателей с учетом выбранной периодичности наблюдения.(п.13 пп.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе, утвержденный постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 13.08.2025г. № 1402  Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском  муниципальном округе).

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены.( п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе, утвержденный постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 13.08.2025г. № 1402  Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском  муниципальном округе).

## 4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.. | Задача: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Челябинской области, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы | % | 92,31 | 92,31 | 92,31 | 92,31 | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 1.2. | Приобретение объектов недвижимости для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство и приобретение основных средств для указанных учреждений объектов культуры | % | 92,31 | 92,31 | 92,31 | 92,31 | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 1.3. | Ремонт, развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации учреждений культуры | % | 92,31 | 92,31 | 92,31 | 92,31 | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 1.4. | Ремонт, развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации учреждений дополнительного образования | % | 92,31 | 92,31 | 92,31 | 92,31 | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 1.5. | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | % | 92,31 | 92,31 | 92,31 | 92,31 | Созданы условия для сохранения и развития учреждений культуры. Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений культуры | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |

## 5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет. |  |  |  |  |
| Окружный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План по реализации проекта

в 2026 год

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия * | Срок реализации |  | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование ОЗР/задачи Задача: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Челябинской области, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры | Сформирована и утверждена потребность | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | техническое задание, спецификация |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результат) " Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до тыс. человек по развитию и укреплению материально-технической базы | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Контракт/(договор) |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка (указывается контрольная точка мероприятия (результата)_ | Приобретенные товары поставлены на баланс | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | УПД |
| 1.2 | Ремонт, развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации учреждений культуры | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  |  | Х | Контракт/(договор) |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка (указывается контрольная точка мероприятия (результата)_ | Подготовлена конкурсная (аукционная) документация на выполнение работ - Проведен конкурс по выбору исполнителя работ - заключен контракт на выполнение работ (оказание услуг) ремонтных работ - Осуществлены работы (выполнены услуги) - Подписан акт приемки выполненных работ Сформирована и утверждена потребность по укреплению материально-технической базы учреждения - Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг - Приобретенные товары поставлены на баланс |  |  | Х | Извещение, техническое задание, локально-сметный расчет, обоснование НМСК, требование к содержанию заявки, проект контракта Контракт/(договор) КС-2, КС-3 КС-2, КС-3 техническое задание Контракт/(договор) УПД |
| 1.3 . | Ремонт, развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации учреждений дополнительного образования | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  |  | Х | Контракт/(договор) |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка (указывается контрольная точка мероприятия (результата)_ | - Подготовлена конкурсная (аукционная) документация на выполнение работ - Проведен конкурс по выбору исполнителя работ(услуг) - Контракт на выполнение работ (оказание услуг) заключен - Произведены работы, в соответствии с ПСД - Подписан акт приемки выполненных работ - Сформирована и утверждена потребность по укреплению материально-технической базы учреждения - Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг - Приобретенные товары поставлены на баланс | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х Х | Извещение, техническое задание, локально-сметный расчет, обоснование НМСК, требование к содержанию заявки, проект контракта Контракт/(договор) КС-2, КС-3 КС-2, КС-3 техническое задание Контракт/(договор) УПД |
|  | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | Заключен договор на закупку товаров | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Контракт/(договор) УПД |
|  | Контрольная точка (указывается контрольная точка мероприятия (результата)_ | Приобретенные товары поставлены на баланс | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |

ПАСПОРТ

проекта "Культурно-досуговая сфера "

(наименование)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Региональный проект «Культурно-досуговая сфера» |  | Срок реализации проекта | (дата начала) | (дата окончания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | (заместитель главы по социальным вопросам) 01.01.2026 г. 31.12.2028 г. |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | МУ «Управление культуры» |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | "Развитие культуры в Челябинской области" |  |  |
|  | 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | отсутствует |  |  |

## 2. Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача: сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | "ГП", "РП", ВДЛ | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Возрастающий | Да |
| 2 | Задача: Получение дополнительных участий в культурной деятельности, путем поддержки и реализации творческих инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | "ГП", "РП", ВДЛ | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Возрастающий | Да |

## 3. План достижения показателей проекта в 2026-2028 годы

Настоящей Муниципальной программой не предусмотрен план достижения показателей с учетом выбранной периодичности наблюдения.(п.13 пп.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе, утвержденный постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 27.09.2024 года  № 630 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе).

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены.( п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе, утвержденный постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 27.09.2024 года  № 630 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе).

## 4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Задача: сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | Приняты меры по модернизации деятельности библиотек в части комплектования книжных фондов. Обеспечена доступность для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, произведений, созданных на языках народов России | удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры |
| 2.2. | Государственная поддержка лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | Приняты меры по модернизации деятельности библиотек в части комплектования книжных фондов. Обеспечена доступность для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, произведений, созданных на языках народов России | удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры |
| 2.3. | Государственная поддержка лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территории сельских поселений | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | Приняты меры по модернизации деятельности библиотек в части комплектования книжных фондов. Обеспечена доступность для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, произведений, созданных на языках народов России | удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры |

## 5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 665,2 |
| Федеральный бюджет | 398,9 | 0,0 | 0,0 | 398,9 |
| Областной бюджет. | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 133,1 |
| Бюджет округа | 133,2 | 0,0 | 0,0 | 133,2 |

## 6. План по реализации проекта

в 2026 -  2028 годах

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия * | Срок реализации |  | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование ОЗР/задачи Задача: сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению | Сформирована и утверждена потребность | 01.01.2026 | 31.12.2028 |  | техническое задание, спецификация |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результат) Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг(книги) | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Х | Контракт-договор |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка (указывается контрольная точка мероприятия (результата)_ | Приобретенные товары поставлены на баланс | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Х | УПД |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

"Совершенствование  библиотечного  обслуживания  Кунашакского муниципального  округа"

наименование

## 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | МКУ «Управление культуры» |
| --- | --- |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование задачи: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Кунашакского муниципального округа Челябинской области с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры в учреждениях культуры и учреждениях образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение книговыдачи | единица | 293276 | 293279 | 293285 | 293291 |
|  | Увеличение числа читателей | единица | 15173 | 15176 | 15179 | 15181 |
|  | Охват населения библиотечным обслуживанием (число посещений) | единица | 149648 | 149656 | 149665 | 149670 |

## 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры- библиотечная сеть в Кунашакском муниципальном округе Челябинской области с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и предотвращение негативных ситуаций в учреждениях культуры | единиц | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды | 2 | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности библиотечной сети | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятия по охране труда | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация муниципальных библиотек | единиц | Обеспечено развитие материально-технической базы учреждений, проведены ремонты | 9 | - | - | - |
| 1.2.1 | Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ремонт, благоустройство | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | компьютеризация библиотек | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Финансовое обеспечение деятельности учреждения (выполнение работ) (Библиотеки) | человек | обеспечена доступность культурных мероприятий для граждан, благодаря созданию условий для устойчивого развития государственной сети учреждений. Удовлетворены запросы населения в сфере культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Расходы на оплату труда работников | Тыс.руб. |  |  | 24 826,8 | 24 826,8 | 24 826,8 |
| 1.3.2 | Расходы на содержание библиотек | Тыс.руб. |  |  | 3 031,2 | 3 471,6 | 3 471,6 |
| 1.3.3 | Мероприятия по повышению квалификации библиотекарей |  |  |  |  |  |  |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 27 858,0 | 28 298,4 | 28 298,4 | 84 454,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет округа | 27 858,0 | 28 298,4 | 28 298,4 | 84 454,8 |

## 5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены.( п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе, утвержденный постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 27.09.2024 года  № 630 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе).

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

"Поддержка и развитие  художественного творчества  учащихся МКУДО  ДШИ    с.Халитово, МКУДО  ДШИ  с.Кунашак

## 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | МУ «Управление культуры» |
| --- | --- |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование задачи: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, сохранение единого культурного пространства |  |  |  |  |  |
| 1. | численность обучающихся | человек | 733 | 733 | 733 | 733 |
| 2. | отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |

## 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и предотвращение негативных ситуаций в учреждениях образования в сфере культуры | Единиц | Обеспечение мероприятий по предотвращению негативных ситуаций в учреждениях образования в сфере культуры |  |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация учреждений образования в сфере культуры | Единиц | Обеспечение мероприятий по улучшению инфраструктуры, укреплению материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств |  |  |  |  |
| 1.3. | Финансовое обеспечение деятельности учреждения (оказание услуг, выполнение работ) | человек | обеспечение развития инфраструктуры учреждений образования в сфере культуры и искусства для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет | 733 | 733 | 733 | 733 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 19 802,3 | 19 802,3 | 19 802,3 | 59 406,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет округа | 19 802,3 | 19 802,3 | 19 802,3 | 59 406,9 |

## 5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены.( п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе утвержденный постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 27.09.2024 года  № 630 (Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе).

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

"Развитие  музейной деятельности Кунашакского историко-краеведческого музея»

## 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | МКУК «Историко-краеведческий музей Кунашакского муниципального округа им.З.Г. Гайнетдинова» |
| --- | --- |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование задачи: повышение профессионализма и качества организации и проведения музейно-выставочных и культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1. | число посещений музея (выставок, экспозиций, экскурсионных помещений) | человек | 7 700 | 8 000 | 8 500 | 9 000 |

## 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: реализация просветительских, музейно-образовательных программ, экскурсионно-выставочной и краеведческой работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и предотвращение негативных ситуаций в учреждениях культуры | Единиц | Обеспечение мероприятий по предотвращению негативных ситуаций в учреждениях культуры |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятия по охране труда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация учреждений культуры | Единиц | Обеспечение мероприятий по улучшению инфраструктуры, укреплению материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений культуры |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ремонт, благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Финансовое обеспечение деятельности учреждения | человек | обеспечение учета, сохранности и безопасности историко-культурных ценностей. Расширение и углубление знаний по истории и культуре Кунашакского муниципального округа | 7 700 | 8 000 | 8 500 | 9 000 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату труда работников | Тыс.руб. |  |  | 3 226,5 | 3 226,5 | 3 226,5 |
| 1.3.2 | Расходы на содержание учреждения | Тыс.руб. |  |  | 1 092,9 | 1 183,1 | 1 183,1 |
| 1.3.3. | Мероприятия по повышению квалификации работников |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 4 319,4 | 4 409,6 | 4 409,6 | 13 138,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет округа | 4 319,4 | 4 409,6 | 4 409,6 | 13 138,6 |

## 5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены.( п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе утвержденный постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 27.09.2024 года  № 630 (Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе).

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

"Развитие  творческой деятельности, обеспеченности и улучшения  материально-технической  базы,

пожарной  безопасности  культурно-досуговых учреждений»

## 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | МУ «Управление культуры» |
| --- | --- |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование задачи: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, сохранение единого культурного пространства |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |

## 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и предотвращение негативных ситуаций в учреждениях культуры | Единиц | обеспечение развития инфраструктуры учреждений образования в сфере культуры и искусства для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет | 733 | 733 | 733 | 733 |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятия по охране труда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация учреждений культуры | Единиц | Обеспечение мероприятий по улучшению инфраструктуры, укреплению материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений культуры |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ремонт, благоустройство учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Финансовое обеспечение деятельности учреждения | Единиц | обеспечена доступность культурных мероприятий для граждан, благодаря созданию условий для устойчивого развития государственной сети учреждений. Удовлетворены запросы населения в сфере культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Расходы на оплату труда работников |  |  |  | 11 779,4 | 11 820,2 | 11 820,2 |
| 1.3.2 | Расходы на содержание учреждения |  |  |  | 1 081,7 | 1 081,7 | 1 081,7 |
| 1.3.3 | Мероприятия по повышению квалификации работников |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система» Кунашакского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и предотвращение негативных ситуаций в учреждениях культуры | Единиц | обеспечение развития инфраструктуры учреждений образования в сфере культуры и искусства для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятия по охране труда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация учреждений культуры | Единиц | Обеспечение мероприятий по улучшению инфраструктуры, укреплению материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений культуры |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ремонт, благоустройство учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Финансовое обеспечение деятельности учреждения | Единиц | Обеспечение мероприятий по улучшению инфраструктуры, укреплению материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений культуры |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Расходы на оплату труда работников |  |  |  | 36 104,7 | 36 104,7 | 36 104,7 |
| 1.3.2 | Расходы на содержание учреждения |  |  |  | 15 262,4 | 15 261,0 | 15 261,0 |
| 1.4 | Мероприятия по повышению квалификации работников |  |  |  |  |  |  |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 64 228,2 | 64 308,4 | 64 308,4 | 192 845,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет округа | 64 228,2 | 64 308,4 | 64 308,4 | 192 845,0 |

## 5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены.( п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе утвержденный постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 27.09.2024 года  № 630 (Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе).

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

"Проведение  культурно-массовых  мероприятий  в соответствии  с календарным  планом муниципального учреждения «Управление культуры и  молодежной  политики и  информации  администрации Кунашакского муниципального района»

## 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | МУ «Управление культуры» |
| --- | --- |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование задачи: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, сохранение единого культурного пространства |  |  |  |  |  |
| 2. | число посещений культурных мероприятий | человек | 128 726 | 128 826 | 129 026 | 129 226 |
| 3. | число посещений музея (выставок, экспозиций, экскурсионных помещений) | человек | 7 700 | 8 000 | 8 500 | 9 000 |

## 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: реализация просветительских, музейно-образовательных и культурно-творческих программ, экскурсионно-выставочной и краеведческой работы, фестивалей, конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятия, проводимые в соответствии с календарным планом | Единица | обеспечение учета, сохранности и безопасности историко-культурных ценностей. Расширение и углубление знаний по истории и культуре Кунашакского муниципального округа | 7 700 | 8 000 | 8 500 | 9 000 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 2 700,0 | 2 700,0 | 6 700,0 | 12 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет округа | 2 700,0 | 2 700,0 | 6 700,0 | 12 100,0 |

## 5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены.( п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе утвержденный постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 27.09.2024 года  № 630 (Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе).

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Развитие  туризма в Кунашакском муниципальном  округе»

наименование

## 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | МКУ «Управление культуры» |
| --- | --- |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие туризма, развитие культурно-национальных традиций |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество мероприятий проведенных с целью информационного обеспечения туризма | единиц | 5 | 6 | 7 | 8 |

## 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие туризма, развитие культурно-национальных традиций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, проведенные с целью информационного обеспечения туризма, развития культурно-национальных традиций | единиц | Обеспечено удовлетворение духовных, интеллектуальных, эстетических, информационных и других потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействие просвещению, свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщение к культурным ценностям развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, проведены ремонты зданий учреждений | 5 | 5 | 5 | 5 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2200,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет округа | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2200,0 |

## 5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

Для мероприятий процессной части контрольные точки не установлены.( п.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе, утвержденный постановлением администрации Кунашакского муниципального округа от 27.09.2024 года  № 630 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе).

## Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| N |  | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | # Муниципальная программа «Развитие культуры Кунашакского муниципального округа на 2026-2028 г.» всего, # в том числе: | МУ «Управление культуры» МКУК «МЦКС», МКУК «МЦБС», МКУДО «ДШИ» с.Кунашак, МКУДО ДШИ с.Халитово, МБУК «Дворец культуры», МКУК «Кунашакский историко-краеведческий музей» |  | всего | 119 773,1 | 120 518,7 | 124 518,7 | 364 810,5 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 398,9 | 0,0 | 0,0 | 398,9 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 133,1 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 119 241,1 | 120 518,7 | 124 518,7 | 364 278,5 |
| 1.1. |  | Структурный элемент «Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры », всего, в том числе | МУ «Управление культуры» МКУК «МЦКС», МКУК «МЦБС», МКУДО «ДШИ» с.Кунашак, МКУДО ДШИ с.Халитово, МБУК «Дворец культуры», МКУК Кунашакский историко-краеведческий музей» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 |  | Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая объекты инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий) | МКУК «МЦБС», МБУК «Дворец культуры» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 |  | Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту | МКУК «МЦБС» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 |  | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств» | МКУДО ДШИ с.Кунашак, МКУДО ДШИ с.Халитово |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 |  | Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для детских школ искусств | МКУДО ДШИ с.Кунашак, МКУДО ДШИ с.Халитово |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 |  | Технически оснащены муниципальные музеи | МКУК «Кунашакский историко-краеведческий музей» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 |  | Реконструированы и (или) отремонтированы муниципальные музеи | МКУК «Кунашакский историко-краеведческий музей» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 |  | Реконструированы и (или) отремонтированы муниципальные библиотеки | МКУК «МЦБС» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. |  | Структурный элемент 1.2. Региональный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» | МУ «Управление культуры» МКУК «МЦКС», МКУК «МЦБС», МБУК «Дворец культуры», МКУК «Кунашакский историко-краеведческий музей» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 |  | Реализация муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до тыс. человек мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы | МБУК «Дворец культуры», МКУК «МЦБС» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. |  | Ремонт, развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации учреждений культуры | МУ «Управление культуры» МКУК «МЦКС», МКУК «МЦБС», МБУК «Дворец культуры», МКУК «Кунашакский историко-краеведческий музей» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. |  | Приобретение объектов недвижимости для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство и приобретение основных средств для указанных учреждений объектов культуры | МУ «Управление культуры» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. |  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МБУК «Дворец культуры», МКУК «МЦКС» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. |  | Приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений | МУ «Управление культуры» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. |  | Структурный элемент Региональный проект "Культурно-досуговая сфера" | МУ «Управление культуры» МКУК «МЦКС», МКУК «МЦБС», МБУК «Дворец культуры». |  | всего | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 665,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 398,9 | 0,0 | 0,0 | 398,9 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 133,1 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 133,2 | 0,0 | 0,0 | 133,2 |
| 1.3.1 |  | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | МКУК «МЦБС» |  | всего | 365,2 | 0,0 | 0,0 | 365,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 198,9 | 0,0 | 0,0 | 198,9 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 66,3 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3.2. |  | Государственная поддержка лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений | МУ «Управление культуры» МКУК «МЦКС», МКУК «МЦБС», МБУК «Дворец культуры». |  | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 66,8 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 33,2 |
| 1.3.3 |  | Государственная поддержка лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территории сельских поселений | МУ «Управление культуры» МКУК «МЦКС», МКУК «МЦБС», МБУК «Дворец культуры». |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 |  | Структурный элемент "Совершенствование библиотечного обслуживания Кунашакского муниципального округа» " | МКУК «МЦБС» |  | всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет округа | 27 858,0 | 28 298,4 | 28 298,4 | 84 454,8 |
|  |  |  |  |  |  | 27 858,0 | 28 298,4 | 28 298,4 | 84 454,8 |
| 1.4.1. |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и предотвращение негативных ситуаций в учреждениях культуры (мероприятия по пожарной безопасности, охране труда, Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций) | МКУК «МЦБС» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. |  | Модернизация муниципальных библиотек (Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры, ремонт, благоустройство, разработка проектно-сметной документации) | МКУК «МЦБС» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. |  | Финансовое обеспечение деятельности учреждения (расходы на оплату труда, содержанию учреждения, повышению квалификации работников) | МКУК «МЦБС» |  | всего | 27 858,0 | 28 298,4 | 28 298,4 | 84 454,8 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 27 858,0 | 28 298,4 | 28 298,4 | 84 454,8 |
| 1.5 |  | Структурный элемент Поддержка и развитие художественного творчества учащихся МКУДО ДШИ с.Халитово, МКУДО ДШИ с.Кунашак | МКУДО «ДШИ»с.Халитово, МКУДО ДШИ с.Кунашак |  | всего | 19 802,3 | 19 802,3 | 19 802,3 | 59 406,9 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 19 802,3 | 19 802,3 | 19 802,3 | 59 406,9 |
| 1.5.1. |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и предотвращение негативных ситуаций в учреждениях образования в сфере культуры (мероприятия по пожарной безопасности, охране труда, мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций) | МКУДО «ДШИ»с.Халитово, МКУДО ДШИ с.Кунашак |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. |  | Модернизация учреждений образования в сфере культуры (Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях, ремонт, благоустройство, разработка проектно-сметной документации) | МКУДО «ДШИ»с.Халитово, МКУДО ДШИ с.Кунашак |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. |  | Финансовое обеспечение деятельности учреждения (Расходы на оплату труда работников, расходы на содержание учреждения) | МКУДО «ДШИ»с.Халитово, МКУДО ДШИ с.Кунашак |  | всего | 19 802,3 | 19 802,3 | 19 802,3 | 59 406,9 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 19 802,3 | 19 802,3 | 19 802,3 | 59 406,9 |
| 1.6 |  | Структурный элемент "Развитие музейной деятельности Кунашакского историко-краеведческого музея | МКУК «Кунашакский музей» |  | всего | 4 319,4 | 4 409,6 | 4 409,6 | 13 138,6 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 4 319,4 | 4 409,6 | 4 409,6 | 13 138,6 |
|  |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и предотвращение негативных ситуаций в учреждениях культуры (мероприятия по пожарной безопасности, охране труда, мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций) | МКУК «Кунашакский музей» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Модернизация учреждений культуры (Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях, ремонт, благоустройство, разработка проектно-сметной документации) | МКУК «Кунашакский музей» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовое обеспечение деятельности учреждения (Расходы на оплату труда работников, расходы на содержание учреждения) | МКУК «Кунашакский музей» |  | всего | 4 319,4 | 4 409,5 | 4 409,5 | 13 138,4 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 4 319,4 | 4 409,5 | 4 409,5 | 13 138,4 |
| 1.7 |  | Структурный элемент Развитие творческой деятельности, обеспеченности и улучшения материально-технической базы, пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений» | МКУК «МЦКС», МБУК «Дворец культуры» |  | всего | 64 228,2 | 64 308,4 | 64 308,4 | 192 845,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 64 228,2 | 64 308,4 | 64 308,4 | 192 845,0 |
| МБУК «Дворец культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и предотвращение негативных ситуаций в учреждениях культуры (мероприятия по пожарной безопасности, охране труда, мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций) |  | МБУК «Дворец культуры» |  | всего | 12 861,1 | 12 942,7 | 12 942,7 | 38 746,5 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 12 861,1 | 12 942,7 | 12 942,7 | 38 746,5 |
|  | Модернизация учреждений культуры (Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях, ремонт, благоустройство, разработка проектно-сметной документации) |  | МБУК «Дворец культуры» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Финансовое обеспечение деятельности учреждения (Расходы на оплату труда работников, расходы на содержание учреждения) |  | МБУК «Дворец культуры» |  | всего | 12 861,1 | 12 942,7 | 12 942,7 | 38 746,5 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | 12 861,1 | 12 942,7 | 12 942,7 | 38 746,5 |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и предотвращение негативных ситуаций в учреждениях культуры |  | МКУК «МЦКС» | всего |  | 51 367,1 | 51 365,7 | 51 365,7 | 154 098,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет округа |  | 51 367,1 | 51 365,7 | 51 365,7 | 154 098,5 |
|  | Модернизация учреждений культуры (Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры, ремонт, благоустройство учреждений культуры, составление проектно-сметной документации) |  | МКУК «МЦКС» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Финансовое обеспечение деятельности учреждения |  | МКУК «МЦКС» | всего |  | 51 367,1 | 51 365,7 | 51 365,7 | 154 098,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет округа |  | 51 367,1 | 51 365,7 | 51 365,7 | 154 098,5 |
| 1.8 | Структурный элемент "Проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом муниципального учреждения «Управление культуры и молодежной политики и информации администрации Кунашакского муниципального района» |  | МУ «Управление культуры» МКУК «МЦКС», МКУК «МЦБС», МБУК «Дворец культуры». МКУК «Кунашакский музей» | всего |  | 2 700,0 | 2 700,0 | 6 700,0 | 12 100,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа |  | 2 700,0 | 2 700,0 | 6 700,0 | 12 100,0 |
| 1.8.1 | Мероприятия, проводимые в соответствии с календарным планом |  | МУ «Управление культуры» МКУК «МЦКС», МКУК «МЦБС», МБУК «Дворец культуры». МКУК «Кунашакский музей» | Всего |  | 2 700,0 | 2 700,0 | 6 700,0 | 12 100,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа |  | 2 700,0 | 2 700,0 | 6 700,0 | 12 100,0 |
| 1.9. | структурный элемент 1.7. Развитие туризма, развитие культурно-национальных традиций |  | МУ «Управление культуры» | Всего |  | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2200,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет округа |  | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2200,0 |
| 1.9.1. | Развитие туризма, развитие культурно-национальных традиций |  | МУ «Управление культуры» | всего |  | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2200,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет округа |  | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2200,0 |

## Методика расчета и источники информации

о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Развитие культуры Кунашакского муниципального округа на 2026-2028 г.

| N п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Кунашакского муниципального округа» |  |  |
| 1 | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | Q =N𝑖∗100 , 𝑁 где: Ni – количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы, проектно (изыскательские) работы, экспертизы, обследования строительных конструкций зданий, выполнены работы, и оказаны услуги для безопасности, в том числе комплексной, приобретены оборудование, основные средства, предметы; N – количество учреждений, заявленных о потребности проведения ремонтных работ, проектно (изыскательских) работ, экспертиз, обследований строительных конструкций зданий, проведения работ, и оказания услуг для безопасности, в том числе комплексной, приобретены оборудование, основные средства, предметы длительного пользования и материальные запасы | Барс. Мониторинг. Культура (форма «Ремонт учреждений культуры») |
| 2 | удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | Nобщ=( 91* Бф / 91*Бп)*100 Где: Бф - фактические баллы за показатель удовлетворенность качеством и доступностью услуг Бп – плановые баллы за показатель удовлетворенность качеством и доступностью услуг | Расчет показателя осуществляется методом прямого счета количества баллов. Протокол заседания комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности учреждений, в соответствии с Приказом МУ «Управление культуры» от 25.12.2025 г. № 106 «Об утверждении целевых показателей и результативности деятельности муниципальных учреждений подведомственных МУ «Управление культуры в Кунашакском муниципальном округе |
| 3 | число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество посещений учреждений культурно-досугового типа | Барс. Мониторинг. Культура (форма «7-НК») АИС-статистика |
| 4 | Число посещений библиотек (количество обращений в библиотеку в отчетный период (отчет о выполнении целевых показателей. | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество посещений учреждений библиотек | Барс. Мониторинг. Культура (форма «6-НК») АИС-статистика |
| 5 | Число читателей библиотек | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество посещений учреждений библиотек | Барс. Мониторинг. Культура (форма «6-НК») |
| 6 | Число книговыдачи (количество обращений в библиотеку в отчетный период (отчет о выполнении целевых показателей. | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество посещений учреждений библиотек | АИС-статистика |
| 7 | Число посещений музея (выставок, экспозиций, экскурсионных посещений) | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество посещений музея | Барс. Мониторинг. Культура (форма «8-НК») АИС-статистика |
| 8 | Численность обучающихся всего | Ообщ = ∑ Оi , Где: Оi – число обучающихся детских школ искусств; | Барс. Мониторинг. Культура (форма 1-ДШИ) АИС-статистика (форма «ДШИ Дети 5-17 лет») |
| 9 | отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | Зп=(Зпфакт/Зпплан)*100, Где: Зпфакт – фактически начисленная среднемесячная заработная плата Зпплан – плановая средняя заработная плата работников учреждений культуры. | Барс. Мониторинг. Культура (форма «Информация о среднемесячной заработной плате работников бюджетного сектора экономики по Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г.») |
| 10 | Количество учреждений, в которых проведены ремонты | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество учреждений, в которых проведены ремонты | отчет о достижении результатов предоставления субсидии (финансирования) |
| 11 | Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база | отчет о достижении результатов предоставления субсидии (финансирования) |
| 12 | Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия | Nобщ = ∑ 𝑁𝑖 , где: Ni – количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия | отчет о достижении результатов предоставления субсидии (финансирования) |
| 13 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: -клубными учреждениями; - библиотеками | К = ((Н) : Нн.ф.) + Нн.адм.ц, Где: К - минимально необходимое количество учреждений клубного типа; Н - численность населения сельского поселения; Нн.ф. - норматив численности жителей на 1 филиал дома культуры; Нн.адм.ц - норматив числа домов культуры для административного центра сельского поселения. | Годовой отчет Министерства культуры Приложение «Обеспеченность учреждениями культуры» |