РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» июля 2026  г. №1295

### О подготовке образовательных организаций Кунашакского муниципального округа к началу 2026-2027 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании  в    Российской   Федерации»,  в целях своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных организаций Кунашакского муниципального округа к началу 2026-2027 учебного года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Руководителю Управления образования администрации Кунашакского муниципального округа, руководителям образовательных организаций обеспечить подготовку образовательных организаций к началу 2026-2027 учебного года в соответствии с типовым перечнем (план) мероприятий по проведению оценки готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Кунашакского муниципального округа к началу 2026-2027 учебного года (Приложение 1).

2.Создать и утвердить состав комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к началу 2026-2027 учебного года (Приложение 2).

3.Комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций провести проверку муниципальных образовательных организаций Кунашакского муниципального округа к началу 2026-2027 учебного года в соответствии с графиком (Приложение 3).

4.Утвердить формы актов приемки муниципальных образовательных организаций (Приложение 4,5).

5.Начальнику отдела информационных технологий Хуртову А.А. опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Кунашакского муниципального округа Челябинской области в сети Интернет.

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кунашакского муниципального округа Челябинской области по социальным вопросам Нажметдинову А.Т.

Глава округа                                                                                             Р.Г. Вакилов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Кунашакского муниципального округа

от «29» июля 2026  г. №1295

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН)

мероприятий по проведению оценки готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Кунашакского муниципального округа к началу 2026-2027 учебного года

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение наличия и исправности первичных средств пожаротушения (замена, перезарядка), оценка состояния путей эвакуации и эвакуационных путей |  |  |  |  |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание |  |  |  |  |
| 3 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение наличия и исправности систем противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение наличия и исправности аварийного освещения зданий |  |  |  |  |
| 6 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) |  |  |  |  |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |
| 7 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием |  |  |  |  |
| 8 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения |  |  |  |  |
| 9 | Оборудование (ремонт) систем отопления |  |  |  |  |
| 10 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности |  |  |  |  |
| 11 | Организация горячего питания |  |  |  |  |
| 12 | Оборудование медицинских кабинетов |  |  |  |  |
| 13 | Прохождение медицинского осмотра работниками образовательной организации |  |  |  |  |
| 14 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся |  |  |  |  |
| 15 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям |  |  |  |  |
| 16 | Обеспечение аптечками |  |  |  |  |
| Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |  |
| 17 | Обеспечение наличия ограждения по периметру образовательной организации |  |  |  |  |
| 18 | Обеспечение наличия и исправности системы видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 19 | Обеспечение наличия и исправности системы тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| 20 | Организация физической охраны |  |  |  |  |
| 21 | Обеспечение наличия экстренной связи с органами МВД России, Росгвардии |  |  |  |  |
| 22 | Наличие паспорта безопасности объекта (территории) |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
| 23 | Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |
| 24 | Проведение текущего ремонта |  |  |  |  |
| Выполнение других мероприятий |  |  |  |  |  |
| 25 | Обеспечение учебниками и учебными пособиями |  |  |  |  |
| 26 | Подключение к сети Интернет |  |  |  |  |
| 27 | Обеспечение доступности зданий и сооружений организаций для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |
| 28 | Обеспечение безопасной эксплуатации энергоустановок (электротеплоустановок), оценки их технического состояния, в том числе обеспечение надежности схемы электротеплоснабжения, ее соответствия категории энергоприемников, содержания энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасной эксплуатации, проведении своевременного и качественного технического обслуживания, ремонта, испытаний энергоустановок и энергооборудования |  |  |  |  |
| 29 | соблюдение требований к работникам и их подготовке |  |  |  |  |
| 30 | Выполнение мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 31 | Обеспечение размещения наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 32 | Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации |  |  |  |  |
| 33 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе поддержание в актуальном состоянии паспорта дорожной безопасности организаций |  |  |  |  |
| 34 | Организация деятельности по осуществлению перевозок детей школьными автобусами |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации Кунашакского муниципального округа

от «29» июля 2026  г. №1295

Состав комиссии по проверке готовности  муниципальных образовательных организаций к началу 2026-2027 учебного года

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  |  |
| 1 | Нажметдинова А.Т. | Заместитель Главы администрации Кунашакского муниципального округа по социальным вопросам |
| Заместитель председателя комиссии |  |  |
| 2 | Камалова В.Г. | Руководитель Управления образования администрации Кунашакского муниципального округа |
| Члены комиссии: |  |  |
| 3 | Валеев А.Р. | Начальник ОВО по Кунашакскому району – Филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Челябинской области (по согласованию) |
| 4 | Гимадетдинова Э.Р. | И.о. главного врача ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак» (по согласованию) |
| 5 | Заварухина Т.П. | Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Сосновском, Кунашакском и Красноармейском районах (по согласованию) |
| 6 | Исламова Р.Р. | Начальник отдела кадров Управления образования |
| 7 | Низаметдинов Д.Ф. | Начальник отдела МВД России по Кунашакскому району (по согласованию) |
| 8 | Позднякова О.В. | Заместитель руководителя Управления образования по УВР |
| 9 | Пятков А.В. | Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Каслинскому и Кунашакскому районам Главного Управления МЧС России по Челябинской области (по согласованию) |
| 10 | Саляхова Р.В. | Главный специалист по дошкольному образованию Управления образования |
| 11 | Сафин А.А. | Председатель районной организации «Профсоюза» образования Кунашакского муниципального округа |
| 12 | Фаизова Е.Ш. | Заместитель руководителя Управления образования по ПВ, секретарь комиссии |
| 13 | Хужин Д.Д. | Врио начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Кунашакскому району |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации Кунашакского муниципального округа

от «29» июля 2026  г. №1295

График приемки муниципальных образовательных организаций Кунашакского муниципального округа

| Дата | Наименование образовательной организации |
| --- | --- |
| 03.08.2026 г. | МКОУ «Урукульская СОШ МКОУ «Тюляковская ООШ» МКОУ «Кулужбаевская ООШ» МКДОУ «Детский сад «Улыбка» |
| 04.08.2026 г. | МКОУ «СОШ п. Муслюмово ж.д.ст.» МКОУ «Курмановская СОШ» |
| 05.06.2026 г. | МКОУ «Куяшская СОШ» МКДОУ «Детский сад «Лесная сказка» с. Большой Куяш МКОУ «Ибрагимовская ООШ» МКОУ «Саринская СОШ» с. Сары МКДОУ «Детский сад «Родничок» с. Сары МОУ «Аминевская ООШ» МКОУ «Карагайкульская ООШ» |
| 06.08.2026 г. | МБОУ «Тахталымская СОШ» МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» с. Халитово МОУ «Маякская ООШ» |
| 07.08.2026 г. | МОУ «Кунашакская СОШ» МОУ «Борисовская ООШ» МКДОУ «ЦРР – детский сад «Теремок» с. Кунашак МКДОУ «Детский сад «Березка» с. Кунашак МДОУ «Детский сад «Миляш» с. Кунашак |
| 10.08.2026 г. | МКОУ «Усть-Багарякская СОШ» МКОУ «Новобуринская СОШ» МКДОУ «ЦРР – детский сад» с. Новобурино |
| 11.08.2026 г. | МКОУ «Буринская СОШ» |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Администрации Кунашакского муниципального округа

от «29» июля 2026  г. №1295

АКТ

приемки общеобразовательной организации

от «_____» ____________ 2026 года

1.Полное  наименование  учреждения ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(год постройки, год капитального ремонта)

2.Юридический/фактический  адрес:

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________3.Ф.И.О. директора____________________________________________________

В соответствие с постановлением Администрации Кунашакского муниципального округа Челябинской области №______ от _______________

Проводилась проверка учреждения комиссией в составе:

1.Нажметдиновой А.Т. - председателя комиссии;

2.Камаловой В.Г. - заместителя председателя;

Члены комиссии:

3.Валеев А.Р.

4.Гимадетдинова Э.Р.

5.Заварухина Т.П.

6.Исламова Р.Р.

7.Низаметдинов Д.Ф.

8.Позднякова О.В.

9.Пятков А.В.

10.Саляхова Р.В.

11.Сафин А.А.

12.Фаизова Е.Ш.

13.Хужин Д.Д.

Комиссией установлено:

4.НАЛИЧИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

____________________________________________________________________

(устав, дата выдачи)

5.НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ОСНАЩЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(№ документа, дата выдачи)

Наличие технической документации: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________      (проект строительства (реконструкции), паспорт БТИ, дата выдачи)

6.НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ _________________________________________________________

(Наименование и № документа)

7.НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (№ лицензии, срок)

____________________________________________________________________

8.НАПОЛНЯЕМОСТЬ ПО САНИТАРНЫМ НОРМАМ: классов _______, учащихся___________________

1 кл._______ , 2-4 кл._______, 5-10 кл. ______, 11 кл._______

Профильные классы, группы (наименование) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.ФАКТИЧЕСКОЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ: классов _______, учащихся___________________

1 кл._______ , 2-4 кл._______, 5-10 кл. ______, 11 кл._______

10.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ: (%)

педагогическими кадрами ______________________________________________

техперсоналом _______________________________________________________

учебниками__________________________________________________________

классными   журналами _______________________________________________

учебными программами _______________________________________________

моющими дезсредствами_______________________________________________

11.НАЛИЧИЕ:

Программы развития ОО_______________________________________________

Образовательной программы___________________________________________

Плана работы на новый уч. год__________________________________________

Локальных актов______________________________________________________

12.НАЛИЧИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: общая площадь учреждения _______кв.м.

количество кабинетов _______, из них специализированных кабинетов ____________________________________________________________________

(кол-во мест, оборудование, готовность к работе, наличие акта разрешения или санитарного   паспорта)

кабинет физики_______________________________________________________

кабинет химии________________________________________________________

кабинет информатики _________________________________________________

кабинет обслуживающего труда ________________________________________

мастерские: __________________________________________________________

спортивный зал_______________________________________________________

наличие рабочих душевых кабин________________________________________

другие: _____________________________________________________________

13.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕБЕЛЬЮ: ____________,

приобретено_________ комплектов,

отремонтировано_________________ комплектов,

другое оборудование__________________________________________________

14.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНИКАМИ (%): для малообеспеченных детей ____________ других категорий _______________________________________

15.ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ  (наличие  пищеблока, кол-во мест, оборудование, готовность  к  работе, № акта  наладки  технологического оборудования)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

наличие лицензии  на медицинскую деятельность_________________________, наличие  кабинета (кв. м.)______________________________________________, Ф.И.О. мед. персонала_________________________________________________, оснащенность (%)____________________________________________________, прохождение  мед. осмотров  сотрудниками (%)___________________________

17.ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ:

замеры сопротивления изоляции   и электрооборудования_________________

огнезащитная обработка_______________________________________________

18.СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ   БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ   К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ.

наличие уголка безопасности дорожного движения ________________________

наличие схемы безопасного подхода к школе______________________________

19.ОФОРМЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» ____________________________________________________________________

20.СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ: _______________________________________

теплоснабжения______________________________________________________

освещенности: _______________________________________________________

вентиляции: _________________________________________________________

водоснабжения: ______________________________________________________

канализации: _________________________________________________________ 21.СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: _______________________________________

Наличие ограждения территории (состояние)______________________________

Оформление территории школы ________________________________________

Состояние спортивной площадки________________________________________

Состояние приусадебного участка и цветников____________________________

22.ГОТОВНОСТЬ ШКОЛЫ К ЗИМЕ:

Отремонтировано (перечислить)________________________________________

Опрессовка отопительной системы акт №________ и число

23.КАЧЕСТВО ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА__________________________________

24.ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА________________________________________________

____________________________________________________________________

25.ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ ОНДиПР____________________________

____________________________________________________________________

26.КУЛЬТУРНО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ШКОЛЫ______________

____________________________________________________________________

27.НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ АТТЕСТАЦИЮ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА          ____________________________________________________________________

28.НАЛИЧИЕ ДОГОВОРА НА ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ, ДЕРАТИЗАЦИЮ (№, срок действия) ____________________________________

29.ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ О СООТВЕТСТВИИ САНИТАРНЫМ НОРМАМ И ГОТОВНОСТИ ШКОЛЫ К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРОКИ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечания_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии_______________________________А.Т. Нажметдинова

Члены комиссии:_________________________________________В.Г. Камалова

___________________________________________________Э.Р. Гимадетдинова

______________________________________________________Т.П. Заварухина

________________________________________________________Р.Р. Исламова

____________________________________________________Д.Ф. Низаметдинов

______________________________________________________О.В. Позднякова

__________________________________________________________А.В. Пятков

________________________________________________________Р.В. Саляхова

__________________________________________________________А.А. Сафин

________________________________________________________Е.Ш. Фаизова

__________________________________________________________Д.Д. Хужин

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению Администрации Кунашакского муниципального округа

от «29» июля 2026  г. №1295

АКТ

ПРИЕМКИ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

от «_____» _____________ 2026 года

1.Полное  наименование  учреждения ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Тип школы, год постройки, год капитального ремонта)

2.Юридический/фактический адрес: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________3.Ф.И.О. заведующего_______________________________________________

В соответствие с постановлением Администрации Кунашакского муниципального округа Челябинской области №______ от _______________

Проводилась проверка учреждения комиссией в составе:

1.Нажметдиновой А.Т. - председателя комиссии;

2.Камаловой В.Г. - заместителя председателя;

Члены комиссии:

3.Валеев А.Р.

4.Гимадетдинова Э.Р.

5.Заварухина Т.П.

6.Исламова Р.Р.

7.Низаметдинов Д.Ф.

8.Позднякова О.В.

9.Пятков А.В.

10.Саляхова Р.В.

11.Сафин А.А.

12.Фаизова Е.Ш.

13.Хужин Д.Д.

Комиссией установлено:

4.НАЛИЧИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

____________________________________________________________________

(устав, дата выдачи)

5.НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ОСНАЩЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(№ документа, дата выдачи)

Наличие технической документации: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________      (проект строительства (реконструкции), паспорт   БТИ, дата выдачи)

6.НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ _________________________________________________________

(Наименование и № документа)

7.НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (№ лицензии, срок)

____________________________________________________________________

8.НАПОЛНЯЕМОСТЬ ПО САНИТАРНЫМ НОРМАМ: групп _______, воспитанников___________________

9.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ: (%)

педагогическими кадрами ______________________________________________

техперсоналом _______________________________________________________

моющими дезсредствами_______________________________________________

10.НАЛИЧИЕ:

Программы развития ОО______________________________________________

Образовательной программы___________________________________________

Плана работы на новый уч. год_________________________________________

Локальных актов______________________________________________________

11.НАЛИЧИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: общая площадь учреждения _____кв.м

количество групповых ячеек____________

наличие:

логопедический кабинет (кв.м.) ________________________________________

методический кабинет (кв. м.) __________________________________________

музыкальный зал (кв. м.) ______________________________________________

спортивный зал (кв.м.) ________________________________________________

иные кабинеты_______________________________________________________

12.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕБЕЛЬЮ: ____________,

приобретено в 2026 г._________ комплектов,

другое оборудование в 2026____________________________________________

13.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

наличие лицензии на медицинскую деятельность__________________________,

наличие кабинета (кв. м.) ______________________________________________,

Ф.И.О. мед. персонала________________________________________________, оснащенность (%)____________________________________________________, прохождение  мед. осмотров  сотрудниками (%)___________________________

14.ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ:

замеры сопротивления изоляции   и электрооборудования___________________

огнезащитная обработка_______________________________________________

15.СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ   К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

наличие уголка безопасности дорожного движения ________________________

наличие схемы безопасного подхода к школе______________________________

16.СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ: _______________________________________

теплоснабжения ______________________________________________________

освещенности: _______________________________________________________

вентиляции: _________________________________________________________

водоснабжения: ______________________________________________________

канализации: ________________________________________________________

17.СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: _______________________________________

Наличие ограждения территории (состояние)______________________________

Оформление территории школы ________________________________________

Состояние спортивной площадки________________________________________

Состояние приусадебного участка и цветников____________________________

18.ГОТОВНОСТЬ ШКОЛЫ К ЗИМЕ:

Отремонтировано (перечислить)________________________________________

Опрессовка отопительной системы акт №________ и число

19.КАЧЕСТВО ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА__________________________________

20.ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА________________________________________________

____________________________________________________________________

21.ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ ОНДиПР____________________________________________________________

____________________________________________________________________

22.КУЛЬТУРНО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ______________________

____________________________________________________________________

23.НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ АТТЕСТАЦИЮ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА          ____________________________________________________________________

24.НАЛИЧИЕ ДОГОВОРА НА ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ, ДЕРАТИЗАЦИЮ (№, срок действия) ____________________________________

25.ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ О СООТВЕТСТВИИ САНИТАРНЫМ НОРМАМ И ГОТОВНОСТИ ШКОЛЫ К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРОКИ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечания_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии_______________________________А.Т. Нажметдинова

Члены комиссии:_________________________________________В.Г. Камалова

___________________________________________________Э.Р. Гимадетдинова

______________________________________________________Т.П. Заварухина

________________________________________________________Р.Р. Исламова

____________________________________________________Д.Ф. Низаметдинов

______________________________________________________О.В. Позднякова

__________________________________________________________А.В. Пятков

________________________________________________________Р.В. Саляхова

__________________________________________________________А.А. Сафин

________________________________________________________Е.Ш. Фаизова

__________________________________________________________Д.Д. Хужин