РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02. 2017 г.   № 258

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе» на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственной программой Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014-2019 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести    изменения    в    муниципальную    программу     «Развитие

- образования в Кунашакском муниципальном районе» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Кунашакского муниципального района от 21.11.2016 года № 1427, согласно приложению.

- Постановление    администрации   Кунашакского   муниципального

- района от 30.01.2017 года № 54 «О внесении изменений в постановление администрации района от 21.11.2016 г. № 1427 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе» на 2017-2019 годы» считать утратившим силу.

- 3. Начальнику отдела аналитики и информационных технологий администрации Кунашакского муниципального района (Ватутин В.Р.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Кунашакского муниципального района.

- 4.  Организацию   исполнения    настоящего постановления    возложить     на заместителя Главы муниципального района по социальным вопросам Янтурину Г.Г.

Глава района                                                                                         С.Н. Аминов

Приложение к постановлению

администрации Кунашакского

муниципального района

от  10.02. 2017г. № 258

Перечень изменений, вносимых в муниципальную программу «Развитие образования

в Кунашакском муниципальном районе» на 2017-2019 годы

  - В    паспорте    муниципальной    программы    «Развитие     образования    в

Кунашакском муниципальном районе» на 2017-2019 годы раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы: | 2017г. – 202 790,0 тыс. руб. 2018 г. – 233 827,2 тыс. руб. 2019 г. – 242 484,1 тыс. руб. |
| --- | --- |

  - Раздел «Ресурсное  обеспечение муниципальной программы» изложить в

следующей редакции:

«Ресурсное  обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования программы на 2017 – 2019 годы составляет 679 101,3 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2017 году составляет 202 790,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2018 году составляет 233 827,2 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы в 2019 году составляет 242 484,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных решением Собрания депутатов Кунашакского муниципального района Челябинской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных средств областного бюджетов  и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы устанавливается решением Собрания депутатов  Кунашакского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального района и планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального района.

При недостаточном объеме бюджетных ассигнований из бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы ответственный исполнитель направляет в Финансовое управление предложения об увеличении объема финансирования, включающие оценку степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования муниципальной из бюджета муниципального района на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы.

Финансовое управление осуществляет подготовку проекта решения Собрания депутатов Кунашакского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с учетом поступивших предложений об увеличении объема финансирования муниципальных целевых программ.»

- Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  Кунашакского

муниципального района» на 2017-2019 годы

  - В      паспорте     подпрограммы     «Развитие     дошкольного     образования

Кунашакского муниципального района» на 2017-2019 годы раздел «Цели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Цели Подпрограммы | - Создание в Кунашакском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования; - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; - поддержка достигнутого уровня развития системы дошкольного образования |
| --- | --- |

  - В      паспорте     подпрограммы     «Развитие     дошкольного     образования

Кунашакского муниципального района» на 2017-2019 годы раздел «Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы с разбивкой по годам | Всего по подпрограмме – 150 447,4 тыс. руб., в том числе: 2017г. – 39 710,1тыс. руб.; 2018г.- 54 417,3 тыс. руб.; 2019г. – 56 320,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

  - Приложение 1  к    подпрограмме    «Развитие    дошкольного    образования

Кунашакского   муниципального   района»  на  2017-2019  годы  изложить   в   следующей редакции

«Система мероприятий подпрограммы, источники и объёмы

их финансирования в 2017 -2019 году

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях Кунашакского муниципального района | Управление образования | 39 124,5 | 53 751,7 | 55 574,4 |  |
| 2. | Привлечение в дошкольные образовательные организации детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление части родительской платы за счёт средств местного бюджета | Управление образования | 585,60 | 665,60 | 745,60 | по району |
|  |  |  | 39 710,1 | 54 417,3 | 56 320,0 |  |

- Подпрограмма «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе» на 2017-2019 годы

  - В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования» раздел

«Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам | Всего по Подпрограмме – 348 496,5 тыс. руб., в том числе: 2017г. – 107 985,3 тыс. руб.; 2018г. - 117 755,0 тыс. руб.; 2019г.– 122 756,2 тыс. руб. |
| --- | --- |

  - Раздел 5 «Перечень программных мероприятий подпрограммы  «Развитие общего

образования Кунашакского муниципального района» на 2017-2019 годы изложить в следующей редакции

«5. Перечень программных мероприятий подпрограммы

«Развитие общего образования Кунашакского муниципального района» на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпро-граммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| - Организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кунашакского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кунашакского муниципального района | 2017-2019 | Управление образования | муниципальный бюджет | 313 110,7 | 95 724,0 | 105 803,4 | 110 754,6 |
| 2. | Организация подвоза обучающихся, отвечающего современным требованиям; Приобретение автобусов |  |  |  | 33 870,6 600,0 | 11 167,40 200,0 | 11 351,6 200,0 | 11 351,6 200,0 |
| 3. | Приобретение оборудования для технологии «Печать и сканирование контрольно-измерительных материалов в аудитории» |  |  |  | 500,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 |
| 4. | Создание универсальной безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Предоставление услуг через информационную систему «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. Образование» |  |  |  | 413,9 | 113,9 | 150,0 | 150,0 |
| 6. | Организация информационной системы учета контингента Челябинской области (приобретение ноутбуков, проведение аттестации рабочих мест) |  |  |  | 530,0 | 530,0 |  |  |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 349 295,2 | 107 985,30 | 117 755,0 | - 756,2 |

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования Кунашакского

муниципального района» на 2017-2019 годы

4.1. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования Кунашакского

муниципального района» на 2017-2019 годы раздел «Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы с разбивкой по годам | Всего по подпрограмме – 66 347,9 тыс. руб., в том числе: 2017г. – 21 517,7 тыс. руб. 2018г.- 21 908,1 тыс. руб. 2019г. – 22 922,1 тыс. руб. |
| --- | --- |

  - Подраздел «Объем финансирования  подпрограммы» изложить в следующей

редакции:

«Объем финансирования подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального района.

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования |  | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  |
| Развитие инфраструктуры учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Услуги связи | Местный бюджет |  | 193,3 | 61,3 | 64,4 |  |  | 67,6 |  |
|  |  | Коммунальные услуги, ТБО |  |  | 5 762,2 | 1 827,8 | 1 919,2 |  |  | 2 015,2 |  |
|  |  | Заработная плата по договорам |  |  | 1 569,9 | 498,0 | 522,9 |  |  | 549,0 |  |
|  |  | Обслуживание тревожной кнопки и внутренней пожарной сигнализация |  |  | 88,3 | 28,0 | 29,4 |  |  | 30,9 |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мед.осмотр |  |  | 313,4 | 99,4 | 104,4 |  |  | 109,6 |  |
|  |  | Обслуживание автоматизированной пожарной сигнализации |  |  | 79,5 | 25,2 | 26,5 |  |  | 27,8 |  |
|  |  | Обслуживание СТЭК, 1С |  |  | 105,0 | 35,0 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |
|  |  | Налоги и сборы |  |  | 1 1822,8 | 610,4 | 606,2 |  |  | 606,2 |  |
|  |  | ГСМ |  |  | 157,6 | 50,0 | 52,5 |  |  | 55,1 |  |
|  |  | Хозрасходы |  |  | 255,0 | 85,0 | 85,0 |  |  | 85,0 |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  | 10 361,0 | 3 334,1 | 3 445,5 |  |  | 3 581,4 |  |
| Предоставление дополнительного образования и развитие других форм внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление бесплатного дополнительного образования детям от 5 до 18 лет. (Заработная плата с начислениями, учебные расходы) |  |  | Местный бюджет | 53 182,4 | 17 182,1 |  | 17 561,1 |  |  | 18 439,2 |
|  | Приобретение лего- конструкторов |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация календарного плана мероприятий МУ ДО «ДДТ» |  |  |  | 948,0 | 316,0 |  |  | 316,0 |  | 316,0 |
|  | Реализация календарного плана мероприятий МУ ДО «ДЮСШ» |  |  |  | 1 756,5 | 585,5 |  |  | 585,5 |  | 585,5 |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 55 986,9 | 18 183,6 |  | 18 462,6 |  |  | 19 340,7 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 66 347,9 | 21 517,7 |  | 21 908,1 |  |  | 22 922,1 |

- Подпрограмма «Организация питания в образовательных учреждениях»

на 2017-2019 годы

  - В  паспорте   подпрограммы  «Организация   питания   в   образовательных

учреждениях» на 2017-2019 годы раздел «Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы с разбивкой по годам | Всего по подпрограмме – 24 497,40 тыс. руб., в том числе: 2017г. – 5 971,8 тыс. руб. 2018г. - 9 262,8 тыс. руб. 2019г. – 9 262,8 тыс.руб. |
| --- | --- |

  - Раздел 5. «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»

подпрограммы «Организация питания в образовательных учреждениях» на 2017-2019 годы изложить в следующей редакции:

«Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и  составляет 24 497,40 тыс. руб., в том числе:

2017г. – 5 971,8 тыс. руб.,

2018г. – 9 262,8 тыс. руб.,

2019г. – 9 262,8 тыс. руб.

В ходе реализации Подпрограммы объемы денежных средств и  источники их финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых индикаторов с внесением изменений в Подпрограмму. При формировании перечня мероприятий в пределах годовой суммы средств может осуществляться перераспределение средств между мероприятиями Подпрограммы.»

  - Приложение № 2 к подпрограмме «Организация питания детей в муниципальных

образовательных учреждениях» на 2017-2019 годы изложить в следующей редакции:

- Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Мероприятия |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнители |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего за 2017-2019 годы |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование системы управления организацией школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание нормативно-правовой базы по организации питания в образовательных учреждениях района |  | - |  |  |  |  | ОУ |  |  | Создание системы организации питания в образовательных учреждениях района |
| 1.2. | Проведение мониторинга для выявления детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), детей с нарушением здоровья, инвалидов |  | - |  |  |  |  | ОУ |  |  | Создание банка данных |
| 1.3. | Организация анализа состояния здоровья обучающихся образовательных учреждений |  | - |  |  |  |  | ОУ |  |  | Организация анализа состояния здоровья обучающихся образовательных учреждений |
| 1.4 . | Обеспечение доступности питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждений за счет предоставления средств на льготное питание из местного бюджета (по 14 руб. в день в течение учебного года) |  | 23 597,40 |  | 5 971,8 | 8 812,8 | 8 812,8 | УО |  |  | Обеспечение обучающихся муниципальных образовательных учреждений льготным питанием за счет средств местного бюджета |
| 1.5. | Проведение контроля за состоянием здоровья обучающихся образовательных учреждений |  | - |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  | ОУ |  |  | Организация постоянного контроля за состоянием здоровья обучающихся образовательных учреждений |
| 1.6. | Обеспечение контроля за организацией школьного питания со стороны УО, администрации образовательного учреждения |  | - |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  | УО ОУ |  |  | Организация постоянного контроля за организацией школьного питания во всех образовательных учреждениях района со стороны УО, администрации образовательного учреждения |
| 1.7. | Проведение мониторинга организации питания обучающихся образовательных учреждений |  | - |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  | УО ОУ |  |  | Во всех школах района проходит мониторинг организации питания обучающихся |
| 2. | Модернизация материально-технической базы школьных пищеблоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Укрепление материально- технической базы пищеблоков (проведение текущего ремонта пищеблоков и оснащение оборудованием) |  | 700,0 |  | 0 | 350,0 | 350,0 | ОУ |  |  | Укрепление материально- технической базы школьных столовых |
| 2.2. | Обеспечение пищеблоков образовательных учреждений достаточным количеством столовой посуды и приборами (из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место), кухонным инвентарем согласно СанПин 2.4.5.2409-08 |  | 200,0 |  | 0 | 100,0 | 100,0 | ОУ |  |  | Укрепление материально- технической базы школьных столовых Создание условий для организации питания обучающихся |
| 3. | Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка двухнедельного примерного меню, сбалансированного по пищевой и энергетической ценности с учетом сезонности, норм питания для разных возрастных групп, утвержденное ТО Роспотребнадзора |  | - |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  | ОУ |  |  | Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания через совершенствование рациона питания школьников |
| 3.2. | .Использование в рационе питания обучающихся пищевых продуктов, обогащенных витаминами, проведение С-витаминизации готовых блюд |  | - |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  | ОУ |  |  |  |
| 4. | Совершенствование системы просветительской работы по обучению основам здорового питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация комплекса мероприятий по пропаганде здорового питания и формированию культуры питания среди обучающихся в образовательных учреждениях и родителей (проведение семинаров, «уроков здоровья», работа со СМИ и др.) |  | - |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  |  | ОУ |  | Привлечение к профилактической работе по формированию культуры питания родительской общественности, работников здравоохранения, средств массовой информации. |
| 4.2. | Использование учебно – просветительских программ и наглядной рекламы по обучению школьников основам правильного питания и здорового образа жизни |  | - |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  |  | ОУ |  |  |
| 4.3. | Создание Интернет-страниц на сайтах образовательных учреждений и управления образования, освещающих проблемы школьного питания |  | - |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  |  | ОУ УО |  | Интернет-страница на сайтах образовательных учреждений и Управления образования, освещающих проблемы школьного питания |
| 4.4. | Обеспечение информационной поддержки пропаганды здорового питания, в том числе через СМИ, привлечение внимания родительской общественности к проблеме здорового питания |  | - |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  |  | ОУ УО |  | Обеспечение информационной поддержки пропаганды здорового питания, в том числе через СМИ, привлечение внимания родительской общественности к проблеме здорового питания |
| 5. Контроль за организацией школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Проверка организации питания в образовательных учреждениях | 2017-2019 в течение года | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  |  |  | ОУ | Контроль за организацией школьного питания |  |
| 5.2 |  | Контроль качества питания детей в столовых образовательных учреждений | 2017-2019 течение года |  |  |  |  |  | ОУ |  |  |
| 5.3 |  | Проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся | 2017-2019 |  |  |  |  |  | ОУ | Мониторинг состояния здоровья обучающихся |  |
| Итого по Подпрограмме: |  |  | 24 497,40 |  | 5971,80 | 9262,8 | 9262,8 |  |  |  |  |

- Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи

Кунашакского муниципального района» на 2017 – 2019 годы

  - В паспорте подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей и

молодежи Кунашакского муниципального района» на 2017 – 2019 годы раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2017 – 2019 годах составит 12 753,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета – 12 753,2 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 2 885,20 тыс. рублей; в 2018 году – 4 826,0 тыс. рублей; в 2019 году – 5 042,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

  - Раздел V. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей

редакции:

«Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общая сумма финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет – 12753,2  тыс. рублей.

Средства местного бюджета на реализацию Подпрограммы предоставляются в виде муниципального задания на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородном учреждении, организующем отдых детей в каникулярное время, приобретение продуктов питания для детей в организованных образовательными учреждениями лагерях с дневным пребыванием детей и на софинансирование оплаты труда несовершеннолетних детей, занятых в трудовых отрядах в каникулярное время.

Объем финансирования по мероприятиям Программы по годам представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Год | Источники финансирования |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет (тыс. рублей) | местный бюджет (тыс. рублей) | внебюджетные средства (тыс. рублей) |  |
| 2017 | - | 2 885,2 | - | 2 885,2 |
| 2018 | - | 4 826,0 | - | 4 826,0 |
| 2019 | - | 5 042,0 | - | 5 042,0 |
| Итого: | - | 12 753,2 | - | 12 753,2 |

  - Раздел VI. «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для

реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации Подпрограммы

Финансовое экономическое обоснование Подпрограммы приведено в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем затрат (тыс. рублей) | Расчет затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Информационно-методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение районных совещаний по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Кунашакском районе | без финансирования | будет осуществляться исполнителями Подпрограммы без дополнительного финансирования |
| 2. | Мониторинг реализации подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи Кунашакского муниципального района» на 2017 – 2019 годы | без финансирования | будет осуществляться исполнителями Программы без дополнительного финансирования |
| II. Повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 3. | Предоставление муниципального задания на организацию отдыха детей в каникулярное время в ДОЛ им.Г.И. Баймурзина, компенсация расходов на приобретение продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей | 11 353,2 | средства будут выделяться для финансирования расходов на организацию отдыха детей в ДОЛ, приобретение продуктов питания в лагеря с дневным пребыванием детей. Объем финансирования всего составит – 11 353,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 2 485,20 тыс. руб.; 2018 год – 4 326,0 тыс. рублей; 2019 год – 4 542,0 тыс. рублей |
| 4. | Предоставление средств на оплату труда несовершеннолетних, занятых в трудовых отрядах, организованных при образовательных учреждениях | 1400,0 | Средства будут выделяться на софинансирование оплаты труда несовершеннолетних детей, занятых в трудовых отрядах в каникулярное время. Объем финансирования всего составит – 1 400,0 тыс. рублей 2017 год – 400,0 тыс. руб.; 2018 год – 500,0 тыс. рублей; 2019 год – 500,0 тыс. рублей |
|  | ИТОГО | - 753,2 |  |

  - Приложение 1 к Подпрограмме «Отдых, оздоровление и занятость детей и

молодежи Кунашакского муниципального района» на 2017 – 2019 годы изложить в следующей редакции:

Система программных мероприятий

| № п/п | ### Наименование мероприятия | ### Исполнитель | ### Источник ### финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
| I. Информационно-методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение районных совещаний семинаров по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Кунашакском районе | Управление образования | без финансирования | - | - | - | - |
| 2. | Мониторинг реализации подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи Кунашакского муниципального района» на 2017 – 2019 годы | Управление образования | без финансирования | - | - | - | - |
| II. Повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Предоставление муниципального задания на организацию отдыха детей в каникулярное время, компенсация расходов на приобретение продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования | местный бюджет | 11 353,20 | 2 485,20 | 4 326,0 | 4 542,0 |
| 4. | Предоставление средств на софинансирование оплаты труда несовершеннолетних, занятых в трудовых отрядах, организованных при образовательных учреждениях | Управление образования | местный бюджет | 1400,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | ИТОГО: |  | местный бюджет | 12 753,2 | 2 885,20 | - 826,0 | 5042,0 |

7.В паспорте подпрограммы «Прочие мероприятия в области образования»

раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | 2017год – средства местного бюджета - 21 308 тыс. руб. 2018год – средства местного бюджета - 21 152,0 тыс. руб. 2019год – средства местного бюджета - 22 210,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

8. Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений Кунашакского муниципального района» на 2017-2019 годы

8.1. В паспорте подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений

Кунашакского муниципального района» на 2017-2019 годы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы за счет бюджета действующих обязательств в 2017-2019гг. составит 7 147,80 тыс. руб., в том числе по годам: 2017год – 1 847,80 тыс. руб. 2018год – 2 900,0 тыс. руб. 2019год – 2 400,0 руб. руб. |
| --- | --- |

  - Раздел IX. «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить

в следующей редакции:

«Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование Подпрограммы основывается на исполнении требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, санитарно эпидемиологических правил и нормативов, предписаний надзорных органов.

| Наименование блоков (разделов) | ВСЕГО | в том числе, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. Повышение уровня противопожарной безопасности (перезарядка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций, замеры сопротивления) | 2 906,7 | 906,7 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2. Повышение уровня знаний по вопросам безопасности | 342,5 | 142,5 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Обеспечение конструктивной надежности и безопасности зданий и инженерных систем (установка противопожарных дверей и эвакуационных выходов) | 200,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.Обеспечение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (выполнение предписаний Роспотребнадзора) | 2 218,6 | 218,6 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 5. Обеспечение антитеррористической безопасности (видеонаблюдение в ОО, ремонт ограждений) | 1480,0 | 580,0 | 700,0 | 200,0 |
| ВСЕГО: | 7147,80 | 1847,80 | 2900,0 | 2400,0 |

- Подпрограмма ««Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2017-2019  годы»

  - В паспорте подпрограммы ««Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017-2019  годы»   раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы  изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Для реализации Подпрограммы необходимо следующее ресурсное обеспечение: 2017г- 263,0 тыс. руб. 2018г- 270,0 тыс. руб. 2019г.- 270,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

  - Раздел 4. «Ресурсное обеспечение и финансово-экономическое обоснование

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение и финансово-экономическое обоснование Подпрограммы

|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление социальной защиты населения | 173,0 тыс.руб. | 173 ,0 тыс.руб. | 173,0 тыс.руб. | 519,0 тыс.руб. |
| Управление образования | 46,0 тыс.руб. | 46,0 тыс.руб. | 46,0 тыс.руб. | 138,0 тыс.руб. |
| Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | 44,0 тыс.руб. | 51,0 тыс.руб. | 51,0 тыс.руб. | 146,0 тыс.руб. |
| Итого: | 263,0 тыс. руб | 270,0 тыс.руб | 270,0 тыс.руб | 803,0 тыс.руб |

  - Раздел 7. «Основные мероприятия Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Основные мероприятия Подпрограммы

| № п | Наименование мероприятий |  | Сроки выполнения | Исполнители | Соисполнители |  | Источник финансирования |  |  | Общая сумма затрат (тыс.руб) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Координация деятельности учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ежегодных постановлений по летней оздоровительной компании детей, нуждающихся в государственной поддержке |  | 2017-2019 годы | УО | УСЗН, КДНиЗП, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Семинары-тренинги для педагогов, зам. директоров по воспитательной работе, психологов по проблемам организации профилактической работы среди несовершеннолетних, состоящих на пед.учете, в ПДН ОВД. |  | 2017-2019 годы | УО | УКСМПИ КДНиЗП, |  | местный |  |  | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 3 | Проведение межведомственных совещаний с участием руководителей учреждений системы профилактики с целью улучшения координации деятельности КДНиЗП |  | 2 раза в год | КДНиЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация профилактической деятельности по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Проведение межведомственных акций: «Подросток» «Образование – всем детям» «Защита» «За здоровый образ жизни» «Дети улиц» и др. | ежегодно | УКСМПИ КДНиЗП | УСЗН, Управление образования |  |  |  |  | 25,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 5. |  | Проведение районной родительской конференции | 1 раз в полугодие | УО | УКСМПИ КДНиЗП |  |  |  |  | 25,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 6. |  | Конкурс «Папа, мама, я-здоровая семья» | ежегодно | УО | ДЮСШ |  |  |  |  | 25,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 7. |  | Проведение творческих конкурсов на тему «Мир без наркотиков», «Зеленая волна». | ежегодно | УО, | УКСМПИ |  |  | местный |  | 25,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 8. |  | Информирование руководителей ОО о состоянии преступности и правонарушений безнадзорности среди несовершеннолетних | ежеквартально | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Проведение экскурсий в учреждения спорта и участие в спортивных мероприятиях | постоянно | УКСМПИ |  |  |  | местный |  | 60,0 | 10,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 10. |  | Расширение сети волонтерских групп по проведению просветительских семинаров-тренингов по проблемам наркомании и асоциального поведения несовершеннолетних | ежегодно | УКСМПИ | КДН и ЗП |  |  | местный |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных на разъяснение учащимся и родителям, требований законодательства РФ, формирования у подростков позитивного самосознания | Ежегодно по отдельному плану | УО | КДН и ЗП УКСМПИ |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12. |  | Смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой работы, творческих работ, а так же сдачи норм ГТО в общеобразовательных организациях района по привитию здорового образа жизни. | ежегодно | УО | УКСМПИ |  |  | местный |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 13. |  | Освещение в СМИ вопросов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. | ежегодно | УКСМПИ | КДН и ЗП Управление образования УСЗН |  |  | местный |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. |  | Проведение спортивных районных турниров | ежегодно | УО | УКСМПИ ДЮСШ |  |  | местный |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 15. |  | Организация с целью пропаганды здорового образа жизни: -встречи с известными спортсменами, творческими людьми; -открытые массовые старты («День здоровья»и др.) | постоянно | УКСМПИ | КДН иЗП ДЮСШ Управление образования |  |  | местный |  | 48,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| 16. |  | Организация экскурсий в ЦВСНП для детей с девиантным поведением, состоящих на учете в ПДН ОМВД. | ежегодно | УО | КДНиЗП |  |  | местный |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 17 |  | Изготовление плакатов, листовок, информации, памяток в целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. | ежегодно | УО | КДНиЗП, УКСМПИ, УСЗН |  |  | местный |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Охрана прав законных интересов несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Контроль соблюдения прав несовершеннолетних в МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Кунашакский детский дом». |  | Не реже 1 раза в год | Отдел опеки УСЗН, | КДНиЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ведение банка данных детей, оставшихся без попечения родителей |  | постоянно | Отдел опеки УСЗН | КДНиЗП, Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Организация досуга и летнего отдыха несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Организация летнего отдыха детей и подростков из малообеспеченных семей, а также детей, состоящих на учете в ПДН ОМВД |  | 2017-2019 | УСЗН |  | Управление образования, КДН и ЗП КСЦОН |  |  | местный | 480,0 | 160,0 | 160,0 |  | 160,0 |
| 6. Повышение значимости института семьи, материнства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Проведение в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мероприятий, посвященных семейной тематике. |  | По отдельному плану | УО КЦСОН |  | КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Проведение мероприятий: День матери, День семьи, День защиты детей среди семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |  |  | УСЗН |  | УКСМПИ, КДН и ЗП |  |  |  | 39,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |
| 23 | Реабилитация семей, находящихся в социально опасном положении. Лечение от алкогольной зависимости. |  | 2017-2019 | УСЗН |  | Управление образования, ЦРБ |  | местный |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по Подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,0 | 263,0 | 270,0 | 270,0 |  |

- Приложение № 11 к муниципальной программе «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе» изложить в новой редакции:

«Перечень мероприятий реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе» на 2017 – 2019 годы

| Наименование мероприятия | Испол-нитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Финансирование (тыс. рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Общий объем финансирования программы, в том числе |  |  |  | местный бюджет | 202 790,0 | 234 177,2 | 242 284,1 |  |
| Развитие дошкольного образования Кунашакского муниципального района | УО | 1.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 39 710,1 | 54 417,3 | 56 320,0 | Охват детей от 1,5 до 6 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| Выплата заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  | 13 379,8 | 17 715,9 | 18 601,7 | 100 % обеспечение выплаты заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений и уплата налогов и отчислений во внебюджетные фонды |
| Приобретение услуг связи, Интернет |  |  |  |  | 251,4 | 264,0 | 277,2 | 100 % оплата за предоставление услуг междугородней и местной связи, Интернета |
| Коммунальные услуги |  |  |  |  | 15 551,5 | 16 329,1 | 17 145,5 | 100% оплата за предоставление коммунальных услуг |
| Содержание и ремонт зданий, сооружений и имущества муниципальных дошкольных учреждений |  |  |  |  | 965,1 | 1 013,4 | 1 064,0 | Оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества |
| Приобретение прочих услуг |  |  |  |  | 1 080,1 | 1 134,1 | 1 190,8 | Оплата услуг за обслуживание вневедомственной охраны, медицинские осмотры работников дошкольных учреждений |
| Начисление и перечисление налогов и сборов дошкольными учреждениями |  |  |  |  | 1 362,9 | 1 359,4 | 1 359,4 | Своевременное перечисление налогов и сборов |
| Пополнение материальных запасов дошкольными учреждениями |  |  |  |  | 6 533,7 | 15 935,8 | 15 935,8 | Обеспечение продуктами питания воспитанников дошкольных учреждений, медикаментами, хозяйственными материалами и инвентарем, ГСМ |
| Привлечение в дошкольные образовательные учреждения детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление части родительской платы за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 585,6 | 665,6 | 745,6 | Охват детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации дошкольным образованием |
| Развитие системы общего образования | УО | 1.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 107 985,30 | 117 755,0 | 122 756,2 | Предоставление общедоступного и бесплатного образования на территории Кунашакского муниципального района; создание эффективной сети муниципальных образовательных учреждений; мониторинг деятельности муниципальных образовательных учреждений |
| Выплата заработной платы с начислениями работникам общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | 40 612,5 | 48 181,0 | 50 590,0 | 100 % обеспечение выплаты заработной платы работникам общеобразовательных учреждений и уплата налогов и отчислений во внебюджетные фонды |
| Прочие выплаты (лечебное пособие библиотечным работникам) |  |  |  |  | 47,7 | 50,1 | 52,6 | Выплата лечебного пособия библиотечным работникам сельских библиотек |
| Приобретение услуг связи, Интернет |  |  |  |  | 1 532,5 | 1 609,1 | 1 689,6 | 100 % оплата за предоставление услуг междугородней и местной связи, Интернета. Установка камер видеонаблюдения в ППЭ |
| Коммунальные услуги |  |  |  |  | 34 441,1 | 36 163,2 | 37 971,4 | 100% оплата за предоставление коммунальных услуг |
| Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  | 108,0 | 108,0 | 108,0 | Оплата аренды жилья педагогическим работникам |
| Содержание и ремонт зданий, сооружений и имущества общеобразовательных муниципальных учреждений |  |  |  |  | 1 826,20 | 1 917,5 | 2 013,4 | Оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества общеобразовательных учреждений |
| Приобретение прочих услуг |  |  |  |  | 2 456,6 | 2 673,9 | 2 807,6 | Оплата услуг за обслуживание вневедомственной охраны, медицинские осмотры работников общеобразовательных учреждений |
| Начисление и перечисление налогов и сборов |  |  |  |  | 6 674,2 | 6 674,2 | 6 674,2 | Своевременное перечисление налогов и сборов |
| Пополнение материальных запасов общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  | 8 025,2 | 8 426,4 | 8 847,8 | Обеспечение медикаментами, хозяйственными материалами и инвентарем, приобретение угля |
| Транспортные услуги, Приобретение автобусов |  |  |  |  | 11 167,40 200,0 | 11 351,6 200,0 | 11 351,6 200,0 | Организация подвоза обучающихся, отвечающего современным требованиям |
| Приобретение оборудования для технологии «Печать и сканирование контрольно-измерительных материалов в аудитории» |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 200,0 |  |
| Создание универсальной безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Предоставление услуг через информационную систему «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. Образование» |  |  |  |  | 113,9 | 150,0 | 150,0 |  |
| Организация информационной системы учета контингента (приобретение ноутбуков, проведение аттестации рабочих мест) |  |  |  |  | 530,0 |  |  |  |
| Развитие дополнительного образования Кунашакского муниципального района | УО | 1.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 21 517,7 | 21 908,1 | 22 922,1 | Расширение сферы услуг дополнительного образования, создание единого воспитательного пространства в образовательных учреждениях |
| Организация питания детей в муниципальных образовательных учреждениях | УО | 1.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 5 971,8 | 9 262,8 | 9 262,8 | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных образовательных учреждений |
| Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи Кунашакского муниципального района | УО | 1.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 2 885,2 | 4 826,0 | 5042,0 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, в ДОЛ им. Г.И. Баймурзина. |
| Прочие мероприятия в области образования | УО | 1.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 21 308,0 | 21 152,0 | 22 210,0 | Создание модели сетевой организации муниципальной методической службы; целостного процесса непрерывного педагогического образования и профессионального развития; готовность педагогов работать по модернизированным программам в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта |
| Организация внешкольной и внеурочной деятельности | УО | 1.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 746,0 | 746,0 | 746,0 | Выявление и поддержка талантливых обучающихся и формирование социально активной личности |
| Развитие кадрового потенциала системы образования Кунашакского муниципального района | УО | 1.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 555,0 | 590,0 | 555,0 | Развитие кадрового потенциала системы образования, стимулирование творческой профессиональной деятельности |
| Безопасность образовательных учреждений Кунашакского муниципального района | УО | 1.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 1 847,8 | 2 900,0 | 2 400,0 | Выполнение требований законодательства в области обеспечения безопасности. Создание безопасных условий |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017-2019 годы | УО | 1.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 263,0 | 270,0 | 270,0 | Создание эффективной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних, социального сиротства и формирования здорового образа жизни в районе |