РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 31.03.2026 г. № 501 Об организации проектной деятельности в Администрации Кунашакского муниципального округа |  |
| --- | --- |

В целях внедрения принципов проектного управления, повышения эффективности и результативности деятельности Администрации Кунашакского муниципального округа, а также в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Челябинской области  от 29.06.2017 г. № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области»  и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П «Порядок принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации» (в редакции от 24.10.2019г.)

ПОСТАНАВЛЯЮ:

- Утвердить Положение об организации проектной деятельности в Администрации Кунашакского муниципального округа (приложение 1).

- Утвердить Положение о муниципальном проектном офисе Администрации Кунашакского муниципального округа (приложение 2).

- Утвердить состав муниципального проектного офиса Администрации Кунашакского муниципального округа (приложение 3).

- Утвердить Положение о муниципальном проектном комитете Администрации Кунашакского муниципального округа (приложение 4).

- Утвердить состав муниципального проектного комитета Администрации Кунашакского муниципального округа  (приложение 5).

- Признать утратившим силу постановление Администрации Кунашакского муниципального района от 14.09.2022 г. № 1281 «Об организации проектной деятельности в Кунашакском муниципальном районе».

- Начальнику отдела информационных технологий Администрации Кунашакского муниципального округа  разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кунашакского муниципального округа.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы округа по финансовым вопросам – руководителя Финансового управления Юсупову В.Р.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава округа	Р. Г. Вакилов

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Кунашакского муниципального округа

от 31.03.2026 г. № 501

Положение об организации проектной деятельности в Администрации Кунашакского муниципального округа

- Общие положения

- Настоящее Положение об организации проектной деятельности в Администрации Кунашакского муниципального округа (далее – Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов в Администрации Кунашакского муниципального округа.

- Особенности организации участия в реализации региональных проектов установлены настоящим Положением, порядком организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов, являющимся приложением № 7 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности (далее по тексту – приложение № 7 к Единым методическим рекомендациям), а также методическими рекомендациями Регионального проектного офиса Челябинской области.

- Термины, используемые  в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в Положении об организации проектной деятельности  Правительстве Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», и в Положении о проектной деятельности в Челябинской области, утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 г. № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П».

Для целей настоящего Положения используется следующее понятие:

Муниципальный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений, реализация которых находится в рамках компетенции структурных подразделений аппарата и (или) отраслевых (функциональных) органов Кунашакского муниципального округа.

- Проектная деятельность Администрации Кунашакского муниципального округа осуществляется в двух направлениях:

- участие Администрации Кунашакского муниципального округа в реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Челябинской области (далее – муниципальные проекты в рамках региональных проектов);

- участие Администрации Кунашакского муниципального округа в реализации муниципальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ, не относящихся к целям и (или) показателям и (или) мероприятиям (результатам) региональных проектов Челябинской области (далее – муниципальные проекты в рамках муниципальных программ).

5. В целях осуществления проектной деятельности в Администрации Кунашакского муниципального округа формируются:

Муниципальный проектный офис;

Муниципальный проектный комитет.

- Функции органов управления проектной деятельностью определяются и реализуются в соответствии с действующим законодательством,  правовыми актами Администрации Кунашакского муниципального округа.

- Инициирование муниципального проекта.

- Инициирование муниципального проекта в рамках муниципальных программ может осуществляться Администрацией Кунашакского муниципального округа по собственной инициативе (в том числе по предложению общественных организаций, научных и иных организаций), а также в соответствии с поручениями и (или) решениями Главы Кунашакского муниципального округа.

Основанием для инициирования муниципального проекта в рамках муниципальной программы является его вклад в достижение целей и (или) показателей, и (или) мероприятий (результатов) муниципальных программ, не относящихся к показателям и мероприятиям (результатам) региональных проектов Челябинской области.

Основанием инициирования муниципального проекта в рамках регионального проекта является его вклад в достижение целей и (или) показателей, и (или) мероприятий (результатов) регионального проекта Челябинской области.

- При инициировании муниципального проекта в рамках муниципальной программы инициатором подготавливается обоснование его инициирования.

При наличии поручения и (или) решения Главы Кунашакского муниципального округа о подготовке проекта муниципального проекта в рамках муниципальной программы, а также при инициировании муниципального проекта в рамках регионального проекта разработка и одобрение обоснования инициирования не требуется.

- Обоснование инициирования включает в себя наименование муниципального проекта в рамках муниципальной программы, показатели и результаты, которые планируются достичь по итогам его реализации, краткое описание механизмов его реализации, информацию о бюджете, предполагаемых участниках, сроках реализации и иные сведения.

- Обоснования инициирования направляются инициатором в адрес Муниципального проектного офиса.

- Муниципальный проектный офис регистрирует поступившее обоснование инициирования и направляет его в Муниципальный проектный комитет для рассмотрения не позднее 5 дней с момента получения.

- Муниципальный проектный комитет рассматривает предложение и принимает одно из следующих решений:

- о целесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования;

- о необходимости доработки обоснования инициирования;

- о нецелесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования.

13. В случае принятия решения о целесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования, начинается этап подготовки паспорта муниципального проекта в рамках муниципальных программ.

14. При принятии решения о необходимости доработки обоснования инициирования Муниципальный проектный офис в течении трех дней с момента принятия решения сообщает о принятом решении инициатору. Инициатор дорабатывает обоснование инициирования и направляет его повторно в течении десяти дней.

15. В случае принятия решения о нецелесообразности идеи, изложенной в обосновании инициирования, Муниципальный проектный офис в течение десяти дней с момента принятия решения направляет инициатору уведомление с обоснованием отказа.

- Подготовка муниципального проекта

16. Разработка проекта паспорта муниципального проекта в рамках муниципальных программ, муниципального проекта в рамках регионального проекта (далее при совместном упоминании – муниципальные проекты) осуществляется предполагаемым руководителем соответствующего проекта по форме в соответствии с приложением 3 к методическим рекомендациям по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (направленным письмом Министерства экономического развития Российской Федерации № 3493-ПК/Д19и, Министерства финансов Российской Федерации № 26-02-06/9321 от 06.02.2023 г.).

17. Предполагаемый руководитель муниципального проекта обеспечивает согласование и утверждение проекта паспорта муниципального проекта.

18. Муниципальные проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих муниципальных программ Кунашакского муниципального округа, к сфере реализации которых они относятся.

19. Разработка проекта паспорта муниципального проекта в рамках регионального проекта осуществляется на основе паспорта соответствующего регионального проекта, а также заключенного между руководителем регионального проекта и Главой Кунашакского муниципального округа соглашения о достижении на территории Кунашакского муниципального округа показателей регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения Администрации Кунашакского муниципального округа. Показатели, мероприятия (результаты) региональных проектов, доведенные до Администрации Кунашакского муниципального округа указанным соглашением, подлежат к включению в проектную часть соответствующих муниципальных программ Кунашакского муниципального округа и паспорт муниципального проекта в рамках регионального проекта.

20. Не допускается дублирование задач, показателей, мероприятий (результатов) муниципальных проектов между собой с задачами, показателями, мероприятиями (результатов) иных муниципальных проектов, муниципальных программ Кунашакского муниципального округа.

21. В случае реализации муниципального проекта в рамках двух и более муниципальных программ каждый показатель, мероприятие (результат) увязывается только с одной соответствующей муниципальной программой.

22. Предполагаемый руководитель муниципального проекта обеспечивает согласование проекта паспорта муниципального проекта в следующем порядке с:

- заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;

- финансовым органом для муниципальных проектов (мероприятий (результатов) муниципальных проектов), предполагающих финансовое обеспечение;

- Муниципальным проектным офисом.

23. При наличии отрицательного заключения финансового органа или Муниципального проектного офиса руководитель муниципального проекта в течение четырнадцати дней и обеспечивает его повторное рассмотрение и согласование.

24. Согласованный паспорт муниципального проекта вносится на рассмотрение Муниципального проектного комитета.

Муниципальный проектный комитет рассматривает паспорт муниципального проекта на заседании и принимает одно из следующих решений:

- об утверждении паспорта муниципального проекта;

- о направлении проекта паспорта муниципального проекта предполагаемому руководителю муниципального проекта на доработку.

Паспорт муниципального проекта дорабатывается в течение четырнадцати дней, и направляется на повторное рассмотрение Муниципального проектного комитета.

25. В случае принятия решения об утверждении паспорта муниципального проекта Муниципальный проектный комитет назначает куратора и руководителя муниципального проекта.

26. Утвержденный Муниципальным проектным комитетом паспорт муниципального проекта включается в муниципальную программу Кунашакского муниципального округа, к сфере реализации которой он относится.

- Реализация муниципального проекта

27. Реализация муниципального проекта осуществляется участниками муниципального проекта в соответствии с планом мероприятий, предусмотренным паспортом такого проекта.

28. Началом реализации муниципального проекта является дата утверждения паспорта муниципального проекта.

- Мониторинг реализации муниципального проекта

29. В процессе реализации муниципального проекта осуществляется его мониторинг.

30. Мониторинг реализации муниципальных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических значений параметров муниципальных проектов, расчету отклонения фактических значений параметров муниципальных проектов от их плановых значений, определенных в паспортах соответствующих проектов.

31.  Мониторинг реализации муниципальных проектов осуществляется Муниципальным  проектным  офисом  в соответствии  с правовыми  актами

Администрации Кунашакского муниципального округа, с учетом положений методических рекомендаций Регионального   проектного   офиса   по   мониторингу   региональных и (или) ведомственных проектов Челябинской области.

Муниципальный проектный офис на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации муниципальных проектов.

32. Мониторинг  муниципального  проекта  проводится,  начиная с принятия решения об утверждении паспорта соответствующего муниципального проекта и завершается в день принятия решения о его завершении.

33. В ходе мониторинга реализации муниципального проекта ответственными исполнителями формируются отчеты о ходе их реализации за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом: информация о реализации муниципальных проектов, отчет о ходе их реализации.

Отчетность  формируется  за  ответный  период  (по  состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно): месяц, квартал и год.

Отчетность по итогам IV квартала включается в отчетность за год и не формируется в качестве отдельного отчета.

При  завершении  муниципального  проекта  подготавливается  отчет о завершении его реализации. При формировании отчета о завершении реализации муниципального проекта отчетность за последний отчетный период включается  в отчет  о  завершении  реализации  муниципального проекта и не формируется в качестве отдельного отчета.

34. Подготовка, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципального  проекта,  а  также  принятие  решений  по  итогам их рассмотрения осуществляются в порядке, предусмотренном правовыми актами Администрации Кунашакского муниципального округа, с учетом положений методических рекомендаций Регионального проектного офиса по мониторингу региональных и (или) ведомственных проектов Челябинской области.

35. В отчетность включаются достоверная информация о реализации соответствующих муниципальных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей, реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), контрольных точек, информация об исполнении бюджетов соответствующих проектов, о рисках реализации муниципальных проектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.

- Управление рисками при реализации муниципальных проектов

36. Управление рисками реализации муниципальных проектов осуществляется  в  соответствии  с  разрабатываемыми  и  утверждаемыми Администрацией Кунашакского муниципального округа правовыми актами по вопросам управления рисками реализации муниципальных проектов.

37. Управление рисками реализации муниципальных проектов осуществляется  руководителями  соответствующих  проектов  совместно с участниками проектной деятельности.

Процесс управления рисками муниципального проекта включает в себя:

- идентификацию рисков;

- анализ идентифицированных рисков;

- выбор  стратегии  реагирования  на  риск  с  разработкой  плана по предотвращению возникновения риска и (или) реагирования на последствия риска — «дорожная карта» (далее — план предотвращения или план реагирования на последствия рисков);

- реализация мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации).

38. Идентификация рисков муниципальных проектов проводится участниками проектной деятельности с участием представителей Муниципального проектного офиса на совещаниях, организованных Главой Кунашакского муниципального округа.

Результатом процесса идентификации рисков муниципального проекта является определение основных рисковых событий, причин и последствий их наступления.

Риск муниципального проекта должен быть четко сформулирован для недвусмысленного понимания всеми участниками муниципального проекта.

VII. Внесение изменений в муниципальный проект

39. В ходе реализации муниципального проекта в паспорт муниципального проекта могут вноситься изменения.

Внесение изменений в паспорт муниципального проекта осуществляется посредством подготовки, согласования и утверждения запроса на изменение паспорта муниципального проекта, в порядке, предусмотренном правовыми актами Администрации Кунашакского муниципального округа, с учетом положений методических рекомендаций  Регионального  проектного  офиса по внесению изменений в региональные и (или) ведомственные проекты Челябинской области.

При подготовке запросов на изменение паспорта муниципального проекта  указывается  обоснование  необходимости  внесения  изменений в паспорт муниципального проекта, анализируются влияние предлагаемых изменений на иные положения и параметры муниципального проекта, а также влияние предлагаемых изменений на реализацию соответствующего регионального проекта и иных муниципальных проектов.

40. Технические изменения (изменения, не затрагивающие ключевые параметры муниципального проекта) оформляются и утверждаются руководителем муниципального проекта.

Изменения, затрагивающие ключевые параметры муниципального проекта (цель, задачи, показатели, мероприятия (результаты), сроки, бюджет муниципального проекта) проходят процедуру согласования с:

- заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;

- финансовым органом (в случае внесения изменений в бюджет муниципального проекта);

- Муниципальным проектным офисом.

Согласованные изменения направляются в Муниципальный проектный комитет для их утверждения.

VIII. Актуализация муниципального проекта

41. Муниципальные  проекты  подлежат  ежегодной  актуализации и планированию на очередной финансовый год и плановый период.

42. Ежегодная актуализация и планирование муниципальных проектов на очередной финансовый год и плановый период осуществляются в порядке, указанном в разделе VII настоящего Положения.

IX. Завершение реализации муниципального проекта

43. Завершение муниципального проекта осуществляется:

планово — по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач муниципального проекта;

досрочно — при принятии соответствующего решения Муниципальным проектным комитетом.

44. При завершении муниципального проекта руководителем муниципального проекта подготавливается итоговый отчет о реализации муниципального проекта.

45. Плановое завершение реализации муниципального проекта осуществляется по итогам выполнения задач муниципального проекта, достижения его показателей.

- Досрочное завершение реализации муниципального проекта в рамках регионального проекта осуществляется при досрочном завершении соответствующего регионального проекта.

Досрочное завершение реализации муниципального проекта в рамках муниципальных программ осуществляется при принятии соответствующего решения Главой Кунашакского муниципального округа.

- Подготовка  итогового  отчета  по  муниципальному  проекту (далее — итоговый отчет) осуществляется с учетом следующих особенностей:

- отражения информации о ходе реализации муниципального проекта за весь период его реализации нарастающим итогом;

- отражения в качестве плановых значений параметров муниципального проекта значений параметров на последний год реализации соответствующего проекта;

- указания			наименований		муниципальных		проектов	(при наличии действующих	или		инициируемых), в	 которые включаются		(переносятся) показатели	и мероприятия (результаты)	 (без изменения их значений, характеристик		и	финансового		обеспечения результатов)		муниципального проекта, в отношении которого принято решение о досрочном завершении.

- Руководитель муниципального проекта осуществляет сбор и анализ материалов и документов, подтверждающих завершение муниципального проекта и получение результатов, обосновывающих достижение его цели, и формирует итоговый отчет.

- Руководитель муниципального проекта направляет итоговый отчет на согласование с:

- заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;

- финансовым органом;

- Муниципальным проектным офисом.

- Согласованный итоговый отчет направляется в Муниципальный проектный комитет для рассмотрения на заседании с целью принятия одного из следующих решений:

- об утверждении отчета о завершении реализации муниципального проекта;

- о необходимости доработки отчета о завершении реализации муниципального проекта с указанием срока его доработки.

Приложение 1

к Положению об организации проектной деятельности

в Администрации Кунашакского муниципального округа

СОГЛАСОВАН                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН

Глава Кунашакского муниципального округа                                                                                                                       Муниципальным проектным комитетом

куратор муниципальной составляющей национального проекта                                                                                                        (протокол от «___» __________ 20__ г.)

__________________________/ Ф.И.О. /

(подпись, М.П.)

ПАСПОРТ

муниципальной составляющей национального проекта

«наименование проекта»

1. Основные положения

| Наименование Национального проекта | «указывается наименование Национального проекта» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование региональной составляющей муниципального проекта | «указывается краткое наименование региональной составляющей муниципального проекта» |  |  |  |  |
| Краткое наименование муниципальной составляющей национального проекта | «указывается краткое наименование муниципальной составляющей национального проекта» |  | Срок реализации проекта | (дата начала) | (дата окончания) |
| Куратор муниципальной составляющей национального проекта | (ФИО) |  | (должность) |  |  |
| Руководитель муниципальной составляющей национального проекта | (ФИО) |  | (должность) |  |  |
| Администратор муниципальной составляющей национального проекта | (ФИО) |  | (должность) |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 11. | Муниципальная программа | (наименование) |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | (наименование) |  |  |
|  | 22. | Муниципальная программа | (наименование) |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | (наименование) |  |  |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели муниципальной составляющей национального

проекта

| Цель муниципальной составляющей национального проекта: «описание цели» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель муниципальной составляющей национального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение |  | Дата | N | N+1 | … | N+n |
| 11. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | (дополнительный показатель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Задачи и результаты муниципальной составляющей национального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результат | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 11. | Задача муниципальной составляющей национального проекта: «описание поставленных задач в рамках реализации муниципального проекта» |  |
| 22. | Результат муниципальной составляющей национального проекта: «описание результатов от реализации муниципального проекта» |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей национального проекта

| № п/п | Наименование муниципальной составляющей национального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной составляющей национального проекта (в тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (указывается год) | (указывается год) | (указывается год) |  | (указывается год) | (указывается год) | (указывается год) |  |
| 11. | «Наименование муниципальной составляющей национального проекта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. План мероприятий реализации муниципальной составляющей национального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа (Аналитический расчет, НПА, соглашение на предоставление ассигнований, субсидий и т.д. ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало |  | Окончание |  |  |
| «указывается наименование муниципальной составляющей национального проекта» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Результат: «описание результата» |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятия: «описание мероприятий в рамках реализации муниципальной составляющей национального проекта» |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Контрольная точка: «описание конкретных результатов, заранее определенных и получаемых в ходе проекта» |  |  |  |  |  |

Руководитель муниципальной

составляющей национального проекта

(указывается должность)                                                      (подпись)                                                     Ф.И.О.

Администратор муниципальной

составляющей национального проекта

(указывается должность)                                                      (подпись)                                                     Ф.И.О.

Приложение 2

к Положению об организации проектной деятельности

в Администрации Кунашакского муниципального района

Реестр проектов, реализуемых муниципальным образованием*

«___________________________________»

За <указать период> год

| № п/п | Наименование проекта | Инициатор проекта | Куратор проекта | Руководитель проекта | Администратор проекта | Дата подготовки паспорта | Дата утверждения паспорта | Срок реализации проекта | Дата утверждения итогового отчета по проекту | Статус проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

*для муниципальных проектов

Реестр мероприятий муниципальной составляющей региональных проектов муниципального образования

«___________________________________»

За <указать период> год

| № п/п | Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Наименование муниципальной составляющей в рамках регионального проекта (мероприятия) | Ответственное лицо за реализацию мероприятий | Срок реализации мероприятия | Дата утверждения итогового отчета по мероприятию | Статус мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Реестр участников проектной деятельности

_________________________________________________

(указывается орган местного самоуправления Челябинской области)

| № п/п | Наименование организации | Проект | ФИО | Проектная роль* | Основная/ замещающая | % занятости | Дата начала и окончания участия | Стадия ЖЦ** | Контактный телефон | Электронная почта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*проектная роль:

- куратор проекта (согласно утвержденному паспорту муниципального проекта),

- руководитель проекта (согласно утвержденному паспорту муниципального проекта),

- администратор проекта (согласно утвержденному паспорту муниципального проекта),

- участник проекта (государственные служащие области; работники органов местного самоуправления, замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, а также сотрудники учреждений и организаций, подведомственных органам местного самоуправления, участвующие в проектной деятельности).

** Жизненный цикл проекта

Глава Кунашакского

муниципального округа                                                 (подпись)                                                                                         Ф.И.О.

Приложение 2

к постановлению Администрации Кунашакского

муниципального округа

от 31.03.2026 г. № 501

Положение

о Муниципальном проектном офисе Администрации Кунашакского муниципального округа

І. Общие положения

- Муниципальный	проектный	офис	Администрации Кунашакского муниципального округа  организационная структура, сформированная в Кунашакском муниципальном округе, обеспечивающая общую	координацию, методическое сопровождение и развитие проектной деятельности, а также организующая планирование, мониторинг и контроль хода реализации муниципальных и региональных проектов,   находящихся   в   ведении   Администрации Кунашакского муниципального округа (далее при совместном упоминании — проекты).

- Муниципальный проектный офис формируется в Администрации Кунашакского муниципального округа в случае, если Администрация Кунашакского муниципального округа является ответственным за подготовку и реализацию проектов и (или) их отдельных параметров.

- Муниципальный  проектный  офис  осуществляет  свои  функции на всех стадиях управления проектами — инициирование, подготовка, реализация  (включая  мониторинг  и  внесение  изменений  в  проекты) и завершение.

- Целью создания Муниципального проектного офиса является организация работы по предоставлению информации о ходе реализации проектов, по типу «одного окна».

II. Задачи и функции Муниципального проектного офиса

- Основными задачами Муниципального проектного офиса являются:

  - организационно-техническое и методическое сопровождение реализации мероприятий проектов;

  - информационно-аналитическое	сопровождение	проектной деятельности в Кунашакском муниципальном округе;

  - межведомственное взаимодействие, текущий мониторинг и анализ реализации, в том числе рисков проектов, а также развитие проектной деятельности в Кунашакском муниципальном округе.

- Муниципальный проектный офис в соответствии с возложенными на него основными задачами осуществляет следующие функции:

  - обеспечивает координацию и взаимодействие между всеми участниками реализации проектов в Кунашакском муниципальном округе, а также

с исполнительными органами Челябинской области, с которыми заключены соглашения с Управлением проектной деятельности Правительства Челябинской области (далее — Региональный проектный офис) и иными организациями;

  - планирует и контролирует ход реализации проектов, в том числе достижение кассового исполнения, показателей, результатов, контрольных точек и мероприятий таких проектов, а также организует работу по внесению в них изменений при необходимости;

  - участвует в мониторинге реализации проектов, на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации проектов;

  - предоставляет  по  запросам  участников  проектной  деятельности, а также Регионального проектного офиса аналитические и иные материалы о реализации в Кунашакском муниципальном округе региональных проектов, а также иную информацию о проектной деятельности;

  - участвует в контрольных мероприятиях, организованных Региональным проектным офисом, а также при необходимости самостоятельно организует и проводит контрольные мероприятия в отношении проектов;

  - вносит информацию о ходе реализации проектов в информационную систему «Мониторинг реализации региональных проектов»;

  - обеспечивает методологическое и методическое сопровождение проектной деятельности в  Кунашакском муниципальном округе;

  - организует работу с рисками по проектам в части ведения реестра рисков;

  - направляет отчетность и результаты, анализ динамики и качества реализации проектов в Региональный проектный офис, а также непосредственному руководителю проектов;

  - организует размещение актуальной информации о ходе реализации проектов на официальном сайте Администрации Кунашакского муниципального округа;

  - осуществляет  анализ  информации,  содержащейся  в  запросах на  изменение  паспортов  муниципальных   проектов,  на  предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и организует согласование (отказ в согласовании, направление на доработку) запросов на изменение паспортов муниципальных проектов;

  - осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, возвращение на доработку паспортов проектов, запросов на их изменение, отчетов о ходе реализации соответствующих проектов и отчетов о завершении реализации проектов, не соответствующих установленным требованиям;

  - осуществляет контроль сроков исполнения поручений, формируемых в рамках реализации проектов на региональном и муниципальном уровнях;

  - выполняет  иные  функции  Муниципального  проектного  офиса Кунашакского муниципального округа, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

III. Организация деятельности Муниципального проектного офиса

- Муниципальный проектный офис не является коллегиальным органом.

- Муниципальный проектный офис является постоянно действующей организационной структурой Администрации Кунашакского муниципального округа с возложением обязанностей по проектной деятельности на сотрудников отдела экономики Администрации Кунашакского муниципального округа.

- Муниципальный проектный офис возглавляет руководитель, который:

  - организует текущее и перспективное планирование деятельности Муниципального проектного офиса с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых он создан, дает поручения, контролирует выполнение плановых заданий в части реализации проектов;

  - оказывает содействие успешной реализации проектов;

  - организует контроль за выполнением мероприятий (результатов) проектов;

  - осуществляет координацию деятельности работников Муниципального проектного офиса в части реализации проектов;

  - обеспечивает и контролирует системное развитие проектной деятельности Администрации Кунашакского муниципального округа;

  - осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности;

  - выполняет иные обязанности, предусмотренные муниципальными правовыми актами Администрации Кунашакского муниципального округа.

- Должностные лица Муниципального проектного офиса выполняют задачи  и  функции  Муниципального  проектного  офиса  в  соответствии с должностными обязанностями, распределенными между ними руководителем Муниципального проектного офиса, согласно должностным инструкциям.

- В целях осуществления функций пункта 6 настоящего Положения сотрудники Муниципального проектного офиса используют все способы коммуникации и эффективного межведомственного взаимодействия между участниками, в том числе организацию совещаний.

- В своей деятельности Муниципальный проектный офис может привлекать другие структурные подразделения.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Кунашакского муниципального округа

от 31.03.2026 г. № 501

Состав

Муниципального проектного офиса Администрации Кунашакского муниципального округа

| Юсупова В.Р. | – Заместитель Главы округа по финансовым вопросам – руководитель Финансового управления, руководитель Муниципального проектного офиса |
| --- | --- |
| Мазитова А.Р. | – Начальник отдела экономики Администрации Кунашакского муниципального округа, заместитель руководителя Муниципального проектного офиса, ответственный за мониторинг и анализ реализации проектной деятельности |
|  | – Заместитель начальника отдела экономики, ответственный за организационно- техническое, информационное, методическое сопровождение и методическое сопровождение реализации мероприятий проектов |

Приложение 4

к постановлению Администрации Кунашакского

муниципального округа

от 31.03.2026 г. № 501

Положение

о Муниципальном проектном комитете Администрации Кунашакского муниципального округа

І. Общие положения

- Муниципальный проектный комитет Администрации Кунашакского муниципального округа (далее  по  тексту Муниципальный проектный комитет) является коллегиальным  органом,  формируемым  в целях подготовки, реализации и завершения одного или нескольких муниципальных проектов, принимающим управленческие решения в части планирования и контроля проектной деятельности.

- Муниципальный проектный комитет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, настоящим Положением и муниципальными правовыми актами Администрации Кунашакского муниципального округа.

II. Задачи и права Муниципального проектного комитета

- Основными задачами Муниципального проектного комитета являются:

  - определение и актуализация целей и целевых показателей муниципальных проектов, определение базовых подходов к способам, этапам и формам их достижения;

  - определение ключевых параметров для формирования муниципальных проектов;

  - организация взаимодействия участников проектной деятельности при  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  реализацией  муниципальных и региональных проектов;

  - выработка согласованных предложений по стратегическим направлениям в ходе реализации муниципальных и региональных проектов.

- Муниципальный  проектный комитет для решения возложенных на него задач имеет право:

  - запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;

  - заслушивать на своих заседаниях должностных лиц Администрации Кунашакского муниципального округа, а также участников проектной деятельности;

  - привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических  и  экспертных  работ  научные  и  другие организации, а также ученых и специалистов.

III. Организация деятельности Муниципального проектного комитета

5.	Муниципальный проектный комитет формируется в составе председателя Муниципального проектного комитета, заместителя председателя Муниципального проектного комитета, секретаря Муниципального проектного комитета и членов Муниципального проектного комитета.

Состав Муниципального проектного комитета является приложением к настоящему Положению.

Председателем Муниципального проектного комитета является лицо, ответственное за организацию проектной деятельности в Администрации Кунашакского муниципального округа.

Заместитель председателя Муниципального проектного комитета назначается лицом, ответственным  за организацию проектной деятельности

Администрации Кунашакского муниципального округа.

6.	В состав Муниципального проектного комитета включаются заместители Главы Кунашакского муниципального округа, курирующие направление, соответствующее реализуемым муниципальным проектам, а также руководители или заместители	 руководителей органов и учреждений, являющихся исполнителями или соисполнителями муниципальных проектов, ответственный секретарь Муниципального проектного комитета, представитель Муниципального проектного офиса, а также иные участники.

7.	Рекомендуемое количество членов Муниципального проектного комитета составляет не более 10 человек.

8.	Муниципальный проектный комитет:

1) принимает решение об утверждении паспорта муниципального проекта либо о направлении проекта паспорта муниципального проекта предполагаемому руководителю муниципального проекта на доработку;

2)	рассматривает при необходимости отчеты руководителей муниципальных проектов о ходе их реализации;

3)	запрашивает  при  необходимости  у  Управлений и подведомственных организаций Администрации Кунашакского муниципального округа материалы и информацию по вопросам реализации муниципальных проектов;

4)	утверждает  запросы  руководителей  муниципальных  проектов на изменение паспортов муниципальных проектов;

5)	утверждает отчеты о завершении реализации муниципальных проектов;

6)	утверждает протокол заседания Муниципального проектного комитета;

7)	выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской   Федерации,   законодательством   Челябинской   области и муниципальными правовыми актами Администрации Кунашакского муниципального округа.

IV. Проведения заседаний Муниципального проектного комитета

8.	Подготовку и организацию проведения заседаний Муниципального проектного комитета осуществляет секретарь Муниципального проектного комитета.

9.	Заседания Муниципального проектного комитета проводятся по мере необходимости.

10.	Заседания Муниципального проектного комитета могут проводиться в очной или заочной формах.

Заседания в очной форме проводятся путем личного участия членов Муниципального проектного комитета.

Заседания в заочной форме проводятся путем заочного голосования.

11.	Решение о проведении заседания Муниципального проектного комитета принимается председателем Муниципального проектного комитета или его заместителем.

12.	Заседания Муниципального проектного комитета ведет председатель Муниципального проектного комитета или по его поручению заместитель председателя Муниципального проектного комитета.

13.	Решения, принятые на заседании Муниципального проектного комитета оформляются протоколом, который утверждается председателем Муниципального проектного комитета.

14.	Решения Муниципального проектного комитета принимаются путем голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя Муниципального проектного комитета является решающим.

15.	Для реализации решений Муниципального проектного комитета могут издаваться муниципальные правовые акты Администрации Кунашакского муниципального округа.

16.	В случае невозможности присутствия члена Муниципального проектного комитета на заседании, он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

17.	Мнение члена Муниципального проектного  комитета,  изложенное в письменной форме, подлежит приобщению к протоколу заседания Муниципального проектного комитета.

18.	Муниципальный проектный комитет вправе принимать решения путем письменного oпpoca его членов, проведенного по решению председателя Муниципального проектного комитета.

19.	Организационно-техническое	обеспечение деятельности Муниципального проектного комитета осуществляет Муниципальный проектный офис.

Приложение 5

к постановлению Администрации Кунашакского

муниципального округа

от 31.03.2026 г. № 501

Состав

Муниципального проектного комитета

Администрации Кунашакского муниципального округа

| Председатель комитета: Вакилов Р.Г. |  | – Глава Кунашакского муниципального округа, председатель Муниципального проектного комитета |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя: Юсупова В.Р. Члены комитета: Юсупова Д.Ф. |  | – Заместитель Главы округа по финансовым вопросам, заместитель председателя Муниципального проектного комитета – Заместитель Главы округа по имуществу и инвестициям |
| Гиззатуллин А.А. Нажметдинова А.Т. Хусаинов В.Р. Мазитова А.Р. |  | – Заместитель Главы округа по ЖКХ, строительству и инженерной инфраструктуре – Заместитель Главы района по социальным вопросам – Начальник Правового управления – Начальник отдела экономики, секретарь Муниципального проектного комитета |