Приложение 2

**Краткая информация по состоянию на 3*0 декабря 2023* года**

***Нацпроект «Образование»***

*РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Современная школа»*

**Цели и целевые показатели РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **База**  **01.01.**  **2019** | **2020**  **(факт)** | **2021 (факт)** | **2022**  **(факт)** | **2023**  **(план)** | **2023**  **(факт)** | **2024**  **(план)** | **2025**  **(план)** |
| **Цель: Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году** | | | | | | | | |
| **Мероприятие: Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования** | | | | | | | | |
| оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (процент) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Мероприятие: Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | |
| обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (единиц) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

Исполнитель Золина С.В.

Тел. 2-53-14

**Бюджет РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассигнования, руб. | | | | Фактическое исполнение  (кассовое исполнение),  руб. | | | | Экономия бюджетных средств в результате закупок, руб. | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* |
| **116 100,00** | *35 000,00* | *81 100,00* | *0,00* | **116 100,00** | *35 000,00* | *81 100,00* | *0,00* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % исполнения | | | |  | Закупочная деятельность (по состоянию на **30.12.2023г.**) | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| **100** | 100 | 100 | 0 | **116 100,00** | 1 | 1 |  | **100** |

**Результаты РП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на 2023 год\* | Текущий статус\*\* | Риски\*\*\* |
| **Мероприятие: Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования** | Сформирован инфраструктурный лист по оборудованию и согласован с Отделом оценки качества общего образования Министерства образования и науки Челябинской области  Заключено соглашение с Министерством образования и науки |  |
| обеспечение ППЭ на базе МАОУ СОШ №7 им.Героя России А.Р.Курбангалеева оборудованием, картриджами и другими расходными материалами | Заключено соглашение с МАОУ СОШ №7 на предоставление субсидии на иные цели (на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования) в размере 116,10 тыс.руб.  Заключен и оплачен контракт с ед. поставщиком на приобретение МФУ на сумму 116,10 тыс.руб. |  |

Исполнитель Слепова Е.Ю.

Тел. 5-55-54

*РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Успех каждого ребенка»*

**Цели и целевые показатели РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **База**  **01.01.**  **2019** | **2020**  **(факт)** | **2021**  **(факт)** | **2022**  **(факт)** | **2023**  **(план)** | **2023**  **(факт)** | **2024**  **(план)** | **2025**  **(план)** |
| **Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей** | | | | | | | | |
| **Мероприятие: Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей** | | | | | | | | |
| количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек) | 0 | 0 | 0 | 81 | 198 | 198 | 279 |  |
| увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (процентов) | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 1,7 |  |
| участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся (человек) | 0 | 0 | 0 | 27 | 40 | 40 | 60 |  |
| **Мероприятие: Обновление материально- технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей** | | | | | | | | |
| доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей (процент) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |

**Бюджет РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассигнования, руб. | | | | Фактическое исполнение  (кассовое исполнение),  руб. | | | | | Экономия бюджетных средств в результате закупок, руб. | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *внебюджет* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* |
| **461 432,00** | *67 632,00* | *15 754,34* | *378 045,66* | **461 432,00** | *67 632,00* | *0,00* | *15 754,34* | *378 045,66* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1 330 000,00** | *20 000,00* | *1 310 000,00* | *0,00* | **1 330 000,00** | *20 000,00* | *0,00* | *1 310 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % исполнения | | | |  | Закупочная деятельность (по состоянию на **30.12.2023г.**) | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| **100** | **100** | **100** | **100** | 461 432,00 | 1 | 1 |  | **100** |
| **100** | **100** | **100** | 0 | 1 330 000,00 | 5 | 5 |  | **100** |

Исполнитель Слепова Е.Ю.

Тел. 5-55-54

**Результаты РП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на 2023 год\* | Текущий статус\*\* | Риски\*\*\* |
| **Мероприятие: Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей** | Заключено соглашение с Министерством образования и науки в системе «Электронный бюджет» на предоставление субсидий из федерального бюджета в размере 398,8 тыс.руб. (от 19.01.2023 г. №75755000-1-2023-008).  Согласован перечень средств обучения и воспитания с Министерством просвещения Российской Федерации (приказ МОиН от 08.02.2023г. №01/307)  Заключено допсоглашения в связи с увеличением софинанси-рования из местного бюджета. |  |
| Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в МАОУ СОШ №7им.Героя России А.Р.Курбангалеева (техническая направленность) | Заключено соглашение с МАОУ СОШ №7 на предоставление субсидии на иные цели (на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) №20-2023-005791 от 03.02.2023г.  Выделены дополнительные средства из местного бюджета в связи с увеличением цен на средства обучения и воспитания в размере 62,63 тыс.руб.  Заключен и оплачен контракт с ед.поставщиком на сумму 461,43 тыс.руб. (наборы для конструирования (12 шт.), шкаф-стеллаж (1шт.) |  |
| **Мероприятие: Обновление материально- технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей** | Согласован инфраструктурный лист по оборудованию с Министерством образования и науки  Заключено соглашение с Министерством образования и науки |  |
| Приобретение оборудования, необходимого для реализации ДООП в МКУ ДО ЦДТ  - по естественнонаучной направленности «Ментальная арифметика» | Заключено и оплачено 2 контракта с ед.поставщиком:  - на сумму 30,3 тыс.руб. (абакус ученический, абакус для педагогов, развивающая игра по ментальной арифметике -2 шт.);  - на сумму 249,7 тыс.руб. (интерактивная сенсорная панель с компьютером и регулируемой стойкой 20 касаний) |  |
| - по технической направленности «Основы компьютерной грамотности» | Заключен и оплачен контракт на сумму 903,0 тыс.руб (поставка ноутбуков -15 шт.), по итогам торгов образована экономия средств в размере 147,0 тыс.руб.  На сумму экономии заключено и оплачено 2 контракта на общую сумму 147,0 тыс.руб. (поставка легоконструкторов -14 шт.) |  |

Исполнитель Слепова Е.Ю.

Тел. 5-55-54

*РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «*Патриотическое воспитание граждан РФ*»*

**Цели и целевые показатели РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **База**  **01.01.**  **2019** | **2020**  **(факт)** | **2021**  **(факт)** | **2022**  **(факт)** | **2023**  **(план)** | **2023**  **(факт)** | **2024**  **(план)** | **2025**  **(план)** |
| **Цель: Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации** | | | | | | | | |
| **Мероприятие:** Финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | |
| количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (единиц) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (единиц) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Бюджет РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассигнования, руб. | | | | Фактическое исполнение  (кассовое исполнение), руб. | | | | Экономия бюджетных средств в результате закупок, руб. | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | |
| **1 174 800,00** | *0,00* | *46 993,14* | *1 127 806,86* | **1 174 800,00** | *0,00* | *46 993,14* | *1 127 806,86* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % исполнения | | | |  | Закупочная деятельность (по состоянию на **30.12.2023г.**) | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| **100** | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**Результаты РП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на 2023 год\* | Текущий статус\*\* | Риски\*\*\* |
| **Мероприятие:** Финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Заключено соглашение с Министерством образования и науки в системе «Электронный бюджет» на предоставление субсидий из федерального бюджета в размере 1 174,8 тыс.руб. (от 19.01.2023 г. №75755000-1-2023-010). |  |
| Выплата заработной платысоветнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МАОУ СОШ №5 (0,5 ст.), МАОУ СОШ №7 (0,5 ст.), МКОУ СОШ №1 (0,5 ст.), МКОУ ООШ №4 (0,25 ст.), МКОУ СОШ №23 (0,25 ст.) | Начислена и выплачена заработная платасоветнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за фактически отработанное время:  - за январь 2023 года в размере 97,9 тыс.руб.  - за февраль 2023 года в размере 97,9 тыс.руб.  - за март 2023 года в размере 97,9 тыс.руб.  - за апрель 2023 года в размере 97,9 тыс.руб.  - за май 2023 года в размере 97,9 тыс.руб.  - за июнь 2023 года (с учетом отпускных выплат) в размере 253,25 тыс.руб.  - за июль 2023 года в размере 24,5 тыс.руб.  - за август 2023 года в размере 36,93 тыс.руб.  - за сентябрь 2023 года в размере 97,9 тыс.руб.  - за октябрь 2023 года в размере 97,9 тыс.руб.  - за ноябрь 2023 года в размере 97,9 тыс.руб.  - за декабрь 2023 года в размере 97,9 тыс.руб. |  |

Исполнитель Слепова Е.Ю.

Тел. 5-55-54

*РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Социальная активность»*

**Цели и целевые показатели РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **База**  **01.01.**  **2019** | **2020**  **(факт)** | **2021 (факт)** | **2022**  **(факт)** | **2023**  **(план)** | **2023**  **(факт)** | **2024**  **(план)** | **2025**  **(план)** |
| **Цель:** воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | | | | | | | | |
| **Мероприятие: Организация мероприятий с детьми и молодежью** | | | | | | | | |
| общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (человек) | 100 | 100 | 130 | 160 | 160 | 396 | 170 |  |
| количество молодых людей принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах различного уровня (человек) | 10 | 16 | 10 | 194 | 130 | 180 | 140 |  |

**Бюджет РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассигнования, руб. | | | | Фактическое исполнение  (кассовое исполнение),  руб. | | | | Экономия бюджетных средств в результате закупок, руб. | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* |
| **313 000,00** | *30 000,00* | *283 000,00* | *0,00* | **313 000,00** | *30 000,00* | *283 000,00* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % исполнения | | | |  | Закупочная деятельность (по состоянию на 0**1.12.2023г.**) | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| **100** | 100 | 100 | 0 | 283 000,00 | 22 | 22 |  | **100** |

Исполнитель Слепова Е.Ю.

Тел. 5-55-54

**Результаты РП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на 2023 год\* | Текущий статус\*\* | Риски\*\*\* |
| Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей молодых людей, проживающих в Усть-Катавском городском округе путем поддержки общественных инициатив и проектов | Заключено соглашение в ГУ по молодежной политики Челябинской области на предоставление субсидий из областного бюджета на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью в размере 313,0 тыс.руб. |  |
| Производство, выпуск и распространение городской молодёжной газеты "БУМ" | Заключен договор от 01.01.2023г. №02 на производство, выпуск и распространение газеты "Будни Усть-Катавской молодёжи" -144,55 тыс.руб. (ежемесячные платежи). |  |
| Городской чемпионат по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" 5 тур | 20 января 2023 г. в МАОУ СОШ №7 им. Героя России А.Р. Курбангалеева прошел пятый этап городского чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В игре приняли участие 13 команд. Организаторами игры являлась «Молодёжная палата» при Собрании депутатов Усть-Катавского городского округа, при поддержке Управления образования УКГО и МКУДО «ЦДТ» (без финансирования). |  |
| Городской чемпионат по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" 6 тур | 10 февраля 2023 г. в МАОУ СОШ №7 им. Героя России А.Р. Курбангалеева прошел шестой этап (полуфинал) городского чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В игре приняли участие 13 команд. Организаторами игры являлась «Молодёжная палата» при Собрании депутатов Усть-Катавского городского округа, при поддержке Управления образования УКГО и МКУДО «ЦДТ» (без финансирования). |  |
| Митинг ко дню защитника Отечества | Заключен 1 контракт на сумму 2,4 тыс. руб. (приобретение цветов для возложения).  Мероприятие состоялось: 22.02.2023г., место проведения: парк Победы. В митинге приняли участие: 70 человек. Организаторами митинге выступили сотрудники МКУДО «ЦДТ» и Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа. |  |
| Городской чемпионат по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" 7 тур | Заключен 1 контракт на сумму 3,0 тыс. руб. (призы для награждения победителей игры).  14 марта 2023 г. в МАОУ СОШ №7 им. Героя России А.Р. Курбангалеева прошел седьмой этап (полуфинал) городского чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В игре приняли участие 11 команд. Организаторами игры являлась «Молодёжная палата» при Собрании депутатов Усть-Катавского городского округа, при поддержке Управления образования УКГО и МКУДО «ЦДТ» |  |
| Муниципальный этап областного конкурса юных журналистов «infoповод» | Заключен 1 контракт на сумму 8,30 тыс.руб. (призы для награждения победителей и призёров конкурса).  Конкурс проводится с 06.02.2023 г. по 10.03.2023 г. в три этапа в дистанционном формате.  1 этап: с 06.02.2023 г. по 28.02.2023 г. - регистрация участников конкурса.  2 этап: с 01.03.2023 г. по 09.03.2023 г. – оценка работ, подведение итогов конкурса. 3 этап: 10.03.2023 г. – награждение победителей и призёров.  Кол-во заявок: 30 шт., участников 50 чел. |  |
| Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры "Зарница" | Заключен 1 контракт на сумму 11,97 тыс.руб. (призы для награждения победителей и призёров игры). Мероприятие состоялось 03 марта 2023 года на базе МКУ «СОК». В мероприятии приняли участие 107 человек. |  |
| Первенство Усть-Катавского городского округа среди команд учащихся образовательных организаций по военно-спортивному многоборью на приз Героя России Артура Курбангалеева | Заключено 2 контракта на сумму 3,0 тыс.руб. на приобретение грамот (участникам и судейству), рамок, цветов конвертов для денежных призов.  Выплата денежных призов: I место -2,5 тыс. руб.; II место – 1,5тыс. руб., III- 1,0 тыс. руб. Мероприятие состоялось 22.03.2023г., приняли участие 150 человек. |  |
| Тотальный диктант | Заключен 1 контракт на сумму 6,5 тыс.руб. (приобретение канцелярии для организации и проведения акции).  Мероприятие состоялось 08.04.2023г., приняли участие 40 человек. |  |
| Открытый муниципальный фестиваль молодёжных команд КВН "Весенний драйв-2023" | Заключено 2 контракта на общую сумму 21,0 тыс.руб. (приобретение фоторамки 20 шт., кубок 2 шт., фигура Звезда -10 шт. и проведение методических занятий с командами-участниками)  Мероприятие состоялось 22.04.2023г., приняло участие 240 человек. |  |
| Вечер призывника -2023 | Заключен 1 контракт на сумму 6,5 тыс.руб. (приобретены подарочные наборы для призывников в кол-ве 20 шт.)  Мероприятие состоялось 19.04.2023г., приняло участие 45 человек |  |
| Всероссийская акция "Вахта Памяти" | Заключен 1 контракт на сумму 2,0 тыс.руб. (гвоздика красная -20шт.)  Мероприятие состоялось 08.05.2023г. Приняло участие 50 человек. |  |
| Молодежная акция "Связь времен", посвящённая Дню Победы | Заключен 1 контракт на сумму 1,65 тыс.руб. (гвоздика красная -10шт., шары воздушные -25 шт.)  Мероприятие проводилось с 01.05.2023г. по 09.05.2023г. Охват 800 человек. |  |
| Торжественное вручение паспортов, приуроченное ко Дню России | Заключен 1 контракт на сумму 1,14 тыс.руб. (обложки для паспорта – 5 шт., ручка -5 шт.). Мероприятие состоялось 09.06.2023г. Приняло участие 5 человек. |  |
| День семьи, любви и верности | Заключено 2 контракта на сумму 2,50 тыс.руб. (комплект постельного белья, 1,5 сп. -1 шт, букет цветов)  Мероприятие проводилось 08.07.2023г. |  |
| Всемирный день бездомных животных | Заключен 1 контракт на сумму 1,0 тыс.руб. (корм для собак (2 уп. по 3 кг)  Мероприятие проводилось 19.08.2023г. |  |
| Молодежный квест | Заключен 1 контракт на сумму 8,0 тыс.руб. (капкейк ванильный 50 шт.)  Мероприятие состоялось 20.10.2023г., приняло участие 50 человек |  |
| Молодежный образовательный форум "ПУЛЬС" | Заключено 4 контракта на сумму 73,0 тыс.руб. (сертификат участника -60 шт., фоторамка -6 шт., информационный буклет -100 шт., канцелярия, услуги по организации питания)  Мероприятие состоялось 20.10.2023г., приняло участие 70 человек |  |
| Вечер призывника -2023 | Заключен 1 контракт на сумму 6,5 тыс.руб. (приобретены подарочные наборы для призывников в кол-ве 20 шт.)  Мероприятие состоялось 26.10.2023г., приняло участие 20 человек |  |
| Международный день добровольцев | Заключен 1 контракт на сумму 5,0 тыс.руб. (сувенирная продукция в кол-ве 10 шт.)  Мероприятие состоялось 05.12.2023г |  |

Исполнитель Зиннатулина Г.А.

Тел. 2-53-15