Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 14.01.2026

Нацпроект «Все лучшее детям»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Молодежь и дети»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2019 | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2025 (план) | 2025 (факт | 2025 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Усть-Катавского городского округа; Развитие в Усть-Катавском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (процент) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0 |
| Количество оконных блоков, заменённых в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |  | 0 |
| Мероприятие: Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |

Бюджет РП:

| Ассигнования, руб. |  |  |  | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. |  |  |  | Экономия бюджетных средств в результате закупок, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ |
| 427 964,02 | 45 812,07 | 382 151,95 | 0 | 427 964,02 | 45 812,07 | 382 151,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 398 371,60 | 1 480,39 | 55 875,65 | 1 341 015,56 | 1 398 371,60 | 1 480,39 | 55 875,65 | 1 341 015,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| % исполнения |  |  |  |  | Закупочная деятельность (по состоянию на 14.01.2026) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 427 964,02 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 398 371,60 | 3 | 3 | 0 | 100 % |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2025 год* | Текущий статус** | Риски*** |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие: Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Заключено соглашение с Министерством образования и науки в системе «Электронный бюджет» на предоставление субсидий из областного бюджета в размере 852,90 тыс. руб. (от 30.01.2025г. №75755000-1-2025-025). Заключено доп. соглашение на уменьшение. |  |
| Количество оконных блоков, заменённых в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Запланирована 1 закупка по 44-ФЗ. |  |
| Мероприятие: Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Заключено соглашение с Министерством образования и науки в системе «Электронный бюджет» на предоставление субсидий из федерального бюджета в размере 1 416,89 тыс.руб. (от 16.01.2025 г. №75755000-1-2025-004). Заключено доп. соглашение на уменьшение. |  |
| Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | Запланировано 3 закупок по 223-ФЗ и по 44-ФЗ. |  |

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Педагоги и наставники»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2019 | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2025 (факт) | 2025 (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: : Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Усть-Катавского городского округа; Развитие в Усть-Катавском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (единиц) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (единиц) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мероприятие: Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |

Бюджет РП:

| Ассигнования, руб. |  |  |  | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. |  |  |  | Экономия бюджетных средств в результате закупок, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ |
| 1 161 789,94 | 0,00 | 46 471,60 | 1 115 318,34 | 1 161 789,94 | 0,00 | 46 471,60 | 1 115 318,34 |  |  |  |  |
| 449 190,00 | 0,00 | 0,00 | 452 293,29 | 449 190,00 | 0,00 | 0,00 | 449 190,00 |  |  |  |  |
| 25 174 399,94 | 0 | 0 | 25 174 399,94 | 25 174 399,94 | 0,00 | 0,00 | 25 174 399,94 |  |  |  |  |

| % исполнения |  |  |  |  | Закупочная деятельность (по состоянию на 14.01.2026) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2024 год* | Текущий статус** | Риски*** |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие: Финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Заключено соглашение с Министерством образования и науки в системе «Электронный бюджет» на предоставление субсидий из федерального бюджета в размере 1 161,79 тыс.руб. (от 17.01.2025 г. №75755000-1-2025-009). |  |
| Выплата заработной платы советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МАОУ СОШ №5 (0,5 ст.), МАОУ СОШ №7 (0,5 ст.), МАОУ СОШ №1 (0,5 ст.), МКОУ ООШ №4 (0,25 ст.), МКОУ СОШ №23 (0,25 ст.) | Начислена и выплачена заработная плата советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за фактически отработанное время: - 1 161,79 тыс. руб |  |
| Мероприятие: Финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Заключено соглашение с Министерством образования и науки в системе «Электронный бюджет» на предоставление субсидий из федерального бюджета в размере 452,29 тыс.руб. (от 17.01.2025 г. №75755000-1-2025-006). Заключено доп. соглашение на уменьшение. |  |
| Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МАОУ СОШ №5 (0,5 ст.), МАОУ СОШ №7 (0,5 ст.), МАОУ СОШ №1 (0,5 ст.), МКОУ ООШ №4 (0,25 ст.), МКОУ СОШ №23 (0,25 ст.) | Начислено и выплачено денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за фактически отработанное время: - 449,19 тыс. руб |  |
| Мероприятие: Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Заключено соглашение с Министерством образования и науки в системе «Электронный бюджет» на предоставление субсидий из федерального бюджета в размере 25 613,40 тыс.руб. (от 17.01.2025 г. №75755000-1-2025-003). Заключено доп. соглашение на уменьшение. |  |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Начисления и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогических работников: - 25 174,40 тыс. руб |  |

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Мы вместе»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2019 | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2025 (факт) | 2025 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Реализация мероприятий с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (человек) | 100 | 100 | 130 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Бюджет РП:

| Ассигнования, руб. |  |  |  | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. |  |  |  | Экономия бюджетных средств в результате закупок, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ |
| 421 000,00 | 30 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | 30 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| % исполнения |  |  |  |  | Закупочная деятельность (по состоянию на 14.01.2026) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 421 000,00 | 25 | 0 | 0 | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2025 год* | Текущий статус** | Риски*** |
| --- | --- | --- |
| Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей молодых людей, проживающих в Усть-Катавском городском округе путем поддержки общественных инициатив и проектов | Заключено соглашение в ГУ по молодежной политики Челябинской области на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий с детьми и молодежью в размере 421,0 тыс.руб. (от 06.02.2025г. № 75755000-1-2025-040) |  |
| Производство, выпуск и распространение городской молодёжной газеты «БУМ» | Заключен договор от 01.01.2025г. №1 на производство, выпуск и распространение газеты «Будни Усть-Катавской молодёжи» -177,78 тыс.руб. (ежемесячные платежи). |  |
| Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание (Митинг ко дню защитника Отечества, Муниципальный этап областной военно-спортивной игры «Зарница», Вечер призывника) | Заключено 5 договоров: № 1 от 05.02.2025г. – 2,00 тыс. руб. (цветы); №3 от 19.03.2025г. – 7,50 тыс.руб.(подарки призывникам); № 5 от 13.03.2025г. – 14,18 тыс. руб. (кубки, медали); № 7 от 14.03.2025г. – 11,60 тыс.руб. (бинты, жгуты, аптечки); №8 от 13.03.2025г. – 0,82 тыс. руб. (ежедневники) |  |
| Тотальный диктант | № 2 от 01.04.2025г. - 7,50 тыс. руб. (ручки, блокноты) |  |
| Infoповод | № 11 от 16.04.202г. – 8,30 тыс. руб. (памятные призы) |  |
| Муниципальный этап акции «Вахта памяти» | № 4 от 05.05.2025г. – 2,00 тыс. руб. (георгиевская лента) |  |
| Молодежная акция «Связь времен» | №5 от 05.05.2025г. – 2,00 тыс. руб. (цветы) |  |
| Мероприятия, посвященные памятным датам России (Молодёжная акция «Связь времен», Торжественное вручение паспортов, акция ко дню государственного флага) | №7 от 06.06.2025г. – 3,00 тыс. руб. (ежедневники) |  |
| День семьи, любви и верности | №9 от 02.07.2025г. – 4,50 тыс. руб. (цветы) |  |
| Акция ко дню Государственного флага | № 10 от 19.08.2025г. – 2,00 тыс. руб. (лента триколор) |  |
| Парад Идей | № 262-25 от 29.09.2025г. – 45,00 тыс.руб. (оборудование) |  |
| вечер призывника (полотенца) | № 11 от 08.10.2025г. – 7,50 тыс.руб. (полотенца) |  |
| молодежный квест (подарочные сертификаты) | № 33 от 02.10.2025г. – 8,00 тыс. руб (подарочные сертификаты ) |  |
| проведение Пульс. Голос | № 12 от 17.10.2025г. – 13,00 тыс.руб. (организация питания) |  |
|  | № 13 от 17.10.2025г. – 4,30 тыс. руб. (фоторамки, чернила) |  |
|  | № 15 от 17.10.2025г. – 13,30 тыс. руб. (колонка, ленты,фотобумага) |  |
|  | № 16 от 17.10.2025г. – 17,40 тыс. руб. (услуги спикера) |  |
|  | №14 от 17.10.2025г. – 29,00 тыс. руб. (бумага, ручки, кубки) |  |
| Проведение КВН | № 42 от 17.11.2025г. – 8,17 тыс. руб. (кубки, брелки, портативный аккумулятор) № 43 от 17.11.2025г. – 0,76 тыс.руб. (грамоты) № 44 от 17.11.2025г. – 8,20 тыс.руб. (методические занятия с командами фестиваля КВН) № 45 от 17.11.2025г. -3,86 тыс.руб. (медали, ленты) |  |
| День добровольца, КВН | № 20 от 25.11.2025г. – 1,48 тыс.руб. (цветы) № 19 от 25.11.2025г. – 1,52 тыс.руб. (рамки) № 47 от 03.12.2025г. – 4,82 тыс.руб. (кубки) № 18 от 03.12.2025г. – 6,50 тыс.руб. (подарки) |  |

Исполнитель Земчихина С.Н.

Тел. 5-55-54