Администрация Усть-Катавского городского округа

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14.04.2017 г.                      			                                         	№  433

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2017-2018 годов на территории Усть-Катавского   городского округа

Во исполнение распоряжения Губернатора Челябинской области от 13.03.2017 года № 199-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2017-2018 годов», в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Усть-Катавского городского округа к работе в отопительный период 2017-2018 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами в соответствии с Уставом Усть-Катавского городского округа,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Усть-Катавского городского округа (приложение 1)

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Усть- Катавского городского округа (приложение 2)

3. С целью проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Усть-Катавского городского округа создать комиссию в следующем составе:

Дьячковский Д.Н.	- заместитель главы Усть-Катавского городского округа – начальник управления инфраструктуры и строительства, председатель комиссии;

Смагина Е.А.	- заместитель начальника управления-начальник отдела инфраструктуры, заместитель председателя комиссии;

Кутуева Т.В. 	- ведущий специалист отдела инфраструктуры, секретарь комиссии;

Стадник И.И.	- инспектор Ашинского отдела Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», член комиссии (по согласованию);

Малахов В.А.	 - генеральный директор ООО «Коммунальные системы», член комиссии (по согласованию);

Милованова В.А.	 - генеральный директор ООО «Теплоэнергетика», член комиссии (по согласованию);

Чубуров К.А.	- начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Усть-Катавского городского округа.

- представитель Златоустовского территориального отдела Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, член комиссии (по согласованию).

4. Комиссии обеспечить проверку готовности с оформлением актов проверки и выдачи паспортов готовности, осуществить контроль за формированием запаса топлива на отопительный период на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных.

5. Утвердить программы проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Усть-Катавского городского округа к отопительному периоду 2017-2018 годов (приложение 3).

6. Утвердить график проведения проверок готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Усть-Катавского городского округа к отопительному периоду 2017-2018 годов (приложение 4).

7. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы:

7.1. Назначить ответственных лиц за подготовку своих подразделений к отопительному периоду. Копии приказов о назначении ответственных лиц представить в функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства».

Срок: 01.06.2017 г.

7.2. По окончании текущего отопительного сезона обеспечить обследование котельных инспекторами Ростехнадзора с представлением полученных предписаний в функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства».

Срок: 01.06.2017 г.

7.3. Выполнить промывку, опрессовку, ремонт тепловых сетей внутренних систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы со сдачей работ и оформлением актов. Пакет документов, подтверждающих готовность к отопительному сезону 2017-2018 г., оформленный в соответствии с программой проверки, утвержденной п. 5 настоящего постановления, представить в функциональной  орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» в сроки, установленные графиком (п. 6 настоящего постановления).

Срок: до 18.08.2017 г.

7.4. В срок до 15  сентября 2017 года завершить проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии и представить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом Министерства  энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

7.5. Обеспечить погашение задолженности организаций, финансируемых за счёт бюджета Усть-Катавского городского округа и муниципальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы в полном объёме в срок  до 01.09.2017 г.

8. Функциональному органу администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» обеспечить предоставление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в период с июля по ноябрь 2017 года на первое число каждого месяца отчетов по форме 1-ЖКХ (зима).

9. Заместителю главы Усть-Катавского городского округа – начальнику управления инфраструктуры и строительства в срок до 01.09.2017 года обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с участием предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих компаний и организаций, оказывающих услуги по текущему ремонту и содержанию многоквартирных домов, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб.

10. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л.Толоконникова) обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации Усть-Катавского городского округа и разместить на сайте администрации Усть-Катавского городского округа www.ukgo.su.

11. Начальнику финансового управления администрации Усть-Катавского городского округа Логиновой А.П. обеспечить финансирование на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности тепло-, газо-, водо-, электроснабжения для подготовки к отопительному периоду на 2017-2018 годы из средств местного бюджета.

12. Организацию выполнения данного постановления возложить на заместителя главы Усть-Катавского городского округа – начальника управления инфраструктуры и строительства Дьячковского Д. Н.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Катавского

городского округа                                                                                 С.Д. Семков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Постановлению администрации Усть-Катавского городского округа  от  14.04.2017 г.  № 433

План
организационно-технических мероприятий  
по подготовке к отопительному периоду  2017-2018 годов 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Усть-Катавского городского округа

Объекты социальной сферы Усть-Катавского городского округа

| № п/п | Наименование учреждения/организации |  | Наименование мероприятий |  | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб |  |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средств предприятия |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление культуры администрации Усть-Катавского городского округа |  | Промывка, опрессовка систем отопления |  |  |  | 71,5 |  | август-сентябрь |  | Бухмастова Е.А. |  |  |
| 2 |  |  | тепловая изоляция трубопроводов системы теплоснабжения |  |  |  | 2,0 |  | сентябрь |  | Бухмастова Е.А. |  |  |
| 3 |  |  | Утепление дверных и оконных проёмов здания |  | без финансирования |  | без финансирования |  | сентябрь |  | Бухмастова Е.А. |  |  |
| 4 | Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  | 259,86 |  | май-сентябрь |  | Васильева О.А. |  |  |
| 5 |  |  | Приобретение угля дров |  |  |  | 1 127,00 |  | январь-сентябрь |  | Васильева О.А. |  |  |
| 6 |  |  | Замена деревянных оконных блоков |  |  |  | 165,00 |  | апрель |  | Васильева О.А. |  |  |
| 7 |  |  | Ремонт системы отопления |  |  |  | 378,64 |  | март -сентябрь |  | Васильева О.А. |  |  |
| 8 | Администрация Усть-Катавского городского округа |  | Промывка, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры |  |  |  | В рамках договора обслуживания |  | 3 квартал |  |  |  |  |
| 9 | Спортивно-оздоровительный комплекс |  | Промывка, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | 3 квартал |  | Логинов А.Г. |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  | 2 004,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объекты коммунального хозяйства и энергетики Усть-Катавского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Обществос ограниченной ответственностью "Теплоэнергетика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование учреждения/организации |  | Наименование мероприятий |  | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб |  |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственные |  |  |
|  |  |  |  |  | Средств предприятия |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Теплоэнергетика" |  | Опрессока и промывка теплосетей |  | 500 |  |  |  | июль-август |  | Милованова В.А. |  |  |
| 2 |  |  | Замена задвижки Ду-100мм -2 шт. д.7 |  | 27 |  |  |  | июнь |  | Милованова В.А. |  |  |
| 3 |  |  | Изоляция трубопроводов по ул.Строителей на школу-интернат 2Д-89мм -200м |  | 100 |  |  |  | сентябрь |  | Милованова В.А. |  |  |
| 4 |  |  | Подземная прокладка трубопроводов по ул. Ленина на. 49 2Д-100-58м |  | 90 |  |  |  | май-сентябрь |  | Милованова В.А. |  |  |
| 5 |  |  | Замена подземной прокладки трубопроводов 2Д159-14м |  | 40 |  |  |  | июль |  | Милованова В.А. |  |  |
| 6 |  |  | Замена трубы Д-325мм-3м надземное ЦТП Сбербанк |  | 10 |  |  |  | июль |  | Милованова В.А. |  |  |
| 7 |  |  | Изоляция трубопроводов на СУ-810 2Д-159мм |  | 120 |  |  |  | август |  | Милованова В.А. |  |  |
|  |  |  | Итого: |  | 887 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Теплоэнергетика" |  | пос. Паранино |  |  |  |  |  |  |  | Милованова В.А. |  |  |
| 8 |  |  | Замена сетевого насоса в газовой котельной КМ50/80 |  | 57 |  |  |  | май-сентябрь |  | Милованова В.А. |  |  |
| 9 |  |  | Замена корпуса насоса на сетевом насосе Vila |  | 49,5 |  |  |  | май |  | Милованова В.А. |  |  |
| 10 |  |  | Ревизия всех насосов -7 шт |  |  |  |  |  | июль |  | Милованова В.А. |  |  |
| 11 |  |  | Замена продувочных вентилей Д-25мм 16шт. |  | 41,5 |  |  |  | июль-август |  | Милованова В.А. |  |  |
| 12 |  |  | Промывка и почистка котлов и теплообменников |  | 34 |  |  |  | июнь-июль |  | Милованова В.А. |  |  |
| 13 |  |  | Ревизия запорной арматуры |  | 90 |  |  |  | июль-август |  | Милованова В.А. |  |  |
| 14 |  |  | Замена теплотрассы Ду32мм к дому № 12 |  | 21,4 |  |  |  | июль |  | Милованова В.А. |  |  |
| 15 |  |  | Окраска дымовой трубы |  | 13,9 |  |  |  | август--сентябрь |  | Милованова В.А. |  |  |
| 16 |  |  | Ревизия газового оборудования и ГРУ котельной |  |  |  |  |  | август--сентябрь |  | Милованова В.А. |  |  |
| 17 |  |  | Замена тепловых сетей от д. 25 до д.4 по ул. Весенней |  | 341,991 |  |  |  | 2017-2018 |  | Милованова В.А. |  |  |
|  |  |  | Итого: |  | 649,291 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Теплоэнергетика" |  | пос.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  | Милованова В.А. |  |  |
| 19 |  |  | Гидравлическое испытание, промывка тубопроводов лимонной кислотой |  | 40 |  |  |  | июль |  | Милованова В.А. |  |  |
| 20 |  |  | Ревизия запорной арматуры |  | 50 |  |  |  | июнь |  | Милованова В.А. |  |  |
| 21 |  |  | Ревизия предохранительных клапанов 17с28нж1 |  | 28 |  |  |  | май-июнь |  | Милованова В.А. |  |  |
| 22 |  |  | Поверка комерческого узла учета |  | 6 |  |  |  | июль-август |  | Милованова В.А. |  |  |
| 23 |  |  | Замена подпиточного насоса |  | 45 |  |  |  | июль-август |  | Милованова В.А. |  |  |
|  |  |  | Итого: |  | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Теплоэнергетика" |  | Котельная 18 Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Ремонт 6-ти котлов и спомогательного оборудования (очистка котлов, ревизия электрооборудования и КИП, поверка манометров и газогенераторов, ревизия газового оборудования, гидравлическое испытание котлов |  | 960 |  |  |  | май-сентябрь |  | Милованова В.А. |  |  |
| 26 |  |  | Подготовка и проведение тех. освидетельствования котлов в связи с окончанием срока эксплуатации |  | 150 |  |  |  | август |  | Милованова В.А. |  |  |
| 27 |  |  | Ревизия запорной арматуры |  | 215 |  |  |  | июль |  | Милованова В.А. |  |  |
| 28 |  |  | Ремонт насосного оборудования (подшипники) |  | 35 |  |  |  | май-июль |  | Милованова В.А. |  |  |
| 29 |  |  | Замена задвижек Ду80 6шт. |  | 75 |  |  |  | июнь-август |  | Милованова В.А. |  |  |
| 30 |  |  | Промывка тубопроводов лимонной кислотой |  | 40 |  |  |  | июнь-июль |  | Милованова В.А. |  |  |
|  |  |  | Итого: |  | 1475 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Теплоэнергетика" |  | Котельная 20 Мвт |  |  |  |  |  |  |  | Милованова В.А. |  |  |
| 31 |  |  | Подготовка и проведение тех .освидетельствования котлов в связи с окончанием срока эксплуатации. |  | 100 |  |  |  | август |  | Милованова В.А. |  |  |
| 32 |  |  | Ремонт 4-х котлов ивспомогательного оборудования (очистка котлов, ревизия электрооборудования и КИП, поверка манометров и газогенераторов, ревизия газового оборудования, испытание котлов |  | 450 |  |  |  | май-сентябрь |  | Милованова В.А. |  |  |
| 33 |  |  | Гидравлическое испытание, промывка тубопроводов лимонной кислотой |  | 45 |  |  |  | июнь-июль |  | Милованова В.А. |  |  |
| 34 |  |  | Ревизия запорной арматуры |  | 95 |  |  |  | июль |  | Милованова В.А. |  |  |
| 35 |  |  | Очистка и промывка теплообменников |  | 55 |  |  |  | август |  | Милованова В.А. |  |  |
|  |  |  | Итого: |  | 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Теплоэнергетика" |  | Котельная 65,3Мвт |  |  |  |  |  | май-сентябрь |  | Милованова В.А. |  |  |
| 36 |  |  | Ревизия и очистка пластинчатых теплообменников № 1,2,3 на заводские теплосети |  | 140,365 |  |  |  | май-сентябрь |  | Милованова В.А. |  |  |
| 37 |  |  | Приобретение подшипников на сетевые насосы Грунфос |  | 16 |  |  |  | май |  | Милованова В.А. |  |  |
| 38 |  |  | Приобретение предохранительных клапанов Ду-50 17с28нж Ру16 |  | 40 |  |  |  | май |  | Милованова В.А. |  |  |
| 39 |  |  | Ревизия и очистка пластинчатых теплообменников № 1,2, на центральную часть города. |  | 140,365 |  |  |  | май-сентябрь |  | Милованова В.А. |  |  |
| 40 |  |  | Ремонт диаэратора 25м3 |  | 44,48 |  |  |  | июнь |  | Милованова В.А. |  |  |
| 21 |  |  | Ремонт парового котла № 1,2 Е2,5-09 ГМ |  | 86,098 |  |  |  | июль |  | Милованова В.А. |  |  |
| 41 |  |  | Ремонт и очистка внутренних поверхностей нагрева котла № 4 |  | 75,15 |  |  |  | июль |  | Милованова В.А. |  |  |
| 42 |  |  | Ремонт и очистка внутренних поверхностей нагрева Котла № 1,2 |  | 285,492 |  |  |  | август |  | Милованова В.А. |  |  |
| 43 |  |  | Ремонт и очистка внутренних поверхностей нагрева котла № 3 |  | 142,746 |  |  |  | июль |  | Милованова В.А. |  |  |
| 44 |  |  | Ремонт электроосвещения котельной |  | 200 |  |  |  | июль-август |  | Милованова В.А. |  |  |
| 45 |  |  | Ремонт деаэратора 50м3 |  | 44,448 |  |  |  | июнь |  | Милованова В.А. |  |  |
|  |  |  | Итого: |  | 1215,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 5140,435 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Общество с ограниченной ответственностью "ГОК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения/организации |  | Наименование мероприятий |  | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб |  |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственные |  |  |
|  |  |  |  |  | Средств предприятия |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "ГОК" |  | Капитальный ремонт колодцев |  | 120,0 |  |  |  | сентябрь |  | Хвостов И.Н. |  |  |
|  |  |  | Итого: |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Общество с ограниченной ответственностью "СтокСервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения/организации |  | Наименование мероприятий |  | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб |  |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственные |  |  |
|  |  |  |  |  | Средств предприятия |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "СтокСервис" |  | Капитальный ремонт отопления осветлителей ВОС "Теплые ключи" |  | 150,0 |  |  |  | сентябрь |  | Хвостов И.Н. |  |  |
| 5 |  |  | Итого: |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения/организации |  | Наименование мероприятий |  | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб |  |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственные |  |  |
|  |  |  |  |  | Средств предприятия |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п.Тюбеляс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Коммунальные системы" |  | Ремонт кровли |  | 5,0 |  |  |  | июль |  | Малахов В.А. |  |  |
| 2 |  |  | Ревизия насосов |  | 5,0 |  |  |  | июнь |  | Малахов В.А. |  |  |
| 3 |  |  | Ревизия запорной арматуры |  | 15,0 |  |  |  | август |  | Малахов В.А. |  |  |
| 4 |  |  | Ремонт эл. Оборудования |  | 15,0 |  |  |  | июль |  | Малахов В.А. |  |  |
| 5 |  |  | Прочистка котлов |  | 10,0 |  |  |  | август |  | Малахов В.А. |  |  |
| 6 |  |  | Ремонт здания |  | 15,0 |  |  |  | июль |  | Малахов В.А. |  |  |
| 7 |  |  | Режимно-наладочные испытания |  | 10,0 |  |  |  | сентябрь |  | Малахов В.А. |  |  |
| 8 |  |  | Ремонт отопления котельной |  | 7,0 |  |  |  | июль |  | Малахов В.А. |  |  |
|  |  |  | Итого: |  | 82,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные п.Вязовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО "Коммунальные системы" |  | Ревизия задвижек |  | 15,0 |  |  |  | август |  | Малахов В.А. |  |  |
| 10 |  |  | Ревизия насосов |  | 10,0 |  |  |  | июль |  | Малахов В.А. |  |  |
| 11 |  |  | Ремонт зданий |  | 35,0 |  |  |  | июль |  | Малахов В.А. |  |  |
| 12 |  |  | Ремонт эл.оборудования |  | 20,0 |  |  |  | июль |  | Малахов В.А. |  |  |
| 13 |  |  | Прочистка котлов |  | 20,0 |  |  |  | август |  | Малахов В.А. |  |  |
| 14 |  |  | Режимно-наладочные испытания |  | 20,0 |  |  |  | сентябрь |  | Малахов В.А. |  |  |
| 15 |  |  | Ремонт отопления котельных |  | 10,0 |  |  |  | июль |  | Малахов В.А. |  |  |
|  |  |  | Итого: |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Объекты жилищного хозяйства и энергетики Усть-Катавского городского округа 3.1. Общество с ограниченной ответственностью " КОМФОРТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование учреждения/организации |  | Наименование мероприятий |  | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб |  |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственные |  |
|  |  |  |  |  |  | Средств предприятия |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ООО «КОМФОРТ» |  | Частичный ремонт кровли МКР-1, 2, 3. |  | 207,887 |  |  |  | май-сентябрь |  | Карпов П.В. |  |
| 2 |  |  |  | Гидроизоляция парапета МКР-2 д. 12, подъезд № 3. |  | 20,000 |  |  |  | май-сентябрь |  | Карпов П.В. |  |
| 3 |  |  |  | Подготовка тепловых контуров зданий к эксплуатации в осенне- зимний период МКР-1,2,3 (41 дом): - ремонт остекления; - утепление технических этажей; - закрытие слуховых отверстий; - ремонт входных дверей; - установка пружин и доводчиков на входные двери; - закрытие выходов на крышу. |  | 230,017 |  |  |  | июль-сентябрь |  | Карпов П.В. |  |
| 4 |  |  |  | Герметизация стыков стеновых панелей (частичный ремонт межпанельных швов) МКР-1, 2, 3. |  | 528,360 |  |  |  | Июнь-Август |  | Карпов П.В. |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 986,264 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ООО «КОМФОРТ» |  | Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления: Частичная замена сборок на стояках МКР-1, д. 5, 5А; 6, 39; МКР-2, д. 2, 3, 5, 9, 10, 11, 16, 19, 23, 25, 31; МКР-3 д. 5, 8 (16 домов) (149 шт.);Частичная замена подвальной разводки МКР-2, д.31. |  | 254,760 |  |  |  | апрель-июнь |  | Карпов П.В. |  |
| 5 |  |  |  | Ремонт теплообменника с увеличением количества пластин МКР-2, д. 16. |  | 25,000 |  |  |  | апрель-май |  | Карпов П.В. |  |
| 6 |  |  |  | Промывка внутридомовых инженерных систем теплопотребления МКР-1, 2, 3 (41 дом). |  | 359,564 |  |  |  | май-август |  | Карпов П.В. |  |
| 7 |  |  |  | Частичный ремонт тепловой изоляции МКР-1, 2, 3. |  | 95,948 |  |  |  | март-август |  | Карпов П.В. |  |
| 8 |  |  |  | Ревизия запорной арматуры систем теплопотребле-ния и гидравлические испытания на плотность и прочность систем теплопотребления в многоквар-тирных домах МКР-1, 2, 3 (41 дом). |  | 998,523 |  |  |  | май-август |  | Карпов П.В. |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 1733,795 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ООО «КОМФОРТ» |  | Поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии: МКР-1, д.6, 39; МКР-2, д. 9; МКР-3 д. 4, 11 (5 домов). |  | 83,600 |  |  |  | март-август |  | Карпов П.В. |  |
| 9 |  |  |  | Установка балансировочных клапанов на стояках отопления МКР-1, д. 7, 39, 43; МКР-2 д. 3, 5, 11, 15, 20, 23, 24, 25, 29 (12 домов) (122 шт.). |  | 305,000 |  |  |  | апрель-май |  | Карпов П.В. |  |
| 10 |  |  |  | Поверка общедомовых приборов учета холодного и горячего водоснабжения: МКР-1, д. 6, 38, 39, 43; МКР-2 д. 5, 17, 25; МКР-3 д. 7, 13 (9 домов). |  | 45,000 |  |  |  | март-август |  | Карпов П.В. |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 433,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  | 3153,659 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Подготовка пакета документов по готовности объектов к эксплуатации в ОЗП |  |  |  |  |  |  |  | до 01.09.2017г. |  | Карпов П.В. |  |
| 3.2. Муниципальное унитарное предприятие "Строительно-монтажное управление-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование учреждения/организации |  | Наименование мероприятий |  | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб |  |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственные |  |
|  |  |  |  |  |  | Средств предприятия |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МУП"СМУ-1" |  | Установка глухих прокладок при отключении отопления ,переход на летний режим работы в режиме горячего водоснабжения |  | 23,4 |  |  |  | По постановлению главы УКГО |  | А.Э. Буглаев |  |
| 2 |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на внутридомовых системах теплоснабжения |  | 540,7 |  |  |  | 16.05.17г-16.08.2017г |  | А.Э. Буглаев |  |
| 3 |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на внутридомовых системах гвс |  | 60,3 |  |  |  | 16.05.17г-16.08.2017г |  | А.Э. Буглаев |  |
| 4 |  |  |  | Промывка внутридомовых систем теплоснабжения |  | 380,4 |  |  |  | 18.05.17г-18.08.2017г |  | А.Э. Буглаев |  |
| 5 |  |  |  | Гидравлические испытания внутридомовых систем теплоснабжения |  | 270,2 |  |  |  | 12.05.17г-30.08.2017г |  | А.Э. Буглаев |  |
| 6 |  |  |  | Гидравлические испытания внутридомовых систем горячего водоснабжения |  | 105,6 |  |  |  | 12.06.17г-30.08.2017г |  | А.Э. Буглаев |  |
| 7 |  |  |  | Восстановление наружного теплового контура многоквартирных жилых домов |  | 46 |  |  |  | 25.08.2017г-25.09.2017г |  | А.Э. Буглаев |  |
| 8 |  |  |  | Снятие глухих прокладок и запуск системы отопления |  | 37 |  |  |  | По постановлению главы УКГО |  | А.Э. Буглаев |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | 1463,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование учреждения/организации |  | Наименование мероприятий |  | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб |  |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственные |  |
|  |  |  |  |  |  | Средств предприятия |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ООО "Теплоэнергетика" |  | Промывка и опрессовка системы отопления МКР-1,д.9,10,13,15,30; МКР-2, д.1,4,14 7,21,28,35,36,37,38; МКР-3 д. 12, ул. Ленина, 47,57; 40 ле Октября,51;45 |  | 620 |  |  |  | май-август |  | Милованова В.А |  |
| 2 |  |  |  | Ревизия и частичная замена запорной арматуры МКР-1,д.9,10,13,15,30; МКР-2, д.1,4,14 7,21,28,35,36,37,38; МКР-3 д. 12, ул. Ленина, 47,57; 40 лет Октября,51;45 |  | 200 |  |  |  | май-сентябрь |  | Милованова В.А |  |
| 3 |  |  |  | Ремонт межпанельных швов МКР-2 д.38,д.28,МКР-1 д.10 |  | 220,84 |  |  |  | май-июль |  | Милованова В.А |  |
| 4 |  |  |  | Ремонт отмостки МКР-1 д.10,МКР-2 д.21,д.28,ул.40 лет Октября д.51,ул.Ленина, д.47 |  | 294,36 |  |  |  | июнь-сентябрь |  | Милованова В.А |  |
| 5 |  |  |  | Ремонт кровли МКР-1,д.10 |  | 71,4 |  |  |  | июнь |  | Милованова В.А |  |
| 6 |  |  |  | Замена сборок системы отопления МКР-2, д.7, д.36,МКР-3 д.12 |  | 116,6 |  |  |  | май-июнь |  | Милованова В.А |  |
| 7 |  |  |  | Благоустройство придомовой территории МКР-2,д.7 |  | 26,89 |  |  |  | август |  | Милованова В.А |  |
| 8 |  |  |  | Замена бойлера МКР-2,д.21 |  | 200,873 |  |  |  | апрель |  | Милованова В.А |  |
| 9 |  |  |  | Ремонт козырьков МКР-2 д.28,ул.40 лет Октября д.45 |  | 69,81 |  |  |  | июнь-сентябрь |  | Милованова В.А |  |
| 10 |  |  |  | Ремонт канализации МКР-2 д.36, ул. 40 лет Октября д.51,д.45 |  | 199,17 |  |  |  | апрель-июль |  | Милованова В.А |  |
| 11 |  |  |  | Установка металлических дверей МКР-2 д.37,д.38 |  | 118 |  |  |  | июнь-июль |  | Милованова В.А |  |
| 12 |  |  |  | Ремонт входных групп МКР-2 д.38,МКР-3 д.12,ул.40 лет Октября д.45,ул.Ленина д.57,д.47 |  | 124,35 |  |  |  | июнь-сентябрь |  | Милованова В.А |  |
| 13 |  |  |  | Ремонт подъездов МКР-3 д.12 |  | 123,48 |  |  |  | апрель |  | Милованова В.А |  |
| 14 |  |  |  | Замена расходомеров на узел учета тепловой энергии МКР-3 д.12 |  | 61,75 |  |  |  | апрель-июнь |  | Милованова В.А |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | 2447,523 |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Постановлению администрации Усть-Катавского городского округа от 14.04.2017 г.  № 433

План
организационно-технических мероприятий 
по подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду 2017-2018 годов 
по снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства  Усть-Катавского

городского округа

|  | Наименование учреждения/организации |  |  | Наименование мероприятий | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб. |  |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средств предприятия |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Теплоэнергетика" |  |  | Изоляция трубопроводов по ул.Строителей на школу-интернат 2Д-89мм -200м | 100,0 |  |  |  | сентябрь |  | Милованова В.А. |  |
| 2 |  |  |  | Подземная прокладка трубопроводов по ул. Ленина на. 49 2Д-100-58м | 90,0 |  |  |  | май-сентябрь |  | Милованова В.А. |  |
| 3 |  |  |  | Замена подземной прокладки трубопроводов 2Д159-14м | 40,0 |  |  |  | июль. |  | Милованова В.А. |  |
| 4 |  |  |  | Замена трубы Д-325мм-3м надземное ЦТП Сбербанк | 10,0 |  |  |  | июль |  | Милованова В.А. |  |
| 5 |  |  |  | Изоляция трубопроводов на СУ-810 2Д-159мм | 120,0 |  |  |  | август |  | Милованова В.А. |  |
|  |  |  |  | Итого: | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование учреждения/организации | Наименование мероприятий |  |  | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб. |  |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственные |
|  |  |  |  |  |  | Средств предприятия |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 1 |  | ООО "Коммунальные системы" | Ремонт эл. Оборудования котельной с. Тюбеляс |  |  | 15,0 |  |  |  | июль |  | Малахов В.А |
| 2 |  |  | Прочистка котлов котельной с. Тюбеляс |  |  | 10,0 |  |  |  | август |  | Малахов В.А |
| 3 |  |  | Ремонт эл. Оборудования котельной п.Вязовая |  |  | 20,0 |  |  |  | июль |  | Малахов В.А |
| 4 |  |  | Прочистка котлов котельной п.Вязовая |  |  | 20,0 |  |  |  | август |  | Малахов В.А |
|  |  |  | Итого: |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение  4 к Постановлению администрации Усть-Катавского городского округа  от  14.04.2017 г.  №    433

График

проведения проверок готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Усть-Катавского городского округа к отопительному периоду 2017-2018 годов

| № п/п | Дата проведения проверки | Объект проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01.08.-11.08.2017 | Объекты управления образования |
| 2 | 14.08.-18.08.2017 | Объекты управления культуры |
| 3 | 21.08.-25.08.2017 | Многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «Теплоэнергетика» |
| 4 | 28.08.-01.09.2017 | Многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «КОМФОРТ» |
| 5 | 04.09.-08.09.2017 | Многоквартирные дома, обслуживаемые МУП «СМУ-1» |
| 6 | 11.09-12.09.2017 | Котельные, обслуживаемые ООО «Коммунальные системы» п. Вязовая, с. Тюбеляс |
| 7 | 13.09.-14.09.2017 | Котельные, обслуживаемые ООО «Теплоэнергетика» |

Приложение 3 к Постановлению

администрации Усть-Катавского городского

округа от  14.04.2017 г. №  433

Программа

проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

Усть-Катавского городского округа к отопительному периоду 2017-2018 годов

| N п/п | Вопросы оценки готовности | Проверяемые требования и документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка соблюдения требований Правил оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций. | 1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении 2.График тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии 3. Тепловые схемы источников тепла и тепловых сетей. 4. Утвержденные топливный режим и нормативные запасы топлива источников тепла (основного и резервного) источников тепла 5. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и справка об его укомплектованности 6. Договоры на поставку топлива 7. Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов 8. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок 9. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых установок 10. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических устройств, применяемых на источниках тепловой энергии 11. Отчеты о наладке тепловых сетей 12. Отчеты по проведению пуско-наладочных и режимно-наладочных работ на источниках тепловой энергии 13. Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии 14. Отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химического режима источников тепловой энергии 15. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию тепловых сетей 16. Акты приемки газопроводов в эксплуатацию 17. Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, тепловых энергоустановок источников тепловой энергии 18. Заключение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования находящегося в эксплуатации более 20 лет 19. Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы 20. Акты шурфовок тепловых сетей 21. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности источников тепловой энергии и графики ограничения теплоснабжения при дефиците пропускной способности тепловых сетей 22. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро-, топливо - и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления 23. Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов 24. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей 25. Акты гидравлических испытаний оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей 26. Отчеты по тепловым испытаниям тепловых сетей 27. Гидравлический режим тепловых сетей 28. План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнении 29. График планового ремонта оборудования источников тепловой энергии и подтверждение его выполнения и график планового ремонта тепловых сетей и подтверждение его выполнения 30. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 31. Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |
| 2 | Проверка соблюдения требований Правил оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии. | - 1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. - 2.Акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. - 3.Справка о разработке эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их внедрению. - 4.Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения. - 5.Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. - 6. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а так же индивидуальных тепловых пунктов. - 7.Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. - 8.Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов. - 9.Акт работоспособности защиты систем теплопотребления. 10. Акт наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствия их действительности . 11. Акт отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией. - 12. Акт на плотность оборудования тепловых пунктов. - 13. Акт наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов. - 14.Справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности за поставленную тепловую (мощность), теплоноситель. - 15. Справка о наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. - 16. Акт проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. 17. Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду |