| СОГЛАСОВАНО: Председатель Совета трудового коллектива ФИО «25» декабря 2023 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ФИО «25» декабря 2025 г. |
| --- | --- | --- |

(в соответствии со ст. 225 ТК РФ

и Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 771н

«Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий

по улучшению условий и охраны труда,

ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков

либо недопущению повышения их уровней»

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2021 № 66196)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации процедур, направленных на достижение целей

в области охраны труда на 2024 год

| Мероприятие | Срок проведения | Ответственные лица | Требуемый объем финансовых средств | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение специальной оценки условий труда, выявления и оценки опасностей, оценки уровней профессиональных рисков, реализация мер, разработанных по результатам их проведения |  |  |  |  |
| 1.1. Выбор организации для проведения специальной оценки условий труда (проведение закупочной процедуры, заключение договора на выполнение работ) | II – IV квартал | Отдел охраны труда Специалист договорного отдела Юрисконсульт | 153 000,00 руб. | Данные о производственных факторах и классе условий труда на рабочих местах |
| 1.2. Формирование специальной комиссии (издание соответствующего приказа, определяющего состав, условия и порядок работы комиссии) | II – IV квартал | Отдел охраны труда | Не требуется | Данные о производственных факторах и классе условий труда на рабочих местах |
| 1.3. Разработка и утверждение протоколом комиссии: а) календарного графика проведения специальной оценки условий труда; б) перечня рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда | II – IV квартал | Отдел охраны труда Представители организации, проводящей СОУТ | Не требуется | Данные о производственных факторах и классе условий труда на рабочих местах |
| 1.4. Анализ сведений: – о составе персонала учреждения (возраст, пол, данные о результатах медицинских осмотров) применительно к выполняемым работам и рабочим местам; – режиме труда (продолжительность смен, рабочего дня, недели, времени отдыха); – предоставляемых работникам гарантиях и компенсациях; – обеспеченности работников СИЗ; – организации первичных и периодических медицинских осмотров | II – IV квартал | Отдел охраны труда Представители организации, проводящей СОУТ | Не требуется | Данные о производственных факторах и классе условий труда на рабочих местах |
| 1.5. Идентификация вредных и (или) опасных производственных факторов | II – IV квартал | Отдел охраны труда Представители организации, проводящей СОУТ | Не требуется | Данные о производственных факторах и классе условий труда на рабочих местах |
| 1.6. Проведение экспертами, лабораториями организации, выполняющей работы по специальной оценке условий труда, исследований (испытаний и измерений) выявленных вредных и опасных факторов в порядке, определенном Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ст. 12) | II – IV квартал | Отдел охраны труда Представители организации, проводящей СОУТ | Согласно цены по заключенному договору | Данные о производственных факторах и классе условий труда на рабочих местах |
| 1.7. Оформление протоколов в отношении каждого из вредных и (или) опасных производственных факторов и определение классов (подклассов) условий труда с учетом степени опасности (вредности) условий труда на рабочем месте по результатам проведенных исследований | II – IV квартал | Отдел охраны труда Представители организации, проводящей СОУТ | Согласно цены по заключенному договору | Данные о производственных факторах и классе условий труда на рабочих местах |
| 1.8. Составление отчета по результатам проведенной оценки условий труда, его рассмотрение, при необходимости внесение уточнений и подписание членами комиссии, утверждение отчета председателем комиссии | II – IV квартал | Отдел охраны труда Представители организации, проводящей СОУТ | Не требуется | Данные о производственных факторах и классе условий труда на рабочих местах |
| 1.9. Предоставление организацией, осуществившей специальную оценку условий труда, сведений о ее результатах в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда | II – IV квартал | Отдел охраны труда Представители организации, проводящей СОУТ | Не требуется | Данные о производственных факторах и классе условий труда на рабочих местах |
| 1.10. Ознакомление работников организации с результатами специальной оценки условий труда (согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ) (осуществляется под подпись в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета) | II – IV квартал | Отдел охраны труда | Не требуется | Данные о производственных факторах и классе условий труда на рабочих местах |
| 1.11. Опубликование сведений о результатах специальной оценки условий труда на официальном сайте учреждения | II – IV квартал | Отдел охраны труда Администратор баз данных | Не требуется | Данные о производственных факторах и классе условий труда на рабочих местах |
| 1.12. На основании данных и рекомендаций, содержащихся в отчете, подготовка предложений руководству учреждения о необходимых организационных и кадровых решениях, корректировке планов и мероприятий СУОТ | II – IV квартал | Отдел охраны труда | Не требуется | Данные о производственных факторах и классе условий труда на рабочих местах |
| 2. Мероприятия, по модернизации производственных процессов в целях обеспечения безопасных условий труда работников |  |  |  |  |
| 2.1. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений | По отдельному графику | Инженер - энергетик Подрядная организация на основании заключенного договора Отдел охраны труда | Согласно цены по заключенным договорам | Исключение аварий |
| 3. Мероприятия по модернизации инфраструктуры учреждения в целях обеспечения безопасности труда работников |  |  |  |  |
| 3.1. Размещение в местах действия опасных и вредных производственных факторов знаков безопасности, плакатов, нанесение на оборудование сигнальных цветов | В течении года | Отдел охраны труда Инженер – энергетик Инженер по эксплуатации зданий и сооружений | Согласно цены по заключенным договорам | Снижение травматизма и уровня профессионального риска. |
| 3.2. Нанесение на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и разметки, знаков безопасности | В течении года | Отдел охраны труда Инженер – энергетик Инженер по эксплуатации зданий и сооружений | Не требуется | Снижение травматизма и уровня профессионального риска. |
| 3.3. Механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей | В течении года | Инженер – энергетик Инженер по эксплуатации зданий и сооружений | Согласно цены по заключенным договорам | Снижение травматизма и уровня профессионального риска. Исключение аварий |
| 3.4. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок дезинфекции, аэрирования, кондиционирования воздуха с целью обеспечения теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений, соответствующего нормативным требованиям | В течении года | Инженер – энергетик Инженер по эксплуатации зданий и сооружений | Согласно цены по заключенным договорам | Снижение травматизма и уровня профессионального риска. Исключение аварий |
| 3.5. Обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников | В течении года | Инженер – энергетик Инженер по эксплуатации зданий и сооружений | Согласно цены по заключенным договорам | Снижение травматизма и уровня профессионального риска. Исключение аварий |
| 3.6. Устройство и содержание пешеходных дорог, тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории организации в целях обеспечения безопасности работников | В течении года | Инженер – энергетик Инженер по эксплуатации зданий и сооружений Заведующий хозяйством | Согласно цены по заключенным договорам | Снижение травматизма и уровня профессионального риска. Исключение аварий |
| 3.7. Организация и проведение производственного контроля | В течении года | Главная медицинская сестра | Согласно цены по заключенным договорам | Снижение травматизма и уровня профессионального риска. |
| 4. Мероприятия по обеспечению работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, лечебно-профилактическим питанием |  |  |  |  |
| 4.1. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, дерматологическими средствами индивидуальной защиты (проведение закупочной процедуры, заключение договора) | По плану закупок (в течении года) | Отдел охраны труда Договорной отдел Руководители структурных подразделений | 5 571 940 руб. | Защита работников от влияния вредных и опасных производственных факторов. Сохранение жизни работников в аварийных ситуациях. |
| 4.2. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ | В течении года | Отдел охраны труда Руководители структурных подразделений | Не требуется | Защита работников от влияния вредных и опасных производственных факторов. Сохранение жизни работников в аварийных ситуациях |
| 5. Мероприятия по обучению, повышению квалификации, переподготовке, проверке знаний, аттестации руководителей и работников |  |  |  |  |
| 5.1. Проведение обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда | По плану закупок (в течении года) | Отдел охраны труда Представитель обучающей организации | Согласно цены по договору | Повышение уровня знаний в области охраны труда. Отработка навыков безопасной работы и снижение производственного травматизма. Поддержание жизни пострадавших работников до приезда скорой помощи Повышение уровня знаний в области противопожарной безопасности. |
| 5.2. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, обучающими и тестирующими программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда, тренингов, круглых столов по охране труда | В течении года | Заместитель директора по АХЧ Отдел охраны труда Договорной отдел Специалист по противопожарной безопасности | Согласно цены по заключенному договору | Повышение уровня знаний в области охраны труда. Отработка навыков безопасной работы и снижение производственного травматизма. Популяризация охраны труда среди работников организации, повышение уровня культуры безопасности |
| 5.3. Приобретение профессиональных изданий для специалиста по охране труда. | По плану закупок (в начале года) | Отдел охраны труда Договорной отдел | 100 000,00 руб. | Повышение уровня знаний в области охраны труда. |
| 6. Мероприятия по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), психиатрического освидетельствования работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда |  |  |  |  |
| 6.1. Предварительный медицинский осмотр работников, вновь поступающих на работу | При приеме новых работников | Отдел охраны труда Отдел правового, кадрового и организационного отдела Договорной отдел | 300 000 руб. | Охрана здоровья работников, предупреждения возникновения и распространения заболеваний |
| 6.2. Периодический медицинский осмотр работников, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации | По отдельному графику (в течении года) | Отдел охраны труда Руководители структурных подразделений, Договорной отдел | 1 500 000,0 руб. | Охрана здоровья работников, предупреждения возникновения и распространения заболеваний |
| 6.3. Психиатрическое освидетельствование для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности | При приеме новых работников | Отдел охраны труда Отдел правового, кадрового и организационного отдела Договорной отдел | 105 000,00 руб. | Охрана здоровья работников, предупреждения возникновения и распространения заболеваний |
| 7. Мероприятия по проведению производственного контроля и плановых проверок за состоянием охраны труда в учреждении |  |  |  |  |
| 7.1. Плановые проверки структурных подразделений | По отдельному графику | Отдел охраны труда | Не требуется | Исключение аварий, снижение уровня профрисков и воздействия производственных факторов на здоровье работников. |
| 8. Мероприятия по разработке документации в области охраны труда (их корректировке) |  |  |  |  |
| 8.1. Издание (тиражирование) инструкций, правил (стандартов) по охране труда | В течении года | Отдел охраны труда Руководители структурных подразделений | Не требуется | Приведение в соответствие норм требований охраны труда. |
| 8.2. Разработка и корректировка локальных актов предприятия по охране труда | В течении года | Отдел охраны труда | Не требуется | Приведение в соответствие норм требований охраны труда. |

Разработан:

Специалист по охране труда							ФИО

(подпись)

«22» декабря 2023 г

Согласован:

Начальник отдела охраны труда							ФИО

(подпись)

«22» декабря 2023г