ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Усть-Катавского городского округа

от 12.04. 2013 г. № 368

План

организационно-технических мероприятий

по подготовке к отопительному периоду  2013-2014 годов

объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Усть-Катавского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка, испытание на прочность и плотность системы отопления МКОУДОД ДМШ № 2 | 19,7 | Средства местного бюджета |  | И.И. Мохова | Август 2013 г. |
| 2 | Ремонт системы отопления (замена отопительных приборов в здании школы МКОУДОД ДМШ № 2) | 50,0 | Средства местного бюджета |  | И.И. Мохова | Июнь-июль 2013 г |
| 3 | Переврезка вводного трубопровода в системе теплоснабжения на вводе в дом №8 МКР-3 | 3,0 | Средства местного бюджета |  | И.И. Мохова | Июнь-июль 2013 г |
|  | ВСЕГО: | 72,7 |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка тепловых сетей, утепление труб отопления, утепление запасного выхода и чердака, ревизия запорной арматуры МКОУ ДОД «ДМС № 1» | 7,0, | Средства местного бюджета |  | С.В. Лемешко | Июнь 2013 |
|  | ВСЕГО: | 7,0 |  |  |  |  |
| 1 | Опрессовка и гидравлические испытания системы теплоснабжения МКУК «Историко-краеведческий музей» | 7,0 | Средства местного бюджета |  | Д.А. Дудо | Август 2013 г |
|  | ВСЕГО: | 7,0 |  |  |  |  |
| 1 | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей МУК «Централизованной библиотечной системы» | 3,8 | Средства местного бюджета |  | Логинова О.И. | Август 2013г. |
|  | ВСЕГО: | 3,8 |  |  |  |  |
| 1 | Опрессовка систем отопления учреждений образования | 85,3 | Средства местного бюджета |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 2 | Частичный (аварийный) ремонт мягкой кровли СОШ №1 | 228,602 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 3 | Ремонт мягкой кровли ДОУ №5 | 813,605 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 4 | Частичный (аварийный) ремонт мягкой кровли ДОУ№14 | 269,271 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 5 | Ремонт мягкой кровли СОШ №7 | 1119,205 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 6 | Частичный (аварийный) ремонт мягкой кровли ДОУ№13 | 365,438 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 7 | Замена (аварийных) деревянных оконных блоков ДОУ №15 | 199,994 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 8 | Замена (аварийных) деревянных оконных блоков ДОУ №14 | 181,806 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 9 | Замена (аварийных) деревянных оконных блоков ДОУ №13 | 174,436 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 10 | Замена (аварийных) деревянных оконных блоков ДОУ №12 | 143,748 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 11 | Замена (аварийных) деревянных оконных блоков ДОУ №5 | 97,402 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 12 | Замена (аварийных) деревянных оконных блоков ДОУ №10 | 99,835 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 13 | Замена (аварийных) деревянных оконных блоков ДОУ №9 | 77,509 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 14 | Замена (аварийных) деревянных оконных блоков ДОУ №3 | 150,000 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 15 | Замена (аварийных) деревянных оконных блоков ДОУ №4 | 96,668 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 16 | Замена (аварийных) деревянных оконных блоков ООШ с. Минка | 100,00 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 17 | Ремонт системы отопления ДОУ №10 | 150,00 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 18 | Ремонт системы отопления ООШ с. Минка | 170,00 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 19 | Ремонт подвальной системы водоснабжения и канализации ДОУ №10 | 200,00 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 20 | Ремонт подвальной системы отопления ДОУ №14 | 240,00 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 21 | Ремонт системы отопления ДОУ №15 | 100,00 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 22 | Аварийный ремонт бетонной отмостки в ДОУ №12 | 156,492 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 23 | Аварийный ремонт бетонной отмостки в ДОУ №15 | 156,492 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 24 | Аварийный ремонт кровли в здании управления образования | 97,737 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 25 | Ремонт полов, водоснабжения и канализации в туалетах и пищеблоке НОШ №6 | 250,00 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 26 | Ремонт запасных выходов с заменой дверных блоков ДОУ №14 | 229,071 | Средства местного бюджета (при наличии финансирования) |  | Иванова Е.В. | Июль-Сентябрь 2013 г |
| 2 | Закупка топливно-энергетических ресурсов для бюджетной сферы учреждений образования (уголь, дрова) | 492,579 | Средства местного бюджета |  | Иванова Е.В.. | Сентябрь 2013 г |
|  | ВСЕГО: | 6445,19 |  |  |  |  |
|  | МКУК ЦКС |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей (промывка опрессовка): 1. Дворец культуры им. Т.Я.Белоконева 2. кинотеатр Родина | 40,0 20,0 | Средства местного бюджета |  | В.Н.Михеев | Сентябрь 2013 |
| 2 | Ремонт тепловых сетей учреждений ЦКС: 1. клуб п. Паранино 2. клуб п. Шубино 3. клуб п. Вергаза | 3,0 5,0 5,0 | Средства местного бюджета |  | В.Н.Михеев | Сентябрь 2013 |
| 3 | Приобретение вентелей, бронированных шлангов, клапанов для унитазов | 10,5 | Средства местного бюджета |  | В.Н.Михеев | Сентябрь 2013 |
|  | ВСЕГО: | 83,5 |  |  |  |  |
| 1 | Замена входной двери в СДК д. Вергаза | 25,0 | Средства местного бюджета |  | В.Н.Михеев | Сентябрь 2013 |
| 2 | Замена наружных дверных блоков в кинотеатре «Родина» | 400,0 | Средства местного бюджета, при наличии финансирования |  | В.Н.Михеев | 2-3 квартал 2013 г. |
| 3 | Замена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ | 300,0 | Средства местного бюджета, при наличии финансирования |  | В.Н.Михеев | 2-3 квартал 2013 г. |
| 4 | Капитальный ремонт (замена) кровли в кинотеатре «Родина» | 700,0 | Средства местного бюджета, при наличии финансирования |  | В.Н.Михеев | 2-3 квартал 2013 г. |
| 5 | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 350,0 | Средства местного бюджета, при наличии финансирования |  | В.Н.Михеев | 2-3 квартал 2013 г. |
| 6 | Капитальный ремонт (замена) системы отопления | 670,0 | Средства местного бюджета, при наличии финансирования |  | В.Н.Михеев | 2-3 квартал 2013 г. |
| 7 | Капитальный ремонт (замена) кровли в СДК д. Вергаза | 300,0 | Средства местного бюджета, при наличии финансирования |  | В.Н.Михеев | 2-3 квартал 2013 г. |
| 8 | Капитальный ремонт (замена) системы отопления в СДК с. Тюбеляс | 380,0 | Средства местного бюджета, при наличии финансирования |  | В.Н.Михеев | 2-3 квартал 2013 г. |
|  | Всего: | 3125,0 |  |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления МБУ «СОК» | - | Проводят работы своими силами |  | А.Г.Логинов | 2-3 квартал 2013 г |
| 2 | Опрессовка системы отопления и ГВС | - | Проводят работы своими силами |  | А.Г.Логинов | 2-3 квартал 2013 г |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | - | Проводят работы своими силами |  | А.Г.Логинов | 2-3 квартал 2013 г |
| 4 | Чистка теплообменников | - | Проводят работы своими силами |  | А.Г.Логинов | 2-3 квартал 2013 г |
| 5 | Очистка фильтров водоподготовки с досыпкой кварцевого песка | - | Проводят работы своими силами |  | А.Г.Логинов | 2-3 квартал 2013 г |
|  | ИТОГО: | 3876,879 |  |  |  |  |
| ПЛАН организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013-2013 годов в здании администрации Усть-Катавского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания системы отопления в здании администрации Усть-Катавского городского округа | 0,0 | Средства местного бюджета | Пупкова Н.П. |  | Август 2013 г |
| 2 | Утепление окон в здании администрации Усть-Катавского городского округа | 0,0 | Средства местного бюджета | Пупкова Н.П. |  | Август 2013 г |
| 3 | Заделка подвальных окон проёмов в здании администрации Усть-Катавского городского округа | 0,0 | Средства местного бюджета | Пупкова Н.П. |  | Август 2013 г |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Усть-Катавского городского округа

от  12.04.2013 г. № 368

2. План организационно-технических мероприятий

по подготовке многоквартирных домов нагорного района к

отопительному периоду 2013-2014 годов Общества с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Частичный ремонт кровли МКР-1,2,3 (600м2) | 120,0 | Средства собственников | Май-август 2013 г |
| 2.2 | Текущий ремонт кровлив один слой МКР-2, д.8, МКР-2, д.35 (885 кв.м) | 185,926 | Средства собственников | Июнь-август 2013 г |
| 2.3 | Герметизация стыков стеновых панелей (частичный ремонт межпанельных швов) МКР-1,2,3 – 2500,00 п.м. | 530,0 | Средства собственников | Май-сентябрь 2013 г |
| 2.4 | Установка утепленных металлических блоков (7 шт) | 102,081 | Средства собственников | Апрель-октябрь 2013 г |
| 2.5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления (частичная замена подвальной разводки, сборок) МКР-2, д.11,15 | 60,0 | Средства собственников | Май-август 2013 г |
| 2.6 | Замена кожухотрубного водоподогревателя на пластинчатый теплообменник МКР-2,д 29 | 156,373 | Средства собственников | Июль-август 2013 г |
| 2.7 | Ревизия внутридомовых инженерных систем теплопотребления с заменой запорной арматуры в многоквартирных домах МКР-1,2,3 | 100,0 | Средства собственников | Апрель-июль 2013 г |
| 2.8 | Промывка внутридомовых инженерных систем теплопотребления МКД МКР-1,2,3 | 315,0 | Средства собственников | Май-август 2013 г |
| 2.9 | Опрессовка внутридомовых инженерных систем теплопортебления МКД МКР-1,2,3 | 830,0 | Средства собственников | Май-август 2013 г |
| 2.10 | Приобретение посыпочного материала | 5,0 | Средства собственников | Сентябрь 2013 |
| 2.11 | Реконструкция системы ГВС с установкой циркуляционного насоса МКР-2, д. 11,12,15,23,25; МКР-3, д.№8 | 397,264 | Средства собственников | Февраль-апрель Сентябрь - ноябрь 2013г. |
| 2.12 | Установка балансировочных клапанов du=50 мм в системы теплопотребления МКД: МКР-2, д.9,29; МКР-3, д.5 (8 шт.) | 50,4 | Средства собственников | Май-август 2013 г |
| 2.13 | Установка балансировочных клапанов du=20 мм в системы теплопотребления на отопительные стояки: МКР-2, д.19,15,16; (24 шт.) | 49,2 | Средства собственников | Май-август 2013 г |
| 2.14 | Подготовка и сдача паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному сезону |  |  | 15.09.2013 г. |
|  | Итого: | 2901,244 |  |  |

3. План организационно-технических мероприятий

по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов

Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетика»

| 3.1 | Замена насосов на ЦТП (сбербанк) СЭ-500/70-2 шт 160кВт. КС-125/55-2 шт.40 кВт на ЦТП (шк.3), СЭ-500/70-1 шт 160 кВт СЭ-900/90-1 шт 160кВт С 630/90-1шт 230к Вт на GRUNDFOS | 4000,0 | Средства предприятия | Июнь-сентябрь 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Замена подземной теплотрассы по ул. Ленина от пер. «Школьный» до центральной площади | 3331,3 | ОБ, МБ (при наличии финансирования) | июнь-сентябрь 2013 |
| 3.3 | Ремонт т/трассы по пер. «Школьный» от бывшей шк.№3 до ул. Комсомольской Д-325 мм- 148 м (поздемно) | 1559,11 | ОБ (при наличии финансирования) | июнь-сентябрь 2013 |
| 3.4 | Ремонт т/трассы по в пос. Первомайский от ТК-1 до ТК-2 | 866,6 | Местный бюджет | июнь-сентябрь 2013 |
| 3.5 | Замена теплоизоляции трубопроводов от ЦТП СУ-810 до магазина на СУ-810 | 257,94 | Средства предприятия | Июль 2013 |
| 3.6 | Замена сетевых насосов на котельной 18 Гкал. | 500,0 | Средства предприятия | Август 2013 |
| 3.7 | Замена КИП и А котла № 1 котельной 18 Гкал | 250,0 | Средства предприятия | Июль2012 год |
| 3.8 | Ремонт кровли котельной 65,3 МВт | 500,0 | Средства предприятия | 2012 год |
| 3.9 | Замена теплообменника на ЦТП в МКР-1 | 1420,4 | ОБ, МБ (при наличии финансирования) | июнь-сентябрь 2013 |
| 3.10 | Установка жаротрубных котлов 2 шт в котельной 18 Гкал | 15000,0 | ОБ, МБ,Средства предприятия | При наличии финансирования 2013 год |
| 3.11 | Ремонт здания ЦТП в МКР-1 | 410,043 | МБ | При наличии финансирования 2013 год |
| 3.12 | Пусконаладочные работы водоподготовительной установки атмосферного типа ДА-100 | 1059,5 | Средства предприятия | Июнь 2013 год |
| 3.13 | Монтаж эл.технических установок на котельной 65,3 МВт | 431,6 | Средства предприятия | Июль 2013 год |
| 3.14 | Ремонт здания котельной пос. Паранино | 213,4 | МБ | При наличии финансирования июль-сентябрь 2013год |
| 3.15 | Замена сетевого насоса на котельной в пос. Первомайский | 200,00 | Средства предприятия | Август 2013 |
| 3.16 | Замена подпиточного насоса на котельной в пос. Первомайский | 47,00 | Средства предприятия | Август 2013 |
| 3.17 | Замена циркуляционного насоса на котельной в пос. Первомайский | 100,00 | Средства предприятия | Август 2013 |
| 3.18 | Промывка и опрессовка тепловых сетей |  | Средства предприятия |  |
| 3.15 | Приобретение топлива (покупка газа) | 145012,579 | Средства предприятия | 2012 год |
|  | Итого: | 175159,172 |  |  |

4. План организационно-технических мероприятий

по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов

Муниципального унитарного предприятия «Строительно-монтажного управления-1»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Промывка системы отопления в домах центральной части города: ж/ д ул. Ленина с 30 по 61, ул. Комсомольская с 34 по 50, ул. Рабочая,26,33, ул. Социалистическая 25,27,32,31,38, ул. 40 лет Октября 41,31а,43,45. ул. Центральная 34,36,43, МКР-1 д 9 | 220,0 | Средства собственников | Май-сентябрь 2013 год |
| 4.2 | Гидравлические испытания системы отопления в домах центральной части города : ул. Ленина д. № с 30 по 61 ул. Космомольскя с д № 34 по 50, Рабочая, 26,27,28,30,33. Социалистическая 25,27,32,31,38. ул 40 лет Октября 2,4,41,31а,43,45,49, ул. Центральная, 30,34,36,43,49, Чапаева 13 МКР-1 д9 | 1100,0 | Средства собственников | Май-сентябрь 2013 год |
| 4.3 | Ревизия системы холодного и горячего водоснабжения ул. Ленина д. № с 30 по 61 ул. Космомольскя с д № 34 по 50, Рабочая, 26,27,28,30,33. Социалистическая 25,27,32,31,38. ул 40 лет Октября 2,4,41,31а,43,45,49, ул. Центральная,34,36,43,49, МКР-1 д9 | 120,0 | Средства собственников | Июнь - сентябрь 2013год |
| 4.4 | Ревизия запорной арматуры: ул. Ленина д. № с 30 по 61 ул. Космомольскя с д № 34 по 50, Рабочая, 26,27,28,30,33. Социалистическая 25,27,32,31,38. ул 40 лет Октября 2,4,41,31а,43,45,49, ул. Центральная, 30,34,36,43,49, Чапаева 13 МКР-1 д9 | 200,0 | Средства собственников | Май-сентябрь 2013 год |
| 4.5 | Теплоизоляция трубопроводов отопления чердачной разводки ул. Ленина 30,36,41,31,45 | 28,0 | Средства собственников | Август-Сентябрь 2013 г |
| 4.6 | Ревизия запорной арматуры отопления п. Паранино , п. Первомайский | 40,0 | Средства собственников | Июль 2013 г |
| 4.7 | Ремонт дверных блоков п. Паранино | 10,0 | Средства собственников | Июнь - Август-2013 г. |
| 4.8 | Остекление слуховых окон Ленина 30,31,32,34,41, Центральная 30, Первомайская 5,7,9,25,34,41 | 10,0 | Средства собственников | Сентябрь 2013 г |
| 4.9 | Остекление подъездных фрамуг Ленина, 42,44,46,31,34, Социалистическая ,31 , центральная 30,34,49. Паранино 26 домов 40 лет Октября 2,4 | 70,0 | Средства собственников | Сентябрь 2013 г |
| 4.10 | Очистка внутренних и наружных водостоков, частичная замена (отмётов, колен, прямых участков) Ленина 30,32,37,34,36,49,51, Рабочая 30,33,26, Комсомольская 36,36, Социалистическая 38 | 90,0 | Средства собственников | Сентябрь 2013 г |
|  | Итого: | 1888,0 |  |  |

5. План организационно-технических мероприятий

по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов индивидуальный предприниматель  «ИП Серебряков П.А.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Частичный ремонт кровли | 4,0 | Средства собственников | Июль-Сентябрь 2013 год |
| 5.2 | Ремонт подвальных помещений | 6,0 | Средства собственников | Июль-Сентябрь 2013 год |
| 5.3 | Ремонт фасадов | 6,0 | Средства собственников | Июль-Сентябрь 2013 год |
| 5.4 | Ремонт инженерного оборудования | 14,0 | Средства собственников | Июль-Сентябрь 2013 год |
|  | Итого: | 30,0 |  |  |

6. План организационно-технических мероприятий

по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 Общества с ограниченной ответственностью  «Коммунальные системы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Ремонт кровли котельной п.Тюбеляс | 35,0 | Средства предприятия | Июль 2013 год |
| 6.2 | Ремонт отопления котельной п.Тюбеляс | 7,0 | Средства предприятия | Июль 2013 год |
| 6.3 | Ревизия насосов п.Тюбеляс | 5,0 | Средства предприятия | Июнь 2013 год |
| 6.4 | Ревизия задвижек п.Тюбеляс | 5,0 | Средства предприятия | Август 2013 год |
| 6.5 | Ремонт эл. оборудования п.Тюбеляс | 20,0 | Средства предприятия | Июль 2013 год |
| 6.6 | Режимно-наладочные испытания п.Тюбеляс | 10,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2013 год |
| 6.7 | Прочистка котлов п.Тюбеляс | 10,0 | Средства предприятия | Август 2013 год |
| 6.9 | Ремонт здания п.Тюбеляс | 20,0 | Средства предприятия | Июль 2013 год |
| 6.10 | Ревизия задвижек п.Вязовая | 10,0 | Средства предприятия | Август 2013 год |
| 6.11 | Ревизия насосов п.Вязовая | 10,0 | Средства предприятия | Июнь 2013 год |
| 6.12 | Ремонт зданий п.Вязовая | 45,0 | Средства предприятия | Июль 2013 год |
| 6.13 | Ремонт эл.оборудования п. Вязовая | 20,0 | Средства предприятия | Июль 2013 год |
| 6.14 | Прочистка котлов п.Вязовая | 10,0 | Средства предприятия | Август 2013 год |
| 6.15 | Режимно-наладочные испытания | 10,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2013 год |
| 6.16 | Ремонт отопления котельной п.Вязовая | 10,0 | Средства предприятия | Июль 2013 год |
| 6.17 | Приобретение топлива | 180,0 | Средства предприятия |  |
|  | Итого: | 407,0 |  |  |

7. Общество с ограниченной ответственностью «СтокСервис»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Приобретение и установка котла на объекте водоочистной станции «Тёплые ключи» | 450,0 | Местный бюджет | 2013 год |

Заместитель главы Усть-Катавского

городского  округа – начальник

управления инфраструктуры и строительства				А.Е.Буренков

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Усть-Катавского городского округа

от 12.04.2013 г. № 368

План

организационно-технических мероприятий

по подготовке к отопительному периоду  2013-2013 годов

по снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Усть-Катавского городского округа

1. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Теплоизоляция теплотрасс п. Вязовая | 200,0 | Источник не определен | 2013 год |
| 1.2 | Замена двух сетевых насосов п.Вязовая | 250,0 | Источник не определен | 2013 год |
| 1.3 | Замена регулировочной арматуры | 150,0 | Источник не определен | 2013 год |
| 1.4 | Установка частотного регулирования на насосном оборудования | 150,0 | Источник не определен | 2013 год |
|  | Итого: | 750,0 |  |  |

Заместитель главы Усть-Катавского

городского  округа – начальник

управления инфраструктуры и строительства				А.Е.Буренков