Администрация Усть-Катавского городского округа

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.12.2013 г				                    	                                       № 1722

Об утверждении муниципальной

программы "Поддержка и развитие

молодых граждан Усть-Катавского

городского округа на 2014-2016гг."

В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Усть-Катавского городского округа, а также на основании постановления администрации Усть-Катавского городского округа «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» № 1645 от 14.11.2013г.,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу "Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2014-2016гг." (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политике, охраны здоровья населения  С.Н. Пульдяева.

Глава Усть-Катавского

городского округа                                                               Э.В. Алфёров

Утверждена

постановлением администрации

Усть-Катавского городского округа

от 03.12.2013г. № 1722

Паспорт
Муниципальной программы "Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2014-2016гг."

| Перечень характеристик | Содержание |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление по культуре и молодежной политике Усть-Катавского городского округа» (далее МКУ УКМП) |
| Основные цели муниципальной программы | Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи, активное вовлечение молодого поколения в социально-экономическую и культурную жизнь округа, а также создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет Усть-Катавского городского округа. |
| Основные задачи муниципальной программы | Патриотическое и гражданское воспитание, формирование толерантности у детей и молодежи, поддержка одаренных детей и творческой молодежи, развитие молодежного самоуправления, создание условий для социальной адаптации детей и молодежи, формирование здорового образа жизни, повышение эффективности взаимодействия социальных партнеров по созданию временных рабочих мест для обеспечения занятости подростков |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Количество культурно-массовых молодежных мероприятий в рамках Программы – 2014г - 3; 2015г. – 5; 2016г. – 5; 2.Количество мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи – 2014г - 8; 2015г. – 10; 2016г. – 10; 3. Количество мероприятий, направленных на поддержку и выявление талантливой молодежи – 2014г - 4; 2015г. – 5; 2016г. – 5; 4. Содействие экономической самостоятельности молодежи и ее подготовка к жизни и труду – 2014г - 1; 2015г. – 2; 2016г. – 2; 5. численность временно трудоустроенных подростков – 2014г. – 35 человек; 2015г. – 35 человек; 2016г. – 35 человек. 6. снижение правонарушений совершенных несовершеннолетними гражданами за период 2014-2016гг. 2014г. – на 3%; 2015г. – на 3%; 2016г. – на 3%. Итого по Программе на 2014 год – 16 мероприятий; 2015 год - 22 мероприятия; 2016 год - 22 мероприятия. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к участию в молодежных мероприятиях и программах – до 50% от общего числа молодых людей Усть-Катавского городского округа (3 082 человек). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования Программы на 2014 год составляет 511 004,35, в том числе: Местный бюджет – 476 791,50 Областной бюджет – 34 212,50 Объем финансирования Программы на 2015 год составляет: - 588 881,35, в том числе: Местный бюджет – 554 668,85 Областной бюджет – 34 212,50 Объем финансирования Программы на 2016 год составляет: - 588 881,35, в том числе: Местный бюджет – 554 668,85 Областной бюджет – 34 212,50 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Количественный охват участвующих в мероприятиях; - Увеличение молодежи охваченной мероприятиями; - Снижение показателей правонарушений; - Создание временных рабочих мест; |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа «Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2014-2016гг.» (далее Программа) является продолжением программных мероприятий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Усть-Катавского городского округа. Именно конкретные программы, объединенные единой идеей, позволят нейтрализовать негативные процессы в развитии молодежи и обеспечить максимальную включенность данной группы в городское сообщество.

Развитие позитивных тенденций и использование потенциала молодежи в интересах созидания и гражданского служения может быть достигнут лишь при создании системы участия органов местного самоуправления в процессах самореализации молодежи.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, заинтересованных ведомств и учреждений, общественных объединений для реализации Программы.

Особенно остро стоит проблема трудоустройства среди подростков до 18 лет. Именно эта группа не имеет, как правило, ни профессии, ни специальности. Оказывать помощь подросткам в трудоустройстве, в адаптации к современным условиям рынка, возможно при взаимодействии заинтересованных служб и выделении бюджетных средств.

Привлекая несовершеннолетних к временным работам, реально проводится профилактика правонарушений среди данной категории граждан, так как подростки, занятые трудом, не пополняют ряды правонарушителей, а знакомятся с конкретным рынком труда.

Реализация Программы способствует формированию у этой категории граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке труда. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул и в свободное от учебы время является эффективной формой приобщения подростков к труду, адаптации к трудовой

деятельности. Временная работа позволяет подросткам получать первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи и тем самым решает актуальную социальную задачу по включению их в экономические процессы Усть-Катавского городского округа.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на социализацию молодежи, а также способствует достижению позитивных результатов в межведомственном взаимодействии по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в Усть-Катавском городском округе.

2. Основные цели и задачи

Целями Программы являются:

1. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи;

2. Создание условий для активного включения молодежи в социально-экономическую и культурную жизнь общества;

3. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет Усть-Катавского городского округа.

Для достижения указанных целей, должны быть решены следующие основные задачи:

1. Организация и проведение комплексных культурно-массовых молодежных мероприятий;

2. Повышение эффективности взаимодействия социальных партнеров по созданию временных рабочих мест для обеспечения занятости подростков;

3. Поддержка талантливой молодежи и талантливых высокопрофессиональных специалистов по работе с молодежью;

4. Повышение уровня патриотического и духовно-нравственного воспитания  молодежи;

6. Содействие экономической самостоятельности молодёжи;

7. Поддержка перспективной и талантливой молодежи;

8. Содействие в повышении уровня  здорового образа жизни;

.

Сведения о показателях и индикаторах Программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | ... |
| 1. | Количество культурно-массовых молодежных мероприятий | мероприятия | 5 | 3 | 5 | 5 |  |
| 2. | Количество мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | мероприятия | 14 | 8 | 10 | 10 |  |
| 3. | Количество мероприятий, направленных на поддержку и выявление талантливой молодежи | мероприятия | 6 | 4 | 5 | 5 |  |
| 4. | Содействие экономической самостоятельности молодежи и ее подготовка к жизни и труду | мероприятия | 2 | 1 | 2 | 2 |  |

3. Сроки и этапы реализации

Срок реализации Программы – 2014-2016гг.

4. Система программных мероприятий

Перечень и описание мероприятий Муниципальной программы «Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2014-2016гг.» представлены в Приложении 1.

5. Ресурсное обеспечение

Расходы на проведение комплекса мероприятий Муниципальной программы «Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2014-2016гг.» осуществляются в пределах ассигнований, предусмотренных  из областного бюджета и бюджета Усть-Катавского городского округа на 2014-2016гг. по данному коду бюджетной классификации 07 07 795 0008 001.

Общий объем необходимых затрат на реализацию Программы составляет:

2014год – 511 004,35, в том числе 34 212,50 областной бюджет;

2015год – 588 881,35 в том числе 34 212,50 областной бюджет;

2016год – 588 881,35, в том числе 34 212,50 областной бюджет;

6. Организация управления и механизм реализации

Реализация Программы будет осуществляться силами МКУ УКМП и ОКУ ЦЗН г. Усть-Катава.

Реализация Программы планируется во взаимодействии с комитетом по физической культуре, спорту и туризму, Молодежной палатой при Собрании депутатов Усть-Катавского городского округа, органами Управления образования и образовательными учреждениями,  а также органами социальной защиты, здравоохранения, внутренних дел, а также иными заинтересованными организациями, средства массовой информации и коммуникации.

Контроль за реализацией Программы осуществляет начальник МКУ «Управление по культуре и молодежной политике Усть-Катавского городского округа».

Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в случае:

- внесения изменений в нормативные правовые акты, исключающие полномочия администрации муниципального образования, в рамках которых реализуется данная Программа;

- установления невозможности достижения ожидаемых конечных результатов реализации Программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам наступления рисков, которые в Программе не описаны.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Снятие напряженности в молодёжной среде, вызванной неравенством возможностей в начале жизненного пути.

2. Создание различных форм организации досуга в качестве альтернативы асоциальным проявлениям в молодёжной среде – проведение мероприятий для молодёжи.

3. Привлечение к городским мероприятиям в 2014-2016гг. не менее 3 500 молодых граждан за каждый год.

4. Снижение показателей правонарушений на 3%.

5. Увеличение молодежи охваченной мероприятиями до 30%.

6. Создание 105 временных рабочих мест для трудоустройства подростков Усть-Катавского городского округа.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств, направленных на реализацию настоящей Программы осуществляется по итогам ее реализации. Критерием эффективности расходования бюджетных средств является степень их освоения, рациональность затрат, количество проведенных мероприятий и трудоустроенных подростков.

Методика оценки эффективности реализации  Программы

Оценка эффективности реализации Программы определяется эффективностью использования бюджетных средств согласно коэффициентам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

| Оценка эффективности использования бюджетных средств (О) | Эффективность использования бюджетных средств |
| --- | --- |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования средств (значительно превышает целевое значение) |
| От 1,0 до 1,4 | Высокая эффективность использования средств (превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1,0 | Низкая эффективность использования средств (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования средств (целевое значение исполнено менее чем на половину) |

Показатель целевого значения эффективности использования бюджетных средств по программе в целом и по годам планируется принять равным «1».

ДИП – оценка достижения плановых индикативных показателей:

Фактические индикативные показатели

ДИП =

Плановые индикативные показатели

ПИБС – оценка полноты использования бюджетных средств:

Фактическое использование бюджетных средств

ПИБС =

Плановое использование бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств (О) определяется:

ДИП

О =

ПИБС

Оценка эффективности по Программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям Программы.

8. Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансово-экономическое обоснование данной Программы представлено в Приложение 2,3,4

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Поддержка и развитие молодых граждан

Усть-Катавского городского округа

на 2014-2016гг.»

## Основные направления мероприятий Муниципальной программы

«Поддержка и развитие молодых граждан

Усть-Катавского городского округа на 2014-2016гг.»

| № | Наименование мероприятий | Объем финансирования, руб. |  |  | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |  |
| 1 | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 91 175,00 | 136 720,00 | 136 720,00 | Бюджет Усть-Катавского городского округа |  |
| 2 | Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | 67 494,00 | 85 444,00 | 85 444,00 | Бюджет Усть-Катавского городского округа |  |
| 3 | Содействие экономической самостоятельности молодежи и ее подготовка к жизни и труду | 271 404.35 | 275 223,35 | 375 223,35 | Бюджет Усть-Катавского городского округа |  |
| 4 | Поддержка и выявление талантливой молодежи | 80 931,00 | 91 494,00 | 91 494,00 | Бюджет Усть-Катавского городского округа |  |
|  | ИТОГО: | 511 004.35 | 588 881.35 | 588 881.35 |  |  |

1. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий

# Программные мероприятия

| № | Наименование мероприятий | Объем финансиро-вания 2014г. | Объем финансиро-вания 2015г. | Объем финансиро-вания 2016г. | Исполнитель | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 квартал |  |  |  |  |  |
| 1 | Молодежная акция "Все лучшее - детям!" | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | Управление по культуре и молодёжной политике (далее УКМП) | 1 июня |
| 2 | День молодежи. | 70 575,00 | 103 600,00 | 103 600,00 | УКМП | июнь |
| 3 | Конкурс «Автоледи» | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | УКМП РЭО | июнь |
|  | Итого по 2 кварталу: | 91 175,00 | 124 200,00 | 124 200,00 |  |  |
|  | 3 квартал |  |  |  |  |  |
| 4 | Всероссийский день семьи, любви и верности | - | 4 900,00 | 4 900,00 | УКМП | июль |
| 5 | Акция ко дню государственного флага | - | 7 620,00 | 7 620,00 | УКМП | август |
|  | Итого по 3 кварталу: | 91 175,00 | 12 520,00 | 12 520,00 |  |  |
|  | ИТОГО: | 91 175,00 | 136 720,00 | 136 720,00 |  |  |

2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание  молодежи

# Программные мероприятия

| № | Наименование мероприятий | Объем финансиро-вания, руб. 2014г. | Объем финансиро-вания 2015г. | Объем финансиро-вания 2016г. | Исполнитель | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 квартал |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в рамках месячника военно-патриотического воспитания и оборонно-спортивной работы (по отдельному плану). | 22 826,20 | 22 826,20 | 22 826,20 | УКМП | февраль |
|  | Итого по 1 кварталу | 22 826,20 | 22 826,20 | 22 826,20 |  |  |
|  | 2 квартал |  |  |  |  |  |
| 3 | Вечер призывника | 14 995,00 | 14 995,00 | 14 995,00 | УКМП | апрель |
| 4 | Молодежный субботник | 3 525,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | УКМП МП ЗВУ | Апрель-май |
| 5 | Молодежная акция «Связь времен» | - | 4 950,00 | 4 950,00 |  | май |
|  | Итого по 2 кварталу | 18 520,00 | 23 470,00 | 23 470,00 |  |  |
|  | 3 квартал |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация туристических походов в летний период | - | 11 000,00 | 11 000,00 | УКМП | Июль, август |
|  | Итого по 3 кварталу | 0 | 11 000,00 | 11 000,00 |  |  |
|  | 4 квартал |  |  |  |  |  |
| 7 | Праздничная акция, посвященная Дню Матери | 13 152,80 | 13 152,80 | 13 152,80 | УКМП | ноябрь |
| 8 | Вечер призывника | 12 995,00 | 14 995,00 | 14 995,00 | УКМП | октябрь-ноябрь |
|  | Итого по 4 кварталу | 26 147,80 | 28 147,80 | 28 147,80 |  |  |
|  | ИТОГО: | 67 494,00 | 85 444,00 | 85 444,00 |  |  |

3. Содействие экономической самостоятельности молодежи и

ее подготовка к жизни и труду

# Программные мероприятия

| № | Наименование мероприятий | Объем финансиро-вания, 2014г | Объем финансиро-вания, 2015г | Объем финансиро-вания, 2016г | Исполнитель | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 квартал |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мастер-класса по обучению нанесения макияжа | - | 3 819,00 | 3 819,00 | УКМП | март |
|  | Итого по 2 кварталу |  | 3 819,00 | 3 819,00 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 3 819,00 | 3 819,00 |  |  |
|  | 2 квартал |  |  |  |  |  |
| 2 | Временное трудоустройство подростков | 271 404,35 | 271 404,35 | 271 404,35 | УКМП | июнь |
|  | Итого по 2 кварталу | 271 404,35 | 271 404,35 | 271 404,35 |  |  |
|  | ИТОГО: | 271 404,35 | 275 223,35 | 275 223,35 |  |  |

4. Поддержка  и выявление талантливой молодежи

# Программные мероприятия

| № | Наименование мероприятий | Объем финансиро-вания, 2014г | Объем финансиро-вания, 2015г | Объем финансиро-вания, 2016г | Исполнитель | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 квартал |  |  |  |  |  |
| 1 | Городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» | 10 550,00 | 11 113,00 | 11 113,00 | УКМП | май |
| 2 | Городская игра команд КВН | 23 532,50 | 23 532,50 | 23 532,50 | УКМП | апрель |
| 3 | Городская церемония награждения «Блеск поколения» | 21 046,00 | 21 046,00 | 21 046,00 | УКМП | май |
|  | Итого по 2 кварталу | 55 128,50 | 55 691,50 | 55 691,50 |  |  |
|  | 4 квартал |  |  |  |  |  |
| 4 | Фестиваль команд КВН | 25 802,50 | 25 802,50 | 25 802,50 | УКМП | ноябрь |
| 5 | Новогодний вечер для молодежи | - | 10 000,00 | 10 000,00 | УКМП | декабрь |
|  | Итого по 4 кварталу | 25 802,50 | 35 802,50 | 35 802,50 |  |  |
|  | ИТОГО: | 80 931,00 | 91 494,00 | 91 494,00 |  |  |

| Приложение 2 к Муниципальной программе «Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2014-2016гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий Муниципальной программы "Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг." на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 1 | Мероприятия в рамках месячника военно-патриотического воспитания и оборонно-спортивной работы (по отдельному плану) | с 3 по 28 февраля | 22826,20 |  | 22826,20 | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 5601,20 | 07 07 795 0008 001 | написание сценария вечера – 1 500,00 выступление коллектива 1 номер x 1 200,00 = 1 200,00 выступление солиста 4 номера x 300,00 = 1 200,00 ведущий 2 ч x 250,00 = 500,00 Начисление 27,3% - 1201,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 14600,00 |  | Денежные призы: 1 место 2000,00 2 мест о 1 900,00 3 место 1 500,00; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | букет 10 шт. х 200,00 = 2000,00; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Памятные призы: 6шт. х 200,00=1200,00 3шт. х 2000,00 = 6000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 2625,00 |  | цветы 15 шт. х 50,00 = 750,00; корзина для возложения 1 шт. х 1 000,00 = 1 000 самоклеющая пленка 7x 45,00 = 315,00 батарейка 5x 22,00 = 110,00 шары 30x 15,00 = 450,00 |  |  |
|  | ИТОГО за 1 квартал |  | 22826,20 |  | 22826,20 | 226.608 | 5601,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 | 14600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 | 2625,00 |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 2 | Молодежный субботник | март-май | 3525,00 |  | 3525,00 | 222 "Транспортные услуги" | 2000,00 | 07 07 795 0008 001 | Доставка участников до места уборки объектов: 2 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 300,00 |  | минеральная вода 10б x 30,00 = 300,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 1225,00 |  | перчатки 50шт x 20,00 = 1 000,00 пакеты для мусора 5п x 45,00 = 225,00 |  |  |
| 3 | Городская игра команд КВН | апрель | 23532,50 |  | 23532,50 | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 3182,50 | 07 07 795 0008 001 | Оплата по договору за офрмление шарами: 2 500,00 Начисление 27,3% - 682,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 12600,00 |  | Денежные призы - школьные команды: 1 место - 2 000,00 2 место - 1 800,00 3 место - 1 500,00 4 место - 1000,00 Денежные призы - городские команды: 1 место - 2 000,00 2 место - 1 800,00 3 место - 1 500,00 4 место - 1000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 222 "Транспортные услуги" | 6000,00 |  | доставка команд КВН на репетицию и игру из сельских школ 4 поездки x 1 500,00 = 6 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 650,00 |  | Вода мин. 10 бут. х 50,00 = 500,00 5 бут x 30,00 = 150,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 1100,00 |  | бумага Снегурочка 2шт x 150,00 = 300,00 батарейка 20шт x 25,00 = 500,00 краски для написания афиш 1x 300,00 = 300,00 |  |  |
| 4 | Вечер призывника | апрель | 14995,00 |  | 14995,00 | 222 "Транспортные услуги" | 2000,00 | 07 07 795 0008 001 | Доставка призывников на экскурсию по маршруту: Военкомат-ПЧ-75-Военкомат - 2 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 2045,00 |  | чай в пакетиках 1п. x 125,00 = 125,00 сахар- рафинад 2п x 60,00 = 120,00 конфеты 5кг x 200,00 = 1000,00 пирожное 40шт x 20,00 = 800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 10000,00 |  | Наборы для призывников: 50 наборов x 200,00 = 10 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 950,00 |  | Фотобумага (для изготовления дембельских календарей) 1 уп. х 350,00 = 350,00 одноразовые кружки 40шт x 4,00 = 160,00 одноразовые тарелки 40шт x 2,00 = 80,00 салфетки 2п x 30,00 = 60,00 бумага «Снегурочка» 2уп. x150,00=300,00 |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 5 | Соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо" (городскиой и зональный этап) | май | 10550,00 |  | 10550,00 | 290 «Прочие расходы» | 9600,00 | 07 07 795 0008 001 | магнит 80шт x 40,00 = 3 200,00 инд. призы по этапам 16шт x 400,00 = 6 400,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 950,00 |  | бумага "Снегурочка" 1 x 150,00 = 150,00 фотобумага 1 п. x 300,00 = 300,00 шары 50шт x 10,00 = 500,00 |  |  |
| 6 | Молодежная акция "Все лучшее - детям!" ко Дню защиты детей | июнь | 5600,00 |  | 5600,00 | 290 «Прочие расходы» | 3200,00 | 07 07 795 0008 001 | памятные подарки 16шт x 200,00 = 3 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 2400,00 |  | – краска аэрозольная (разноцветная) 24б x 100,00 = 2 400,00 |  |  |
| 7 | Городская церемония награждения "Блеск поколения" | май | 21046,00 |  | 21046,00 | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 2546,00 | 07 07 795 0008 001 | Оплата по договору за оформление гелиевыми шарами 2000,00 начисление 27,3% - 546,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 14400,00 |  | Призы: фигура "Салют" 40 шт. х 200,00 =8000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рамка 40 шт. х 120,00 = 4 800,00 Диплом 40 шт. х 40,00 = 1600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 4100,00 |  | Бумага 2 уп. х 150,00 = 300,00 китайские фонари 8шт x 200,00 = 1 600,00 бумага самоклеющая 10м x 45,00 = 450,00 бумажный салют 6шт x 200,00 = 1200,00 краски (для написания афиш) 1п x 300,00 = 300,00 Батарейки 10 шт. х 25,00 = 250,00 |  |  |
| 8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | июнь | 271 404,35 |  | 271 404,35 | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 271404,35 | 0707795 0031 006 241 доп.кр. 226 | выплата материальной поддержки несовершеннолетним гражданам, трудоустроенным на временные места - 34 212,50 предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по организации временного трудоустройства - 237 191,85 |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 9 | АвтоЛеди | июнь | 15000,00 |  | 15000,00 | 290 «Прочие расходы» | 12300,00 | 07 07 795 0008 001 | Поощрительные призы: 6 x 1300,00 = 7 800,00 1 место - 2 000,00 2 место - 1 500,00 3 место - 1 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 2700,00 |  | бумага Радуга 1шт x 400,00 = 400,00 батарейка 20шт x 25,00 = 500,00 бумага самоклеющая 10м x 45,00 = 450,00 папка-клиборт 2 x 75,00 = 150,00 Шары 120шт. x 5,00 = 600,00 Фотобумага 1п x 300,00 = 300,00 бумага Снегурочка 2 x 150,00 = 300,00 |  |  |
| 10 | День молодежи | июнь | 70575,00 |  | 70575,00 | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 63000,00 | 07 07 795 0008 001 | Оплата по договору за проведение танцевально-развлекательной программы с участием трех коллективов - 63 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 6000,00 |  | награждение 5 чел. х 1 000,00 = 5 000,00 Цветы 5 x 200,00 = 1 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 1575,00 |  | батарейки 15шт. х 25,00 = 375,00 цветы для оформления сцены 30 шт. х 40,00 = 1 200,00 бумага «Снегурочка» 2 x 150,00 = 300,00 бумага цветная 1 x 280,00 = 280,00 ватман 20 шт. x 10,00 = 200,00 |  |  |
|  | ИТОГО за 2 квартал |  | 436227,85 |  | 164823,50 | 222 | 10000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226 | 340132,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 | 68100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 | 2995,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 | 15000,00 |  |  |  |  |
| 11 | Вечер призывника | сентябрь, октябрь | 12995,00 |  | 12995,00 | 222 "Транспортные услуги" | 2000,00 | 07 07 795 0008 001 | Доставка призывников на экскурсию 2 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 2045,00 |  | чай в пакетиках 1п. x 125,00 = 125,00 сахар- рафинад 2п x 60,00 = 120,00 конфеты 5кг x 200,00 = 1000,00 пирожное 40шт x 20,00 = 800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 8000,00 |  | Наборы для призывников: 40 шт. х 200,00 = 8000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 950,00 |  | Фотобумага (для изготовление дембельских календарей) 1 уп. х 350,00 = 350,00 одноразовые кружки 40шт x 4,00 = 160,00 одноразовые тарелки 40шт x 2,00 = 80,00 салфетки 2п x 30,00 = 60,00 бумага «Снегурочка» 2уп. x 150,00=300,00 |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 12 | Праздничная мероприятия, посвященная Дню Матери | ноябрь | 13152,80 |  | 13152,80 | 290 «Прочие расходы» | 10360,00 | 07 07 795 0008 001 | Магнит с символикой 100шт. x 40,00 = 4000,00 памятные подарки в номинациях 3 x 1500,00 = 4500,00 букет цветов 3шт x 500,00 = 1 500,00 фоторамка (для фотографий-победителей) 3x 120,00 = 360,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 2792,80 |  | Фотобумага 2п x 350,00 = 700,00 Файлы 1уп. x 120,00 = 120,00 Скотч 2шт x 45,00 = 90,00 скотч (двухсторонний) 2шт x 66,40 =132,80 Иголочки 2п x 75,00 = 150,00 Гуашь (для написания рекламы) 1п x 350,00 = 350,00 кисть 5 шт x 50,00 = 250,00 воздушные шары 100шт x 10,00 = 1 000,00 |  |  |
| 13 | Фестиваль команд КВН, посвященный международному дню КВН. | декабрь | 25802,50 |  | 25802,50 | 222 "Транспортные услуги" | 4000,00 | 07 07 795 0008 001 | доставка команд КВН на репетицию и игру из сельских школ 2 поездки x 2 000,00 = 4 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 3182,50 |  | оплата по договору за оформление шарами: 2 500,00 Начисление 27,3% - 628,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 16360,00 |  | Денежные призы: Гран при (среди городских команд) – 3 000,00 Гран при (среди школьных команд) – 2 000,00 3-8 место – 1 000,00 = 6 000,00 Диплом 8 шт. x 40,00 = 320,00 Рамка для диплома 8шт. x 130,00 = 1 040,00 Подарки в номинациях 8шт x 500,00 = 4 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 650,00 |  | Вода мин. 10 бут. х 50,00 = 500,00 5 бут x 30,00 = 150,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 1610,00 |  | бумага Радуга 1шт x 400,00 = 400,00 батарейка 20шт x 25,00 = 500,00 бумага самоклеющая 10м x 45,00 = 450,00 папка-клиборт 2 x 75,00 = 150,00 ручка для жюри 5шт x 22,00 = 110,00 |  |  |
|  | ИТОГО за 4 квартал |  | 51950,30 |  | 51950,30 | 222 | 6000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226 | 3182,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 | 34720,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 | 2695,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 | 5352,80 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НА 2014 ГОД: |  | 511004,35 |  | 511004,35 | 222 | 16000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226 | 348916,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 | 117420,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 | 5690,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 | 22977,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ведущий специалист Управления по КМП |  |  | Некрутова Т.А. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  | Кулемина Г.В. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Экономист |  |  | Калинина Е.П. |  |  |

| Приложение 3 к Муниципальной программе «Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2014-2016гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий Муниципальной программы "Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг." на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 1 | Мероприятия в рамках месячника военно-патриотического воспитания и оборонно-спортивной работы (по отдельному плану) | с 3 по 28 февраля | 22826,20 |  | 22826,20 | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 5601,20 | 07 07 795 0008 001 | написание сценария вечера – 1 500,00 выступление коллектива 1 номер x 1 200,00 = 1 200,00 выступление солиста 4 номера x 300,00 = 1 200,00 ведущий 2 ч x 250,00 = 500,00 Начисление 27,3% - 1201,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 14600,00 |  | Денежные призы: 1 место 2000,00 2 мест о 1 900,00 3 место 1 500,00; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | букет 10 шт. х 200,00 = 2000,00; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Памятные призы: 6шт. х 200,00=1200,00 3шт. х 2000,00 = 6000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 2625,00 |  | цветы 15 шт. х 50,00 = 750,00; корзина для возложения 1 шт. х 1 000,00 = 1 000 самоклеющая пленка 7x 45,00 = 315,00 батарейка 5x 22,00 = 110,00 шары 30x 15,00 = 450,00 |  |  |
| 2 | Проведение мастер-класса по обучению нанесения макияжа для девушек учебных заведений ко Дню 8 марта | март | 3819 |  | 3819 | 226.608 «Иные и прочие услуги» |  | 07 07 795 0008 001 | Оплата по договору: - ведущему, за проведение мастер-класса 6часов x 250,00 = 1 500,00 - фотографу за фотосессии 6 часов x 250,00 = 1 500,00 Начисление 27,3% - 819,00 |  |  |
|  | ИТОГО за 1 квартал |  | 26645,20 |  | 26645,20 | 226.608 | 9420,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 | 14600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 | 2625,00 |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 3 | Молодежный субботник | март-май | 3525,00 |  | 3525,00 | 222 "Транспортные услуги" | 2000,00 | 07 07 795 0008 001 | Доставка участников до места уборки объектов: 2 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 300,00 |  | минеральная вода 10б x 30,00 = 300,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 1225,00 |  | перчатки 50шт x 20,00 = 1 000,00 пакеты для мусора 5п x 45,00 = 225,00 |  |  |
| 4 | Городская игра команд КВН | апрель | 23532,50 |  | 23532,50 | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 3182,50 | 07 07 795 0008 001 | Оплата по договору за оформление шарами: 2 500,00 Начисление 27,3% - 682,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 12600,00 |  | Денежные призы - школьные команды: 1 место - 2 000,00 2 место - 1 800,00 3 место - 1 500,00 4 место - 1000,00 Денежные призы - городские команды: 1 место - 2 000,00 2 место - 1 800,00 3 место - 1 500,00 4 место - 1000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 222 "Транспортные услуги" | 6000,00 |  | доставка команд КВН на репетицию и игру из сельских школ 4 поездки x 1 500,00 = 6 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 650,00 |  | Вода мин. 10 бут. х 50,00 = 500,00 5 бут x 30,00 = 150,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 1100,00 |  | бумага Снегурочка 2шт x 150,00 = 300,00 батарейка 20шт x 25,00 = 500,00 краски для написания афиш 1x 300,00 = 300,00 |  |  |
| 5 | Вечер призывника | апрель | 14995,00 |  | 14995,00 | 222 "Транспортные услуги" | 2000,00 | 07 07 795 0008 001 | Доставка призывников на экскурсию по маршруту: Военкомат-ПЧ-75-Военкомат - 2 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 2045,00 |  | чай в пакетиках 1п. x 125,00 = 125,00 сахар- рафинад 2п x 60,00 = 120,00 конфеты 5кг x 200,00 = 1000,00 пирожное 40шт x 20,00 = 800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 10000,00 |  | Наборы для призывников: 50 наборов x 200,00 = 10 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 950,00 |  | Фотобумага (для изготовление дембельских календарей) 1 уп. х 350,00 = 350,00 одноразовые кружки 40шт x 4,00 = 160,00 одноразовые тарелки 40шт x 2,00 = 80,00 салфетки 2п x 30,00 = 60,00 бумага «Снегурочка» 2п. x 150,00 = 300,00 |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 6 | Проведение молодёжной акции «Связь времён», посвященной Дню Победы |  | 4 950,00 |  | 4 950,00 | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 4950,00 |  | «Георгиев. ленточки» 700 шт х 5,00 = 3 500,00; английские булавки: 1 уп. х 100,00=100,00; шары 100 шт. х 10,00= 1 000,00 держатели для шаров: 100шт.х 3,50 = 350,00 |  |  |
| 7 | Соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо" (городскиой и зональный этап) | май | 11113,00 |  | 11113,00 | 290 «Прочие расходы» | 9600,00 | 07 07 795 0008 001 | магнит 80шт x 40,00 = 3 200,00 инд. призы по этапам 16шт x 400,00 = 6 400,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 1513,00 |  | бумага "Снегурочка" 1 x 150,00 = 150,00 фотобумага 1 п. x 300,00 = 300,00 шары 50шт x 10,00 = 500,00 батарейка 22 шт x 25,00 = 550 мелки 1п x 13,00 = 13,00 |  |  |
| 8 | Молодежная акция "Все лучшее - детям!" ко Дню защиты детей | июнь | 5600,00 |  | 5600,00 | 290 «Прочие расходы» | 3200,00 | 07 07 795 0008 001 | памятные подарки 16шт x 200,00 = 3 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 2400,00 |  | – краска аэрозольная (разноцветная) 24б x 100,00 = 2 400,00 |  |  |
| 9 | Городская церемония награждения "Блеск поколения" | май | 21046,00 |  | 21046,00 | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 2546,00 | 07 07 795 0008 001 | Оплата по договору за оформление гелиевыми шарами 2000,00 начисление 27,3% - 546,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 14400,00 |  | Призы: фигура "Салют" 40 шт. х 200,00 =8000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рамка 40 шт. х 120,00 = 4 800,00 Диплом 40 шт. х 40,00 = 1600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 4100,00 |  | Бумага 2 уп. х 150,00 = 300,00 китайские фонари 8шт x 200,00 = 1 600,00 бумага самоклеющая 10м x 45,00 = 450,00 бумажный салют 6шт x 200,00 = 1200,00 краски (для написания афиш) 1п x 300,00 = 300,00 Батарейки 10 шт. х 25,00 = 250,00 |  |  |
| 10 | День молодежи | июнь | 103600,00 |  | 103600,00 | 290 «Прочие расходы» | 3600,00 | 07 07 795 0008 001 | подарки участникам соревнования: 18шт x 200,00 = 3 600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 100000,00 |  | Оплата по договору за проведение танцевально-развлекательной программы с участием трех коллективов - 100 000,00 |  |  |
| 11 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | июнь | 271 404,35 |  | 271 404,35 | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 271404,35 | 0707795 0031 006 241 доп.кр. 226 | выплата материальной поддержки несовершеннолетним гражданам, трудоустроенным на временные места - 34 212,50 предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по организации временного трудоустройства - 237 191,85 |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 12 | АвтоЛеди | июнь | 15000,00 |  | 15000,00 | 290 «Прочие расходы» | 12300,00 | 07 07 795 0008 001 | Поощрительные призы: 6 x 1300,00 = 7 800,00 1 место - 2 000,00 2 место - 1 500,00 3 место - 1 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 2700,00 |  | бумага Радуга 1шт x 400,00 = 400,00 батарейка 20шт x 25,00 = 500,00 бумага самоклеющая 10м x 45,00 = 450,00 папка-клиборт 2 x 75,00 = 150,00 Шары 120шт. x 5,00 = 600,00 Фотобумага 1п x 300,00 = 300,00 бумага Снегурочка 2 x 150,00 = 300,00 |  |  |
|  | ИТОГО за 2 квартал |  | 474765,85 |  | 474765,85 | 222 | 10000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226 | 377132,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 | 65700,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 | 2995,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 | 18938,00 |  |  |  |  |
| 13 | Организаци туристических походов в летний период | июль, август | 11000,00 |  | 11000,00 | 222 "Транспортные услуги" | 6800,00 | 07 07 795 0008 001 | 26 июля 2013 г. маршрут г.Усть-Катав - д.Тюлюк (транспорт возвращается в г.Усть-Катав): 1 поездка x 3 400,00 = 3 400,00 28 июля 2013 г. по маршруту д.Тюлюк – г.Усть-Катав (транспорт выезжает из г.Усть-Катава): 1 поездка x 3 400,00 = 3 400,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 3000,00 |  | говядина тушёная 20 шт. х 80,00 = 1600,00 молоко сгущенное 20 шт. х 55,00 = 1100,00 вермишель 1 кг х 67,50 = 67,50 рожки 3 кг х 77,50 = 232,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 1200,00 |  | Подарочный набор: 20 шт. х 60,00 = 1200,00, в том числе: - блокнот 20 шт. x 30,00 = 600,00 - ручка 20 шт. х 12,00 = 240,00 - выделитель (маркер) 20 шт. х 18,00 = 360,00 |  |  |
| 14 | Всероссийский День семьи, любви и верности | июль | 4900,00 |  | 4900,00 | 290 «Прочие расходы» | 4900,00 | 07 07 795 0008 001 | цветы (ромашка) 100шт x 25,00 = 2 500,00 подарки юбилейным парам 3 шт. x 500,00 = 1 500,00 букет цветов 3шт. x 300,00 = 900,00 |  |  |
| 15 | Акция ко дню государственного флага РФ | август | 7620,00 |  | 7620,00 | 290 «Прочие расходы» | 7620,00 | 07 07 795 0008 001 | флажки «Триколор» 150шт x 20,00 = 3 000,00 ленточка «Триколор» 600 шт x 5,00 = 3 000,00 Шары 120шт. x 10,00 = 1 200,00 Держатель для шарика 120шт x 3,50 = 420,00 |  |  |
|  | ИТОГО за 3 квартал |  | 23520,00 |  | 23520,00 | 222 | 6800,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 | 13720,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 | 3000,00 |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 16 | Вечер призывника | сентябрь, октябрь | 14995,00 |  | 14995,00 | 222 "Транспортные услуги" | 2000,00 | 07 07 795 0008 001 | Доставка призывников на экскурсию 2 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 2045,00 |  | чай в пакетиках 1п. x 125,00 = 125,00 сахар- рафинад 2п x 60,00 = 120,00 конфеты 5кг x 200,00 = 1000,00 пирожное 40шт x 20,00 = 800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 10000,00 |  | Наборы для призывников: 50 шт. х 200,00 = 10 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 950,00 |  | Фотобумага (для изготовление дембельских календарей) 1 уп. х 350,00 = 350,00 одноразовые кружки 40шт x 4,00 = 160,00 одноразовые тарелки 40шт x 2,00 = 80,00 салфетки 2п x 30,00 = 60,00 бумага «Снегурочка» 2уп. x 150,00=300,00 |  |  |
| 17 | Праздничная мероприятия, посвященная Дню Матери | ноябрь | 13152,80 |  | 13152,80 | 290 «Прочие расходы» | 10360,00 | 07 07 795 0008 001 | Магнит с символикой 100шт. x 40,00 = 4000,00 памятные подарки в номинациях 3 x 1500,00 = 4500,00 букет цветов 3шт x 500,00 = 1 500,00 фоторамка (для фотографий-победителей) 3x 120,00 = 360,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 2792,80 |  | Фотобумага 2п x 350,00 = 700,00 Файлы 1уп. x 120,00 = 120,00 Скотч 2шт x 45,00 = 90,00 скотч (двухсторонний) 2шт x 66,40 =132,80 Иголочки 2п x 75,00 = 150,00 Гуашь (для написания рекламы) 1п x 350,00 = 350,00 кисть 5 шт x 50,00 = 250,00 воздушные шары 100шт x 10,00 = 1 000,00 |  |  |
| 18 | Фестиваль команд КВН, посвященный международному дню КВН. | декабрь | 25802,50 |  | 25802,50 | 222 "Транспортные услуги" | 4000,00 | 07 07 795 0008 001 | доставка команд КВН на репетицию и игру из сельских школ 2 поездки x 2 000,00 = 4 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 3182,50 |  | оплата по договору за оформление шарами: 2 500,00 Начисление 27,3% - 628,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 16360,00 |  | Денежные призы: Гран при (среди городских команд) – 3 000,00 Гран при (среди школьных команд) – 2 000,00 3-8 место – 1 000,00 = 6 000,00 Диплом 8 шт. x 40,00 = 320,00 Рамка для диплома 8шт. x 130,00 = 1 040,00 Подарки в номинациях 8шт x 500,00 = 4 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 650,00 |  | Вода мин. 10 бут. х 50,00 = 500,00 5 бут x 30,00 = 150,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 1610,00 |  | бумага Радуга 1шт x 400,00 = 400,00 батарейка 20шт x 25,00 = 500,00 бумага самоклеющая 10м x 45,00 = 450,00 папка-клиборт 2 x 75,00 = 150,00 ручка для жюри 5шт x 22,00 = 110,00 |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 19 | Новогодний вечер для молодежи | декабрь | 10000,00 |  | 10000 | 290 «Прочие расходы» | 5000,00 | 07 07 795 0008 001 | Памятные подарки для участников вечера 100шт x 50,00 = 5 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 5000,00 |  | Новогодние шары 30шт x 50,00 = 1 500,00 дождь 20шт x 30,00 = 600,00 Мишура новогодняя 30шт x 70,00 = 2 100,00 Батарейка 20шт x 25,00 = 500,00 Бумага снегурочка 2шт x 150,00 = 300,00 |  |  |
|  | ИТОГО за 4 квартал |  | 63950,30 |  | 63950,30 | 222 | 6000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226 | 3182,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 | 41720,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 | 2695,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 | 10352,80 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НА 2015 ГОД: |  | 588881,35 |  | 588881,35 | 222 | 22800,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226 | 389735,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 | 135740,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 | 8690,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 | 31915,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ведущий специалист Управления по КМП |  |  | Некрутова Т.А. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  | Кулемина Г.В. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Экономист |  |  | Калинина Е.П. |  |  |

| Приложение 4 к Муниципальной программе «Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2014-2016гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий Муниципальной программы "Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг." на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 1 | Мероприятия в рамках месячника военно-патриотического воспитания и оборонно-спортивной работы (по отдельному плану) | с 3 по 28 февраля | 22826,20 |  | 22826,20 | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 5601,20 | 07 07 795 0008 001 | написание сценария вечера – 1 500,00 выступление коллектива 1 номер x 1 200,00 = 1 200,00 выступление солиста 4 номера x 300,00 = 1 200,00 ведущий 2 ч x 250,00 = 500,00 Начисление 27,3% - 1201,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 14600,00 |  | Денежные призы: 1 место 2000,00 2 мест о 1 900,00 3 место 1 500,00; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | букет 10 шт. х 200,00 = 2000,00; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Памятные призы: 6шт. х 200,00=1200,00 3шт. х 2000,00 = 6000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 2625,00 |  | цветы 15 шт. х 50,00 = 750,00; корзина для возложения 1 шт. х 1 000,00 = 1 000 самоклеющая пленка 7x 45,00 = 315,00 батарейка 5x 22,00 = 110,00 шары 30x 15,00 = 450,00 |  |  |
| 2 | Проведение мастер-класса по обучению нанесения макияжа для девушек учебных заведений ко Дню 8 марта | март | 3819 |  | 3819 | 226.608 «Иные и прочие услуги» |  | 07 07 795 0008 001 | Оплата по договору: - ведущему, за проведение мастер-класса 6часов x 250,00 = 1 500,00 - фотографу за фотосессии 6 часов x 250,00 = 1 500,00 Начисление 27,3% - 819,00 |  |  |
|  | ИТОГО за 1 квартал |  | 26645,20 |  | 26645,20 | 226.608 | 9420,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 | 14600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 | 2625,00 |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 3 | Молодежный субботник | март-май | 3525,00 |  | 3525,00 | 222 "Транспортные услуги" | 2000,00 | 07 07 795 0008 001 | Доставка участников до места уборки объектов: 2 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 300,00 |  | минеральная вода 10б x 30,00 = 300,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 1225,00 |  | перчатки 50шт x 20,00 = 1 000,00 пакеты для мусора 5п x 45,00 = 225,00 |  |  |
| 4 | Городская игра команд КВН | апрель | 23532,50 |  | 23532,50 | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 3182,50 | 07 07 795 0008 001 | Оплата по договору за оформление шарами: 2 500,00 Начисление 27,3% - 682,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 12600,00 |  | Денежные призы - школьные команды: 1 место - 2 000,00 2 место - 1 800,00 3 место - 1 500,00 4 место - 1000,00 Денежные призы - городские команды: 1 место - 2 000,00 2 место - 1 800,00 3 место - 1 500,00 4 место - 1000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 222 "Транспортные услуги" | 6000,00 |  | доставка команд КВН на репетицию и игру из сельских школ 4 поездки x 1 500,00 = 6 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 650,00 |  | Вода мин. 10 бут. х 50,00 = 500,00 5 бут x 30,00 = 150,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 1100,00 |  | бумага Снегурочка 2шт x 150,00 = 300,00 батарейка 20шт x 25,00 = 500,00 краски для написания афиш 1x 300,00 = 300,00 |  |  |
| 5 | Вечер призывника | апрель | 14995,00 |  | 14995,00 | 222 "Транспортные услуги" | 2000,00 | 07 07 795 0008 001 | Доставка призывников на экскурсию по маршруту: Военкомат-ПЧ-75-Военкомат - 2 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 2045,00 |  | чай в пакетиках 1п. x 125,00 = 125,00 сахар- рафинад 2п x 60,00 = 120,00 конфеты 5кг x 200,00 = 1000,00 пирожное 40шт x 20,00 = 800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 10000,00 |  | Наборы для призывников: 50 наборов x 200,00 = 10 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 950,00 |  | Фотобумага (для изготовление дембельских календарей) 1 уп. х 350,00 = 350,00 одноразовые кружки 40шт x 4,00 = 160,00 одноразовые тарелки 40шт x 2,00 = 80,00 салфетки 2п x 30,00 = 60,00 бумага «Снегурочка» 2п. x 150,00 = 300,00 |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 6 | Проведение молодёжной акции «Связь времён», посвященной Дню Победы |  | 4 950,00 |  | 4 950,00 | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 4950,00 |  | «Георгиев. ленточки» 700 шт х 5,00 = 3 500,00; английские булавки: 1 уп. х 100,00=100,00; шары 100 шт. х 10,00= 1 000,00 держатели для шаров: 100шт.х 3,50 = 350,00 |  |  |
| 7 | Соревнование юных велосипедистов "Безопасное колесо" (городскиой и зональный этап) | май | 11113,00 |  | 11113,00 | 290 «Прочие расходы» | 9600,00 | 07 07 795 0008 001 | магнит 80шт x 40,00 = 3 200,00 инд. призы по этапам 16шт x 400,00 = 6 400,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 1513,00 |  | бумага "Снегурочка" 1 x 150,00 = 150,00 фотобумага 1 п. x 300,00 = 300,00 шары 50шт x 10,00 = 500,00 батарейка 22 шт x 25,00 = 550 мелки 1п x 13,00 = 13,00 |  |  |
| 8 | Молодежная акция "Все лучшее - детям!" ко Дню защиты детей | июнь | 5600,00 |  | 5600,00 | 290 «Прочие расходы» | 3200,00 | 07 07 795 0008 001 | памятные подарки 16шт x 200,00 = 3 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 2400,00 |  | – краска аэрозольная (разноцветная) 24б x 100,00 = 2 400,00 |  |  |
| 9 | Городская церемония награждения "Блеск поколения" | май | 21046,00 |  | 21046,00 | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 2546,00 | 07 07 795 0008 001 | Оплата по договору за оформление гелиевыми шарами 2000,00 начисление 27,3% - 546,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 14400,00 |  | Призы: фигура "Салют" 40 шт. х 200,00 =8000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рамка 40 шт. х 120,00 = 4 800,00 Диплом 40 шт. х 40,00 = 1600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 4100,00 |  | Бумага 2 уп. х 150,00 = 300,00 китайские фонари 8шт x 200,00 = 1 600,00 бумага самоклеющая 10м x 45,00 = 450,00 бумажный салют 6шт x 200,00 = 1200,00 краски (для написания афиш) 1п x 300,00 = 300,00 Батарейки 10 шт. х 25,00 = 250,00 |  |  |
| 10 | День молодежи | июнь | 103600,00 |  | 103600,00 | 290 «Прочие расходы» | 3600,00 | 07 07 795 0008 001 | подарки участникам соревнования: 18шт x 200,00 = 3 600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 100000,00 |  | Оплата по договору за проведение танцевально-развлекательной программы с участием трех коллективов - 100 000,00 |  |  |
| 11 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | июнь | 271 404,35 |  | 271 404,35 | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 271404,35 | 0707795 0031 006 241 доп.кр. 226 | выплата материальной поддержки несовершеннолетним гражданам, трудоустроенным на временные места - 34 212,50 предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по организации временного трудоустройства - 237 191,85 |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 12 | АвтоЛеди | июнь | 15000,00 |  | 15000,00 | 290 «Прочие расходы» | 12300,00 | 07 07 795 0008 001 | Поощрительные призы: 6 x 1300,00 = 7 800,00 1 место - 2 000,00 2 место - 1 500,00 3 место - 1 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 2700,00 |  | бумага Радуга 1шт x 400,00 = 400,00 батарейка 20шт x 25,00 = 500,00 бумага самоклеющая 10м x 45,00 = 450,00 папка-клиборт 2 x 75,00 = 150,00 Шары 120шт. x 5,00 = 600,00 Фотобумага 1п x 300,00 = 300,00 бумага Снегурочка 2 x 150,00 = 300,00 |  |  |
|  | ИТОГО за 2 квартал |  | 474765,85 |  | 474765,85 | 222 | 10000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226 | 377132,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 | 65700,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 | 2995,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 | 18938,00 |  |  |  |  |
| 13 | Организаци туристических походов в летний период | июль, август | 11000,00 |  | 11000,00 | 222 "Транспортные услуги" | 6800,00 | 07 07 795 0008 001 | 26 июля 2013 г. маршрут г.Усть-Катав - д.Тюлюк (транспорт возвращается в г.Усть-Катав): 1 поездка x 3 400,00 = 3 400,00 28 июля 2013 г. по маршруту д.Тюлюк – г.Усть-Катав (транспорт выезжает из г.Усть-Катава): 1 поездка x 3 400,00 = 3 400,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 3000,00 |  | говядина тушёная 20 шт. х 80,00 = 1600,00 молоко сгущенное 20 шт. х 55,00 = 1100,00 вермишель 1 кг х 67,50 = 67,50 рожки 3 кг х 77,50 = 232,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 1200,00 |  | Подарочный набор: 20 шт. х 60,00 = 1200,00, в том числе: - блокнот 20 шт. x 30,00 = 600,00 - ручка 20 шт. х 12,00 = 240,00 - выделитель (маркер) 20 шт. х 18,00 = 360,00 |  |  |
| 14 | Всероссийский День семьи, любви и верности | июль | 4900,00 |  | 4900,00 | 290 «Прочие расходы» | 4900,00 | 07 07 795 0008 001 | цветы (ромашка) 100шт x 25,00 = 2 500,00 подарки юбилейным парам 3 шт. x 500,00 = 1 500,00 букет цветов 3шт. x 300,00 = 900,00 |  |  |
| 15 | Акция ко дню государственного флага РФ | август | 7620,00 |  | 7620,00 | 290 «Прочие расходы» | 7620,00 | 07 07 795 0008 001 | флажки «Триколор» 150шт x 20,00 = 3 000,00 ленточка «Триколор» 600 шт x 5,00 = 3 000,00 Шары 120шт. x 10,00 = 1 200,00 Держатель для шарика 120шт x 3,50 = 420,00 |  |  |
|  | ИТОГО за 3 квартал |  | 23520,00 |  | 23520,00 | 222 | 6800,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 | 13720,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 | 3000,00 |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 16 | Вечер призывника | сентябрь, октябрь | 14995,00 |  | 14995,00 | 222 "Транспортные услуги" | 2000,00 | 07 07 795 0008 001 | Доставка призывников на экскурсию 2 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 2045,00 |  | чай в пакетиках 1п. x 125,00 = 125,00 сахар- рафинад 2п x 60,00 = 120,00 конфеты 5кг x 200,00 = 1000,00 пирожное 40шт x 20,00 = 800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 10000,00 |  | Наборы для призывников: 50 шт. х 200,00 = 10 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 950,00 |  | Фотобумага (для изготовление дембельских календарей) 1 уп. х 350,00 = 350,00 одноразовые кружки 40шт x 4,00 = 160,00 одноразовые тарелки 40шт x 2,00 = 80,00 салфетки 2п x 30,00 = 60,00 бумага «Снегурочка» 2уп. x 150,00=300,00 |  |  |
| 17 | Праздничная мероприятия, посвященная Дню Матери | ноябрь | 13152,80 |  | 13152,80 | 290 «Прочие расходы» | 10360,00 | 07 07 795 0008 001 | Магнит с символикой 100шт. x 40,00 = 4000,00 памятные подарки в номинациях 3 x 1500,00 = 4500,00 букет цветов 3шт x 500,00 = 1 500,00 фоторамка (для фотографий-победителей) 3x 120,00 = 360,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 2792,80 |  | Фотобумага 2п x 350,00 = 700,00 Файлы 1уп. x 120,00 = 120,00 Скотч 2шт x 45,00 = 90,00 скотч (двухсторонний) 2шт x 66,40 =132,80 Иголочки 2п x 75,00 = 150,00 Гуашь (для написания рекламы) 1п x 350,00 = 350,00 кисть 5 шт x 50,00 = 250,00 воздушные шары 100шт x 10,00 = 1 000,00 |  |  |
| 18 | Фестиваль команд КВН, посвященный международному дню КВН. | декабрь | 25802,50 |  | 25802,50 | 222 "Транспортные услуги" | 4000,00 | 07 07 795 0008 001 | доставка команд КВН на репетицию и игру из сельских школ 2 поездки x 2 000,00 = 4 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226.608 «Иные и прочие услуги» | 3182,50 |  | оплата по договору за оформление шарами: 2 500,00 Начисление 27,3% - 628,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 «Прочие расходы» | 16360,00 |  | Денежные призы: Гран при (среди городских команд) – 3 000,00 Гран при (среди школьных команд) – 2 000,00 3-8 место – 1 000,00 = 6 000,00 Диплом 8 шт. x 40,00 = 320,00 Рамка для диплома 8шт. x 130,00 = 1 040,00 Подарки в номинациях 8шт x 500,00 = 4 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 Продукты питания | 650,00 |  | Вода мин. 10 бут. х 50,00 = 500,00 5 бут x 30,00 = 150,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 1610,00 |  | бумага Радуга 1шт x 400,00 = 400,00 батарейка 20шт x 25,00 = 500,00 бумага самоклеющая 10м x 45,00 = 450,00 папка-клиборт 2 x 75,00 = 150,00 ручка для жюри 5шт x 22,00 = 110,00 |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | статья экономической классификации | сумма по статьям | целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | Примечание |  |  |
| 19 | Новогодний вечер для молодежи | декабрь | 10000,00 |  | 10000 | 290 «Прочие расходы» | 5000,00 | 07 07 795 0008 001 | Памятные подарки для участников вечера 100шт x 50,00 = 5 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 «Прочие расходные материалы» | 5000,00 |  | Новогодние шары 30шт x 50,00 = 1 500,00 дождь 20шт x 30,00 = 600,00 Мишура новогодняя 30шт x 70,00 = 2 100,00 Батарейка 20шт x 25,00 = 500,00 Бумага снегурочка 2шт x 150,00 = 300,00 |  |  |
|  | ИТОГО за 4 квартал |  | 63950,30 |  | 63950,30 | 222 | 6000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226 | 3182,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 | 41720,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 | 2695,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 | 10352,80 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НА 2016 ГОД: |  | 588881,35 |  | 588881,35 | 222 | 22800,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226 | 389735,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290 | 135740,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.503 | 8690,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340.507 | 31915,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ведущий специалист Управления по КМП |  |  | Некрутова Т.А. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  | Кулемина Г.В. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Экономист |  |  | Калинина Е.П. |  |  |