Приложение 2

**Краткая информация по состоянию на 20.12.2024 года**

**Национальный проект «Экология»**

**«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»**

**Цели и целевые показатели РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **База****01.01.****2018** | **2019****(факт)** | **2020****(план)** | **2020****(факт)** | **2021****(факт)** | **2022****(план)** | **2023****(план)** | **2024****(план)** |
| **Цель:** Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
|  1. Уровень обустройства контейнерных площадок, %  | 0 | 0 | 30,6 | 30,6 | 55,4 | 79,3 | 96,69 | 99,17 |
| 2. Уровень обеспеченности контейнерным сбором, %  | 32,2 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 71,46 | 71,46 | 72,82 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Бюджет РП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение(кассовое исполнение),руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб.(по состоянию на 20**.12.2024 г**.) |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Факт** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график | Заключено контрактов  | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | *3* | *4* | *5* | 6=7+8+9 | *7* | *8* | *9* | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| **«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | **2 125 973,24** | **178473,24** | **1 947 500,00** | *0* | **2 125 973,24** | **178473,24** | **1 947 500,00** | *0* | **100** | 100 | 100 | 0 |  **2 125 973,24** | **2 125 973,24** | **2 125 973,24** | **0** | 100 |

**Результаты РП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на 2024 год\* | Текущий статус\*\* | Риски\*\*\* |
| 1. Уровень обеспеченности контейнерным сбором, % - 100%
2. Уровень обустройства контейнерных площадок – 99,17%
 | Направлены заявки в Министерство экологии, получены ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов, ОБ в размере 1091200 руб. +100000 руб. МБ. Заключено доп. соглашение с Министерством экологии №27-2024/ОБ от 13.02.2024 г. на предоставление дополнительно 856 300 руб. и 78473,24 руб. из МБ. Проведен аукцион в марте на закупку контейнеров, с победителем ООО «СА Экотех» заключен контракт от 18.03.2024 г. на сумму 1005127,50 руб. (экономия образовалась в ходе торгов). Контракт исполнен 27.03.2024 г. и оплачен в апреле. На сумму дополнительно выделенного ИМБТ, а также на сумму экономии проведен аукцион, определен победитель, заключен контракт от 07.05.2024 г. с ООО «Пластик Система» на сумму 901882,50 руб. Контракт исполнен 23.05.2024 г. Оплата произведена в июне. В результате торгов образовалась экономия 218 963,24 руб. На сумму экономии заключен прямой контракт с МУП «Городская служба благоустройства» от 13.06.2024 г. на обустройство 3 контейнерных площадок. Работы завершены, оплачены 14 августа 2024 г. |  |

\*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2024 году