## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к муниципальной целевой программе "Чистая
вода" на территории Усть-Катавского
городского округа на 2010-2020 годы в редакции Постановления администрации
Постановления администрации от ________ № ______
Мероприятия II этапа (2013-2015г.г.) по развитию систем водоснабжения и водоотведения
Усть-Катавского городского округа
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наличие проектно- сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) |  | Сроки реализации |  |  | Краткое обоснование | Статьи экономической классификации
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015
|  |  |  | источник финан. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Мероприятия по развитию систем водоснабжения
1. | Поселок ж/д станция Минка | реконструкция водопроводных сетей, скважины, водопроводных башен | нет | всего | 1000 |  |  | 1000 | повышение надежности и качества водоснабжения | 310
ОБ
|  |  |  | МБ | 1000 |  |  | 1000
ФБ
ИС
2. | Село Тюбеляс | реконструкция водопроводных сетей, скважины, водопроводных башен | нет | всего | 1000 |  | 1000 |  | повышение надежности системы водоснабжения | 310
ОБ
|  |  |  | МБ | 1000 |  | 1000
ФБ
ИС
3. | Город Усть-Катав | Рекострукция водопроводных сетей от водозабора "Гребень" до Центрального района | нет | всего | 6000 |  | 3000 | 3000 | обеспечение жителей Центрального района централизованным водоснабжением | 310
ОБ
|  |  |  | МБ | 6000 |  | 3000 | 3000
ФБ
ИС
4. | Поселок Вязовая | Ремонтные работы сетей и сооружений водоснабжения | есть | всего | 400 | 400 |  |  | обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, повышение надежности водопроводных систем | 226
ОБ
|  |  |  | МБ | 400 | 400
ФБ
ИС
5. | Город Усть-Катав | Реконструкция системы водоснабжения в п. Новостройка | нет | всего | 5000 |  | 5000 |  | обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве из централизованных систем | 310
ОБ
|  |  |  | МБ | 5000 |  | 5000
ФБ
ИС
6. | Город Усть-Катав | Ремонтные работы системы водоснабжения города Усть-Катав | нет | всего | 6000 |  | 3000 | 3000 | обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, повышение надежности водопроводных систем | 225
ОБ
|  |  |  | МБ | 6000 |  | 3000 | 3000
ФБ
ИС
Мероприятия по развитию систем водоотведения
7. | Город Усть-Катав | реконструкция существующих канализационных насосных станций | нет | всего | 4000 |  | 2000 | 2000 | износ оборудования, отсутствие приборов учета | 310
ОБ
|  |  |  | МБ | 4000 |  | 2000 | 2000
ФБ
ИС
8. | Поселок Вязовая | реконструкция канализационных очистных сооружений | нет | всего | 4500 |  | 4500 |  | недостаток мощностей и износ сооружений | 310
ОБ
|  |  |  | МБ | 4500 |  | 4500
ФБ
ИС
ИТОГО по водоснабжению: |  |  |  |  | 19400 | 400 | 12000 | 7000
ОБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  |  | 19400 | 400 | 12000 | 7000
ФБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по водоотведению: |  |  |  |  | 8500 | 0 | 6500 | 2000
ОБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  |  | 8500 | 0 | 6500 | 2000
ФБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 27900 | 400 | 18500 | 9000
ОБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  |  | 27900 | 400 | 18500 | 9000
ФБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
* - завершение мероприятий планируется на II этапе Программы с 2016-2020г.г.