## Лист2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной целевой программе "Чистая
вода" на территории Усть-Катавского
городского округа на 2010-2020 годы в редакции Постановления администрации
Постановления администрации от ________ № ______
Мероприятия I этапа по развитию систем водоснабжения и водоотведения Усть-Катавского городского округа
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наличие проектно- сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) |  | Сроки реализации |  |  | Краткое обоснование | Статьи экономической классификации
[6 empty] | 2010 | 2011 | 2012
|  |  |  | источник финан. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Мероприятия по развитию систем водоснабжения
1. | Поселок Вязовая | Геофизические работы с целью поиска зон и выбора ниаболее перспективных точек для бурения скважин в районе ст.Вязовая | нет | всего | 35.485 | 35.485 |  |  | обеспечение населения водоснабжением | 226
ОБ
|  |  |  | МБ | 35.485 | 35.485
ФБ
ИС
2. | Поселок Вязовая | Гидрологические поисково-разведочные работы скважины п.Вязовая, I очередь | нет | всего | 458.715 | 458.715 |  |  | обеспечение населения водоснабжением | 226
ОБ
|  |  |  | МБ | 458.715 | 458.715
ФБ
ИС
3. | Деревня Вергаза | Гидрологические поисково-разведочные работы скважины д. Вергаза | нет | всего | 218 |  |  | 218 | обеспечение населения питьевой водой | 226
ОБ
|  |  |  | МБ | 218 |  |  | 218
ФБ
ИС
4. | Поселок Вязовая | Строительство сетей и сооружений водоснабжения | есть | всего | 10071.609 | 5096.782 | 4968.837 | 5.99 | обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, повышение надежности водопроводных систем | 310
|  |  |  | ОБ | 3070 |  | 3070 | 0
|  |  |  | МБ | 7001.609 | 5096.782 | 1898.837 | 5.99
ФБ
ИС
5. | Город Усть-Катав | разработка инвестиционной программы "Чистая вода" | нет | всего | 90 | 90 |  |  | реализация Областной целевой программы "Чистая вода" на территории Челябинской области | 226
ОБ
|  |  |  | МБ | 90 | 90
ФБ
ИС
6. | Город Усть-Катав | ремонт системы водоснабжения города Усть-Катав * | нет | всего | 3111.12 |  | 2550.15 | 560.97 | обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, повышение надежности водопроводных систем | 225
ОБ
|  |  |  | МБ | 3111.12 |  | 2550.15 | 560.97
ФБ
ИС
Мероприятия по развитию систем водоотведения
7. | Город Усть-Катав | монтаж газоснабжения очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков | есть | всего | 2465.523 | 2157.88 | 307.643 |  | обеспечение нормативной очистки стоков | 310
ОБ
|  |  |  | МБ | 2465.523 | 2157.88 | 307.643
ФБ
ИС
8. | Город Усть-Катав | реконструкция канализационных очистных сооружений *(проведения технологического обследования) | нет | всего | 291.291 |  | 291.291 |  | подготовка заключения о необходимости реконструкции очистных сооружения | 225
ОБ
|  |  |  | МБ | 291.291 |  | 291.291
ФБ
ИС
ИТОГО по водоснабжению: |  |  |  |  | 13984.929 | 5680.982 | 7518.987 | 784.96
ОБ |  |  |  |  | 3070 | 0 | 3070 | 0
МБ |  |  |  |  | 10914.929 | 5680.982 | 4448.987 | 784.96
ФБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по водоотведению: |  |  |  |  | 2756.814 | 2157.88 | 598.934 | 0
ОБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  |  | 2756.814 | 2157.88 | 598.934 | 0
ФБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 16741.743 | 7838.862 | 8117.921 | 784.96
ОБ |  |  |  |  | 3070 | 0 | 3070 | 0
МБ |  |  |  |  | 13671.743 | 7838.862 | 5047.921 | 784.96
ФБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
* - завершение мероприятия планируется на II этапе Программы