Администрация Усть-Катавского городского округа

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2013 г. №1645 Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

В соответствии с Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Катавского городского округа,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.

2.Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 27.11.2012 года № 1362 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации, оценке эффективности муниципальных целевых программ и контроля за их исполнением» признать утратившим силу с 01.01.2014г.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа (www.ukgo.su).

4.Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника управления имущественных и земельных отношений  Е.И. Алфёрову.

Глава Усть-Катавского                                                                         Э.В.Алфёров

городского округа

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации         Усть-Катавского городского округа

от  14.11.2013 г.    № 1645

# Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

# I. Общие положения

# 1.Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (далее - порядок), определяет правила:

-принятия решения о разработке муниципальной программы, подпрограммы, ее формировании и реализации, в том числе о сроках реализации;

-утверждения муниципальной программы;

-проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы;

-принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы, начиная с очередного финансового года, или о досрочном прекращении ее реализации по результатам оценки эффективности реализации программы.

2.Муниципальная программа представляет собой  систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам  мероприятий, обеспечивающих в рамках полномочий органов местного самоуправления (переданных государственных полномочий) достижение приоритетов и целей социально-экономического развития и безопасности Усть-Катавского городского округа (далее  - городской округ).

3.Муниципальная  программа может включать в себя подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов власти.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

4.Муниципальная программа разрабатывается на срок реализации не менее одного года.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу и их утверждения постановлением администрации Усть-Катавского городского округа.

5.В муниципальную программу включаются мероприятия, отнесенные к полномочиям администрации городского округа.

6.Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией  и органами  администрации городского округа в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными соисполнителями программы (далее - соисполнители).

II. Основание и этапы разработки муниципальной  программы

7.Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ (далее – Перечень),утверждаемого постановлением администрации городского округа.

Проект Перечня формируется отделом социально-экономического развития и размещения муниципального заказа совместно с финансовым управлением администрации городского округа  на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской области  и Усть-Катавского городского округа, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а так же с учётом предложений структурных подразделений администрации городского округа.

8.Перечень муниципальных программ содержит:

1)наименования муниципальных программ;

2)наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

Внесение изменений в Перечень производится на основании постановления администрации городского округа, проект которого готовится отделом социально-экономического развития и размещения муниципального заказа (далее – отдел социально-экономического развития) и согласовывается с Финансовым управлением администрации городского округа  (далее - Финансовое управление),с учетом предложений структурных подразделений администрации округа.

9.Разработка проекта муниципальной  программы, не включенной в перечень муниципальных программ,   включают в себя следующие основные этапы:

1)постановка проблемы, требующая программного решения, определение ответственного исполнителя муниципальной  программы;

2)направление  предпроектного предложения о программной разработке проблемы (приложение 1 к настоящему Порядку) для согласования заместителю главы  городского округа, к компетенции которого относится содержащаяся в предложении проблема;

3)рассмотрение заместителем главы городского округа  предпроектного предложения о программной разработке.

Предпроектное предложение согласованное заместителем главы городского округа оценивается:

Отделом социально-экономического развития – на соответствие целей, задач, ожидаемых результатов муниципальной программы основным направлениям стратегии социально-экономического развития округа;

Финансовым управлением – на предмет обоснованности запрашиваемых объемов финансирования, соответствия объемов потребности в финансовых ресурсах прогнозируемых возможностям доходной части бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период;

Юридическим отделом – на предмет соответствия полномочиям органа местного самоуправления и требованиям действующего законодательства.

Разработанное предпроектное предложение с заключениями отдела социально-экономического развития, финансовым управления, юридического отдела, а также проект постановления администрации округа о внесении изменений в Перечень  направляется главе администрации округа для рассмотрения и утверждения.

10.Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития городского округа на среднесрочный период.

# III. Функции  ответственного исполнителя

11.Ответственный исполнитель:

1)обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке;

2)формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3)организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4)подготавливает доклад о ходе реализации Программы за год, отчет о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий;

5)запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки доклада;

6)проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

7)подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на текущий финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации муниципальной программы;

8)согласовывает с соисполнителями муниципальной программы  возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников,  подписывает соглашения (договоры) о намерениях;

9)несет ответственность за своевременную, качественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

10)организует размещение на официальном сайте городского округа текста муниципальной программы в пятидневный срок после ее утверждения, внесения изменений;

12.Соисполнители:

1)участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2)представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки доклада и оценки эффективности муниципальной программы;

3)представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам и гражданско-правовым договорам, соглашениям в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

# IV. Требования к содержанию муниципальной программы

# 13.Муниципальная программа, подпрограмма (за исключением ведомственных целевых программ)  состоит из следующих разделов:

1)содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

2) основные цели и задачи;

3) сроки и этапы реализации;

4) система программных мероприятий;

5) ресурсное обеспечение;

6)организация управления и механизм реализации, включающий порядок расходования средств бюджета городского округа, предусмотренных на реализацию Программы (подпрограммы), с учетом  сроков реализации программных мероприятий;

7)ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и показателей, а также оценки социально-экономической и экологической эффективности программы (подпрограммы);

8)финансово-экономическое обоснование.

Муниципальная программа (подпрограмма) также содержит паспорт муниципальной программы (подпрограммы) - приложение 2 к настоящему Порядку, при этом раздел «Программно-целевые инструменты» паспорта программы включает перечень ведомственных целевых программ в сфере реализации муниципальной программы. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  включает в себя бюджетные ассигнования бюджета городского округа и иных источников финансирования (средств федерального и областного бюджетов  и внебюджетных источников) на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и указывается по источникам финансирования и по годам реализации. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

К содержанию разделов муниципальной программы, подпрограммы   предъявляются требования в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку. К содержанию ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу как программно-целевые инструменты, предъявляются требования, установленные постановлением администрацией Усть-Катавского городского округа.

14.В случае участия в реализации муниципальной программы  организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, муниципальная программа помимо информации, указанной в пункте 13,должна содержать соответствующую информацию, включая подтвержденные данные о прогнозных расходах организаций на реализацию мероприятий муниципальной программы.

15.Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

1)отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

2)иметь количественное значение;

3)непосредственно зависеть от выполнения мероприятий муниципальной программы.

16.В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых соответствуют, по меньшей мере одному из следующих условий:

1)рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

2)определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

3)рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

# V. Согласование проекта муниципальной программы

17.Проект муниципальной программы с пояснительной запиской и проектом постановления, согласованный со всеми соисполнителями  направляется  на экспертизу в следующей последовательности: Финансовое управление администрации городского округа  (далее - Финансовое управление), отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа (далее – отдел социально-экономического развития), юридический отдел администрации городского округа (далее - юридический отдел).

18.Финансовое управление оценивает представленный проект муниципальной программы и подготавливает заключение в течение пяти рабочих дней в части:

-соответствия средств на реализацию муниципальной программы возможностям бюджета городского округа на текущий и плановый период.

19.Отдел социально-экономического развития оценивает представленный проект муниципальной программы и подготавливает в течение пяти  рабочих дней заключение в части:

-соответствия стратегическим целям и приоритетам развития на среднесрочную перспективу;

-соотношения объемов ресурсов и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;
         -качества проработки проблемной области, экономической и общественной эффективности муниципальной программы;

-соответствия муниципальной программы требованиям настоящего Порядка;

-приоритетности характера проблемы, предлагаемой для программного решения;

-привлечения прежде всего внебюджетных средств, средств областного и федерального бюджетов для реализации муниципальной программы, в увязке с возможностями ее муниципальной поддержки за счет средств бюджета городского округа;

-социально-экономической эффективности муниципальной программы в целом и ожидаемых конечных результатов реализации.

20.Юридический отдел в течение пяти рабочих дней подготавливает заключение на предмет соответствия муниципальной программы действующему законодательству.

21.Все муниципальные программы, влияющие на формирование и исполнение бюджета городского округа, проходят финансовую экспертизу в Контрольно-счетной комиссии Усть-Катавского городского округа (далее – Контрольно-счетная комиссия).

22.С учетом замечаний и предложений юридического отдела, отдела социально-экономического развития, Финансового управления и  Контрольно-счетной комиссии ответственный исполнитель производит доработку проекта муниципальной программы.

23.Окончательное рассмотрение проекта муниципальной программы организуется отделом социально-экономического развития с подготовкой сводного заключения в 3-х  дневный срок.

24.Отдел социально-экономического развития  в целях учета и контроля формирует реестр муниципальных программ (подпрограмм) по форме согласно приложению №4 к Порядку.

Перечень ведется в электронном виде и на бумажном носителе и актуализируется по мере поступления изменений.

# VI. Финансирование муниципальных программ

25.Принятые муниципальные программы реализуются за счет средств бюджета городского округа, а также привлекаемых для выполнения этих программ внебюджетных источников, средств областного и федерального бюджетов.

26.Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета городского округа и планирование бюджетных ассигнований.

27.Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат  утверждению в сроки, установленные графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта бюджета городского округа  на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый решением Собрания депутатов городского округа.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствии с решением Собрания депутатов о  бюджете на очередной финансовый год и плановый период  не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

# VII. Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения

28.Ответственный исполнитель обеспечивает исполнение муниципальной программы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

29.Внесение изменений в утвержденные муниципальные программы осуществляется в случаях:

1)необходимости изменения мероприятий муниципальной программы;

2)недостаточности бюджетных средств;

3)фактического превышения доходов бюджета городского округа;

4)изменения в законодательстве, определяющем отдельные полномочия заказчика, разработчика или исполнителя отдельных мероприятий муниципальной программы;

5) в целях опережающего выполнения приоритетных программ.

Изменения в муниципальную программу вносятся в соответствии с разделом V настоящего Порядка.

30.Ответственный исполнитель, с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации, состав исполнителей.

31.Ответственный исполнитель  ежегодно до 1 марта, следующего за годом реализации программы, направляют  в отдел социально-экономического развития Доклады о ходе исполнения мероприятий  по муниципальным программам и эффективности использования финансовых средств, на основе оценки эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы, рассчитанной согласно методики (приложение 5 к настоящему Порядку).

32.Доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

-данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджета городского округа, областного, федерального бюджетов и средств внебюджетных источников;

-сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной программы;

-сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы целевым индикативным показателям ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы. При этом должна быть указана сумма использованных бюджетных средств по каждому индикативному показателю с разбивкой на следующие составляющие: средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа и внебюджетных источников (приложение № 6).

В случае недостижения (или значительного превышения) плановых значений по индикативным показателям, необходимо указывать причины, вызвавшие данное недостижение (или значительное превышение) и принимаемые меры, направленные на их устранение в очередном финансовом году:

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

-сведения о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенных строительством;

-оценку эффективности использования средств бюджета округа по муниципальной программе;

-оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики городского округа.

33.В случае представления отчетности в ненадлежащей форме и в ненадлежащие сроки, отдел социально-экономического развития направляет главе городского округа предложения:

-о принятии в установленном порядке мер к ответственному исполнителю;

-об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы;

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

34.По программе со сроком действия более одного года и срок реализации которой завершается в текущем отчетном году, ответственный исполнитель подготавливает  до 1 марта текущего года и  предоставляет в отдел  социально-экономического развития доклад о выполнении целевой программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Доклад должен включать информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

35.Основные сведения о результатах реализации муниципальной программы, выполнении целевых показателей, об объеме, затраченных на выполнение муниципальной программы, финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий обнародуются на официальном сайте округа.

Приложение 1

к Порядку принятия решений о разработке                   муниципальных программ, их формирования и реализации

Предпроектное предложение

о программной разработке проблемы (задачи) на _____ год

1. Формулировка проблемы_______________________________________________________________________

(основания для разработки)

2. Наименование предполагаемой программы (подпрограммы)

________________________________________________________________________________

(с учетом конечной или основной цели, мероприятия, проекта)

3.Характер______________________________________________________________________                                                  (экономический, социальный...)

4.Отраслевая принадлежность______________________________________________________

5.Уровень проблемы______________________________________________________________

(федеральный, областной, муниципальный)

6.Социальная ориентированность___________________________________________________                                                                                         (численность и состав социальной группы, заинтересованной в решении проблемы)

7.Предполагаемые мероприятия____________________________________________________

8. Ожидаемая экономическая, социальная, экологическая эффективность программы______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (характер и размеры ущерба,  наносимого вследствие   нерешенности проблемы, ожидаемого эффекта при ее решении, с указанием расчетного  периода, экономическая и бюджетная эффективность)

9. Программа, мероприятия, проекты, научные  исследования,  осуществлявшиеся ранее и реализуемые в настоящее время по данной теме ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, сроки, стоимость, исполнитель, результат)

10.Объем запрашиваемых на реализацию средств, в т.ч по подпрограммам_____________________________________

(в ценах текущего года)

11. Перечень возможных источников финансирования  с  указанием  механизма  их

привлечения,  предложений  и  ответов, подтверждающих согласие, или заключенных договоров ________________________________________________________________________                                                                                     (федеральный, областной, муниципальный бюджеты,внебюджетные фонды, средства коммерческих и общественных организаций,  личные средства граждан)

12. Потребность в финансировании из бюджета округа на предстоящий год_______________

13.Ответственный исполнитель ____________________________________________________

(организация, осуществляющая основную деятельность по разработке, реализации программы)

14. Соисполнители _______________________________________________________________

15. Подпись 	______________________________

(Ф.И.О.)

Согласовано:

Заместитель главы Усть-Катавского

городского округа                                                                                                     ___________

Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке                   муниципальных программ, их формирования и реализации

# Паспорт
муниципальной  программы (подпрограммы)

__________________________________________________________

(наименование муниципальной программы (подпрограммы))

| Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы (перечень ведомственных программ) |  |
| Основные цели муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Основные задачи муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |

Приложение 3

к Порядку принятия решений о разработке                   муниципальных программ, их формирования и реализации

# Требования
к содержанию разделов муниципальной  программы (подпрограммы)

1.Раздел 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" должен содержать:

развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения с приведением статистических данных;

обоснование ее связи с муниципальными приоритетами социально-экономического развития и целесообразности программного решения проблемы на муниципальном уровне;

обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.

2.Раздел 2 "Основные цели и задачи" должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы(подпрограммы) с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям  :

специфичность;

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации муниципальной программы (подпрограммы) с определением соответствующих целей).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы ,подпрограмм, ведомственных целевых программ и их значениях отражаются в приложении № 7.

3. Раздел 3 "Сроки и этапы реализации" должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей муниципальной программы (подпрограммы) и обоснование сроков решения задач  с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

4. Раздел 4 "Система программных мероприятий" должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы (подпрограммы) и достижения поставленных целей, план мероприятий  с информацией о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках (приложение 8 к настоящему Порядку). Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач муниципальной программы (подпрограммы).

Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

В отдельных случаях для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы)и внесения изменений в нормативные правовые акты, муниципальная программа (подпрограмма) может содержать приложение с планом подготовки и принятия необходимых нормативных правовых актов.

5.Раздел 5 "Ресурсное обеспечение" должен включать в себя обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации муниципальной программы (подпрограммы), а также сроков, объемов и источников финансирования.

Кроме того, в разделе должно содержаться обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета городского округа) внебюджетных средств и средств бюджетов вышестоящих уровней для реализации программных мероприятий и описание механизмов привлечения этих средств.

Сводные значения показателей  объемов финансирования отражаются в приложении № 9.

6.Раздел 6 "Организация управления и механизм реализации" должен содержать:

-описание процедуры реализации муниципальной программы (подпрограммы) и методы контроля за ее выполнением, включая сроки предоставления отчетов о ходе реализации;

-описание системы управления реализацией муниципальной программой (подпрограммой), включающей в себя распределение полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями муниципальной программы (подпрограммы).

7.Раздел 7 "Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и показателей" должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада Программы в экономическое развитие городского округа, а также оценку эффективности и контроль расходования бюджетных средств (по годам или этапам в течение всего срока реализации муниципальной программы (подпрограммы), а при необходимости и после ее реализации).

8.Раздел 8 "Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы (подпрограммы)" содержит расчет затрат на мероприятия муниципальной программы в разрезе подпрограмм (подпрограммы).

| Приложение 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальных программ (подпрограмм) на _____________ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № и дата Постановления администрации Усть-Катавского городского округа | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | ГРБС | Срок исполнения | Объем финансирования бюджетных средств предусмотренный программой на год (тыс.руб.) | Источник финансирования |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | внебюджетные средства |  |

Приложение 5

к Порядку принятия решений о разработке   муниципальных программ, их формирования и реализации

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ (программы)

Ответственный исполнитель

Отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа

Глава Усть-Катавского городского округа

Предложения целесообразности дальнейшего финансирования и реализации  проМП(пдпрограммы

Индикативные показатели

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)*

=

Фактические индикативные показатели

Плановые индикативные показатели

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О)

* оценка достижения плановых индикативных показателей находится как отношение фактического значения к плановому в случае, если превышение факта над планом является положительной тенденцией. В случае, когда по индикативному показателю превышение факта над планом является отрицательной тенденцией, необходимо определять оценку достижения плановых индикативных показателей путем отношения планируемого значения к фактическому.

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

=

Фактическое использование бюджетных средств

Плановое использование бюджетных средств

О

=

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка эффективности по программе в равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы

целом

| Значение О | Эффективность использования бюджетных ресурсов |
| --- | --- |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значение) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

# Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

1. Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать на основании сопоставления фактически достигнутых значений индикативных показателей с их плановыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации Программы () определяется по формуле:

, где

- оценка достижения плановых индикативных показателей;

- оценка полноты использования бюджетных средств.

3. Оценка достижения плановых индикативных показателей () рассчитывается по формуле:

, где

- фактические индикативные показатели;

- количество фактических индикативных показателей;

- плановые индикативные показатели;

- количество плановых индикативных показателей.

4. Оценка полноты использования бюджетных средств () рассчитывается по формуле:

, где

- фактическое использование бюджетных средств по отдельным мероприятиям Программы;

- количество мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановое использование бюджетных средств.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)  () будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств, при этом:

- характеризует очень высокую эффективность реализации Программы (значительно превышает целевые значения индикаторов);

- высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (превышение целевых значений индикаторов);

- низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (не достигнуты целевые значения индикаторов);

- крайне низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (не достигнуты целевые значения индикаторов более чем в два раза).

Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

# Отчет
о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий
________________________________________________________________
(наименование муниципальной  программы)

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя результативности | Единица измерений | План | Факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год | Исполнено (кассовые расходы) | % выполнения от плана года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 7

к Порядку принятия решений о разработке                   муниципальных программ, их формирования и реализации

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы, ведомственных целевых программ и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации План мероприятий Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "______________________________________________________________________________________________________________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Статья экономической классификации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | В целом по муниципальной программе | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |