Приложение 2

**Краткая информация по состоянию на 31.12.2023 года**

**Национальный проект «Экология»**

**«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»**

**Цели и целевые показатели РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **База****01.01.****2018** | **2019****(факт)** | **2020****(план)** | **2020****(факт)** | **2021****(факт)** | **2022****(план)** | **2023****(план)** | **2024****(план)** |
| **Цель:** Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
|  1. Уровень обустройства контейнерных площадок, %  | 0 | 0 | 30,6 | 30,6 | 55,4 | 79,3 | 96,69 | 96,69 |
| 2. Уровень обеспеченности контейнерным сбором, %  | 32,2 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 71,46 | 71,46 | 72,82 | 72,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Бюджет РП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение(кассовое исполнение),руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб.(по состоянию на **31.12.2023 г**.) |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Факт** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график | Заключено контрактов  | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | *3* | *4* | *5* | 6=7+8+9 | *7* | *8* | *9* | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| **«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | **1246830,0** | **100000,0** | **1146830,0** | *0* | **1246830,0** | **100000,0** | **1146830,0** | *0* | **100** | 100 | 100 | 0 | 1246830,0 | 2 | 2 | **0** | 100 |

**Результаты РП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на 2023 год\* | Текущий статус\*\* | Риски\*\*\* |
| 1. Обустройство контейнерных площадок в соответствии с СанПиН – 96,69%
 | Направлена заявка в Министерство экологии и получены ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов, ОБ в размере 1146830 руб. +100000 руб. МБ. **Заключен контракт №33 от 20.03.2023г.** с ООО «РТН Экспертиза» на сумму 825,93 тыс. руб., обустройство 17 шт. контейнерных площадок для сбора ТКО, срок исполнения 30.06.2023г. Контракт исполнен и оплачен 24.10.2023. Начислены пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом в размере 36 864,13 руб., подрядчиком оплачены.**Заключен контракт №40 от 28.03.2023г.** с МУП «ГСБ» на сумму 420,9 тыс. руб. на устройство 4 шт. контейнерной площадки для накопления ТКО. Контракт исполнен и оплачен 12.07.2023г. |  |

\*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2023 году

\*\*результаты (проделанная работа) с начала 2023 года

\*\*\*указываются проблемы, риски недостижения, а также меры по их минимизации

**Должность: Инженер Управления инфраструктуры и строительства Е.И. Алферова**

**Контракт № 33:**

- г. Усть-Катав, ул.Автодорожная,15;

- г. Усть-Катав, с. Тюбеляс, ул. Октябрьская,14;

- г. Усть-Катав, п. Вязовая, ул. Николаева,15;
- г. Усть-Катав, с. Тюбеляс, ул. Заречная,12;
- г. Усть-Катав, МКР-1, д.43;
- г. Усть-Катав, ул. Ломоносова, 140;
- г. Усть-Катав, ул.8 Марта,114;

- г. Усть-Катав, МКР-1, д.15.

- г. Усть-Катав, МКР-1, д.38;

- г. Усть-Катав, ул. 2-я Первомайская,40;

- г. Усть-Катав, ул. Кутузова, д.1.

- г. Усть-Катав, Паранино, д.27.

- г. Усть-Катав, с. Тюбеляс, ул. Васильевская,4;

- г. Усть-Катав, с. Минка, ул. Краснопартизанская,9.

- г. Усть-Катав, п. Вязовая, ул. Пролетарская, 19;

- г. Усть-Катав, ул. Социалистическая, 31.

- г. Усть-Катав, с. Минка, ул. Кооперативная.

**Контракт № 40:**

 - г.Усть-Катав, МКР-2, д.36;

 - г.Усть-Катав, МКР-2, д.26;

 - г.Усть-Катав, ул. Центральная,30;

 - г.Усть-Катав, ул.Крупской, 57