# Отчёт
о выполнении мероприятий и достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы 2025 год

1.Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Челябинской области Усть-Катавский городской округ на 2024-2026 годы».

2.  Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 13.10.2023г. № 1426 «Об утверждении муниципальной программы «Развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Челябинской области Усть-Катавский городской округ на 2024-2026 годы».

3.Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 26.11.2024г. № 2063 «О внесение изменений в  постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 13.10.2023г. № 1426 «Об утверждении муниципальной программы «Развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Челябинской области Усть-Катавский городской округ на 2024-2026 годы».

4. Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 05.11.2025г. № 1506 «О внесение изменений в  постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 13.10.2023г. № 1426 «Об утверждении муниципальной программы «Развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Челябинской области Усть-Катавский городской округ на 2024-2026 годы».

# 4. В 2025 году выполнены следующие мероприятия:

| # № п/п | # Мероприятий |
| --- | --- |
| # 1. | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности: |
| 1) На муниципальном уровне имеются следующие объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: 1.1 Союз предпринимателей Усть-Катава «Бизнес-Партнер», 1.2 Общественный координационный совет по развитию предпринимательства в состав которого входят органы с участием представителей органов власти и СМСП. 1.3 Информационно-консультационные услуги СМСП при администрации предоставляет отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа, число сотрудников – 2, оказано консультаций – 79. 1.4 Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Усть-Катавском городском округе. 2). Организация освещения в средствах массовой информации событий развития малого и среднего предпринимательства. В газете «Усть-Катавская неделя», на телевидении г.Усть-Катава, на сайте городского округа, в социальных сетях Интернета. 3) Пропаганда и обучение. 3.1Круглые столы: - круглый стол с представителями МСП, осуществляющими пассажирские перевозки; - совещание с руководителями торговых организаций по вопросам оборота подлежащих маркировке товаров; - онлайн-консультирование субъектов МСП и граждан по вопросам имущественного налогообложения; - с представителями торговых организаций, субъектами МСП, НП союз предпринимателей Усть-Катава «Бизнес- Партнёр» и жителями округа на тему «Актуальные вопросы в сфере защиты прав потребителей». 3.2 Вебинары: - с Министерствами экономического развития и сельского хозяйства и руководителями торговых организаций по обороту товаров, подлежащих маркировке; - с Министерством сельского хозяйства Челябинской области «Порядок предоставления субсидий на поддержку агропромышленного комплекса в 2025г.»; - по размещению нестационарных торговых объектов; - по электронному документообороту маркированной продукции. |  |
| # 2. | # Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства |
| 2.1 Информация о реализации преимущественного права СМСП на выкуп арендуемых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ 1) Количество поступивших заявок СМСП о намерении реализовать свое преимущественное право-49, общая площадь объектов- 2595,42 кв.м.; 2) Принято решений об условиях приватизации с преимущественным правом выкупа-40, общая площадь объектов-2260,5 кв.м.; 3) Заключено договоров купли-продажи арендуемого имущества с СМСП, использовавшими преимущественное право выкупа – 39, совокупная площадь – 2275,3 кв.м., совокупная стоимость – 21976,84 тыс.руб. 2.2Дополнительная информация о формировании Перечня муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду СМСП 1) Количество объектов (движимого и недвижимого имущества), включенных в Перечни муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду – 9 ед., 2) Общая площадь объектов недвижимости в Перечне – 86,1кв.м.; количество СМСП – арендаторов имущества из Перечня –1 общая площадь – 14 кв.м. 3) Количество земельных участков, предоставленных в аренду СМСП – 204, общая площадь земельных участков, предоставленных в аренду – 12224412,93 кв. # 4) Количество арендаторов муниципального имущества 152 |  |

# 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое | Фактическое | Отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятые | Ед. | 8 | 14 | +6 |  |
|  |  |  | 10 | 33 | +23 | Развитие услуг населению |
| 2 | Создание рабочих мест | Ед. | 10 | 47 | +38 | За счет самозанятых |
| 3 | Сохранение рабочих мест | Ед. | 40 | 40 | 0 |  |
| 4 | Оборот малых и средних предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей) | Млн.руб. | 3520,8 | 3879,7 | +358,9 | Рост цен |

# 6. Финансирование в 2025 году не осуществлялось

# 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы О:

О

=

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

# 1) Оценка достижения плановых индикативных показателей – ДИП:

ДИП

=

Фактические индикативные показатели

Плановые индикативные показатели

# ДИП 1 = 14/8 = 1,75

# ДИП 2 = 33/10 = 3,3

# ДИП 3 = 47/10 = 4,7

# ДИП 4 = 40/40 = 1

# ДИП 4 = 3879,7/3520,8   = 1,1

Начальник отдела социально-экономического

развития и размещения муниципального заказа                                                    Чернова О.А.

Исп. М.А.Мальцева