Приложение 2

**Краткая информация по состоянию на *25 декабря 2024* года**

***Нацпроект «Образование»***

*РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Современная школа»*

**Цели и целевые показатели РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **База**  **01.01.**  **2019** | **2020**  **(факт)** | **2021 (факт)** | **2022**  **(факт)** | **2023**  **(факт)** | **2024**  **(план)** | **2024**  **(факт)** | **2025 (план)** |
| **Цель: Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году** | | | | | | | | |
| **Мероприятие: Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования** | | | | | | | | |
| оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (процент) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие: Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | |
| обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (единиц) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие: Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах** | | | | | | | | |
| создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

**Бюджет РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассигнования, руб. | | | | Фактическое исполнение  (кассовое исполнение),  руб. | | | | Экономия бюджетных средств в результате закупок, руб. | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* |
| **4 258 182,95** | *9 596,12* | *169 944,11* | *4 078 642,72* | **4 258 182,95** | *9 596,12* | *169 944,11* | *4 078 642,72* | ***0,01*** | *0* | *0,01* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % исполнения | | | |  | Закупочная деятельность (по состоянию на **25.12.2024г.**) | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **4 258 182,95** | 8 | 8 | 0 | 0 |

**Результаты РП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на 2024 год\* | Текущий статус\*\* | Риски\*\*\* |
| **Мероприятие: Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах** | Заключено соглашение с Министерством образования и науки в системе «Электронный бюджет» на предоставление субсидий из федерального бюджета в размере 4 377,6 тыс.руб. (от 17.01.2024 г. №75755000-1-2024-006). Заключено дополнительное соглашение на уменьшение цены 4 258 182,95 руб. (от 18.12.2024 № 75755000-1-2024-006/2) |  |
| создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ №1 | Заключено соглашение с МАОУ СОШ №1 в системе «Электронный бюджет» на предоставление субсидии на иные цели (на создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей) в размере 2 218,70 тыс.руб.  Запланировано 2 закупки по 223-ФЗ, из них размещено 1 аукцион в системе ЕИС на сумму 1 955,80 тыс. руб., 1 договор с единственным поставщиком на сумму 262,90 тыс.руб. |  |
| создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ №23 п.Вязовая | Запланировано 4 закупки по 44-ФЗ, из них размещено 2 аукциона в системе ЕИС на сумму 1 624,29 тыс. руб. (заключены на сумму 1 223,21), заключен 2 контракт с ед.поставщиком на сумму 594,40 тыс.руб. Образовалась экономия 401,08 тыс.руб. (от экономии разрешено к использованию 221,87 тыс. руб, заключено 2 контракта) |  |

*РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Цифровая образовательная среда»*

**Цели и целевые показатели РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **База**  **01.01.**  **2019** | **2020**  **(факт)** | **2021 (факт)** | **2022**  **(факт)** | **2023**  **(факт)** | **2024**  **(план)** | **2024**  **(факт)** | **2025 (план)** |
| Цель: **Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование у обучающихся ценности к саморазвитию и самообразованию, обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры образования** | | | | | | | | |
| **Мероприятие: Создание центров цифрового образования «IT-куб»** | | | | | | | | |
| создание центров цифрового образования детей "IT- куб на базе общеобразовательных организаций (единиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Мероприятие: Капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных организаций, участвующих в региональном проекте «Цифровая образовательная среда»** | | | | | | | | |
| доля выполненных мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций (процентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

**Бюджет РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассигнования, руб. | | | | Фактическое исполнение  (кассовое исполнение),  руб. | | | | Экономия бюджетных средств в результате закупок, руб. | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* |
| **20 977 349,15** | *100 000,00* | *20 877 349,15* | *0* | **20 977 349,15** | *100 000,00* | *20 877 349,15* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| **5 965 800** | *865800,00* | *5 100 000* | *0* | ***5 965 800,00*** | *865 800,00* | *5 100 000,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % исполнения | | | |  | Закупочная деятельность (по состоянию на **25.12.2024г.**) | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| ***0*** | *0* | *0* | *0* | **20 977 349,15** | ***6*** | *6* | *0* | *0* |
| ***0*** | *0* | *0* | *0* | **5 965 800** | ***2*** | *2* | *0* | *0* |

**Результаты РП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на 2024 год\* | Текущий статус\*\* | Риски\*\*\* |
| **Мероприятие: Создание центров цифрового образования «IT-куб»** | Заключено соглашение с Министерством образования и науки в системе «Электронный бюджет» на предоставление субсидий из областного бюджета в размере 21 124,00 тыс.руб. (от 05.02.2024 г. №75755000-1-2024-012).Заключено дополнительное соглашение на уменьшение цены 20 977 349,15 руб. (от 24.12.2024г. № 74755000-1-2024-012/1) |  |
| создан центр цифрового образования детей "IT- куб на базе МАОУ СОШ №7 им.Героя России А.Р.Курбангалеева | Заключено соглашение с МАОУ СОШ №7 на предоставление субсидии на иные цели (на создание центра цифрового образования детей "IT- куб) в размере 21 124,00 тыс.руб.  Запланировано 6 закупок по 223-ФЗ, из них размещено 3 аукциона в системе ЕИС на сумму 19 662,39 тыс. руб. (заключены контракты на сумму 19 411,47 тыс. руб.). Заключено 3 контракта с единственным поставщиком на сумму 1 564,97 тыс. руб. тыс.руб. |  |
| **Мероприятие: Капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных организаций, участвующих в региональном проекте «Цифровая образовательная среда»** | Заключено соглашение с Министерством образования и науки в системе «Электронный бюджет» на предоставление субсидий из областного бюджета в размере 5 965,80 тыс.руб. (от 13.02.2024 г. №75755000-1-2024-018). |  |
| проведен капитальный ремонт помещений МАОУ СОШ №7 им.Героя России А.Р.Курбангалеева для размещения центра цифрового образования детей "IT- куб | Заключено соглашение с МАОУ СОШ №7 на предоставление субсидии на иные цели (на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций, на базе которых создаются  центры цифрового образования детей "IT-куб") в размере 5 965,80 тыс.руб.  Запланировано 1 закупка по 223-ФЗ, из них размещено 1 аукцион в системе ЕИС на сумму 5 965,80 тыс. руб. Заключено 2 контракта на сумму 5 965,80 тыс.руб. |  |

*РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «*Патриотическое воспитание граждан РФ*»*

**Цели и целевые показатели РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **База**  **01.01.**  **2019** | **2020**  **(факт)** | **2021**  **(факт)** | **2022**  **(факт)** | **2023**  **(факт)** | **2024**  **(план)** | **2024**  **(факт)** | **2025 (план)** | |
| **Цель: Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации** | | | | | | | | |
| **Мероприятие:** Финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | |
| количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (единиц) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (единиц) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Бюджет РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассигнования, руб. | | | | Фактическое исполнение  (кассовое исполнение),  руб. | | | | Экономия бюджетных средств в результате закупок, руб. | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* |
| **1 158 300,00** | *0,00* | *46 332,61* | *1 111 967,39* | **1 158 300,00** | *0,00* | *46 332,61* | *1 111 967,39* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % исполнения | | | |  | Закупочная деятельность (по состоянию на **25.12.2024г.**) | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**Результаты РП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на 2024 год\* | Текущий статус\*\* | Риски\*\*\* |
| **Мероприятие:** Финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Заключено соглашение с Министерством образования и науки в системе «Электронный бюджет» на предоставление субсидий из федерального бюджета в размере 1 158,30 тыс.руб. (от 12.01.2024 г. №75755000-1-2024-004). |  |
| Выплата заработной платысоветнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями вМАОУ СОШ №5 (0,5 ст.), МАОУ СОШ №7 (0,5 ст.), МАОУ СОШ №1 (0,5 ст.), МКОУ ООШ №4 (0,25 ст.), МКОУ СОШ №23 (0,25 ст.) | Начислена и выплачена заработная платасоветнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за фактически отработанное время:  - на 01.12.2024г. – 1 076,90 тыс. руб. |  |

*РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Социальная активность»*

**Цели и целевые показатели РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **База**  **01.01.**  **2019** | **2020**  **(факт)** | **2021 (факт)** | **2022**  **(факт)** | **2023**  **(факт)** | **2024**  **(план)** | **2024**  **(факт)** | **2025 (план)** |
| **Цель:** воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | | | | | | | | |
| **Мероприятие: Реализация мероприятий с детьми и молодежью** | | | | | | | | |
| общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (человек) | 100 | 100 | 130 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |

**Бюджет РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассигнования, руб. | | | | Фактическое исполнение  (кассовое исполнение),  руб. | | | | Экономия бюджетных средств в результате закупок, руб. | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* |
| **448 000,00** | *30 000,00* | *418 000,00* | *0,00* | **448 000,00** | *30 000,00* | *418 000,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % исполнения | | | |  | Закупочная деятельность (по состоянию на 25**.12.2024г.**) | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| **0** | 0 | 0 | 0 | 448 000,00 | 24 | 20 | 1 | **0** |

**Результаты РП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на 2024 год\* | Текущий статус\*\* | Риски\*\*\* |
| Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей молодых людей, проживающих в Усть-Катавском городском округе путем поддержки общественных инициатив и проектов | Заключено соглашение в ГУ по молодежной политики Челябинской области на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий с детьми и молодежью в размере 448,0 тыс.руб. (от 02.02.2024г. №14-МО) |  |
| Производство, выпуск и распространение городской молодёжной газеты "БУМ" | Заключен договор от 09.01.2024г. №01 на производство, выпуск и распространение газеты "Будни Усть-Катавской молодёжи" -162,60 тыс.руб. (ежемесячные платежи). |  |
| Городской чемпионат по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" 5 тур | 20 января 2024 г. в МАОУ СОШ №1 прошел пятый этап городского чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В игре приняли участие 18 команд. Организаторами игры являлась «Молодёжная палата» при Собрании депутатов Усть-Катавского городского округа, при поддержке Управления образования УКГО и МАУДО «ЦРДОД» (без финансирования). |  |
| Городской чемпионат по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" 6 тур | 17 февраля 2024 г. в МАОУ СОШ №1 прошел шестой этап (полуфинал) городского чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В игре приняли участие 15 команд. Организаторами игры являлась «Молодёжная палата» при Собрании депутатов Усть-Катавского городского округа, при поддержке Управления образования УКГО и МАУДО «ЦРДОД» (без финансирования). |  |
| Митинг ко дню защитника Отечества | Заключен 1 контракт на сумму 2,4 тыс. руб. (приобретение цветов для возложения).  Мероприятие состоялось: 22.02.2024г., место проведения: парк Победы. В митинге приняли участие: 75 человек. Организаторами митинга выступили сотрудники МАУДО «ЦРДОД» и Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа. |  |
| Муниципальный этап областной военно-спортивной игры "Зарница" | Заключен 2 контракт на сумму 93,6 тыс. руб. (приобретение снаряжения для проведения игры и приобретение памятных призов для награждения победителей). Мероприятие состоялось 01.03.2024г. место проведения МКУ ДО «СШ-СОК». В Зарнице приняли участие 85 человек. Организаторами Зарницы выступили сотрудники МАУДО «ЦРДОД, Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа и местный штаб ВВПОД «Юнармии». |  |
| Городской чемпионат по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" 7 тур | Заключен 1 контракт на сумму 6,0 тыс. руб. (приобретение памятных призов для награждения победителей).  Мероприятие состоится 15.03.2024г. |  |
| Муниципальный этап областного конкурса юных журналистов «Infoповод» | Заключен 1 контракт на сумму 21,00 тыс. руб. (памятные призы для награждения победителей и участников муниципального этапа областного конкурса юных журналистов «Infoповод»). |  |
| Открытый муниципальный фестиваль молодежных команд КВН «Весенний драйв - 2024» | Заключено 2 контракт на сумму 8,30 тыс. руб. (памятные призы для награждения победителей, призеров и участников муниципального фестиваля молодежных команд КВН «Весенний драйв - 2024» и проведение методических занятий с командами – участниками фестиваля КВН) |  |
| Вечер призывника | Заключен 1 контракт на сумму 6,50 тыс. руб. (памятные призы для участников мероприятия «Вечер призывника – 2024») |  |
| Тотальный диктант | Заключен 1 контракт на сумму 6,50 тыс. руб. (памятные призы для награждения участников ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант») |  |
| Всероссийская акция "Вахта Памяти" | Заключен 1 контракт на сумму 2,0 тыс.руб. (гвоздика красная - 20шт.)  Мероприятие состоится 08.05.2024г. |  |
| Молодежная акция "Связь времен", посвящённая Дню Победы | Заключен 1 контракт на сумму 1,0 тыс.руб. (шары воздушные - 25 шт.)  Мероприятия планируется проводить с 01.05.2024г. по 09.05.2024г. |  |
| Торжественное вручение паспортов,  приуроченное ко Дню России | Заключен 1 контракт на сумму 3,0 тыс.руб. (обложки для паспорта – 6 шт., конституция РФ - 6 шт.).  Мероприятие планируется провести 11.06.2024г. |  |
| День семьи, любви и верности | Заключен 1 контракт на сумму 2,5 тыс.руб. (комплект махровых полотенец 2 шт. (размер 70см х 140см); букет цветов (хризантемы)).  Мероприятие планируется провести 08.07.2024г. |  |
| День бездомных животных | Заключен 1 контракт на сумму 1,0 тыс.руб. (Корм для собак «Наша марка»  3 кг. Корм для кошек «ProBalance» 1 кг.)  Мероприятие планируется провести 18.08.2024г. |  |
| День государственного флага РФ | Заключен 1 контракт на сумму 1,0 тыс.руб. (Лента репсовая «Российский триколор» 100 м.)  Мероприятие планируется провести 22.08.2024г. |  |
| Молодежный квест | Заключен 1 контракт на сумму 8,0 тыс.руб. (подарочный сертификат.)  Мероприятие планируется провести 16.10.2024г. |  |
| Вечер призывника | Заключен 1 контракт на сумму 6,50 тыс. руб. (памятные призы для участников мероприятия «Вечер призывника – 2024»)  Мероприятие планируется провести 11.10.2024г. |  |
| Молодежный образовательный форум "ПУЛЬС | Заключено 5 контрактов на сумму 83,00 тыс. руб. (услуги питания, печатная продукция, услуги диджея, аренда корпусов, приобретение чернил) |  |
| Парад идей | Заключен 1 контракт на сумму 20,00 тыс. руб. (денежное вознаграждение) |  |
| Военно-спортивное многоборье на приз Героя Росси А. Курбангалеева | Заключено 3 контракта на сумму 8,00 тыс. руб.(денежное вознаграждение, ) |  |
| "День добровольца 2024" (подарки) | Заключен 1 контракт на сумму 5,50 тыс.руб. (подарки) |  |

Исполнитель Земчихина С.Н.

Тел. 5-55-54