Приложение 2

**Краткая информация по состоянию на *31 декабря 2022* года**

***Нацпроект «Образование»***

*РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Современная школа»*

**Цели и целевые показатели РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **База**  **01.01.**  **2019** | **2020**  **(факт)** | **2021 (факт)** | **2022**  **(план)** | **на 31.12.22.**  **(факт)** | **2023**  **(план)** | **2024**  **(план)** | **2025**  **(план)** |
| **Цель: Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году** | | | | | | | | |
| **Мероприятие: Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования** | | | | | | | | |
| оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (процент) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| **Мероприятие: Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | |
| обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (единиц) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

Исполнитель Золина С.В.

Тел. 2-53-14

**Бюджет РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассигнования, руб. | | | | Фактическое исполнение  (кассовое исполнение),  руб. | | | | Экономия бюджетных средств в результате закупок, руб. | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* |
| **8 130 200,00** | *87 600,00* | *359 248,05* | *7 683 351,95* | **7 312 925,77** | *83 272,96* | *326 729,36* | *6 902 923,45* | ***817 274,23*** | *4 327,04* | *32 518,69* | *780 428,50* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % исполнения | | | |  | Закупочная деятельность (по состоянию на **31.12.2022г.**) | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| **90** | 95 | 91 | 90 | **8 130 200,00** | 26 | 26 |  | **100** |

**Результаты РП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на 2022 год\* | Текущий статус\*\* | Риски\*\*\* |
| **Мероприятие: Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования** | Заключено соглашение с Министерством образования и науки на предоставление субсидий местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в размере 84,1 тыс.руб. |  |
| обеспечение ППЭ на базе МАОУ СОШ №7 оборудованием, картриджами и другими расходными материалами | Заключен и оплачен контракт с единст. поставщиком на оборудование для ППЭ на сумму 84,1 тыс.руб. |  |
| **Мероприятие: Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья** | Заключено соглашение с Министерством образования и науки в системе «Электронный бюджет» на предоставление субсидий из федерального бюджета в размере 8 046,1 тыс.руб.(от 18.01.2022 г. №75755000-1-2022-004). |  |
| создание современных условий для обучения и воспитания путем обновления инфраструктуры МС(К) ОУ С(К)ОШ-И, которое влечет за собой изменение содержания и повышение качества образовательного процесса | Заключено 6 контрактов по итогам конкурсных процедур на сумму 2 465,28 тыс.руб. (экономия бюджетных средств составила 1 520,31 тыс.руб.), а также 14 контрактов с единст. поставщиком на сумму 4 060,51 тыс.руб. Оплачены все контракты.  На средства экономии проведено 5 закупок и заключено 5 муниципальных контрактов в июле 2022г. (снова образовалась экономия). Экономия бюджетных средств в размере 817,27 тыс.руб. будет возвращена в областной бюджет. |  |

Исполнитель Слепова Е.Ю.

Тел. 5-55-54

*РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Успех каждого ребенка»*

**Цели и целевые показатели РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **База**  **01.01.**  **2019** | **2020**  **(факт)** | **2021**  **(факт)** | **2022 (план)** | **на 31.12.22.**  **(факт)** | **2023**  **(план)** | **2024**  **(план)** | **2025**  **(план)** |
| **Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей** | | | | | | | | |
| **Мероприятие: Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей** | | | | | | | | |
| количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек) | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 162 | 243 |  |
| увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (процентов) | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся (человек) | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 40 | 60 |  |

Исполнитель Эдолфс Ю.В.

Тел. 2-53-15

**Бюджет РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассигнования, руб. | | | | Фактическое исполнение  (кассовое исполнение),  руб. | | | | | Экономия бюджетных средств в результате закупок, руб. | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *внебюджет* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* |
| **1 042 000,00** | *5 000,00* | *41 486,78* | *995 613,22* | 1 042 902,00 | *5 000,00* | *902,00* | *41 486,78* | *995 613,22* | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % исполнения | | | |  | Закупочная деятельность (по состоянию на **31.12.2022г.**) | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| **100** | 100 | 100 | 100 | 1 042 000,00 | 5 | 5 |  | **100** |

Исполнитель Слепова Е.Ю.

Тел. 5-55-54

**Результаты РП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на 2022 год\* | Текущий статус\*\* | Риски\*\*\* |
| **Мероприятие: Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей** | Заключено соглашение с Министерством образования и науки в системе «Электронный бюджет» на предоставление субсидий из федерального бюджета в размере 1 042,1 тыс.руб.(от 18.01.2022 г. №75755000-1-2022-008). |  |
| Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в МКОУ СОШ №1 (художественная направленность); | Заключено и оплачено 3 контракта на поставку учебного оборудования на сумму 521,05 тыс.руб. |  |
| Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в МАОУ СОШ №5 (техническая направленность) | Заключено и оплачено 2 контракта на поставку учебного оборудования на сумму 521,95 тыс.руб. |  |

Исполнитель Слепова Е.Ю.

Тел. 5-55-54

*РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Социальная активность»*

**Цели и целевые показатели РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **База**  **01.01.**  **2019** | **2020**  **(факт)** | **2021 (факт)** | **2022**  **(план)** | **на 31.12.22.**  **(факт)** | **2023**  **(план)** | **2024**  **(план)** | **2025**  **(план)** |
| **Цель:** воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | | | | | | | | |
| **Мероприятие: Организация мероприятий с детьми и молодежью** | | | | | | | | |
| общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (человек) | 100 | 100 | 130 | 150 | 160 | 160 | 170 |  |
| количество молодых людей принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах различного уровня (человек) | 10 | 16 | 10 | 100 | 194 | 130 | 140 |  |

Исполнитель Сазикова Я.С.

Тел. 2-53-15

**Бюджет РП:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассигнования, руб. | | | | Фактическое исполнение  (кассовое исполнение),  руб. | | | | Экономия бюджетных средств в результате закупок, руб. | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* |
| **421 000,00** | *30 000,00* | *391 000,00* | *0,00* | **421 000,00** | *30 000,00* | *391 000,00* | *0,00* | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % исполнения | | | |  | Закупочная деятельность (по состоянию на 3**1.12.2022г.**) | | | |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| **100** | 100 | 100 | 0 | **416 000,00** | 30 | 30 | 0 | **100** |

Исполнитель Слепова Е.Ю.

Тел. 5-55-54

**Результаты РП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат на 2022 год\* | Текущий статус\*\* | Риски\*\*\* |
| Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей молодых людей, проживающих в Усть-Катавском городском округе путем поддержки общественных инициатив и проектов | Заключено соглашения с ГУ молодежной политики Челябинской области на предоставление субсидий из областного бюджета на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью в размере 421,0 тыс.руб. (от 07.02.2022 г. №13-МО). |  |
| Производство, выпуск и распространение городской молодёжной газеты "БУМ" | Заключен договор от 01.01.2022г. №1 на производство, выпуск и распространение газеты "Будни Усть-Катавской молодёжи" -139,70 тыс.руб. (ежемесячные платежи). |  |
| Муниципальный этап областного конкурса юных журналистов «infoповод» | Заключен и исполнен контракт на сумму 5,97 тыс.руб. (благодарности, рамки, цветы).  1 этап — с 10.02.2022 по 02.03.2022 (прием заявок)  2 этап — с 03.03.2022 по 09.03.2022 (оценка жюри)  3 этап — 10.03.2022 (подведение итогов, награждение победителей)  Кол-во заявок: 26, участников 48 чел. |  |
| Открытый муниципальный фестиваль молодёжных команд КВН "Весенний драйв" | Заключено 3 контракта на общую сумму 18,79 тыс.руб. (призы, подарочные сертификаты).  В фестивале приняли участие 7 команд (37 человек). |  |
| Первенство Усть-Катавского городского округа среди команд учащихся образовательных организаций по военно-спортивному многоборью на приз Героя России Артура Курбангалеева | Заключено 2 контракта на сумму 2,2 тыс.руб. (цветы, рамки)  Мероприятие состоялось 20.04.2022г., награждение призеров перенесено на 05.07.2022г.  В многоборье приняли участие 7 образовательных учреждений округа: МКОУ СОШ №1, МКОУ ООШ №4, МАОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №23 п.Вязовая, МКОУ ООШ с.Тюбеляс и ГБПОУ "УКИТТ". |  |
| Вечер призывника | Заключен контракт на сумму 6,50тыс.руб. (подарочные наборы для призывников (25шт.).  Присутствовало 13 призывников.  Мероприятие состоялось 04.05.2022г. |  |
| Тотальный диктант | Заключены и оплачены контракты на сумму 5,35 тыс.руб.(рамки, сертификаты А4, благодарственные письма).  Мероприятие состоялось 09.04.2022г.  Количество участников 60 человек. |  |
| Муниципальный этап акции " Я-гражданин России" | Заключен и оплачен контракт на сумму 1,94 тыс.руб. (рамки, фотобумага). Мероприятие проведено с 20.04.-30.04.2022г. |  |
| Муниципальный этап акции "Вахта Памяти" | Заключен и оплачен контракт на сумму 1,46 тыс.руб. (белый картон, цветной картон, цветная бумага, георгиевские ленты)  Мероприятие состоялось 08.05.2022г.  Волонтёры города раздавали жителям и гостям округа георгиевские ленточки и памятные открытки, подготовленные воспитанниками МКУДО «Центр детского творчества» |  |
| Молодежная акция "Связь времен", посвященная Дню Победы | Заключен и оплачен контракт на сумму 2,97 тыс.руб. (гвоздики)  Мероприятие состоялось 09.05.2022г.  Традиционное возложение цветов к памятнику Усть-Катавцам погибшим в Великой Отечественной Войне. |  |
| Молодежный образовательный форум "ПУЛЬС" | Заключен и оплачен контракт на сумму 5,51 тыс.руб. (грамоты, фоторамки)  Мероприятие состоялось: 18.05.2022г.  Место проведения: Актовый зал УКИТТ (1 блок) и Актовый зал УО (2 блок)  Кол-во участников: 100 человек. |  |
| Городская игровая программа, посвященная Международному дню защиты детей | Заключен и оплачен контракт на сумму 3,0 тыс.руб. (конфеты)  Мероприятие состоялось 01.06.2022г.  Место проведения: площадка МКУДО «ЦДТ»  Кол-во участников: 123 человека |  |
| Муниципальный этап областных военно-патриотических соревнований "Зарница-во славу Отечества" | Заключены и оплачены 2 контракта на сумму 142,0 тыс.руб. (приобретение снаряжения и экипировки)  Мероприятие состоялось 15.06.2022г.  Место проведения: МКУ «СОК»  Кол-во участников: 150 человек всего (90 человек дети- команды) |  |
| Молодежная акция ко дню России "Мы-граждане России" | Заключен и оплачен контракт на сумму 0,3 тыс.руб. (ленты триколор)  Мероприятие состоялось 12.06.2022г.  Мероприятие проходило на улицах города, волонтёры города Усть-Катав раздали жителям ленты триколор. |  |
| Торжественное вручение паспортов | Заключен и оплачен контракт на сумму 4,6 тыс.руб. (канцтовары).  Мероприятие состоялось 14.06.2022г. в актовом зале администрации, прошла церемония вручения паспортов 11 школьникам. |  |
| Награждение волонтерского корпуса "Пульс" в рамках празднования Дня города | Заключен контракт на сумму 2,0 тыс.руб. (фотобумага, конверты)  Мероприятие состоялось 29.06.2022г. в актовом зале администрации, на котором волонтёрам в количестве 41 человек вручили благодарственные письма за активное участие в онлайн голосовании на портале проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |
| День семьи, любви и верности | Заключен контракт на сумму 3,74 тыс.руб. (махровые полотенца, подарочная упаковка).  Мероприятие состоялось 08.07.2022г. В этом году зарегистрировать свой брак в праздник "День семьи, любви и верности" решили четыре пары, каждая пара молодожёнов получила поздравление и памятный подарок. |  |
| Акция ко дню государственного флага | Без финансирования  Мероприятие состоялось 22.08.2022г.  Мероприятие проходило на улицах города, волонтёры города Усть-Катав раздали жителям ленты триколор.  Также, состоялось торжественное вручение паспортов в связи с днем государственного флага РФ в администрации Усть-Катавского городского округа. |  |
| Муниципальный грантовый конкурс социально значимых проектов в молодежной сфере "ПарадИдей.74" | Участие в конкурсе приняли 3 команды, по итогам конкурса первое место занял проект «Медиатрамплин. Погружение в профессию» (Смирнова А.С), награжден грантом в 20 000,00 рублей, второе место и грант в 15 000,00 рублей получил проект «Создание ресурсно-тренировочного центра «Юнармиии», «Юнармейский старт 2.0» (Коробченко О.Ю.), третье место занял проект Мартыновой А.В. «Создание современного Арт- пространства для волонтеров «Начни свой путь», награжден грантом й в 10 000,00 рублей.  Подведение итогов проведено: 31.08.2022г. Выплата денежных грантов на общую сумму 45 000,00 будет произведена в сентябре. |  |
| Акция ко дню солидарности в борьбе с терроризмом | Заключен контракт на сумму 1,0 тыс.руб. (рамки для дипломов 5 шт.)  3 сентября 2022г состоялась акция "Капля жизни" ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в нескольких учреждениях города.  Активисты "Молодежной палаты" провели акцию в Центре помощи детям, рассказали детям, почему именно 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, показали документальный фильм о трагических событиях Беслана, вырезали из бумаги белых голубей. Ведь именно голубь считается птицей мира.  Также акция состоялась в МАОУ СОШ №5, в которой принимали участие ученики 10а класса и активисты движения "Волонтеры Победы"  В УКИТТ  участниками акции стали студенты 1 курса.  В центре города активисты движения "Волонтеры Победы" пообщались с жителями нашего округа и раздали буклеты. |  |
| Городской чемпионат по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" 1 тур | 24 сентября в МАОУ СОШ №7 им. Героя России А.Р. Курбангалеева прошел первый этап городского чемпионата по интеллектуальной игре "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" В игре приняли участие приняли 13 команд. Организаторами акции являлась "Молодежная палата" Усть-Катавского городского округа при поддержке Управления образования УКГО. |  |
| Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи | 30 сентября состоялся муниципальный отбор на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи, в котором приняли участие 4 кандидата Усть-Катавского городского округа, все участники прошли отбор и будут направлены на региональный уровень. |  |
| Городской чемпионат по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" 2 тур | 22 октября в МАОУ СОШ №7 им. Героя России А.Р. Курбангалеева прошел второй этап городского чемпионата по интеллектуальной игре "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?". В игре приняли участие приняли 14 команд. Организаторами игры являлась "Молодежная палата" Усть-Катавского городского округа, при поддержке Управления образования УКГО и МКУДО «ЦДТ» (без финансирования). |  |
| Молодежный квест | Заключен контракт на сумму 8,0 тыс.руб. на подарочные сертификаты номиналом 1000,00 руб. (8 шт.)  Мероприятие состоялось 25 октября, участие принимали 4 команды по 8 человек.   1 место с результатом 32 балла занимает команда «Люди в чёрном» [МКОУ СОШ №1](https://vk.com/schoolnumber1uk);  2 место с результатом 29 балла занимает команда «Империя» [МАОУ СОШ №5](https://vk.com/club128079366);  3 место с результатом 27 баллов команда «Славяне» [МКОУ СОШ №1](https://vk.com/schoolnumber1uk). |  |
| «День призывника -2022» | 01 ноября в военно-учетном столе прошел круглый стол, посвященный осеннему призыву «День призывника - 2022». В мероприятии принял участие 25 призывников. Организаторами круглого стола являлись Управление образования УКГО совместно с МКУДО «ЦДТ» и МО ВВПОД «Юнармия» по УКГО.  Заключен контракт на сумму 6,0 тыс.руб. (полотенце 25 шт., упаковка 25 шт.) Подготовлены подарочные наборы для призывников. |  |
| Городской чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 3 тур | 26 ноября в МАОУ СОШ №7 им. Героя России А.Р. Курбангалеева прошел второй этап городского чемпионата по интеллектуальной игре "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?". В игре приняли участие приняли 11 команд. Организаторами игры являлась "Молодежная палата" Усть-Катавского городского округа, при поддержке Управления образования УКГО и МКУДО «ЦДТ» (без финансирования). |  |
| Городской чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 4 тур | 16 декабря в МАОУ СОШ №7 им. Героя России А.Р. Курбангалеева прошел четвертый этап городского чемпионата по интеллектуальной игре "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?". В игре приняли участие приняли 11 команд. Организаторами игры являлась "Молодежная палата" Усть-Катавского городского округа, при поддержке Управления образования УКГО и МКУДО «ЦДТ» (без финансирования). |  |
| День неизвестного солдата | 2 декабря в Парке Победы у вечного огня прошел торжественный митинг, приуроченный ко Дню Неизвестного солдата, на мероприятие было заложено 5500 рублей на возложение гвоздик и свечей. На мероприятие собралось около 60 жителей города. |  |
| Международный день добровольцев | 5 декабря отмечался Международный день добровольца. Был проведен конкурс «Доброволец года-2022»,где были отмечены лучшие волонтеры. Церемония награждения проходила 23 декабря в актовом зале администрации.  Было награждено 11 человек.  Заключено 2 контракта на сумму 9,95 тыс.руб.(рамка А4, деревянная 4 шт., толстовка 4 шт., кружка сублимационная белая 4шт.) |  |
|  |  |  |

Исполнитель Сазикова Я.С.

Тел. 2-53-15